ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Выпуск 2

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) и нормативно-исследовательской станцией № 1 при тресте Уралстальконструкция Минмотажспецстроя СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с Горьковским проектно-технологическим бюро (ГПТБ) Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института Промстальконструкция.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Выпуск содержит нормы на работы по изготовлению строительных металлических конструкций и деталей в мастерских, состоящих на балансе строительных организаций, оснащенных соответствующим оборудованием и грузоподъемными механизмами.

2. Нормами выпуска предусмотрено изготовление конструкций из прокатных, штампованных и холодногнутых профилей стали с соблюдением требований качества выполняемых работ в соответствии со СНиП III-18-75 “Металлические конструкции”.

Рабочие обязаны знать и выполнять все требования, предусмотренные выпуском, регламентированные вышеуказанным СНиП.

Рабочие обязаны знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ согласно требованиям СНиП III-4-80 “Техника безопасности в строительстве”.

3. Нормами учтены, за исключением случаев, оговоренных в технических частях и параграфах каждой главы, следующие работы:

перемещение материалов, заготовок и деталей в пределах рабочей зоны (10-15 м);

очистка металла, деталей, полуфабрикатов от грязи и ржавчины скребками, щетками;

ознакомление с чертежом и другой документацией;

комплектовка, маркировка деталей и конструкций;

кантовка и развороты деталей и собираемых конструкций в процессе обработки и сборки;

установка, перестановка и уборка переносных лестниц, приспособлений в пределах рабочего места.

4. Нормами выпуска предусмотрено выполнение всех работ рабочими одной профессии - слесарь по сборке металлоконструкций. В связи с этим в составах звеньев к параграфам Сборника профессия рабочих не указывается.

Тарификация произведена по ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 2, утвержденному 16 января 1985 г.

# Глава 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Техническая часть

1. Составы работ, приведенные в параграфах главы, даны в кратком изложении с указанием лишь основных операций, характеризующих процесс в целом. Вспомогательные и второстепенные операции в составах работ не упоминаются, но их выполнение нормами предусмотрено и отдельно не оплачивается.

К таким операциям относятся: выборка размеров деталей; включение и выключение механизма, станка; установка и смена сверла, матрицы и пуансона; строповка и расстроповка материалов, заготовок и деталей при их перемещении краном; раскладка металла, заготовок на стеллажах; подача деталей на станок; передвижка и снятие детали со станка; закрепление деталей в приспособлении и открепление; разжигание и поддержание огня в горне при гибке металла в горячем состоянии.

2. Смена ножей на пресс-ножницах.

3. Обработку разнополочной угловой стали нормировать как обработку равнополочной угловой стали по среднему размеру полок, а при плавке и гибке стали расчетный размер принимать по широкой полке.

## § Е40-2-1. Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей

Состав работы

1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий.

2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок.

3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.

4. Маркировка шаблона или детали.

Состав звена

5 разр. – 1

3	"	- 1

А. ПРОФИЛЬНАЯ СТАЛЬ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  |  | Измеритель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали | Длина деталей, м, до | 100 деталей или шаблонов без отверстий |  | Добавлять на 100 отверстий |  |  |
|  |  | Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. |  |
| Из угловой и швеллерной | 1 | 9,3 | 7-49 | 0,28 | 0-22,5 | 1 |
| стали с разметкой полок и | 3 | 10,5 | 8-45 | 0,32 | 0-25,8 | 2 |
| стенок под прямой срез и | 5 | 12,5 | 10-06 | 0,34 | 0-27,4 | 3 |
| отверстий по одной | 7,5 | 14,5 | 11-67 | 0,38 | 0-30,6 | 4 |
| продольной риске | 10 | 16,5 | 13-28 | 0,42 | 0-33,8 | 5 |
| Из угловой, швеллерной стали с разметкой полок и | 1 | 10,5 | 8-45 | 0,31 | 0-25 | 6 |
| стенок под фигурные срезы, | 3 | 11,5 | 9-26 | 0,35 | 0-28,2 | 7 |
| двутавровой стали - под | 5 | 14 | 11-27 | 0,39 | 0-31,4 | 8 |
| прямой срез и отверстия по | 7,5 | 16 | 12-88 | 0,42 | 0-33,8 | 9 |
| двум продольным рискам | 10 | 18 | 14-49 | 0,47 | 0-37,8 | 10 |
| Из двутавровой стали с | 1 | 12 | 9-66 | 0,36 | 0-29 | 11 |
| разметкой полок и стенок | 3 | 13,5 | 10-87 | 0,41 | 0-33 | 12 |
| под фигурный срез и | 5 | 16 | 12-88 | 0,44 | 0-35,4 | 13 |
| отверстия по двум | 7,5 | 18,5 | 14-89 | 0,49 | 0-39,4 | 14 |
| продольным рискам | 10 | 21 | 16-90 | 0,53 | 0-42,7 | 15 |
|  |  | а |  | б |  | № |

Б. ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  |  | Измеритель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали | Площадь деталей, м2, до | 100 деталей или шаблонов без отверстий |  | Добавлять на 100 отверстий |  |  |
|  |  | Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. |  |
| Детали индивидуальные | 3 | 27,5 | 22-14 | 0,54 | 0-43,5 | 1 |
| различной формы площадью св. | 5 | 30 | 24-15 | 0,61 | 0-49,1 | 2 |
| 1 м2 | 7,5 | 34,5 | 27-77 | 0,69 | 0-55,5 | 3 |
|  | 10 | 38 | 30-59 | 0,76 | 0-61,2 | 4 |
|  | 12,5 | 42 | 33-81 | 0,84 | 0-67,6 | 5 |
|  | 15 | 46 | 37-03 | 0,92 | 0-74,1 | 6 |
| Накладки и планки | 0,1 | 3,8 | 3-06 | 0,21 | 0-16,9 | 7 |
| прямоугольной формы | 0,25 | 4,8 | 3-86 | 0,3 | 0-24,2 | 8 |
|  | 0,5 | 6,1 | 4-91 | 0,37 | 0-29,8 | 9 |
|  | 1 | 8,3 | 6-68 | 0,47 | 0-37,8 | 10 |
| Накладки и фасонки различной формы с построением одной- | 0,1 | 6,4 | 5-15 | 0,38 | 0-30,6 | 11 |
| двух осей под острыми | 0,25 | 8,2 | 6-60 | 0,53 | 0-42,7 | 12 |
| или тупыми углами (с одним | 0,5 | 10,5 | 8-45 | 0,7 | 0-56,4 | 13 |
| или двумя скосами) | 1 | 14 | 11-27 | 0,87 | 0-70 | 14 |
| Накладки и фасонки различной формы с построением трех-пяти | 0,1 | 11 | 8-86 | 0,74 | 0-59,6 | 15 |
| осей под острыми или тупыми | 0,25 | 14 | 11-27 | 0,89 | 0-71,6 | 16 |
| углами (с тремя и более | 0,5 | 18 | 14-49 | 1,1 | 0-88,6 | 17 |
| скосами) | 1 | 24,5 | 19-72 | 1,4 | 1-13 | 18 |
|  |  | а |  | б |  | № |
| Примечания: 1. Разметку полосовой стали шириной до 100 мм нормировать по табл. 1, св. 100 мм - по табл. 2. 2. При разметке шаблонов из картона, пергамина или толя для наметки деталей из листовой стали Н.вр. и Расц. табл. 2 умножать на 0,8 (ПР-1). |  |  |  |  |  |  |

## § Е40-2-2. Наметка деталей по шаблонам

Состав работы

1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами.

2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали).

3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали.

4. Раскернивание центров отверстий с нанесением контрольных ноликов.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 деталей без отверстий

|  | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса детали, кг, до | угловая и швеллерная |  | двутавровая |  |  | листовая |  |  |  |
|  | Н.вр. | Расц. |  | Н.вр. | Расц. |  | Н.вр. | Расц. |  |
| 10 | 1,5 | 1-05 |  | 2 | 1-40 |  | 2,2 | 1-54 | 1 |
| 15 | 1,8 | 1-26 |  | 2,4 | 1-68 |  | 2,6 | 1-82 | 2 |
| 20 | 2 | 1-40 |  | 2,7 | 1-89 |  | 3 | 2-10 | 3 |
| 25 | 2,2 | 1-54 |  | 3,1 | 2-17 |  | 3,3 | 2-31 | 4 |
| 30 | 2,5 | 1-75 |  | 3,4 | 2-38 |  | 3,7 | 2-59 | 5 |
| 35 | 2,7 | 1-89 |  | 3,7 | 2-59 |  | 4,2 | 2-94 | 6 |
| 40 | 3 | 2-10 |  | 4,1 | 2-87 |  | 4,6 | 3-22 | 7 |
| 50 | 3,4 | 2-38 |  | 4,6 | 3-22 |  | 5,7 | 3-99 | 8 |
| 60 | 4 | 2-80 |  | 5,3 | 3-71 |  | 6,5 | 4-55 | 9 |
| 70 | 4,5 | 3-15 |  | 6,1 | 4-27 |  | 7,2 | 5-04 | 10 |
| 80 | 4,9 | 3-43 |  | 6,7 | 4-69 |  | 7,9 | 5-53 | 11 |
| 100 | 5,9 | 4-13 |  | 7,9 | 5-53 |  | 9,3 | 6-51 | 12 |
| 120 | 6,8 | 4-76 |  | 9,2 | 6-44 |  | 10 | 7-00 | 13 |
| 140 | 7,6 | 5-32 |  | 10 | 7-00 |  | 11,5 | 8-05 | 14 |
| 160 | 8,6 | 6-02 |  | 11,5 | 8-05 |  | 12,5 | 8-75 | 15 |
| 200 | 10 | 7-00 |  | 14 | 9-80 |  | 14,5 | 10-15 | 16 |
| 250 | 13 | 9-10 |  | 17,5 | 12-25 |  | 16,5 | 11-55 | 17 |
| 300 | 15,5 | 10-85 |  | 20,5 | 14-35 |  | 17,5 | 12-25 | 18 |
| 350 | 18 | 12-60 |  | 24 | 16-80 |  | 19,5 | 13-65 | 19 |
| Добавлять на 100 отверстий | 0,21 | 0-14,7 |  | 0,29 | 0-20,3 |  | 0,1 | 0-07 | 20 |
|  | а |  |  | б |  |  | в |  | № |
| Примечания: 1. Наметку линий гибки нормировать, принимая одну линию за два отверстия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При наметке деталей, изготавливаемых из деловых отходов, Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## § Е40-2-3. Резка стали на пресс-ножницах

Состав работы

1. Подача угловой и листовой стали на стол пресса.

2. Установка упора.

3. Резка стали по упору или по рискам.

4. Укладка деталей в штабель.

А. РЕЗКА УГЛОВОЙ СТАЛИ НА КОМБИНИРОВАННЫХ НОЖНИЦАХ

3 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 деталей

| Длина детали | Ширина полки, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 120 | 160 |  |
| До 1 м | 0,86 --------- 0-60,2 | 1 --------- 0-70 | 1,3 --------- 0-91 | 1 |
| Добавлять на каждые следующие полные или неполные 0,5 м длины детали | 0,22 --------- 0-15,4 | 0,33 --------- 0-23,1 | 0,5 ---------- 0-35 | 2 |
|  | а | б | в | № |

Б. РЕЗКА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НА ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦАХ

3 разр. - 2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 деталей

| Масса детали, кг, до | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,72 | 0-50,4 | 1 |
| 2 | 0,81 | 0-56,7 | 2 |
| 3 | 0,94 | 0-65,8 | 3 |
| 4 | 1,1 | 0-77 | 4 |
| 5 | 1,3 | 0-91 | 5 |
| 7 | 1,6 | 1-12 | 6 |
| 10 | 2,1 | 1-47 | 7 |
| 15 | 2,7 | 1-89 | 8 |
| 20 | 3,4 | 2-38 | 9 |
| 25 | 4,4 | 3-08 | 10 |
| 30 | 5,3 | 3-71 | 11 |
| 40 | 6,5 | 4-55 | 12 |
| 50 | 8,1 | 5-67 | 13 |
| 60 | 9,9 | 6-93 | 14 |

## § Е40-2-4. Зачистка деталей после газовой резки

Состав работы

1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом.

2. Укладка деталей в штабель.

2 разр.

А. ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 10 м зачищенных кромок

| Толщина листовой стали, мм, до | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,15 | 0-09,6 | 1 |
| 8 | 0,17 | 0-10,9 | 2 |
| 10 | 0,2 | 0-12,8 | 3 |
| 12 | 0,22 | 0-14,1 | 4 |
| 15 | 0,26 | 0-16,6 | 5 |
| 20 | 0,31 | 0-19,8 | 6 |
| 25 | 0,37 | 0-23,7 | 7 |
| 30 | 0,45 | 0-28,8 | 8 |

Б. ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 10 зачищенных торцов

|  | Ширина полки, мм, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50; 63 | 75; 80 | 90; 100 | 100; 125 | 140; 160 |
| Н.вр. --------- Расц. | 0,1 -------- 0-06,4 | 0,13 --------- 0-08,3 | 0,19 --------- 0-12,2 | 0,24 --------- 0-15,4 | 0,34 --------- 0-21,8 |
|  | а | б | в | г | д |

В. ИЗ ШВЕЛЛЕРНОЙ И ДВУТАВРОВОЙ СТАЛИ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 10 зачищенных торцов

| Номер профиля | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | 0,15 | 0-09,6 | 1 |
| 14-16 | 0,21 | 0-13,4 | 2 |
| 18-20 | 0,27 | 0-17,3 | 3 |
| 22-24 | 0,33 | 0-21,1 | 4 |
| 27 | 0,44 | 0-28,2 | 5 |
| 30-33 | 0,52 | 0-33,3 | 6 |
| 36 | 0,62 | 0-39,7 | 7 |
| 40-45 | 0,78 | 0-49,9 | 8 |
| до 55 | 0,91 | 0-58,2 | 9 |

## § Е40-2-5. Продавливание отверстий в деталях из листовой стали на одноштемпельном прессе

Состав работы

1. Подача деталей на стол пресса.

2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, развертыванием и кантовкой.

3. Снятие деталей с пресса и укладка в штабель.

Таблица 1

Состав звена

| Разряды рабочих | Масса детали, кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 35 | св. 35 |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Измеритель | Масса детали, кг, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 35 | 60 | 100 |  |
| 100 деталей | 0,97 -------- 0-76,6 | 1,7 ------- 1-34 | 3,3 -------- 2-46 | 7,3 -------- 5-44 | 1 |
| Добавлять на 100 отверстий | 0,14 --------- 0-11,1 | 0,23 --------- 0-18,2 | 0,25 --------- 0-18,6 | 0,25 --------- 0-18,6 | 2 |
|  | а | б | в | г | № |
| Примечание. При продавливании отверстий в деталях из угловой стали Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1). |  |  |  |  |  |

## § Е40-2-6. Сверление отверстий на станке

Состав работы

1. Подача деталей к станку.

2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали.

3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.

Таблица 1

Состав звена

| Разряды рабочих | Массы детали, кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 35 | св. 35 |
| 2 разр. | 1 | 2 |

А. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 отверстий глубиной 10 мм

| Количество отверстий в детали, шт., до | Диаметр отверстий, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 33 |  |
| 7 | 1,3 --------- 0-83,2 | 1,4 --------- 0-89,6 | 1 |
| 10 | 1,1 --------- 0-70,4 | 1,2 --------- 0-76,8 | 2 |
| 15 | 0,95 --------- 0-60,8 | 0,99 ---------- 0-63,4 | 3 |
| 20 | 0,81 ---------- 0-51,8 | 0,88 --------- 0-56,3 | 4 |
| 25 | 0,67 ---------- 0-42,9 | 0,78 --------- 0-49,9 | 5 |
| 30 | 0,61 --------- 0-39 | 0,67 --------- 0-42,9 | 6 |
| 35 | 0,47 ---------- 0-30,1 | 0,57 ---------- 0-36,5 | 7 |
| Добавлять на каждые следующие 5 мм глубины | 0,1 ---------- 0-06,4 | 0,19 ---------- 0-12,2 | 8 |
|  | а | б | № |
| Примечание. При пакетном сверлении листовой стали за глубину сверления принимать сумму толщин листов в пакете. Составление пакетов нормами не предусмотрено и нормируется отдельно. |  |  |  |

Б. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 отверстий глубиной 10 мм

|  | Диаметр отверстий, мм, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество отверстий в детали, | 21 |  |  | 33 |  |  |
| шт., до | Длина детали, м |  |  |  |  |  |
|  | до 3 | св. 3 | до 3 |  | св. 3 |  |
| 7 | 1,7 -------- 1-09 | 2,2 -------- 1-41 | 2 -------- 1-28 |  | 2,6 -------- 1-66 | 1 |
| 10 | 1,3 --------- 0-83,2 | 1,7 -------- 1-09 | 1,8 -------- 1-15 |  | 2 -------- 1-28 | 2 |
| 30 | 1,1 --------- 0-70,4 | 1,3 --------- 0-83,2 | 1,6 --------- 1-02 |  | 1,8 -------- 1-15 | 3 |
| 35 | 0,92 --------- 0-58,9 | 1,1 --------- 0-70,4 | 1,4 -------- 0-89,6 |  | 1,6 --------- 1-02 | 4 |
|  | а | б | в |  | г | № |
| Примечание. Добавку на каждые следующие 5 мм глубины сверления производить по табл. 2. |  |  |  |  |  |  |

В. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ШЕЙКАХ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 100 отверстий

| Диаметр отверстий, мм | Тип рельсов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Р43-Р65 | КР70; КР80 |
| До 27 | 4,7 -------- 3-01 | 7,8 --------- 4-99 |
|  | а | б |
| Примечание. При сверлении отверстий на приводном вертикальном станке Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1). |  |  |

## § Е40-2-7. Правка профильной стали на ручном винтовом прессе

Состав работы

1. Подача металла на стол пресса.

2. Правка с кантовкой и передвижкой металла.

3. Снятие металла с пресса и укладка в штабель.

А. УГЛОВАЯ СТАЛЬ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м

| Состав звена | Ширина полки, мм, до | Н.вр. --------- Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 разр.- 1 | 63 | 2,9 ------- 2,16 | 1 |
| 3 " - 1 | 90 | 4,3 --------- 3-20 | 2 |
| 4 " - 1 | 125 | 5,8 -------- 4-23 | 3 |
| 3 " - 2 | 160 | 7,8 --------- 5-69 | 4 |

Б. ШВЕЛЛЕРНАЯ И ДВУТАВРОВАЯ СТАЛЬ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м

| Состав звена | Номер профиля, до | Н.вр. --------- Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 разр.- 1 | 10 | 4 -------- 2-98 | 1 |
| 3 " - 1 | 16 | 5,7 --------- 4-25 | 2 |
| 4 " - 1 | 22 | 7,7 --------- 5-62 | 3 |
| 3 " - 2 | 30 | 11 -------- 8-03 | 4 |

## § Е40-2-8. Правка деталей из листовой стали на плите вручную

Состав работы

1. Подача и укладка деталей на плиту.

2. Правка с помощью кувалды.

3. Снятие и укладка деталей в штабель.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 деталей

| Площадь деталей, м2, до | Толщина стали, мм, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 8 | 12 | 16 |  |
| 0,1 | 1,4 -------- 0-98 | 1,8 -------- 1-26 | 2,2 -------- 1-54 | 2,8 -------- 1-96 | 1 |
| 0,14 | 2,8 -------- 1-96 | 3,4 -------- 2-38 | 4,5 -------- 3-15 | 5,4 -------- 3-78 | 2 |
| 0,18 | 3 -------- 2-10 | 3,7 -------- 2-59 | 4,9 -------- 3-43 | 5,9 -------- 4-13 | 3 |
| 0,22 | 3,4 -------- 2-38 | 4,3 -------- 3-01 | 5,4 -------- 3-78 | 6,6 -------- 4-62 | 4 |
| 0,26 | 3,8 -------- 2-66 | 4,8 -------- 3-36 | 6,2 -------- 4-34 | 8,1 -------- 5-67 | 5 |
| 0,3 | 4,3 -------- 3-01 | 5,5 -------- 3-85 | 7,1 -------- 4-97 | 8,5 -------- 5-95 | 6 |
| 0,4 | 5,2 -------- 3-64 | 6,6 -------- 4-62 | 8,5 -------- 5-95 | 10 -------- 7-00 | 7 |
| 0,5 | 5,9 -------- 4-13 | 7,6 -------- 5-32 | 9,6 -------- 6-72 | - | 8 |
| 0,6 | 6,6 -------- 4-62 | 8,5 -------- 5-95 | 10,5 -------- 7-35 | - | 9 |
| 0,8 | 8,1 -------- 5-67 | 10 -------- 7-00 | - | - | 10 |
| 1,0 | 9,2 -------- 6-44 | 11 -------- 7-70 | - | - | 11 |
|  | а | б | в | г | № |
| Примечание. При правке мелких деталей площадью менее 0,015 м2 (шайбы, прокладки и т.п.) Н.вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-1). |  |  |  |  |  |

## § Е40-2-9. Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах

Состав работы

1. Подача листов краном.

2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону.

3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.

Нормы времени и расценки на 1 обечайку

| Состав звена | Толщина листа, мм | Диаметр обечайки, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1,8 | 2,5 |  |
| 4 разр. - 1 | 4-6 | 0,15 -------- 0-11,2 | 0,21 --------- 0-15,6 | 0,26 --------- 0-19,4 | 1 |
| 3 " - 1 | 7-9 | 0,17 --------- 0-12,7 | 0,24 -------- 0-17,9 | 0,31 --------- 0-23,1 | 2 |
| 5 разр. - 1 | 10-14 | 0,23 --------- 0-18,5 | 0,3 -------- 0-24,2 | 0,38 -------- 0-30,6 | 3 |
| 3 " - 1 | 16-20 | - | 0,35 --------- 0-28,2 | 0,43 --------- 0-34,6 | 4 |
|  |  | а | б | в | № |

## § Е40-2-10. Гибка стали

Нормами параграфа предусмотрено:

гибка колец на приводном горизонтальном эксцентриковом прессе в холодном состоянии;

гибка стали вручную - в горячем состоянии;

гибка угловой стали вручную и на прессе предусмотрена полкой наружу.

Состав работ

При гибке угловой стали на прессе

1. Подача угловой стали на стол пресса.

2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону.

3. Снятие с пресса и укладка деталей.

При гибке стали вручную

1. Наметка линий гибки.

2. Нагрев заготовок или деталей.

3. Гибка вручную с помощью приспособлений.

4. Правка места изгиба гладилкой.

5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону.

6. Снятие и укладка деталей.

Таблица 1

Состав звена

| Разряды рабочих | Способ гибки |  |
| --- | --- | --- |
|  | на прессе | вручную |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 " | 1 | - |
| 3 " | 1 | 1 |

Гибка колец из угловой стали на прессе

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м уголка

| Диаметр кольца, м, до | Ширина полки, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 80 | 100 |  |
| 3 | 14 --------- 10-43 | 16,5 --------- 12-29 | 21 -------- 15-64 | 1 |
| 5 | 9 -------- 6-70 | 11,5 --------- 8-57 | 14,5 --------- 10-80 | 2 |
| 10 | 6 --------- 4-47 | 7,6 -------- 5-66 | 10,5 --------- 7-82 | 3 |
| 12 | 4,6 -------- 3-43 | 6,3 -------- 4-69 | 7,9 --------- 5-88 | 4 |
|  | а | б | в | № |
| Примечание. При гибке колец полкой внутрь Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1). |  |  |  |  |

Гибка угловой и листовой стали под углом вручную

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 10 изгибов

| Угол изгиба, | Угловая сталь |  |  |  |  |  | Листовая сталь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| град., до | Ширина полки, мм, до |  |  |  |  |  | Толщина стали, мм |  |  |  |
|  | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 6-8 |  | 10-12 | 14-16 |  |
| 30 | 1,2 -------- 0-96,6 | 1,3 ------- 1-05 | 1,6 ------- 1-29 | 2 ------- 1-61 | 2,8 ------- 2-25 | 0,24 ------- 0-19,3 |  | 0,34 -------- 0-27,4 | 0,57 -------- 0-45,9 | 1 |
| 60 | 1,4 --------- 1-13 | 1,7 --------- 1-37 | 1,8 ---------- 1-45 | 2,3 --------- 1-85 | 3,4 --------- 2-74 | 0,34 --------- 0-27,4 |  | 0,53 --------- 0-42,7 | 0,82 --------- 0-66 | 2 |
| 90 | 1,6 --------- 1-29 | 2,1 ---------- 1-69 | 2,2 --------- 1-77 | 2,8 --------- 2-25 | 3,9 --------- 3-14 | 0,54 ---------- 0-43,5 |  | 0,76 --------- 0-61,2 | 1,2 --------- 0-96,6 | 3 |
|  | а | б | в | г | д | е |  | ж | з | № |
| Примечания: 1. При гибке угловой стали полкой внутрь Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Нормами табл. 3 гр. "е" - "з" предусмотрен изгиб длиной 100 мм. При изгибе длиной более 100 мм на каждые следующие 100 мм Н.вр. и Расц. увеличивать на 40% (ПР-2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Глава 2. СБОРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Техническая часть

1. Нормами гл. 2 предусмотрена сборка конструкций из готовых деталей под сварку, она должна осуществляться по размеченной геометрической схеме, копиру, кондуктору или упорам.

2. Сборка деталей в конструкцию предусмотрена на прихватках в количестве 4 шт. и более. При меньшем количестве к Н.вр. и Расц. применять коэффициенты, приведенные ниже.

Таблица 1

| Количество одинаковых конструкций, подлежающих сборке | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты к Н.вр. и Расц. | 1,1 (ТЧ-1) | 1,2 (ТЧ-2) | 1,3 (ТЧ-3) |
| Примечание. Одинаковыми считаются конструкции, имеющие одинаковую монтажную марку. Конструкции "такие" и "обратные" (или "так" и "наоборот") считать одинаковыми даже в том случае, если они имеют различные марки. |  |  |  |

3. В гл. 2 выпуска принята единая типовая технология сборки конструкций при следующем, ниже приведенном составе работы.

Состав работы

1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой.

2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях.

3. Построение геометрической схемы.

4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров.

5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметке под сварку с прихваткой.

6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.

4. Дополнительную оплату рабочим, выполняющим прихватку, за вредные условия труда производить с учетом удельного веса трудоемкости (табл. 2).

Таблица 2

| № п.п. | Шифр параграфа | Удельный вес работ по прихватке от общей трудоемкости, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | § Е40-2-11, § Е40-2-15 | 20 |
| 2 | § Е40-2-13, § Е40-2-16, § Е40-2-18, § Е40-2-20, § Е40-2-21,§ Е40-2-22 | 10 |
| 3 | § Е40-2-12, § Е40-2-14, § Е40-2-17, § Е40-2-19 | 35 |

Пример. Требуется произвести доплату за прихватку рабочему при сборке 10 колонн массой 2,5 т каждая с количеством деталей в одной колонне 60 шт. Нормативное время на выполненный объем, согласно § Е40-2-11, табл. 1 п. 3д, составит:

9,6 чел.-ч10=96 чел.-ч.

Отсюда трудоемкость прихватки, согласно удельному весу, по данному параграфу (20%) составит: 960,20=19,2 чел.-ч. Сумма доплат: 0-700,0819,2=1-08 руб.

## § Е40-2-11. Сборка колонн и стоек

Состав звена

6 разр. - 1

4	"	- 1

3	"	- 2

А. СПЛОШНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |  |
| 20 | 3,1 ------- 2-52 | 4,2 ------- 3-41 | 5,6 ------- 4-55 | 7,0 ------- 5-69 | 8,5 -------- 6-91 | 9,8 ------- 7-96 | 12,5 ------- 10-16 | - | 1 |
| 40 | 3,7 -------- 3-01 | 4,7 ------- 3-82 | 6,2 ------- 5-04 | 7,7 ------- 6-26 | 9,1 ------- 7-39 | 10,5 ------- 8-53 | 13 ------- 10-56 | 15,5 ------- 12-59 | 2 |
| 60 | 4,2 ------- 3-41 | 5,3 -------- 4-31 | 6,8 ------- 5-52 | 8,3 ------- 6-74 | 9,6 ------- 7-80 | 11 ------- 8-94 | 13,5 ------- 10-97 | 16 -------- 13-00 | 3 |
| 80 | - | 6 ------- 4-88 | 7,5 ------- 6-09 | 8,8 -------- 7-15 | 10,5 -------- 8-53 | 12 ------- 9-75 | 14 ------- 11-38 | 16,5 ------- 13-41 | 4 |
| 120 | - | 7 ------- 5-69 | 8,4 ------- 6-82 | 9,8 -------- 7-96 | 11,5 ------- 9-34 | 13 ------- 10-56 | 15 ------- 12-19 | 17,5 ------- 14-22 | 5 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |
| Примечание. При сборке сплошных колонн из швеллерной или двутавровой стали Н.вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б. РЕШЕТЧАТЫЕ (СКВОЗНЫЕ) ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |  |
| 20 | 4,1 ------- 3-33 | 5,4 ------- 4-39 | 7,3 ------- 5-93 | 9,1 ------- 7-39 | 11 ------- 8-94 | 12,5 ------- 10-16 | 16 -------- 13-00 | - | 1 |
| 40 | 4,8 ------- 3-90 | 6,1 ------- 4-96 | 8 ------- 6-50 | 9,9 ------- 8-04 | 11,5 -------- 9-34 | 13 ------- 10-56 | 16,5 ------- 13-41 | - | 2 |
| 60 | 5,5 ------- 4-47 | 6,9 ------- 5-61 | 8,8 ------- 7-15 | 11 ------- 8-94 | 12,5 ------- 10-16 | 14 ------- 11-38 | 17 ------- 13-81 | 21,5 ------- 17-47 | 3 |
| 80 | 6,5 ------- 5-28 | 7,7 ------- 6-26 | 9,9 ------- 8-04 | 11,5 ------- 9-34 | 13 ------- 10-56 | 15 ------- 12-19 | 18 ------- 14-62 | 21,5 ------- 17-47 | 4 |
| 120 | 7,7 ------- 6-26 | 9,1 ------- 7-39 | 11 ------- 8-94 | 12,5 ------- 10-16 | 14,5 ------- 11-78 | 16,5 ------- 13-41 | 19 ------- 15-44 | 22,5 ------- 18-28 | 5 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |
| Примечание. При сборке решетчатых колонн, в которых пояса ветвей соединены планками, Н.вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## § Е40-2-12. Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм

Состав звена

6 разр. - 1

4	"	- 1

3	"	- 2

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  |
| 60 | 4,6 -------- 3-74 | 5,8 -------- 4-71 | 7,1 -------- 5-77 | 8,4 -------- 6-82 | 9,7 -------- 7-88 | 1 |
| 80 | 5,1 --------- 4-14 | 6,4 -------- 5-20 | 7,7 --------- 6-26 | 8,9 -------- 7-23 | 10,5 --------- 8-53 | 2 |
| 100 | 5,5 --------- 4-47 | 6,8 --------- 5-52 | 8,1 -------- 6-58 | 9,4 -------- 7-64 | 11 --------- 8-94 | 3 |
|  | а | б | в | г | д | № |

## § Е40-2-13. Сборка подкрановых балок

Состав звена

6 разр. - 1

4	"	- 1

3	"	- 2

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  |
| 20 | 4,2 --------- 3-41 | 6,3 --------- 5-12 | 8,4 -------- 6-82 | 10,5 -------- 8-53 | 12,5 --------- 10-16 | 1 |
| 40 | 4,8 ---------- 3-90 | 7,1 --------- 5-77 | 9,5 -------- 7-72 | 12 --------- 9-75 | 14,5 -------- 11-78 | 2 |
|  | а | б | в | г | д | № |
| Примечание. Нормами и расценками предусмотрена сборка балок из листовой стали. |  |  |  |  |  |  |

## § Е40-2-14. Сборка балок, ригелей и прогонов

Состав звена

4 разр. - 1

3	"	- 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1,0 |  |
| 5 | 3,1 -------- 2-31 | 2,7 ------- 2-01 | 2,2 -------- 1-64 | 1,8 -------- 1-34 | 1,6 -------- 1-19 | 1,1 ------- 0-82 | 0,83 ------- 0-61,8 | 1 |
| 7 | 3,7 -------- 2-76 | 3,1 ------- 2-31 | 2,6 -------- 1-94 | 2 -------- 1-49 | 1,8 -------- 1-34 | 1,3 ------- 0-96,8 | 0,92 ------- 0-68,5 | 2 |
| 10 | 5,1 -------- 3-80 | 4,5 --------- 3-35 | 3,4 -------- 2-53 | 2,5 -------- 1-86 | 2,3 -------- 1-71 | 1,7 -------- 1-27 | 1,2 -------- 0-89,4 | 3 |
| 15 | 7,2 -------- 5-36 | 6,2 -------- 4-62 | 4,7 -------- 3-50 | 3,3 -------- 2-46 | 3 -------- 2-24 | 2,1 -------- 1-56 | 1,5 -------- 1-12 | 4 |
| 20 | 9,5 -------- 7-08 | 8,4 -------- 6-26 | 6,2 -------- 4-62 | 4,4 -------- 3-28 | 3,8 -------- 2-83 | 2,8 ------- 2-09 | 2 ------- 1-49 | 5 |
| 25 | 12,5 -------- 9-31 | 10,5 -------- 7-82 | 7,7 -------- 5-74 | 5,5 -------- 4-10 | 4,7 -------- 3-50 | 3,3 -------- 2-46 | 2,4 -------- 1-79 | 6 |
| 30 | 15 -------- 11-18 | 13 -------- 9-68 | 9,2 -------- 6-85 | 6,6 -------- 4-92 | 5,5 -------- 4-10 | 4 -------- 2-98 | 2,9 ------- 2-16 | 7 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |
| Примечания: 1. Нормами и расценками предусмотрена сборка конструкций из профильной стали. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сборку балок и ригелей из листовой стали нормировать по § Е40-2-13. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## § Е40-2-15. Сборка связей

А. В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ ИЛИ КРЕСТОВ

Состав звена

4 разр. - 1

3    "     - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 |  |
| 5 | 5,1 --------- 3-80 | 3,4 -------- 2-53 | 2,1 -------- 1-56 | 1,4 --------- 1-04 | 1 --------- 0-74,5 | 1 |
| 7 | 6,7 --------- 4-99 | 4,5 --------- 3-35 | 2,7 --------- 2-01 | 2 -------- 1-49 | 1,3 --------- 0-96,8 | 2 |
| 10 | 9,2 ---------- 6-85 | 6,1 --------- 4-54 | 3,6 -------- 2-68 | 2,6 --------- 1-94 | 1,8 -------- 1-34 | 3 |
| 15 | 12 --------- 8-94 | 8 -------- 5-96 | 5 -------- 3-72 | 3,6 --------- 2-68 | 2,4 --------- 1-79 | 4 |
|  | а | б | в | г | д | № |

Б. В ВИДЕ ФЕРМ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 т

| Состав звена | Масса конструкции, т, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 4 разр. - 2 3 " - 1 | 8,6 ---------- 6-54 | 7,4 --------- 5-62 | 6,2 ---------- 4-71 |
|  | а | б | в |

## § Е40-2-16. Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков

Состав звена

4 разр. - 1

3    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 0,3 | 0,65 | 1 | 1,5 |  |
| 5 | 5,2 ---------- 3-87 | 3,8 ---------- 2-83 | 2,6 --------- 1-94 | 2,1 --------- 1-56 | 1 |
| 10 | 5,4 ---------- 4-02 | 4,1 ---------- 3-05 | 3 --------- 2-24 | 2,2 --------- 1-64 | 2 |
| 20 | 5,9 ---------- 4-40 | 4,8 ---------- 3-58 | 3,8 --------- 2-83 | 2,8 --------- 2-09 | 3 |
| 30 | 6,6 ---------- 4-92 | 5,8 ---------- 4-32 | 5 --------- 3-72 | 3,3 ---------- 2-46 | 4 |
| 40 | 7,3 ---------- 5-44 | 6,8 ---------- 5-07 | 6,2 --------- 4-62 | 4 --------- 2-98 | 5 |
| 50 | - | - | 7,4 ---------- 5-51 | 4,6 --------- 3-43 | 6 |
| 60 | - | - | 8,6 ---------- 6-41 | 5,6 --------- 4-17 | 7 |
|  | а | б | в | г | № |

## § Е40-2-17. Сборка лестниц

Состав звена

4 разр. - 1

3    "     - 1

А. ИЗ УГЛОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |  |
| 10 | 7,8 -------- 5-81 | 6,9 -------- 5-14 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | 9,1 -------- 6-78 | 8,1 -------- 6-03 | 6,7 -------- 4-99 | 5,7 -------- 4-25 | - | - | - | 2 |
| 20 | - | 9,8 -------- 7-30 | 8 ------- 5-96 | 6,6 -------- 4-92 | 5,7 ------- 4-25 | - | - | 3 |
| 30 | - | - | 9,8 -------- 7-30 | 7,8 ------- 5-81 | 6,5 ------- 4-84 | 5,5 ------- 4-10 | 4,7 ------- 3-50 | 4 |
| 40 | - | - | 12,5 -------- 9-31 | 9,8 -------- 7-30 | 7,8 ------- 5-81 | 6,4 ------- 4-77 | 5,2 -------- 3-87 | 5 |
| 60 | - | - | - | 12,5 -------- 9-31 | 9,8 -------- 7-30 | 7,8 ------- 5-81 | 6,1 -------- 4-54 | 6 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

Б. ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт, до | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  |
| 15 | 6,1 ----------- 4-54 | 5,3 ---------- 3-95 | 4,8 ----------- 3-58 | 4,5 ---------- 3-35 | 4,3 ---------- 3-20 | 1 |
| 20 | 8,4 ---------- 6-26 | 6,8 ---------- 5-07 | 5,6 ---------- 4-17 | 5,1 ----------- 3-80 | 4,8 ----------- 3-58 | 2 |
| 30 | - | 10 --------- 7-45 | 7,7 ----------- 5-74 | 6,6 ------------ 4-92 | 5,9 ----------- 4-40 | 3 |
| 40 | - | 15 ----------- 11-18 | 10,5 ---------- 7-82 | 8,6 ----------- 6-42 | 7,6 ----------- 5-66 | 4 |
| 60 | - | - | 15 ----------- 11-18 | 11,5 ------- 8-57 | 10 ---------- 7-45 | 5 |
|  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. Нормами и расценками данного параграфа предусмотрена также сборка лестниц с переходными площадками.

## § Е40-2-18. Сборка ограждений лестниц и площадок

Состав звена

3 разр. - 1

1    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Разновидность ограждений |  |
| --- | --- |
| с бортовой полосой | без бортовой полосы |
| 8,8 ---------- 5-90 | 16 ---------- 10-72 |
| а | б |

## § Е40-2-19. Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей

Состав звена

4 разр. - 1

3    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 0,025 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |  |
| 7 | 12 ---------- 8-94 | 9,1 ----------- 6-78 | 6,1 ----------- 4-54 | 4,3 ----------- 3-20 | 1 |
| 15 | - | 14 ---------- 10-43 | 8,4 ----------- 6-26 | 5,1 --------- 3-80 | 2 |
| 20 | - | - | 12,5 --------- 9-31 | 6,6 --------- 4-92 | 3 |
| 30 | - | - | - | 8,1 -------- 6-03 | 4 |
|  | а | б | в | г | № |

## § Е40-2-20. Сборка балок путей подвесного транспорта с накладками

Состав звена

5 разр. - 1

3    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

|  | Номер профиля балки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 16 | 18-24 | 27-30 | 36 | 45 |
| Н.вр. -------- Расц. | 16 --------- 12-88 | 14 ---------- 11-27 | 13----------- 10-46 | 12,5 --------- 10-06 | 10 -------- 8-05 | 7,5 ---------- 6-04 |
|  | а | б | в | г | д | е |

Примечания: 1. Сборку элементов крепления монорельсовых путей (подвесок) нормировать по § Е40-2-19.

2. Сборку балок для подвески монорельсовых путей нормировать по § Е40-2-14.

## § Е40-2-21. Сборка бункеров

Состав звена

6 разр. - 1

4    "   . - 2

3    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

|  | Бункер |  |
| --- | --- | --- |
|  | прямоугольный объемом до 60 м3 | круглый объемом до 60 м3 |
| Н.вр. ----------- Расц. | 15 ----------- 12-52 | 19,5 --------- 16-28 |
|  | а | б |

## § Е40-2-22. Сборка воронок, течек, желобов

Состав звена

5 разр. - 1

4 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

|  | Конструкции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простые | сложные | индивидуальные особой сложности |
| Н.вр. ---------- Расц. | 22 ----------- 18-70 | 25,5 ----------- 21-68 | 28,5 ----------- 24-22 |
|  | а | б | в |