СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СНиП 1.04.03-85*

Часть I

Москва 1991

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук В. С. Воронцов, В. Г. Клименко, П. П. Олейник, В. В. Шахпаронов, В. А. Большаков, Н. X. Авакян, Е. В. Денисова, Р. С. Дородных, В. П. Захарченко, С. Н. Шелковская) и ЦНИИЭУС Госстроя СССР (кандидаты экон. наук В. А. Климов, А. С. Морозов, И. А. Титова, С. А. Тюрина, Г. Я. Романов) при участии институтов: Оргэнергострой, ВНИПИэнергопром, Атомэнергостройпроект. Гидропроект, Сельэнергопроект, Гипровостокнефть, БашНИПИнефть, ВНИПИтрансгаз, ВНИПИгазпереработка, Донгипрооргшахтострой, Гипроторф, Гипромез, Укргипромез, Московский Промстройпроект, Механобрчермет, Гипроруда, Гипрометиз, Гипросталь. Институт огнеупоров, ВНИПИвторчермет, Кривбасспроект, Гиредмет, ВАМИ, Гипроникель, Механобр, НИОХИМ, Гипропластпроект, Ярославский филиал ГИПИЛКП, Новосибирский филиал Гипропласта, НИОПИК, Иркутский филиал ГосНИИхлорпроекта, ВНИИВпроект, ГИАП, Новомосковский филиал ГИАП, Гипрокаучук, Гипрорезинотехника, Резинопроект, Ленинградский филиал Резинопроекта, Гипротяжмаш, Ленгипроэнергомаш, Ростовгипроэнергомаш, Укргипроэлектро, Ленгипроэлектро, Новочеркасский Гипроэлектро, Запорожский Гипроэлектро, ГипроНИИэлектро, Сибгипроэлектро, ГПИкабельпромпроект, Гипрохиммаш, ГипроНИИхиммаш, Гипростанок, ГипроНИИмаш, Гипромаш, Гипроприбор, Гипроавтопром, Гипротракторосельхозмаш, Гипросельмаш, Гипростройдормаш, ГСПИСоюзпроектверфь, Гипробум, Гипролестранс, ПИ-2, Гипростройматериалы, Гипроцемент, ВНИИпроектасбестоцемент, Союзгипронеруд, ГипроНИИметаллоруд, Союзгипростром, Гипростройматериалы (г. Рига), Гипросантехпром, Ленгипрострой, Гипростекло, НИПИсиликатобетон, ГПИ-1, ГПИ-2, ГПИ-3, ГПИ-4, ГПИ-5, ГПИ-6, ГПИ-7, ГПИ-8, ГПИ-9, ГПИ-10, ГПИ-12, Гипропищепром-1, Гипропищепром-2, Гипропищепром-3, Гипросахпром, Грузпищепром, Гипромясо, Гипромолпром, Гипрорыбпром, Гидрорыбпроект, Гипробиосинтез, ЦНИИпромзернопроект, Гипромедпром, ГипроНИИполиграф, Госгипроместпром, Гипронисельхоз, ЦНИИЭПовцепром, Гипропромсельстрой, Гипронисельпром, Гипроплодоовощпром, Союзводпроект, Союзлесхоз, Гипропромтрансстрой, Гипротранстэи, Гипроречтранс, СоюзморНИИпроект, Гипроавтотранс, Союздорпроект, ГипродорНИИ, Аэропроект, ВНИИСТ, НИПИоргнефтегазстрой, Гипротрубопровод, Гипронефтетранс, Гипросвязь, Гипросвязь-2, Гипросвязь-3, Гипросвязь-4, ГСПИ (связи), Гипрогеолстрой, Гипроторг, Гипрохолод, Гипроснаб, ЦНИИЭП жилища, ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева, Гипрокоммунводоканал, Гипрокоммундортранс, Гипрокоммунэнерго, ГипроНИИгаз, Гипрокоммунстрой, Брянский технологический институт, Гипробытпром, ЦНИИЭП учебных зданий Гипровуз, Гипрокино, Гипротеатр, ГипроНИИздрав, ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, ГипроНИИ АН СССР, Арктикстрой, ДальНИИС, Московский горный институт, Мосинжпроект треста Мосоргинжстрой.

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП и ЦНИИЭУС Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (А. И. Голышев, канд. экон. наук Ю. А. Кузьмич, А. А. Лысогорский, В. И. Митин, И. А. Петров), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. техн. наук В. А. Королев, В. Л. Соколов, К. В. Ткачев), Сводным отделом капитальных вложений и балансов производственных мощностей Госплана СССР (В. В. Метнев, Б. А. Чеботарев) при участии Главного экономического управления Госстроя СССР (Н. М. Ивахин, Ю. П. Романов, Т. И. Савичева) и Главгосэкспертизы Госстроя СССР (И. А. Некрашевич).

СНиП 1.04.03-85* является переизданием СНиП 1.04.03-85 с изменениями № 1-4, утвержденными постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 15 сентября 1986 г. № 3/172, от 10 февраля 1987 г. № 28/13, от 30 декабря 1987 г. и № 312 и от 17 июля 1989 г. № 124/38.

Разделы, пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения или которые полностью представлены в новой редакции, отмечены в настоящих нормах и правилах звездочкой.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной техники", "Сборнике изменений к строительным нормам и правилам" Госстроя СССР и информационном указателе "Государственные стандарты СССР" Госстандарта СССР.

| Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР) | Государственный плановый комитет СССР (Госплан СССР) | Строительные нормы и правила | СНиП 1.04.03-85* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений | Взамен СН 440-79 |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

___________

* Переиздание с изменениями на 1 июня 1990 г.

1. Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой продолжительности строительства новых и расширения действующих предприятий, их очередей, пусковых комплексов, сооружений и зданий (в дальнейшем - "объектов") производственного и непроизводственного назначения всех отраслей народного хозяйства, а также для распределения объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по периодам строительства, при планировании капитального строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов организации строительства (ПОС).

2. Обеспечение строительства объектов капитальными вложениями, проектно-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных (контрактных) сроков строительства, не превышающих установленных настоящими нормами.

3. Нормы устанавливают продолжительность: строительства объектов, подготовительного периода, монтажа оборудования, включая индивидуальные испытания, комплексное опробование и необходимые пусконаладочные работы, а также показатели задела в строительстве.

4. В таблицах норм для пусковых комплексов указаны: над чертой - продолжительность строительства комплексов, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания их строительства.

В графе "Монтаж оборудования" указаны: над чертой - продолжительность монтажа оборудования, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания его выполнения.

Время на комплексное опробование оборудования и пусконаладочные работы определяется периодом от месяца окончания его монтажа до предъявления объекта к сдаче в эксплуатацию.

5. В нормах задела в строительстве по кварталам (месяцам) приведены показатели нарастающим итогом, % сметной стоимости: над чертой - по капитальным вложениям, под чертой - строительно-монтажным работам.

6. Нормы продолжительности строительства объектов охватывают период от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых установлен СНиП 3.01.01-85, до даты ввода объекта в эксплуатацию. Дата начала строительства объекта оформляется актом, составленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной документации бухгалтерского учета строительной организации. Начало и окончание работ по монтажу оборудования оформляется отдельными актами, составленными генподрядчиком, субподрядными организациями и заказчиком.

7. Продолжительность строительства объектов, мощность (или другой показатель) которых отличается от приведенных в нормах и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией, а за пределами максимальных или минимальных значений норм - экстраполяцией. При наличии двух и более показателей, характеризующих объект, интерполяции и экстраполяции производятся исходя из основного показателя объекта по выпуску продукции (по оказанию услуг). Примеры расчета приведены в прил. 1.

При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности, указанной в настоящих нормах.

8. В случаях планирования начала строительства объекта во II, III и IV кварталах сроки ввода в действие основных фондов и объекта в эксплуатацию устанавливаются исходя из общей продолжительности строительства со смещением по календарным годам соответственно на один, два, три квартала.

Пример расчета приведен в прил. 2.

9. При определении продолжительности строительства объекта дополнительно учитывается время: на строительство в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, необходимых для инженерного и транспортного обеспечения строительства объекта; на выполнение внутриплощадочных специальных работ по подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории, выторфовывание, глубинное водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепление грунтов, замена грунтов, проведение мероприятий по подготовке оснований, сложенных вечномерзлыми и пучинистыми грунтами); на проведение противооползневых мероприятий, устранение набухания и просадочности грунтов, устройство свайных фундаментов (при длине свай более 6 м), вертикальную планировку при формировании территории привозными грунтами, а также на лесосводку, снос и перенос зданий и сооружений с площадки застройки. В этом случае общая продолжительность строительства объекта увеличивается не более чем на одну треть от наибольшей продолжительности строительства или сноса (переноса) одного из указанных внеплощадочных и внутриплощадочных зданий и сооружений или выполнения одной из внутриплощадочных специальных работ, определенных на основе соответствующих норм.

| Внесены ЦНИИОМТП и ЦНИИЭУС Госстроя СССР | Утверждены постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 г. № 51/90 | Срок введения в действие 1 января 1991 г. |
| --- | --- | --- |

10. В нормы продолжительности строительства объектов не включено время на строительство предприятий строительной индустрии, баз комплектации и комплекса зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей.

В случае включения в сводную смету строительства крупного предприятия затрат на создание объектов строительной индустрии и баз комплектации, а также жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, предназначенных для обеспечения строительства данного предприятия, норма продолжительности строительства предприятия увеличивается путем прибавления к ней наибольшей продолжительности строительства одного из объектов с коэффициентом совмещения не более 0,3.

Примечание. Конкретные значения коэффициентов совмещения по пп. 9 и 10 устанавливают в проектах организации строительства.

11. При определении продолжительности строительства объектов в различных природно-климатических районах страны могут применяться следующие коэффициенты:

1,6 - Магаданская обл.; побережье и острова Северного Ледовитого океана, Лещуконский, Мезенский, Пинежский районы и Ненецкий автономный округ Архангельской обл.; Камчатская обл.; Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа Красноярского края; Чукотский автономный округ Магаданской обл.; Сахалинская обл.; Ханты-Мансийский автономный округ (севернее 60-й параллели); Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской обл.; Охотский район Хабаровского края; Якутская АССР (севернее 60-й параллели);

1,4 - Мурманская обл., за исключением Мурманска; гг. Дудинка, Игарка, Норильск и Туруханский район Красноярского края; Якутская АССР (южнее 60-й параллели);

1,2 - Амурская обл.; Архангельская обл., за исключением Архангельска и Северодвинска; Бурятская АССР, за исключением Улан-Удэ; Карельская АССР, за исключением Петрозаводска; Коми АССР, Мурманск; Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области и Красноярский край севернее Транссибирской железнодорожной магистрали, за исключением городов, расположенных на этой магистрали, а также Братска и Томска; Пермская обл. севернее 60-й параллели; Приморский край, за исключением Владивостока и Находки; Тувинская АССР; Ханты-Мансийский автономный округ (южнее 60-й параллели) Тюменской обл.; Хабаровский край, за исключением Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска; Читинская обл., за исключением Читы.

12. При расчете продолжительности строительства объектов следует учитывать воздействие природно-климатических факторов на условия труда и технологию производства строительно-монтажных работ путем введения технологических перерывов в соответствии с требованиями соответствующих Строительных норм и правил (время на вмерзание свай, перерывы при зимней кладке, отогрев помещений, сезонность кровельных и изоляционно-укладочных работ при строительстве трубопроводов и т.д.).

13. Продолжительность строительства объектов, возводимых в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м и более, устанавливается проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства аналогичных объектов в обычных условиях более чем на 30 %.

14. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах пустынь и полупустынь и характеризуемых средней температурой июля выше 27 °С и количеством осадков менее 300 мм в год, устанавливается с применением коэффициента 1,1.

15. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах сейсмичностью 7 баллов и выше, устанавливается с применением коэффициентов: 1,1 -для объектов жилищно-гражданского назначения и 1,05 - для объектов производственного назначения, за исключением линейных сооружений, сооружений электроснабжения, транспорта и связи.

16. В случаях, когда на данную территорию распространяется несколько повышающих коэффициентов, предусмотренных пп. 11-14 и общими указаниями к разделам норм, в расчет приниматься может только один из них.

17. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых из легких металлических конструкций комплектной поставки, устанавливается с коэффициентом 0,75 к настоящим нормам, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этих конструктивных решений.

18. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным методом, устанавливается с применением коэффициента 0,5 от общей продолжительности строительства объектов, имеющих идентичные показатели мощности в настоящих нормах, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этого метода строительства.

19. Нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а остальных работ - в среднем в 1,5 смены; при организации всех работ в две смены необходимо учитывать коэффициент 0,9, а при работе в три смены - 0,8.

20. Для объектов, продолжительность строительства которых по нормам (в том числе с применением коэффициентов) превышает 48 мес., принятое решение по продолжительности строительства подлежит экспертизе.

21. Продолжительность строительства новых и расширения действующих объектов, не приведенных в таблицах норм, определяется в проектах организации строительства исходя из стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с методикой, приведенной в прил. 3, или по объектам-аналогам, построенным с применением прогрессивных методов организации и технологии строительного производства в СССР или за рубежом.

В тех случаях, когда в состав таких объектов входят отдельные производства, здания и сооружения, продолжительность строительства которых установлена настоящими нормами, общая продолжительность строительства и задел в строительстве объектов определяются с учетом норм их составных частей и принятой организационно-технологической последовательности ввода этих частей в эксплуатацию.

22. Нормы продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов следует определять по прил. 4.

23. Пример расчета продолжительности строительства объекта, включаемого в титульный список вновь начинаемых строек, приведен в прил. 5.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕТОДАМИ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

Задача 1. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 40 тыс. т конструкций в год.

Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах мощностей 20 тыс. т и 60 тыс. т конструкций в год с нормами продолжительности строительства соответственно 18 и 23 мес.

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна (23 - 18)/(60 - 20) = 0,125 мес. Прирост мощности равен 40 - 20 = 20 тыс. т.

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет равна: Т = 0,125×20 + 18 = 20,5 » 21 мес.

Задача 2. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 150 тыс. т конструкций в год.

Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах максимальной мощности 90 тыс. т конструкций в год с продолжительностью строительства 30 мес.

Увеличение мощности составит:

100 = 66,7 %.

Прирост к норме продолжительности строительства составит:

66,7×0,3 » 20 %.

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

Т = 30  = 36 мес.

Задача 3. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 15 тыс. т в год.

Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах минимальной мощности 20 тыс. т конструкций в год с продолжительностью строительства 18 мес.

Уменьшение мощности составит:

×100 = 25 %.

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно:

25×0,3 = 7,5 %.

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

Т = 18  = 16,65 » 17 мес.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## РАСЧЕТ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В качестве норм задела в строительстве объекта в настоящих нормах представлены показатели:

готовности объекта К;

промежуточного ввода в действие основных фондов В;

задела З.

Показатель готовности объекта К определяется отношением сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по объекту от начала строительства до конца n-го квартала (месяца), к полной сметной стоимости строительства объекта (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель промежуточного ввода в действие основных фондов объекта В (или очереди строительства) определяется отношением стоимости основных фондов по вводимым пусковым комплексам к полной сметной стоимости строительства объекта или его очереди (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель задела по капитальным вложениям З (строительно-монтажным работам) определяется разностью между показателями готовности строительства объекта и промежуточного ввода в действие основных фондов.

Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород проектной мощностью 1500 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 песка в год строится в средней полосе европейской части РСФСР, нормативная продолжительность строительства завода - 36 мес., сметная стоимость строительства - 21 млн. руб., в том числе строительно-монтажных работ - 14 млн. руб.

Показатели задела для завода приведены в табл. 1.

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам строительства завода в соответствии с показателями задела и в зависимости от сроков начала строительства приведено в табл. 2.

Таблица 1

| Продолжительность строительства, мес. | Начало строительства, квартал | Показатели задела К в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 36 | I | 6 5 | 11 10 | 18 19 | 26 28 | 37 40 | 47 50 | 57 61 | 67 72 | 77 83 | 89 92 | 98 86 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | II |  | 6 5 | 11 10 | 18 19 | 26 28 | 37 40 | 47 50 | 57 61 | 67 72 | 77 83 | 89 92 | 98 86 | 100 100 |  |  |  |
|  | III |  |  | 6 5 | 11 10 | 18 19 | 26 28 | 37 40 | 47 50 | 57 61 | 67 72 | 77 83 | 89 92 | 98 86 | 100 100 |  |  |
|  | IV |  |  |  | 6 5 | 11 10 | 18 19 | 26 28 | 37 40 | 47 50 | 57 61 | 67 72 | 77 83 | 89 92 | 98 86 | 100 100 |  |

Таблица 2

| Предприятие | Продолжительность строительства, мес. | Начало строительства, квартал | Объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ, млн. руб., по годам строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
| Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород мощностью 1500 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 песка в год | 36 | I | 5,5 3,9 | 8,6 6,2 | 6,9 3,9 | - |
|  |  | II | 3,8 2,7 | 8,2 5,9 | 8,6 4,9 | 0,4 0,4 |
|  |  | III | 2,3 1,4 | 7,6 5,6 | 8,8 5,9 | 2,3 1,1 |
|  |  | IV | 1,3 0,7 | 6,5 4,9 | 8,4 6,0 | 4,8 2,4 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМЫХ НОРМ В СНиП 1.04.03-85*

1. Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов Тн основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ С.

Для основных отраслей народного хозяйства эта зависимость выражается в виде функций:

Тн = A1 + A2C;

Тн = A1 + A2;

Тн = A1C + A2,

где С - объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, действующих с 1984 г.; А1, А2 - параметры уравнения, определенные по данным статистики (см. таблицу).

2. При использовании расчетного метода коэффициенты к нормам не применяются. Метод применим для интервала объемов СМР по отраслям, подотраслям, видам производств и группам объектов, приведенных в таблице.

3. Задел в строительстве объектов определяется на основе "Методических рекомендаций для разработки норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" (М.: ЦНИИОМТП, 1984).

4. Подготовительный период определяется в пределах 15-25 % общей продолжительности строительства, определенной по формулам настоящего приложения.

5. Сроки передачи в монтаж и продолжительность монтажа технологического оборудования определяются с учетом наиболее эффективной организационно-технологической последовательности по графику, согласованному с монтажной организацией, генподрядчиком и заказчиком.

Пусконаладочные работы входят в расчетную продолжительность строительства.

Задача. Определить продолжительность строительства кондитерской фабрики при сметной стоимости строительно-монтажных работ 20,0 млн. руб.

Расчет. По таблице для предприятий пищевой промышленности зависимость Тн от С может быть представлена уравнением:

Тн = 14,8 - 1,4×20 = 14,8×4,47 - 28 » 38 мес.

| Отрасль, подотрасль, виды производств и объектов | Значения коэффициентов | Интервал объемов СМР, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | мин. | макс. |
| Зависимость вида Тн = A1 + A2C |
| 1. Электроэнергетика: |  |  |  |  |
| электроподстанции | 11,6 | 0,2 | 0,1 | 1,3 |
|  | 15,3 | -1,7 | 2,2 | 12,0 |
| ГРЭС | 4,5 | 0,01 | 30,0 | 110,0 |
| 2. Нефтедобывающая промышленность (установки подготовки, газокомпрессорные) | 9,2 | -0,5 | 0,1 | 6,0 |
| 3. Химическая промышленность: производство минеральных удобрений | 9,6 | -0,7 | 2,0 | 45,0 |
| 4. Тяжелое и транспортное машиностроение | 7,9 | -0,4 | 5,0 | 100,0 |
| 5. Автомобильная и подшипниковая промышленность (отдельные цехи, корпуса, здания) | 11,5 | -1,4 | 1,0 | 16,0 |
| 6. Лесная и деревообрабатывающая промышленность (лесозаготовительные предприятия) | 19,5 | -1,4 | 1,0 | 23,0 |
| 7. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 15,1 | -2,3 | 0,1 | 11,0 |
| 8. Пищевая промышленность | 14,8 | -1,4 | 1,0 | 30,0 |
| 9. Мясная промышленность | 14,1 | -0,8 | 1,0 | 19,0 |
| 10. Молочная промышленность | 18,7 | -1,7 | 0,1 | 4,5 |
| 11. Микробиологическая промышленность | 7,9 | -0,3 | 2,0 | 120,0 |
| 12. Мукомольно-крупяная, комбикормовая промышленность | 12,2 | 0,05 | 0,2 | 18,0 |
| 13. Местная промышленность | 17,4 | -3,8 | 0,4 | 3,0 |
| 14. Сельскохозяйственное строительство: |  |  |  |  |
| свиноводство | 17,7 | -2,3 | 0,1 | 4,0 |
| птицеводческие фермы, птицефабрики | 9,8 | -0,1 | 1,0 | 27,0 |
| прочие объекты | 22,2 | -5,0 | 0,01 | 0,10 |
| заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции | 13,4 | -1,0 | 0,5 | 13,0 |
| 15. Предприятия сельхозтехники: |  |  |  |  |
| предприятия материально-технического обеспечения | 18,0 | -1,9 | 0,1 | 3,2 |
| 16. Торговля и общественное питание: |  |  |  |  |
| розничная торговля, магазины непродовольственные | 26,4 | -7,6 | 0,20 | 2,8 |
| рынки, общественное питание | 29,9 | -9,3 | 0,05 | 2,4 |
| общетоварные склады, предприятия холодильной промышленности | 20,2 | -5,1 | 0,2 | 4,0 |
| 17. Лесное хозяйство | 37,7 | -20,8 | 0,01 | 0,30 |
| 18. Морской транспорт | 20,6 | -7,3 | 0,2 | 1,8 |
| 19. Магистральный трубопроводный транспорт | 9,5 | -1,2 | 1,0 | 16,0 |
| 20. Материально-техническое снабжение | 13,8 | -1,4 | 0,5 | 9,0 |
| Зависимость вида Тн = A1 + A2 |
| 1. Нефтеперерабатывающая промышленность | 3,3 | 8,8 | 1,0 | 40,0 |
| 2. Черная металлургия (в целом): | 2,0 | 9,8 | 2,0 | 190,0 |
| горно-обогатительные комбинаты и агломерационные фабрики | 2,1 | 9,6 | 2,0 | 150,0 |
| сталеплавильное, ферросплавное, огнеупорное производство | 2,3 | 8,8 | 1,0 | 90,0 |
| 3. Цветная металлургия | 2,8 | 12,6 | 2,0 | 72,0 |
| 4. Химическая промышленность | 4,8 | 10,5 | 1,0 | 70,0 |
| 5. Нефтехимическая и шинная промышленность | 3,7 | 17,7 | 1,0 | 80,0 |
| 6. Энергетическое машиностроение | 4,1 | 12,2 | 2,0 | 40,0 |
| 7. Приборостроение | 6,2 | 10,6 | 2,0 | 40,0 |
| 8. Автомобильная и подшипниковая промышленность | 1,6 | 22,1 | 10,0 | 240,0 |
| 9. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 2,1 | 17,4 | 10,0 | 400,0 |
| 10. Машиностроение для животноводства и кормопроизводства | 2,7 | 7,5 | 2,0 | 104,0 |
| 11. Судостроительная промышленность и судоремонт | 5,7 | 4,5 | 0,5 | 20,0 |
| 12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 4,6 | 11,6 | 1,0 | 100,0 |
| 13. Целлюлозно-бумажная промышленность | 2,2 | 7,4 | 10,0 | 500,0 |
| 14. Промышленность строительных материалов | 6,4 | 10,4 | 1,0 | 30,0 |
| 15. Легкая промышленность | 4,9 | 10,0 | 1,0 | 36,0 |
| 16. Строительство предприятий связи | 23,8 | 1,2 | 0,5 | 7,0 |
| 17. Сельскохозяйственное строительство: |  |  |  |  |
| животноводство | 10,6 | 2,7 | 0,1 | 3,4 |
| овцеводство | 10,5 | 3,4 | 0,1 | 2,4 |
| предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна | 16,2 | 2,2 | 0,05 | 1,20 |
| предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей | 8,3 | 5,8 | 0,5 | 18,0 |
| 18. Воздушный транспорт | 3,0 | 12,5 | 1,0 | 45,0 |
| Зависимость вида Тн = A1C + A2 |
| 1. Электроэнергетика (ТЭЦ) | 0,9 | 9,1 | 1,0 | 20,0 |
| 2. Нефтедобывающая промышленность: |  |  |  |  |
| базы производственного обслуживания | 7,6 | 7,2 | 0,1 | 1,8 |
| 3. Черная металлургия: |  |  |  |  |
| прокат готовой продукции | 0,1 | 17,4 | 10,0 | 130,0 |
| 4. Электротехническая промышленность | 0,5 | 19,6 | 4,0 | 50,0 |
| 5. Химическое и нефтяное машиностроение | 0,4 | 27,2 | 4,0 | 72,0 |
| 6. Станкостроительная и инструментальная промышленность | 0,5 | 14,6 | 2,0 | 36,0 |
| 7. Рыбная промышленность | 3,3 | 12,5 | 0,1 | 6,0 |
| 8. Медицинская промышленность | 0,7 | 13,6 | 2,5 | 60,0 |
| 9. Полиграфическая промышленность | 6,7 | 7,3 | 0,2 | 3,0 |
| 10. Предприятия сельхозтехники: |  |  |  |  |
| предприятия по ремонту и обслуживанию сельхозтехники | 6,8 | 7,3 | 0,1 | 3,0 |
| 11. Речной транспорт | 4,0 | 9,4 | 0,2 | 6,2 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАСКОНСЕРВИРОВАННЫХ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ

Нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта, находящегося в строительстве на начало года, устанавливается следующим образом:

определяется общая продолжительность строительства объекта Т, мес., если он строится по проекту на объект в целом, очереди или пускового комплекса объекта, если проектная документация утверждена на отдельные очереди или пусковые комплексы, на основе СНиП 1.04.03-85*;

рассчитывается степень готовности строительства объекта, его очереди, пускового комплекса по стоимости строительно-монтажных работ К, %, освоенной на начало года, по формуле

×100 %,

где Сп - стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от начала строительства объекта, его очереди и пускового комплекса;

С - сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта, его очереди и пускового комплекса;

определяется порядковый номер квартала n по СНиП 1.04.03-85*, соответствующий рассчитанной готовности строительства объекта К, и методом интерполяции устанавливается нормативное число месяцев tн для освоения стоимости выполненных строительно-монтажных работ;

устанавливается нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта Тп, мес., по формуле

Тп = Т - tн.

Продолжительность завершения строительства объектов, на которые не разработаны нормы, а также реконструкция действующих предприятий, определяются проектами организации строительства или проектами производства работ в соответствии с настоящей методикой.

Пример. Требуется определить нормативную продолжительность завершения переходящей стройки-завода по производству 150 тыс. дизельных двигателей в год.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 38,2 млн. руб., стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от начала строительства завода - 10,7 млн. руб.

Общая продолжительность строительства завода, определенная на основе СНиП 1.04.03-85*, равна 54 мес. (ссылка на позицию норм или прилагается соответствующий расчет).

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ, %, по кварталам строительства завода производится по таблице:

| Порядковый номер квартала п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1 3 | 2 6 | 4 10 | 9 15 | 13 21 | 20 26 | 26 32 | 32 38 | 39 45 | 49 53 | 57 62 | 68 69 | 73 76 | 79 82 | 85 88 | 91 93 | 96 98 | 100 100 |

Степень готовности строительства завода по стоимости строительно-монтажных работ, освоенной от начала строительства (на начало года), К =  ´ 100 % = 28 % и приходится на седьмой квартал.

Данная степень готовности с учетом интерполяции должна быть достигнута за 19 мес.

Таким образом, нормативная продолжительность завершения строительства завода составляет: Тп = 54 - 19 = 35 мес.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

## РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА, ВКЛЮЧАЕМОГО В ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫХ СТРОЕК

| 1. Название и местонахождение стройки | Завод объемно-блочного домостроения в Мурманской обл. |
| --- | --- |
| 2. Проектная мощность | 150 тыс. м2 общей площади в год |
| 3. Сметная стоимость, всего: | 17,2 млн. руб. |
| в том числе |  |
| подъездной железнодорожный путь | 4,6 млн. руб. |
| 4. Срок ввода объекта в действие | III кв. 1993 г. |
| 5. Начало строительства объекта по плану | IV кв. 1989 г. |
| 6. Продолжительность строительства: |  |
| а) по нормам (ссылка на пункт норм) | 27 мес. (разд. 14, п. 4) |
| б) дополнительная (согласно общим положениям к нормам), зависящая от: |  |
| местонахождения стройки протяженности внешних коммуникаций | Мурманская обл. - 1,4 Подъездной железнодорожный путь протяженностью 17 км (по норме - 21 мес.) |
| в) общая расчетная продолжительность строительства | (27×1,4 + 21×1,4×0,3) = 46,6 = 47 мес. |
| 7. Дополнительные сведения | Не имеется |
| 8. Распределение капитальных вложений и строительно-монтажных работ | Согласно расчету |

РАСЧЕТ ЗАДЕЛА

Исходные данные. Продолжительность строительства завода объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год по норме 27 мес. Расчетная продолжительность с учетом привязки к конкретным условиям - 27×1,4 = 38 мес.; продолжительность строительства подъездного железнодорожного пути протяженностью 17 км по норме 21 мес., расчетная - 21×1,4 = 29,4 = 30 мес. Нормы задела по этим объектам согласно Нормам приведены в табл. 1.

Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле:

,                                                                   (1)

где Тн - продолжительность строительства предприятий по норме;

Тр -   расчетная продолжительность с учетом привязки объекта к конкретным условиям;

n - порядковый номер квартала на протяжении строительства объекта.

Задел по капитальным вложениям К¢п для расчетной продолжительности строительства определяется по формуле:

,                                                 (2)

где ,  - показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) для продолжительности строительства, принятой по норме (табл. 1), на конец n-го квартала, который определяется порядковым номером квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте dп;

an - коэффициент, равный дробной части коэффициента dп;

т - число месяцев в п + 1-м квартале.

Для данного примера значения коэффициентов, рассчитанных по формуле (1), приведены в табл. 2.

Показатели задела по капитальным вложениям для расчетной продолжительности строительства завода объемно-блочного домостроения определяются по формуле (2):

= 2,13 » 2 %;

= 5,1 » 5 %;

Таблица 1

| Предприятие | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год | К | 3 5 | 8 13 | 17 24 | 32 37 | 47 52 | 65 69 | 86 88 | 96 94 | 100 100 |
| Подъездной железнодорожный путь протяженностью св. 10 до 50 км | К | 9 | 22 | 40 | 57 | 73 | 88 | 100 |  |  |

Таблица 2

| Предприятие | Коэффициент для расчета показателей задела | Кварталы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год | dn | 0,71 | 1,42 | 2,13 | 2,84 | 3,55 | 4,26 | 4,97 | 5,68 | 6,39 | 7,10 | 7,82 | 8,53 | 9,00* |
|  | an | 0,71 | 0,42 | 0,13 | 0,84 | 0,55 | 0,26 | 0,97 | 0,68 | 0,39 | 0,10 | 0,82 | 0,53 | 0 |
| Подъездной железнодорожный путь протяженностью 17 км | dn | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 |  |  |  |
|  | an | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0 |  |  |  |
| * 9,00 - на конец 38-го месяца или 12, 66-го квартала |

= 9,17 » 9 %;

= 15,56 » 16 %;

= 25,25 » 25 %;

= 35,9 » 36 %;

= 46,55 » 46 %;

= 59,24 » 59 %;

= 73,19 » 73 %;

= 87,0 » 87 %;

= 94,2 » 94 %;

= 99,18 » 99 %;

= 100 %.

Аналогично определяются показатели задела для расчетной продолжительности строительства по подъездному железнодорожному пути.

Показатели задела, соответствующие расчетной продолжительности строительства, приведены в табл. 3.

В соответствии с приведенными в Общих положениях по применению норм, коэффициентами для привязки базовой нормы продолжительности строительства к конкретным условиям определены объемы капитальных вложений в целом по стройке.

Объем капитальных вложений по отдельным объектам Vк.в, входящим в состав стройки, рассчитывается по формуле (3):

Vк.в = К¢пС,                                                                (3)

где С - сметная стоимость объекта.

Объемы строительно-монтажных работ определяются аналогично объемам капитальных вложений (табл. 4).

Таблица 3

| Предприятие | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год | К | 2 | 5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 46 | 59 | 73 | 87 | 94 | 99 | 100 |
| Подъездной железнодорожный путь | К | 6 | 14 | 24 | 36 | 48 | 61 | 75 | 82 | 92 | 100 |  |  |  |

Таблица 4

| Предприятие | Сроки начала и окончания строительства, мес. | Объемы капитальных вложений по кварталам, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год | 10-47 |  |  |  | 0,25 | 0,63 | 1,13 | 2,02 | 3,15 | 4,54 | 5,80 | 7,43 | 9,20 | 10,96 | 11,84 | 12,47 | 12,6 |
| Подъездной железнодорожный путь протяженностью 17 км | 1-30 | 0,28 | 0,64 | 1,10 | 1,66 | 2,21 | 2,81 | 3,45 | 3,77 | 4,23 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Итого по стройке в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарастающим итогом |  | 0,28 | 0,64 | 1,10 | 1,91 | 2,84 | 3,94 | 5,47 | 6,92 | 8,77 | 10,40 | 12,03 | 13,8 | 15,56 | 16,44 | 17,07 | 17,20 |
| по кварталам |  | 0,28 | 0,36 | 0,46 | 0,81 | 0,93 | 1,10 | 1,53 | 1,45 | 1,85 | 1,63 | 1,63 | 1,77 | 1,76 | 0,88 | 0,63 | 0,13 |

# А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

## 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных районных электростанций (ГРЭС), газотурбинных и парогазовых электростанций (ГТС и ПГС), атомных электростанций (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000, районных котельных, электрических подстанций, высоковольтных линий электропередачи (ВЛ), объектов электроснабжения сельского хозяйства и прочих отраслей.

2. Продолжительность строительства гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС и ГАЭС) устанавливается проектом организации строительства (ПОС).

3. Интервалы ввода в эксплуатацию второго и последующих энергоблоков ТЭЦ могут устанавливаться с учетом покрытия планового роста тепловых нагрузок, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае общая продолжительность строительства и задел в строительстве определяется проектом.

4. До начала основного периода строительства тепловых и атомных электростанций, как правило, должно быть закончено возведение:

сооружений производственного обеспечения строительства - бетонорастворного и арматурного хозяйства, комплекса автохозяйства, ремонтно-механических мастерских генподрядной организации, асфальтобетонного завода, первоочередных объектов баз для тепломонтажных, вентиляционных, электромонтажных и специальных монтажных работ, пусковой котельной;

первой очереди постоянного жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, обеспечивающего расселение и обслуживание численности работников и членов их семей по расчету на первый год основного периода.

5. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве воздушных линий электропередачи, распространяются на ВЛ напряжением от 0,4 до 750 кВ, сооружаемые на всех видах опор.

Продолжительность строительства BЛ напряжением 35 кВ на железобетонных центрифугированных стойках устанавливается по п. 13, а на железобетонных вибрированных стойках - по п. 16 настоящего раздела Норм.

6. Продолжительность строительства ВЛ с учетом местных условий прохождения трассы Тп - мест заболоченности, гористости, залесенности, застройки - устанавливается с применением коэффициентов, приведенных в таблице, и определяется по формуле

Тп = ТКбКгКлКсКпн,

где Кб, Кг, Кл, Кс, Кпн - коэффициенты, определяемые по формулам таблицы:

| Условия строительства линий | Коэффициенты |
| --- | --- |
| На болотах | Кб = 1 + 0,7Б/ВЛ |
| В горной и сильно пересеченной местности | Кг = 1 + 0,6Г/ВЛ |
| В лесистой местности, требующей расчистки просек | Кл = 1 + 0,5Л/ВЛ |
| В городах и на участках промышленной застройки (стесненные условия) | Кс = 1 + 0,1С/ВЛ |
| Вблизи объектов, находящихся под напряжением | Кпн = 1 + 0,2ПН/ВЛ |

Примечание: б, г, л, с, пн - соответственно длины болотных, горных, залесенных, стесненных и вблизи объектов, находящихся под напряжением участков ВЛ, км; ВЛ - общая протяженность высоковольтных линий, км.

7. Продолжительность строительства переходов ВЛ на специальных опорах высотой 50 м и более через реки, каналы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и связи и другие препятствия определяется, мес.:

на опорах высотой от 50 до 80 м               9

²       ²            ²        ² 81   ² 120 м             16

²       ²            ²        св. 120 м                    24

8. Продолжительность строительства комплекса ВЛ со специальными переходами и электрическими подстанциями устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства одного из объектов комплекса - линии, перехода или подстанции. Нормы задела определяются с учетом сроков завершения строительства отдельных объектов комплекса, предусмотренных проектом организации строительства.

9. При строительстве электрической подстанции с пусковыми комплексами (первый и последующий трансформаторы) в объем работ первого пускового комплекса включается выполнение необходимых строительных работ, обеспечивающих производство монтажных работ по последующим пусковым комплексам (трансформаторам) без прекращения эксплуатации подстанции.

Интервалы ввода в эксплуатацию последующих трансформаторов могут устанавливаться с учетом планового роста потребности в электроэнергии, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом, случае продолжительность строительства последующих пусковых комплексов (трансформаторов) принимается по норме первого пускового комплекса с коэффициентом 0,6.

10. Продолжительность строительства подстанции с синхронными компенсаторами устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства электрической подстанции или синхронного компенсатора. Продолжительность устройства синхронных компенсаторов составляет, мес.:

КС-15000                  4

КСВ-50000-11          7

КСВ-100000-11        10

11. Для высоковольтных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, а также напряжением 220 кВ и выше продолжительностью строительства более 4 мес., трассы которых проходят по полям с сельскохозяйственными культурами, разрешается продолжительность строительства, установленную настоящими нормами, увеличивать на продолжительность вегетационного периода. Фактический период временного прекращения производства работ на указанных участках, связанный с сохранением урожая, в каждом конкретном случае должен подтверждаться актом, составленным представителями хозяйства, заказчиком, подрядчиком и представителем Совета народных депутатов. В таких случаях акты на потравы не составляются.

12. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах. При прокладке сетей другими способами и в других условиях продолжительность строительства устанавливается с применением коэффициентов:

при подземной прокладке в непроходных 
каналах в сухих фунтах и при бесканальной 
прокладке в мокрых грунтах                                                             0,95

при бесканальной прокладке в сухих грунтах                                 0,88

при надземной прокладке на низких и высоких опорах                0,85

13. Нормы на тепловые сети диаметром 1400 мм протяженностью более 15 км разрешается применять только для транзитных магистральных сетей. Нормы учитывают строительство всего комплекса сооружений, обеспечивающих ввод в эксплуатацию транзитной тепломагистрали.

14. Нормы на тепловые сети, указанные в п. 13, разработаны в расчете на надземную прокладку. При прокладке сетей в тоннелях с попутным дренажем к норме применяется коэффициент 1,2 и без попутного дренажа - 1,1.

15. При строительстве тепловых сетей в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий к нормам применяется коэффициент 1,2.

16. При строительстве тепловых сетей с применением различных способов прокладки к норме применяется коэффициент К, определяемый по формуле

К = (К1а1 + К2а2 + .... + Кiаi)/l,

где а1, а2, аi, - протяженности участков тепловой сети и коэффициенты для

К1, К2, Кi   соответствующего способа прокладки;

l - общая протяженность тепловой сети.

## 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, 18, 19, 20 и т. д. до 33 |  |
| Тепловые электрические станции (ТЭС) |  |
| 1. Промышленно-отопительная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) | Паровая, котельная закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, т/ч, пара | Число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 3 к×100 т/ч | 28 | 5 | 9 19-27 | К | 2 2 | 8 7 | 16 17 | 26 29 | 45 46 | 66 65 | 78 76 | 90 88 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 73 72 | 73 72 | 73 72 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 2 | 8 7 | 16 17 | 26 29 | 45 46 | 66 65 | 5 4 | 17 16 | 25 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 к×100 т/ч | 21 1-21 | 5 | 3 19-21 | К | 5 6 | 11 13 | 22 27 | 34 41 | 59 64 | 84 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 2 к×150 т/ч | 26 | 5 | 8 18-25 | К | 3 2l | 11 12 | 24 25 | 38 40 | 60 57 | 75 74 | 87 86 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 81 79 | 81 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 3 21 | 11 12 | 24 25 | 38 40 | 60 57 | 75 74 | 6 7 | 15 16 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 1 к×150 т/ч | 21 1-21 | 5 | 4 18-21 | К | 4 3 | 14 15 | 29 32 | 47 51 | 74 72 | 91 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейная котельная закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) | Число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 (300) | 3 к×116 МВт/ч (100 Гкал/ч) | 25 | 5 | 9 16-24 | К | 5 4 | 14 13 | 26 27 | 42 41 | 60 58 | 77 73 | 90 87 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 80 81 | 80 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 5 4 | 14 13 | 26 27 | 42 41 | 60 58 | 77 73 | 10 6 | 18 17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 232 (200) | 2 к×116 МВт/ч (100 Гкал/ч) | 21 1-21 | 5 | 6 16-21 | К | 6 5 | 18 16 | 32 33 | 46 49 | 66 67 | 85 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 417,6 (360) | 2 к×116 МВт/ч (100 Гкал/ч) | 24 | 5 | 8 16-23 | К | 4 3 | 12 13 | 26 28 | 44 47 | 67 68 | 86 84 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 88 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 4 3 | 12 13 | 26 28 | 44 47 | 67 68 | 86 84 | 6 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208,8 (180) | 1 к×208,8 МВт/ч (180 Гкал/ч) | 20 1-20 | 5 | 4 16-19 | К | 4 3 | 14 15 | 29 32 | 47 51 | 71 73 | 92 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытого типа, паротурбинная при оборотном водоснабжении с градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 | 3 тг×80 тыс. кВт 3 к×500 т/ч | 39 | 6 | 24 16-39 | К | 2 3 | 5 7 | 9 13 | 19 25 | 37 37 | 49 50 | 59 64 | 70 71 | 78 78 | 85 84 | 92 90 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 49 | 47 49 | 72 72 | 72 72 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 3 | 5 7 | 9 13 | 19 25 | 37 37 | 49 50 | 59 64 | 70 71 | 31 29 | 38 36 | 20 18 | 24 23 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 тг×80 тыс. кВт 1 к×500 т/ч | 25 1-25 | 6 | 10 16-25 | К | 3 4 | 6 9 | 11 17 | 22 32 | 50 49 | 67 66 | 83 82 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 тг×80 тыс. кВт 1 к×500 т/ч | 21 12-32 | - | 8 25-32 | К | - | - | - | 9 5 | 18 13 | 28 24 | 38 38 | 56 56 | 76 76 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | 3 тг×110 тыс. кВт 3 к×500 т/ч | 39 | 6 | 24 16-39 | К | 2 3 | 5 7 | 9 13 | 17 25 | 37 37 | 49 51 | 59 60 | 69 69 | 78 78 | 85 84 | 92 90 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 50 | 48 50 | 72 73 | 72 73 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 3 | 5 7 | 9 13 | 17 25 | 37 37 | 49 51 | 59 60 | 69 69 | 30 28 | 37 34 | 20 17 | 23 22 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1 тг×110 тыс. кВт 1 к×500т/ч | 25 1-25 | 6 | 10 16-25 | К | 3 4 | 6 9 | 11 17 | 21 32 | 49 49 | 66 66 | 83 82 | 99 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1 тг×110 тыс. кВт 1 к×500т/ч | 21 12-32 | - | 8 25-32 | К | - | - | - | 9 5 | 18 13 | 28 24 | 38 38 | 56 56 | 76 76 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 | 2 тг×175 тыс. кВт 4 к×500 т/ч или 4 к×420 т/ч | 40 | 6 | 23 17-40 | К | 2 3 | 6 8 | 11 15 | 17 23 | 28 32 | 42 42 | 55 52 | 65 63 | 74 75 | 82 81 | 89 86 | 93 91 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 58 | 60 58 | 60 58 | 60 58 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 3 | 6 8 | 11 15 | 17 23 | 28 32 | 42 42 | 55 52 | 65 63 | 74 75 | 22 22 | 29 28 | 33 33 | 37 38 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 1 тг 175 тыс. кВт 2 к×500 т/ч или 2 к×420 т/ч | 28 1-28 | 6 | 11 17-28 | К | 3 4 | 7 10 | 14 19 | 22 29 | 37 40 | 53 53 | 75 67 | 86 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 | 1 тг×80 тыс. кВт 3 тг× 110 тыс. кВт 4 к×500 т/ч | 46 | 6 | 31 16-46 | К | 2 3 | 4 6 | 8 12 | 15 21 | 31 34 | 43 48 | 52 60 | 60 67 | 67 73 | 73 77 | 79 81 | 85 85 | 91 89 | 95 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 33 | 32 33 | 61 64 | 61 64 | 80 82 | 80 82 | 80 82 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  | - |  | З | 2 3 | 4 6 | 8 12 | 15 21 | 31 34 | 43 48 | 52 60 | 60 67 | 35 40 | 41 44 | 18 17 | 24 21 | 11 7 | 15 11 | 18 15 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 тг×80 тыс. кВт 1 к×500 т/ч | 25 1-25 | 6 | 10 16-25 | К | 3 4 | 6 9 | 11 17 | 22 32 | 51 49 | 67 66 | 83 82 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1 тг×110 тыс. кВт 1 к×500 т/ч | 21 12-32 | - | 8 25-32 | К | - | - | - | 7 4 | 14 10 | 21 19 | 29 30 | 47 47 | 70 68 | 91 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 | 1 тг×80 тыс. кВт | 49 | 6 | 34 16-49 | К | 2 3 | 4 6 | 8 12 | 14 20 | 27 30 | 41 42 | 50 52 | 59 62 | 68 69 | 74 75 | 80 79 | 85 83 | 89 87 | 93 90 | 96 94 | 98 97 | 100 100 |  |
|  |  | 2 тг×175 тыс. кВт 5 к×500 т/ч или 5 к×420 т/ч |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 33 | 30 33 | 30 33 | 30 33 | 69 69 | 69 69 | 69 69 | 69 69 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 3 | 4 6 | 8 12 | 14 20 | 27 30 | 41 42 | 50 52 | 59 62 | 38 36 | 44 42 | 50 46 | 56 50 | 20 18 | 24 21 | 27 25 | 29 28 | - |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| 1. Промышленно-отопительная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 тг×80 тыс. кВт 1 к×500 т/ч | 25 1-25 | 6 | 10 16-25 | К | 3 4 | 6 8 | 13 17 | 22 30 | 46 43 | 70 62 | 86 81 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 1 тг×175 тыс. кВт 2 к×500 т/ч | 26 12-З7 | - | 13 25-37 | К | - | - | - | 8 5 | 16 12 | 24 21 | 33 33 | 45 45 | 58 58 | 71 71 | 84 84 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 485 | 1 тг 135 тыс. кВт | 52 | 6 | 36 17-52 | К | 2 2 | 5 6 | 9 12 | 14 20 | 24 29 | 35 38 | 46 47 | 54 56 | 61 64 | 67 70 | 73 74 | 79 78 | 84 82 | 88 86 | 92 90 | 95 94 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 тг×175 тыс. кВт |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 71 71 | 71 71 | 71 71 | 71 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 к×420 т/ч |  |  |  | З | 2 2 | 5 6 | 9 12 | 14 20 | 24 29 | 35 38 | 46 47 | 54 56 | 61 64 | 29 32 | 35 36 | 41 40 | 46 44 | 17 15 | 21 19 | 24 23 | 27 26 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | 1 тг×135 тыс. кВт 2 к×420 т/ч | 28 1-28 | 6 | 12 17-28 | К | 3 3 | 8 10 | 14 18 | 23 30 | 41 42 | 59 55 | 76 70 | 88 83 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 1 тг×175 тыс. кВт 2 к×420 т/ч | 26 15-40 | - | 13 28-40 | К | - | - | - | - | 7 5 | 15 12 | 23 22 | 31 33 | 43 45 | 57 58 | 71 71 | 84 84 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 2 тг 250 тыс. кВт 2 к 1 000 т/ч | 41 | 6 | 21 21-41 | К | 2 3 | 4 6 | 7 11 | 11 17 | 17 24 | 26 32 | 37 40 | 48 49 | 59 58 | 71 68 | 83 77 | 91 85 | 96 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 63 | 62 63 | 62 63 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 3 | 4 6 | 7 11 | 11 17 | 17 24 | 26 32 | 37 40 | 48 49 | 59 58 | 71 68 | 21 14 | 29 22 | 34 29 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 1 тг×250 тыс. кВт 1 к×1000 т/ч | 32 1-32 | 6 | 12 21-32 | К | 3 4 | 6 9 | 10 14 | 15 23 | 20 32 | 37 42 | 55 52 | 75 63 | 86 75 | 95 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540 | 3 тг×180 тыс. кВт 3 к×670 т/ч | 42 | 6 | 24 19-42 | К | 2 2 | 5 7 | 9 12 | 16 21 | 29 30 | 40 39 | 50 48 | 59 57 | 68 66 | 76 73 | 84 80 | 90 87 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 42 | 44 42 | 73 71 | 73 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 2 | 5 7 | 9 12 | 16 21 | 29 30 | 40 39 | 50 48 | 59 57 | 68 66 | 32 31 | 40 38 | 17 16 | 22 23 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 1 тг×180 тыс. кВт 1 к×670 т/ч | 28 1-28 | 6 | 10 19-28 | К | 3 3 | 7 10 | 13 18 | 23 30 | 38 42 | 53 55 | 77 69 | 87 83 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 1 тг×180 тыс. кВт 1 к×670 т/ч | 21 15-35 | - | 8 28-35 | К | - | - | - | - | 9 5 | 18 13 | 27 23 | 36 35 | 52 51 | 72 72 | 90 90 | 100100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 970 | 2 тг×110 тыс. кВт 3 тг×250 тыс. кВт | 64 | 7 | 46 19-64 | К | 2 3 | 5 7 | 8 12 | 12 17 | 16 22 | 21 27 | 26 33 | 32 39 | 38 45 | 46 51 | 52 57 | 58 61 | 64 65 | 69 69 | 74 73 | 79 77 | 84 81 | 88 85 | 92 89 | 95 93 | 98 97 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 20 | 17 20 | 27 30 | 27 30 | 27 30 | 27 30 | 56 57 | 56 57 | 56 57 | 79 79 | 79 79 | 79 79 | 100 100 |  |
|  |  | 2 к×500 т/ч 3 к×1000 т/ч |  |  |  | З | 2 3 | 5 7 | 8 12 | 12 17 | 16 22 | 21 27 | 26 33 | 32 39 | 38 45 | 29 31 | 35 37 | 31 31 | 37 35 | 42 39 | 47 43 | 23 20 | 28 24 | 32 28 | 13 10 | 16 14 | 19 18 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1 тг×110 тыс. кВт 1 к×500 т/ч | 28 1-28 | 7 | 10 9-28 | К | 5 7 | 11 16 | 18 26 | 27 37 | 36 50 | 49 62 | 72 74 | 85 86 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1 тг×110 тыс. кВт 1 к×500 т/ч | 21 15-35 | - | 8 28-35 | К | - | - | - | - | 10 7 | 20 16 | 30 29 | 41 44 | 57 59 | 74 75 | 89 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, 18, 19, 20 и т. д. до 33 |  |
| 2. Расширение ТЭЦ | Паровая котельная закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, т/ч | Число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 1 к×150 т/ч | 16 | 2 | 4 12-15 | К | 15 16 | 29 33 | 51 50 | 74 70 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 2 к×100 т/ч | 18 | 2 | 6 12-17 | К | 9 9 | 20 23 | 31 35 | 56 59 | 83 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейная котельная закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, МВт/ч (Гкая/ч) | Число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 (180) | 1 к×208 МВт/ч (Гкал/ч) | 16 | 2 | 4 12-15 | К | 15 16 | 29 33 | 51 50 | 74 70 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1 тг×110 тыс. кВч 1 к 500 т/ч | 20 | 4 | 9 12-20 | К | 6 8 | 17 20 | 30 34 | 45 50 | 62 70 | 84 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 1 тг×110 тыс. кВч | 27 | 4 | 17 11-27 | К | 3 3 | 8 10 | 22 20 | 36 30 | 50 44 | 69 58 | 82 73 | 92 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 тг×60 тыс. кВт |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 54 59 | 54 59 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 к×600 т/ч |  |  |  | З | 3 3 | 8 10 | 22 20 | 36 30 | 50 44 | 69 58 | 28 14 | 38 31 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1 тг×110 тыс. кВт 1 к×500 т/ч | 20 1-20 | 4 | 10 11-20 | К | 4 5 | 11 15 | 38 29 | 56 44 | 74 64 | 91 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 1 тг×175 тыс. кВт 2 к×500 т/ч | 22 | 4 | 13 10-22 | К | 2 2 | 5 5 | 16 16 | 43 38 | 72 57 | 85 73 | 93 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 1 тг×180 тыс. кВт 1 к×670 т/ч | 22 | 4 | 10 13-22 | К | 1 2 | 4 5 | 15 17 | 35 38 | 72 57 | 88 75 | 95 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 1 тг×250 тыс. кВт 1 к×1000 т/ч | 27 | 4 | 12 16-27 | К | 3 4 | 7 10 | 13 18 | 23 25 | 38 42 | 53 54 | 77 69 | 87 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Государственная районная электростанция (ГРЭС) | Закрытого типа, паротурбинная при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630 | 3 тг×210 тыс. кВт 3 к×670 т/ч | 42 | 6 | 18 20-37 | К | 3 4 | 7 8 | 12 15 | 18 26 | 25 37 | 33 47 | 47 57 | 65 66 | 77 74 | 85 82 | 92 89 | 96 96 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 60 | 74 78 | 74 78 | 74 78 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 3 4 | 7 8 | 12 15 | 18 26 | 25 37 | 33 47 | 47 57 | 65 66 | 77 74 | 33 22 | 18 11 | 22 18 | 24 21 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 1 тг×210 тыс. кВт 1 к×670 т/ч | 28 1-28 | 6 | 9 20-28 | К | 4 5 | 8 10 | 16 19 | 26 30 | 36 47 | 46 60 | 67 72 | 81 83 | 91 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 3. Государственная районная электростанция (ГРЭС) | 1260 | 6 тг×210 тыс. кВт 6 к×670 т/ч | 66 | 7 | 32 20-51 | К | 2 2 | 4 5 | 6 9 | 10 15 | 14 22 | 19 29 | 28 36 | 39 44 | 47 51 | 54 58 | 61 65 | 68 71 | 75 76 | 82 81 | 88 86 | 94 91 | 97 95 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 37 | 43 48 | 43 48 | 56 59 | 69 70 | 69 70 | 82 81 | 82 81 | 82 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 2 | 4 5 | 6 9 | 10 15 | 14 22 | 19 29 | 28 36 | 39 44 | 47 51 | 24 21 | 18 17 | 25 23 | 19 17 | 13 11 | 19 16 | 12 10 | 15 14 | 17 17 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 1 тг×210 тыс. кВт 1 к×670 т/ч | 28 1-28 | 7 | 9 20-28 | К | 4 5 | 8 10 | 15 18 | 24 31 | 35 45 | 46 59 | 64 75 | 85 92 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 4 тг×300 тыс. кВт 4 к×1000 т/ч | 50 | 7 | 26 19-44 | К | 1 2 | 3 4 | 6 8 | 10 16 | 16 25 | 24 34 | 36 43 | 50 52 | 59 60 | 68 67 | 76 74 | 84 81 | 89 88 | 94 94 | 97 97 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 44 | 39 44 | 58 61 | 77 78 | 77 78 | 77 78 | 77 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 1 2 | 3 4 | 6 8 | 10 16 | 16 25 | 24 34 | 36 43 | 50 52 | 59 60 | 29 23 | 37 30 | 26 20 | 12 10 | 17 16 | 20 19 | 22 21 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 1 тг×300 тыс. кВт 1 к×1000 т/ч | 29 1-29 | 7 | 11 19-29 | К | 3 3 | 6 7 | 11 13 | 20 25 | 32 41 | 44 54 | 64 68 | 84 82 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 8 тг×300 тыс. кВт 8 к×1000 т/ч | 70 | 7 | 46 19-64 | К | 1 2 | 3 4 | 5 7 | 7 10 | 11 16 | 15 22 | 23 28 | 31 35 | 38 42 | 44 48 | 50 54 | 56 60 | 62 66 | 68 71 | 74 76 | 80 81 | 86 85 | 90 88 | 93 91 | 96 94 | 97 97 | 98 98 | 99 99 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 26 | 21 26 | 32 36 | 43 46 | 43 46 | 54 56 | 54 56 | 65 66 | 76 76 | 76 76 | 87 87 | 87 87 | 87 87 | 87 87 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 1 2 | 3 4 | 5 7 | 7 10 | 11 16 | 15 22 | 23 28 | 31 35 | 38 42 | 23 22 | 29 28 | 24 24 | 19 20 | 25 25 | 20 20 | 26 25 | 21 19 | 14 12 | 17 15 | 9 7 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 1 тг×300 тыс. кВт 1 к×1000 т/ч | 29 1-29 | 7 | 11 19-29 | К | 3 4 | 8 9 | 13 16 | 19 23 | 30 36 | 42 49 | 61 64 | 80 78 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |

|  | 4000 | 8 тг×500 тыс. кВт 8 к×1650 т/ч | 88 | 12 | 57 26-82 | К | 0,5 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 7 7 | 11 11 | 15 16 | 19 21 | 23 27 | 27 33 | 31 39 | 36 44 | 41 49 | 46 54 | 51 58 | 56 62 | 61 66 | 66 76 | 71 74 | 75 78 | 79 81 | 83 84 | 87 87 | 91 89 | 93 91 | 95 93 | 97 95 | 96 97 | 99 99 | 100 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 25 | 20 25 | 31 35 | 31 35 | 42 45 | 42 45 | 53 55 | 53 55 | 64 65 | 64 65 | 75 75 | 75 75 | 86 85 | 86 85 | 86 85 | 86 85 | 100 100 |
|  |  |  |  |  |  | З | 0,5 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 7 7 | 11 11 | 15 16 | 19 21 | 23 27 | 27 33 | 31 39 | 36 44 | 41 49 | 26 29 | 31 33 | 25 27 | 30 31 | 24 25 | 29 29 | 22 23 | 26 26 | 19 19 | 23 22 | 16 14 | 18 16 | 9 8 | 11 10 | 12 12 | 13 14 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 1 тг×500 тыс. кВт 1 к×1650 т/ч | 40 1-40 | 12 | 15 26-40 | К | 1 2 | 4 4 | 6 7 | 8 10 | 14 15 | 21 22 | 29 32 | 49 43 | 59 54 | 66 66 | 80 78 | 91 90 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| 4. Расширение ГРЭС | Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг) , число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630 | 3 тг×210 тыс. кВт | 36 | 4 | 18 15-32 | К | 4 7 | 10 14 | 17 22 | 25 30 | 36 41 | 47 52 | 58 63 | 70 75 | 78 82 | 86 88 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 к×670 т/ч |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 53 60 | 53 60 | 71 75 | 71 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 4 7 | 10 14 | 17 22 | 25 30 | 36 41 | 47 52 | 58 63 | 17 15 | 25 22 | 15 13 | 23 19 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 1 тг×210 тыс. кВт 1 к×670 т/ч | 23 1-23 | 4 | 9 15-23 | К | 9 9 | 10 19 | 28 30 | 37 41 | 52 55 | 68 70 | 84 85 | 100 100 | 22 | 13 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 2 тг×500 тыс. кВт 2 к×1650 т/ч | 44 | 6 | 21 20-40 | К | 1 2 | 2 4 | 5 9 | 8 16 | 15 25 | 26 35 | 38 45 | 51 55 | 65 65 | 75 75 | 84 85 | 93 92 | 97 96 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 61 | 61 61 | 61 61 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 1 2 | 2 4 | 5 9 | 8 15 | 15 25 | 26 35 | 38 45 | 51 55 | 65 65 | 75 75 | 84 85 | 32 31 | 36 35 | 38 38 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 1 тг×500 тыс. кВт 1 к×1650 т/ч | 34 1-34 | 6 | 15 20-34 | К | 1 2 | 3 5 | 7 10 | 11 17 | 20 29 | 38 41 | 57 53 | 74 64 | 82 74 | 89 84 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 4 тг×500 тыс. кВт 4 к×1650 т/ч | 58 | 6 | 33 20-52 | К | 2 3 | 6 7 | 12 11 | 18 17 | 24 23 | 30 29 | 36 37 | 42 44 | 48 51 | 55 58 | 63 64 | 71 70 | 79 76 | 87 82 | 91 87 | 94 91 | 96 94 | 98 97 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 43 | 37 43 | 57 60 | 57 60 | 76 78 | 76 78 | 76 78 | 76 78 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 3 | 6 7 | 12 11 | 18 17 | 24 23 | 30 29 | 36 37 | 42 44 | 48 51 | 55 58 | 63 64 | 34 27 | 42 33 | 30 22 | 34 27 | 18 13 | 20 16 | 22 19 | 23 21 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 1 тг×500 тыс. кВт 1 к×1650 т/ч | 34 1-34 | 6 | 15 20-34 | К | 3 5 | 8 11 | 14 17 | 21 25 | 29 35 | 49 45 | 59 56 | 60 67 | 73 77 | 82 87 | 91 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Газотурбинная электростанция (ГТС) | Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность газотурбинных установок (гт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 3 гт×100-750-2 | 34 | 3 | 14 17-30 | К | 2 4 | 5 10 | 10 16 | 15 22 | 26 32 | 38 44 | 51 57 | 64 69 | 77 80 | 89 90 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 52 59 | 70 74 | 70 74 | 70 74 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 4 | 5 10 | 10 16 | 15 22 | 26 32 | 38 44 | 51 57 | 12 10 | 7 6 | 19 16 | 29 74 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 гт×100-750-2 | 22 1-22 | 3 | 6 17-22 | К | 3 6 | 8 15 | 16 23 | 24 32 | 42 47 | 61 64 | 80 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Парогазовая установка (ПГУ) | Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг) и газовых турбин (гт), число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 2 тг 210 тыс. кВт | 39 | 4 | 18 17-34 | К | 3 6 | 7 12 | 14 22 | 21 32 | 28 42 | 41 52 | 60 62 | 79 71 | 86 78 | 92 85 | 96 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 гт×35 тыс. кВт |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 54 | 47 54 | 47 54 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 к×670 т/ч |  |  |  | З | 3 6 | 7 12 | 14 22 | 21 32 | 28 42 | 41 52 | 60 62 | 79 71 | 86 78 | 45 31 | 49 38 | 51 44 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 1 тг×210 тыс. кВт 1 гт×35 тыс. кВт 2 к×670 т/ч | 28 1-28 | 4 | 12 17-28 | К | 4 7 | 9 17 | 19 27 | 29 39 | 39 52 | 56 64 | 82 76 | 89 86 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Атомные электростанции |
| 7. Атомная электростанция (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 | Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), реакторов (р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 | 4 тг×1000 тыс. кВт | 144 | 24 | 87 48-134 | К | 0,4 0,4 | 0,7 1 | 1,1 1,6 | 1,4 2,2 | 1,8 2,9 | 2,2 3,6 | 2,6 4 | 3 5 | 3,7 6 | 4,5 8 | 5 9 | 6 10 | 7 12 | 9 14 | 10 17 | 12 19 | 14 21 | 16 24 | 18 27 | 21 30 | 24 33 | 28 37 | 32 41 | 36 45 |
|  |  | 4 р×1000 тыс. кВт |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | З | 0,4 0,4 | 0,7 1 | 1,1 1,6 | 1,4 2,2 | 1,8 2,9 | 2,2 3,6 | 2,6 4 | 3 5 | 3,7 6 | 4,5 8 | 5 9 | 6 10 | 7 12 | 9 14 | 10 17 | 12 19 | 14 21 | 16 24 | 18 27 | 21 30 | 24 33 | 28 37 | 32 41 | 36 45 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 84 1-84 | 24 | 33 48-80 | К | 1 1 | 2 2 | 3 4 | 4 5 | 5 7 | 6 9 | 7 11 | 9 13 | 11 15 | 13 19 | 15 22 | 17 25 | 21 30 | 24 35 | 28 40 | 33 45 | 38 51 | 43 53 | 49 62 | 55 67 | 63 73 | 70 79 | 78 85 | 85 90 |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 60 43-102 | - | 33 66-98 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 1 | 1 2 | 2 4 | 3 5 | 5 9 | 7 12 | 10 16 | 12 20 | 18 27 | 24 34 |
|  | 3-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 60 61-120 | - | 33 84-116 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 1 | 1 2 | 2 3 | 3 5 |
|  | 4-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 66 79-144 | - | 33 102-134 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Расширение АЭС с реакторами ВВЭР-1000 | Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2 тг×1000 тыс. кВт | 84 | - | 51 24-74 | К | 0,5 0,8 | 0,9 1 | 1,4 2 | 2 4 | 4 7 | 5 9 | 7 12 | 9 17 | 13 22 | 17 27 | 23 33 | 28 40 | 34 47 | 41 54 | 49 60 | 56 67 | 63 72 | 70 77 | 76 81 | 81 84 | 86 88 | 90 91 | 94 93 | 97 95 |
|  |  | 2 р×1000 тыс. кВт |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 54 | 53 54 | 53 54 | 53 54 | 53 54 |
|  |  |  |  |  |  | З | 0,5 0,8 | 0,9 1 | 1,4 2 | 2 4 | 4 7 | 5 9 | 7 12 | 9 17 | 13 22 | 17 27 | 23 33 | 28 40 | 34 47 | 41 54 | 49 60 | 56 67 | 63 72 | 70 77 | 76 81 | 28 30 | 33 34 | 37 37 | 41 39 | 44 41 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 60 1-60 | - | 33 24-56 | К | 1 1 | 2 3 | 3 5 | 4 8 | 6 12 | 9 16 | 12 21 | 16 27 | 21 34 | 28 41 | 36 49 | 45 57 | 54 65 | 64 74 | 73 82 | 82 89 | 89 94 | 96 98 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |
| 9. Расширение АЭС с реакторами РБМК-1000 | Закрытого типа, одноконтурная, на ядерном топливе, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 4 тг×500 тыс. кВт 2 р×1000 тыс. кВт | 78 | - | 51 19-69 | К | 1 2 | 2 4 | 3 6 | 5 8 | 7 11 | 10 14 | 13 17 | 16 21 | 20 26 | 24 31 | 28 36 | 32 41 | 37 47 | 42 52 | 47 59 | 52 65 | 58 70 | 65 75 | 72 80 | 79 85 | 86 89 | 91 93 | 95 96 | 97 98 |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 66 | 56 66 | 56 66 | 56 66 | 56 66 | 56 66 | 94 98 |
|  |  |  |  |  |  | З | 1 2 | 2 4 | 3 6 | 5 8 | 7 11 | 10 14 | 13 17 | 16 21 | 20 26 | 24 31 | 28 36 | 32 41 | 37 47 | 42 52 | 47 59 | 52 65 | 58 70 | 9 9 | 16 14 | 23 19 | 30 23 | 35 27 | 39 30 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 2 тг×500 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 54 1-54 | - | 33 19-51 | К | 2 3 | 3 5 | 5 8 | 8 11 | 11 15 | 15 19 | 20 23 | 25 28 | 31 35 | 37 41 | 43 48 | 49 55 | 57 63 | 65 71 | 72 79 | 80 87 | 89 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Атомные электростанции |
| 7. Атомная электростанция (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 | Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), реакторов (р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 | 4 тг×1000 тыс. кВт | 144 | 24 | 87 48-134 | К | 41 49 | 45 53 | 48 57 | 52 60 | 56 64 | 60 67 | 63 71 | 67 74 | 70 77 | 73 80 | 77 83 | 80 86 | 83 88 | 86 90 | 89 92 | 91 93 | 93 95 | 95 96 | 97 97 | 98 98 | 99 98,3 | 99,3 99,0 | 99,7 99,5 | 100 100 |
|  |  | 4 р×1000 тыс. кВт |  |  |  | В | - | - | - | 35 41 | 35 41 | 35 41 | 35 41 | 35 41 | 35 41 | 57 62 | 57 62 | 57 62 | 57 62 | 57 62 | 57 62 | 79 81 | 79 81 | 79 81 | 79 81 | 79 81 | 79 81 | 99,3 99,0 | 99,7 99,5 | 100 100 |
|  |  |  |  |  |  | З | 41 49 | 45 53 | 48 57 | 17 19 | 21 23 | 25 26 | 28 30 | 32 33 | 35 36 | 16 18 | 20 21 | 23 24 | 26 26 | 29 28 | 32 30 | 12 12 | 14 14 | 16 15 | 18 16 | 19 17 | 20 17,3 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 84 1-84 | 24 | 33 48-80 | К | 91 94 | 97 98 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 60 43-102 | - | 33 66-98 | К | 32 42 | 40 50 | 51 59 | 61 68 | 72 78 | 83 87 | 89 93 | 96 97 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 60 61-120 | - | 33 84-116 | К | 5 9 | 8 13 | 10 18 | 13 23 | 20 30 | 26 37 | 34 45 | 43 53 | 52 62 | 62 71 | 71 79 | 82 86 | 89 92 | 96 97 | 90 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 66 79-144 | - | 33 102-134 | К | - | - | 0,5 1 | 1 2 | 2 4 | 3 6 | 5 8 | 7 11 | 10 14 | 13 19 | 19 25 | 25 31 | 32 38 | 40 45 | 49 53 | 58 61 | 67 70 | 78 78 | 85 85 | 92 89 | 95 91 | 97 92 | 98 96 | 100 100 |
| 8. Расширение АЭС с реакторами ВВЭР-1000 | Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2 тг×1000 тыс. кВт | 84 | - | 51 24-74 | К | 98 96 | 98,5 97 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 р×1000 тыс. кВт |  |  |  | В | 53 54 | 98,5 97 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 45 42 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг×1000 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 60 1-60 | - | 33 24-56 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Расширение АЭС с реакторами РБМК-1000 | Закрытого типа, одноконтурная, на ядерном топливе, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 4 тг×500 тыс. кВт 2 р×1000 тыс. кВт | 78 | - | 51 19-69 | К | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 2 тг×500 тыс. кВт 1 р×1000 тыс. кВт | 54 1-54 | - | 33 19-51 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, 18, 19, 20 и т.д. до 33 |
| 10. Районная котельная | Паровая закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, т пара в час (т/ч) | Число, тип и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На газомазутном топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 3 к×КПГМ-100 | 21 | 3 | 9 12-20 | К | 4 4 | 12 14 | 34 34 | 62 57 | 86 80 | 94 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 66 69 | 84 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 4 4 | 12 14 | 34 34 | 62 57 | 20 11 | 10 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1 к×КПГМ-100 | 14 1-14 | 3 | 3 12-14 | К | 5 5 | 16 18 | 46 42 | 74 68 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 4 к×БКЗ-75 | 24 | 3 | 12 12-23 | К | 3 3 | 9 10 | 23 21 | 53 50 | 77 77 | 90 88 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 63 63 | 77 78 | 88 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 3 3 | 9 10 | 23 21 | 53 50 | 14 14 | 13 10 | 7 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 1 к×75 т/ч | 14 1-14 | 3 | 3 12-14 | К | 4 4 | 11 11 | 35 26 | 70 61 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 4 к×КПГМ-150 | 25 | 3 | 12 13-24 | К | 3 3 | 14 17 | 38 35 | 59 55 | 79 76 | 92 88 | 96 94 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 63 67 | 78 82 | 89 90 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 3 3 | 14 17 | 38 35 | 59 55 | 16 9 | 14 6 | 7 14 | 5 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 4 к×КПГМ-150 | 15 1-15 | 3 | 3 13-15 | К | 6 5 | 20 21 | 55 44 | 78 69 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На твердом топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 4 к×БКЗ-75 | 24 | 3 | 12 12-23 | К | 3 4 | 11 15 | 33 35 | 61 59 | 80 79 | 93 89 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 63 68 | 77 82 | 88 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 3 4 | 11 15 | 33 35 | 61 59 | 17 11 | 16 7 | 9 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 1 к БКЗ-75 | 14 1-14 | 3 | 3 12-14 | К | 5 7 | 13 18 | 41 37 | 87 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) | Число, тип и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытого типа на газомазутном топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 (300) | 3 к×КВГМ-100 или 3 к×ПТВМ-100 | 21 | 3 | 9 12-20 | К | 3 3 | 15 17 | 41 39 | 66 62 | 87 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 75 77 | 89 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 3 3 | 15 17 | 41 39 | 66 62 | 12 10 | 6 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 (100) | 1 к×КВГМ-100 или 1 к×ПТВМ-100 | 14 1-14 | 3 | 3 12-14 | К | 5 4 | 20 21 | 53 47 | 78 74 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полуоткрытого типа на газомазутном топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 417,6 (360) | 2 к×КВГМ-180 или 2 к×ПТПМ-180 | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 10 11 | 30 27 | 54 44 | 74 67 | 84 80 | 92 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 79 73 | 79 73 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 10 11 | 30 27 | 54 44 | 74 67 | 5 7 | 13 17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208,8 (180) | 1 к×КВГМ-180 или 1 к×ПТВМ-180 | 14 1-14 | 3 | 4 11-14 | К | 13 14 | 37 34 | 66 56 | 87 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытого типа на твердом топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 (300) | 3 к×КВТК-100 | 25 | 3 | 12 13-24 | К | 2 3 | 10 15 | 33 34 | 61 63 | 85 79 | 92 88 | 94 94 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 67 71 | 73 75 | 84 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 2 3 | 10 15 | 33 34 | 61 63 | 85 79 | 25 17 | 23 19 | 15 13 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 (100) | 1 к×КВТК-100 | 16 1-16 | 3 | 4 13-16 | К | 3 4 | 11 17 | 36 39 | 66 72 | 92 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 580 (500) | 5 к×КВТК-100 | 33 | 3 | 20 13-32 | К | 3 5 | 8 12 | 25 29 | 47 48 | 63 63 | 77 76 | 86 84 | 94 91 | 96 94 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 59 62 | 70 74 | 80 83 | 80 83 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | 3 5 | 8 12 | 25 29 | 47 48 | 63 63 | 18 14 | 16 10 | 14 8 | 16 11 | 7 5 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 (100) | 1 к×КВТК-100 | 16 1-16 | 3 | 4 13-16 | К | 5 7 | 11 15 | 28 39 | 57 61 | 84 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, 18, 19, 20 и т.д. до 33 |
| Электрические подстанции |
| 11. Электрическая подстанция | Напряжением 35/0,4 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый 1600 кВ×А включ. | 1 | 0,2 | 0,5 0,6-1 | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 KB (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 6300 кВ×А включ. | 2 | 0,5 | 1 2 | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью 10000 или 16000 кВ×А включ. | 2 | 0,6 | 1,5 0,6-2 | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 6300 кВ×А включ. | 3 | 0,5 | 2 2-3 | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ с одним трансформатором мощностью 10000 и 16000 кВ×А включ. | 4 | 0,5 | 2,5 1,6-4 | К | 47 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 2500 кВ×А включ. | 2 | 0,5 | 1,5 0,6-2 | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/35/10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 2500 до 25000 кВ×А включ. | 2 | 0,5 | 1,5 0,6-2 | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 2500 кВ×А включ. | 5 | 1 | 3 3-5 | К | 55 69 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 10000 до 16000 кВ×А включ. | 6 | 1 | 3,5 2,6-6 | К | 35 54 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 2500 до 6300 кВ×А включ. | 7 | 1,5 | 4 4-7 | К | 26 45 | 88 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 6300 до 25000 кВ×А включ. | 8 | 1,5 | 4 5-8 | К | 18 27 | 70 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 7 1-7 | 1,5 | 3 5-7 | К | 23 31 | 90 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 40000 кВ×А включ. | 9 | 2 | 4 6-9 | К | 17 30 | 65 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 8 1-8 | 2 | 3 6-8 | К | 21 31 | 77 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/6-10 кВ или 220/35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 63000 кВ×А включ. | 4 | 0,5 | 2 3-4 | К | 70 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/110/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 125000 кВ×А включ. | 7 | 1,5 | 4 4-7 | К | 27 47 | 85 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | 80 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 27 47 | 5 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 6 1-6 | 1,5 | 3 4-6 | К | 32 52 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/6-10 кВ или 220/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 63000 кВ×А включ. | 11 | 2 | 5 7-11 | К | 13 18 | 33 54 | 80 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | 74 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 13 18 | 33 54 | 6 7 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 9 1-9 | 2 | 3 7-9 | К | 16 20 | 41 59 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 250000 кВ×А включ. | 15 | 2,5 | 8 8-15 | К | 8 16 | 21 39 | 44 68 | 82 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | 78 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 8 16 | 21 39 | 44 68 | 4 8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 12 1-12 | 2,5 | 5 8-12 | К | 10 17 | 25 42 | 54 73 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 330/110-150/35-6-10 кВ с двумя трансформаторами мощностью каждый до 250000 кВ×А в ключ. | 18 | 3,5 | 11 8-18 | К | 9 16 | 18 36 | 36 59 | 55 77 | 83 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 65 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 9 16 | 18 36 | 36 59 | 55 77 | 18 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 14 1-14 | 3,5 | 7 8-14 | К | 12 18 | 24 40 | 50 65 | 76 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 500/110 кВ с двумя трансформаторами мощностью каждый до 250000 кВ×А включ. | 18 | 3,5 | 11 8-18 | К | 9 12 | 20 33 | 38 57 | 62 79 | 81 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 75 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 9 12 | 20 33 | 38 57 | 62 79 | 6 8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 15 1-15 | 3,5 | 8 8-15 | К | 11 13 | 25 34 | 47 60 | 76 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 500/110-220/35-10 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3´167000 кВ×А включ. | 22 | 3,5 | 14 9-22 | К | 6 13 | 13 28 | 22 44 | 38 63 | 59 80 | 76 91 | 94 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 71 84 | 71 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 6 13 | 13 28 | 22 44 | 38 63 | 59 80 | 5 7 | 23 14 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 18 1-18 | 3,5 | 10 9-18 | К | 9 15 | 18 31 | 29 49 | 51 70 | 79 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 600/110-220/35-10 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3´267000 кВ×А включ. | 23 | 3,5 | 15 9-23 | К | 5 12 | 11 26 | 19 42 | 34 61 | 54 78 | 73 90 | 91 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 73 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 12 | 11 26 | 19 42 | 34 61 | 54 78 | 73 90 | 18 11 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 19 1-19 | 4 | 11 9-19 | К | 6 13 | 12 27 | 21 43 | 38 63 | 64 82 | 91 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 500/220-330/110 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3´167000 кВ×А включ. | 23 | 4 | 15 9-23 | К | 5 11 | 10 25 | 17 40 | 31 58 | 50 76 | 70 89 | 89 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - |  | 71 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 11 | 10 25 | 17 40 | 31 66 | 50 76 | 70 89 | 18 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 19 1-19 | 4 | 11 9-19 | К | 6 12 | 13 27 | 22 44 | 40 64 | 66 83 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3´333000 кВ×А включ. | 31 | 6 | 21 11-31 | К | 4 7 | 9 14 | 14 24 | 22 38 | 35 52 | 51 67 | 65 81 | 79 92 | 90 97 | 90 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 84 | 67 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 7 | 9 14 | 14 24 | 22 38 | 35 52 | 51 67 | 65 81 | 79 92 | 23 13 | 32 15 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 25 1-25 | 6 | 15 11-25 | К | 5 8 | 11 16 | 17 26 | 27 40 | 44 56 | 63 71 | 80 85 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3´417000 кВ×А включ. | 33 | 6 | 23 11-33 | К | 3 5 | 6 12 | 10 20 | 16 31 | 27 43 | 38 56 | 54 73 | 69 84 | 80 90 | 90 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 79 | 73 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 5 | 6 12 | 10 20 | 16 31 | 27 43 | 38 56 | 54 73 | 69 84 | 7 11 | 17 17 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 27 1-27 | 6 | 17 11-27 | К | 4 6 | 8 13 | 13 23 | 21 35 | 35 49 | 50 64 | 70 82 | 88 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 750/500/330 кВ с двумя группами трансформаторов напряжением 750/330 кВ мощностью по 3´333000 кВ×А и двумя группами трансформаторов 750/500 кВ мощностью по 3´417000 кВ×А | 36 | 7 | 27 10-36 | К | 3 6 | 7 12 | 11 21 | 17 31 | 26 43 | 38 56 | 50 68 | 62 97 | 72 88 | 82 95 | 91 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 88 | 79 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 6 | 7 12 | 11 21 | 17 31 | 26 43 | 38 56 | 50 68 | 62 97 | 72 88 | 3 7 | 12 10 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 30 1-30 | 7 | 21 10-30 | К | 4 6 | 9 13 | 14 22 | 21 33 | 32 45 | 47 59 | 62 72 | 76 84 | 89 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Электроподстанция глубокого ввода | Закрытого типа, строящаяся в городских условиях напряжением 110/35/6-10 кВ с одной или двумя группами трансформаторов мощностью до 63000 кВ×А каждый | 15 | 2,5 | 6 10-15 | К | 12 10 | 25 33 | 44 58 | 81 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 13 1-13 | 2,5 | 4 10-13 | К | 14 11 | 29 34 | 50 61 | 92 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/110/35/6-10 кВ с одной или двумя группами трансформаторов мощностью от 63000 до 125000 кВ×А каждый | 24 | 3,5 | 13 12-24 | К | 7 9 | 15 21 | 25 36 | 35 52 | 48 68 | 65 86 | 84 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 78 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 7 9 | 15 21 | 25 36 | 35 52 | 48 68 | 65 86 | 6 9 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора | 21 1-21 | 3,5 | 10 12-21 | К | 9 10 | 18 22 | 29 38 | 41 54 | 56 71 | 77 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, 18, 19, 20 и т.д. до 33 |
| Воздушные линии электропередачи |
| 13. Воздушная линия электропередачи | Напряжением, кВ /число цепей/ протяженность, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35/1-2/10 | 1,5 | 0,5 | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 3 | 1 | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 4 | 1 | - | К | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110-150/1/10 | 2,5 | 0,5 | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 3,5 | 1 | - | К | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 6 | 1 | - | К | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 8 | 1 | - | К | 25 | 65 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110-150/2/10 | 2,5 | 0,5 | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 3,5 | 1 | - | К | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 6 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 8 | 1 | - | К | 25 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220/1/10 | 2,5 | 0,5 | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 3,5 | 1 | - | К | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 6 | 1 | - | К | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 8 | 1 | - | К | 25 | 65 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 11 | 1 | - | К | 15 | 45 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220/2/10 | 2,5 | 0,5 | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 3,5 | 1 | - | К | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 9 | 1 | - | К | 25 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 13 | 1 | - | К | 10 | 30 | 55 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330/1/20 | 4 | 1 | - | К | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 4,5 | 1 | - | К | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 6 | 1 | - | К | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 9 | 1 | - | К | 25 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 15 | 2 | - | К | 15 | 35 | 55 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330/2/20 | 4,5 | 1 | - | К | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500/1/20 | 4,5 | 1 | - | К | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5,5 | 1 | - | К | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 7 | 1 | - | К | 35 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 10 | 1 | - | К | 20 | 50 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 17 | 2 | - | К | 5 | 20 | 40 | 60 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 24 | 2 | - | К | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500/2/20 | 6 | 1 | - | К | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 750/1/200 | 12 | 1 | - | К | 15 | 40 | 65 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 16 | 2 | - | К | 10 | 25 | 45 | 65 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 24 | 2 | - | К | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 | 30 | 2 | - | К | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение сельского хозяйства и прочих отраслей |
| 14. Электростанция дизельная | Проектная мощность, кВт, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 7 | 1 | 3 5-7 | К | 15 50 | 95 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | 8 | 1,5 | 4 5-8 | К | 15 45 | 90 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 10 | 2 | 5 6-10 | К | 15 35 | 65 70 | 95 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 12 | 2 | 6 7-12 | К | 15 25 | 45 60 | 90 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Комплекс электроснабжения | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 6 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ×А - до 3 шт. | 2 | 0,5 | 1 2 | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 15 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ×А - до 7 шт. | 3 | 1 | 2 2-3 | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 30 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ×А - до 15 шт. | 5 | 1,5 | 3 3-5 | К | 65 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 45 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ×А - более 15 шт. | 7 | 2 | 4 4-7 | К | 25 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Воздушная линия электропередачи | Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | - | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2 | 0,5 | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 3 | 0,5 | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 4 | 0,5 | - | К | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 5 | 1 | - | К | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35 кВ, одно- и двухцепная протяженностью, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2 | 0,5 | - | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 4 | 1 | - | К | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 6 | 1,5 | - | К | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 8 | 2 | - | К | 35 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Электрический распределительный пункт | Напряжением 6-10 кВ до 14 комплектных ячеек заводского изготовления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без трансформатора | 2 | 0,5 | 1 2 | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с трансформатором | 3 | 1 | 1 3 | К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные тепловые сети |
| 18. Магистральная тепловая сеть | Диаметр, мм | Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) | Протяженность, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250-350 | До 46 (40) | 1 | 4 | 1 | - | К | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400-500 | 58-116 (50-100) | 1 | 4 | 1 | - | К | 62 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600-1000 | 174-638 (150-650) | 1 | 5 | 1 | - | К | 57 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 8 | 1 | - | К | 25 | 65 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 11 | 1 | - | К | 15 | 45 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 986 (850) | 1 | 6 | 1 | - | К | 62 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 10 | 1 | - | К | 20 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 14 | 1 | - | К | 10 | 30 | 55 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 23 | 1 | - | К | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1400 | 1392 (1200) | 1 | 7 | 1 | - | К | 45 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 12 | 1 | - | К | 10 | 40 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 16 | 1 | - | К | 10 | 30 | 50 | 75 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 26 | 1 | - | К | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 37 | 1 | - | К | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 98 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 42 | 5 | - | К | 10 11 | 15 16 | 21 22 | 26 27 | 32 33 | 38 39 | 46 47 | 54 55 | 62 64 | 70 75 | 80 84 | 90 92 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  | 60 | 51 | 5 | - | К | 10 10 | 13 14 | 16 17 | 17 20 | 23 24 | 27 29 | 31 33 | 35 37 | 40 44 | 47 51 | 56 61 | 66 71 | 76 80 | 85 88 | 92 94 | 99 99 | 100 100 |
| 19. Насосная станция | Подача, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  | 5 | 1 | 2 3-4 | К | 53 72 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000 |  | 7 | 1 | 2 5-6 | К | 29 46 | 94 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15000 |  | 9 | 1 | 2 7-8 | К | 28 40 | 85 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве комплексов объектов, а также отдельных объектов, установок и сооружений обустройства нефтяных месторождений.

2. Нормы установлены с учетом применения комплектно-блочного метода при производстве строительно-монтажных работ.

3. Продолжительность строительства комплексов объектов обустройства месторождений, объектов сбора и транспорта нефти и газа с эксплуатационных скважин, объектов системы поддержания пластового давления определяется в соответствии с планом разбуривания месторождения, принятым в технологической схеме (проекте).

4. Обустройство месторождения включает:

а) технологический комплекс сбора и транспортировки нефти и газа, располагаемый на территории месторождения: обустройство устьев эксплуатационных скважин (одиночных и кустовых), выкидные трубопроводы, замерные установки, нефтегазосборные трубопроводы, сепарационные установки, нефтепроводы и газопроводы (в том числе газлифтные), дожимные нефтенасосные станции (в том числе с предварительным сбросом пластовой воды), компрессорные станции (для транспортировки нефтяного и газлифтного газа, для закачки газа в пласты, для газлифта), блоки подачи химреагента и ингибитора коррозии, блоки гребенок распределительных (для газлифта и заводнения);

б) технологический комплекс подготовки нефти, газа и воды, размещаемый на центральном пункте сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС): установка предварительного разделения продукции скважин, установка подготовки нефти (УПН), резервуарные парки, узлы учета нефти, нефтенасосные станции, установки подготовки нефтяного газа к транспортировке (УПГ), газокомпрессорные станции, установки осушки газа, установки очистки газа от сероводорода, технологические трубопроводы, факельная система.

Состав указанных технологических комплексов в зависимости от особенностей месторождения может отличаться от приведенного. При этом нормы продолжительности строительства отдельных объектов и установок, входящих в комплексы сбора и транспортировки нефти и газа, и объектов и установок комплексов подготовки нефти, газа и воды приняты едиными.

В состав комплекса входят:

объекты электроснабжения, связи и сигнализации;

трансформаторные подстанции с питающей электролинией, производственная связь;

объекты теплоснабжения: котельные, тепловые сети и сооружения на них;

объекты заводнения, водоснабжения и канализации: водозаборные сооружения, очистные сооружения, насосные станции, водоводы, коллекторы и сети;

автомобильные дороги (с мостовыми переходами) до месторождений и по их территории;

объекты подсобно-вспомогательного назначения: административно-бытовые здания, пожарные депо, диспетчерские пункты, лаборатории, операторные и др.;

в) производственные и ремонтные базы: базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих управлений (БПО НГДУ), управлений буровых работ (БПО УБР), управлений разведочного бурения (БПО УРБ), управлений технологического транспорта, автомобильной, тракторной и специальной техники (БПО УТТ), вышкомонтажных, тампонажных контор, базы управлений производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (УПТО и КО), управлений повышения нефтеотдачи и капитального ремонта скважин (УПН и КРС), трубные и промыслово-геофизические базы.

5. Продолжительность строительства не включенных в настоящий раздел объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения, автодорог, объектов электроснабжения, связи и сигнализации, взлетно-посадочных полос, вертолетных площадок, причалов и прочих объектов для нефтедобывающей промышленности определяется по соответствующим разделам настоящих Норм и прибавляется к продолжительности строительства комплекса объектов обустройства или отдельных объектов в соответствии с п. 11 Общих положений.

6. На объекты нефтедобывающей промышленности распространяются Общие указания и Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов магистрального трубопроводного транспорта.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности, строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Дожимная нефтенасосная станция с предварительным сбросом пластовой воды в блочно-комплектном исполнении | Производительность, тыс. м3/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 4 | 1 | 2 2-3 | К | 72 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 5 | 1 | 3 2-4 | К | 81 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 7 | 1 | 5 2-6 | К | 39 40 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дожимная нефтенасосная станция без предварительного сброса пластовой воды в блочно-комплектном исполнении | Производительность, тыс. м3/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 4 | 1 | 2 2-3 | К | 72 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 5 | 1 | 3 2-4 | К | 81 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 7 | 1 | 5 2-6 | К | 39 40 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3*. Нефтепроводы, газопроводы, водоводы | Протяженность, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2 | 1 | - | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-20 | 2 | 1 | - | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5 | 1 | - | К | 45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Межпромысловые нефтепроводы, газопроводы, водоводы | Протяженность, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 3 | 1 | - | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5 | 1 | - | К | 45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Центральный пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды в блочно-комплектном исполнении | Предварительное обезвоживание нефти, очистка пластовой воды, обезвоживание нефти, сепарация нефти, компримирование газа. Производительность, млн. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12 | 3 | 3 8-10 | К | 10 15 | 51 58 | 93 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 15 | 3 | 6 8-13 | К | 7 9 | 28 30 | 59 60 | 82 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 18 | 4 | 7 10-16 | К | 5 8 | 23 34 | 58 62 | 81 85 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 24 | 4 | 9 14-22 | К | 4 7 | 13 19 | 26 34 | 42 52 | 65 69 | 78 80 | 91 90 | 100 100 |  |  |  |
| 6. Установка подготовки нефти | Предварительное обезвоживание нефти, сепарация, обезвоживание и обессиливание нефти, очистка пластовой воды. Производительность, млн. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12 | 3 | 3 8-10 | К | 10 15 | 51 58 | 93 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 15 | 3 | 6 8-13 | К | 7 9 | 28 30 | 59 60 | 82 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 18 | 4 | 7 10-16 | К | 5 8 | 23 34 | 58 62 | 81 85 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 24 | 4 | 9 14-22 | К | 4 7 | 13 19 | 26 34 | 42 52 | 65 69 | 78 80 | 91 90 | 100 100 |  |  |  |
| 7. Газокомпрессорная станция в блочно-комплектном исполнении | Предварительная очистка газа, компримирование, очистка, охлаждение газа. Производительность, тыс. м3/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 300 | 6 | 1 | 3 3-5 | К | 57 63 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 300 | 7 | 1 | 3 4-6 | К | 26 31 | 83 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*. Компрессорная станция газлифтной добычи нефти | Предварительная очистка лаза, компримирование, очистка, осушка, охлаждение газа и конденсата. Производительность, тыс. м3/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 300 | 6 | 1 | 3 3-5 | К | 57 63 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000-5000 | 20 | 2 | 18 3-20 | К | 1 4 | 9 13 | 33 33 | 61 57 | 79 76 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 5000-10000 | 28 | 4 | 22 7-28 | К | 2 6 | 9 15 | 23 28 | 37 41 | 52 54 | 69 68 | 86 81 | 96 91 | 99 98 | 100 100 |  |
| 9. Установка осушки газа в блочно-комплектном исполнении | Производительность 600 тыс. м3/сут: | 5 | 1 | 3 2-4 | К | 72 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Установка очистки газа от сероводорода в блочно-комплектном исполнении | Производительность 500 тыс. м3/сут: | 4 | 1 | 2 2-3 | К | 88 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Кустовая насосная станция в блочно-комплектном исполнении | Перекачка воды. Производительность, тыс. м3/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 4 | 2 | 1 | 2 1-2 | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 4 до 16 | 4 | 1 | 2 2-3 | К | 73 69 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. База производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления (БПО НГДУ) | В составе: производственного корпуса с бытовыми помещениями, площадками для оборудования, вспомогательных сооружений и коммуникаций. Мощность, обслуживание скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200-400 | 12 | 3 | 3 7-9 | К | 15 16 | 46 48 | 73 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600-800 | 15 | 4 | 3 9-11 | К | 9 11 | 38 40 | 64 65 | 86 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 18 | 4 | 6 12-17 | К | 6 8 | 30 31 | 56 58 | 77 78 | 87 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 13. База производственного обслуживания управления буровых работ и управления разведочного бурения (БПО, УБР, УРБ) | В составе: производственного корпуса БПО, производственного здания УБР, инструментальной площадки, площадки для хранения оборудования с козловым краном грузоподъемностью 10 т, эстакады и очистных сооружений. Мощность, обслуживание буровых станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 9 | 2 | 2 6-7 | К | 21 18 | 61 61 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 14 | 3 | 3 9-11 | К | 8 11 | 40 42 | 77 79 | 98 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 16 | 4 | 3 11-13 | К | 6 9 | 29 31 | 67 69 | 87 86 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 14. База производственного обслуживания управления технологического транспорта, автомобильной, тракторной и спецтехники (БПО УТТ) | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, топливно-заправочного пункта, склада ГСМ, материального склада, гаража, моечной эстакады. Мощность, обслуживание единиц транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200-400 | 12 | 3 | 3 8-10 | К | 11 13 | 46 48 | 79 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 15 | 3 | 3 10-12 | К | 9 10 | 45 47 | 73 75 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. База управления производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (БПО УПТО и КО) | В составе: административного корпуса, гаража, складов, автовесов. Мощность, обслуживание грузооборота, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200-300 | 12 | 3 | 4 7-10 | К | 18 19 | 46 48 | 73 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 15 | 3 | 4 9-12 | К | 9 12 | 40 42 | 64 65 | 86 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 и более | 18 | 4 | 4 11-14 | К | 7 9 | 36 38 | 56 58 | 77 78 | 87 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 16. Трубная база обсадных труб | В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт./год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-100-150 | 12 | 3 | 3 8-10 | К | 11 15 | 47 55 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II-50-100 | 10 | 3 | 3 7-9 | К | 10 13 | 43 51 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-10-50 | 8 | 2 | 3 6-8 | К | 16 23 | 47 50 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Трубная база бурильных труб | В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт./год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-60-90 | 12 | 3 | 3 8-10 | К | 11 15 | 47 55 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II-30-60 | 10 | 3 | 3 7-9 | К | 10 13 | 43 51 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-10-30 | 8 | 2 | 3 6-8 | К | 16 23 | 47 50 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Трубная база насосно-компрессорных труб | В составе: производственно-административного корпуса, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт./год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-90-150 | 14 | 3 | 3 8-10 | К | 9 11 | 26 35 | 55 63 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | II-30-90 | 12 | 3 | 3 7-9 | К | 16 19 | 48 51 | 78 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III - до 30 | 10 | 2 | 3 6-8 | К | 14 19 | 38 45 | 89 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. База производственного обслуживания вышкомонтажной конторы | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, лесопильного отделения, площадки для оборудования, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, обслуживание буровых установок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 12 | 3 | 4 7-10 | К | 18 19 | 46 48 | 73 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 15 | 3 | 4 8-11 | К | 8 9 | 38 39 | 62 63 | 83 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20. Промыслово-геофизическая база | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, стоянки для автомобилей, вспомогательных объектов. Мощность, обслуживание партий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 9 | 2 | 3 6-8 | К | 25 27 | 66 68 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 12 | 3 | 4 7-10 | К | 18 19 | 46 48 | 73 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 15 | 3 | 4 8-11 | К | 8 9 | 38 39 | 62 63 | 83 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. База производственного обслуживания тампонажной конторы | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, обслуживание агрегатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 14 | 3 | 4 9-12 | К | 8 10 | 30 33 | 67 69 | 89 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 16 | 3 | 4 9-12 | К | 6 8 | 28 29 | 62 61 | 83 82 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 19 | 3 | 4 10-13 | К | 4 5 | 25 31 | 39 48 | 60 65 | 84 82 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |
| 22*. База управления повышения нефтеотдачи и капитального ремонта скважин (УПН и КРС) | Мощность, число ремонтов в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 200 | 12 | 3 | 3 10-12 | К | 15 16 | 46 48 | 73 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 200 до 500 | 15 | 4 | 3 13-15 | К | 9 11 | 38 40 | 64 65 | 86 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | „ 500 „ 1000 | 18 | 4 | 6 13-18 | К | 6 8 | 30 31 | 56 58 | 77 78 | 87 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | „ 1000 | 24 | 4 | 9 16-24 | К | 4 7 | 13 19 | 26 34 | 42 52 | 65 69 | 78 80 | 91 90 | 100 100 |  |  |  |
| 23*. База обеспечения химпродуктами | Склад химических продуктов, площадки емкостей, эстакады слива и налива химических продуктов, насосная. Мощность, грузопоступлений, тыс. т/год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 6 | 1 | 1 6 | К | 42 46 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 16 | 2 | 11 6-16 | К | 8 9 | 24 26 | 47 49 | 70 73 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 18 | 3 | 12 7-18 | К | 6 8 | 18 19 | 33 36 | 70 74 | 87 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 24*. База управления "Энергонефть" | Мощность, тыс. условных ремонтов в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 6 | 12 | 2 | 8 5-12 | К | 21 18 | 61 61 | 85 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-15 | 15 | 3 | 7 9-15 | К | 8 11 | 40 42 | 77 79 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-20 | 17 | 4 | 8 10-17 | К | 6 9 | 29 31 | 67 63 | 87 86 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | св. 20 (25) | 23 | 4 | 10 14-23 | К | 6 9 | 29 31 | 67 63 | 80 84 | 85 86 | 90 91 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |
| 25*. Установка предварительного сброса пластовой воды | Производительность, млн. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 | - | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | 1 | - | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 4 | 1 | - | К | 79 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26*. Резервуарный парк | Вместимость, тыс. м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3 | - | - | К | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 10 | 1 | 5 6-10 | К | 15 20 | 45 47 | 77 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 11 | 2 | 5 7-11 | К | 18 22 | 46 48 | 77 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 12 | 2 | 5 8-12 | К | 18 22 | 45 47 | 77 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 13 | 2 | 5 9-13 | К | 18 22 | 45 47 | 77 77 | 93 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 16 | 3 | 9 8-16 | К | 14 16 | 33 35 | 60 61 | 78 80 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 27*. Специальная тепловая станция, водогрейная установка | Водогрейная установка, котельная отопительная с тремя котлами Е-1/9, ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, т/ч (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 (10) | 5 | 1 | 2 4-5 | К | 68 64 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 (50) | 6 | 1 | 3 4-6 | К | 64 59 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28*. Компрессорная станция для закачки воздуха в пласт для внутрипластового горения | Установка ОВГ, отопительная котельная с тремя котлами Е-1/9; ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, м/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 4 | 1 | 2 3-4 | К | 85 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220-350 | 6 | 1 | 3 4-6 | К | 65 59 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 .Специальная тепловая станция, парогенераторная установка | Парогенераториая установка, отопительная котельная с тремя котлами Е-1/9, П/С 6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 4 | 1 | 2 3-4 | К | 87 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50-60 | 6 | 1 | 3 4-6 | К | 65 59 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. В составе нефтеперерабатывающих заводов к вторичным процессам отнесены процессы каталитического риформинга, гидроочистки, каталитического крекинга, гидрокрекинга, гидрообессеривания мазута и гудрона, депарафинизации топлив, алкилирования, производства битума, полимеризации, изомеризации, газофракционирования, вакуумной перегонки мазута, получения этилена и пропилена, а также производства масляного и нефтехимического профиля. К установкам углубления вторичных процессов отнесены установки выделения и разделения на индивидуальные углеводороды и получения водорода. Процессы получения серы, регенерации серной кислоты отнесены к третичным процессам.

2. Нормы продолжительности строительства комплексов установок (производств, цехов) включают в себя время на строительство установки (производства, цеха) и объектов общезаводского хозяйства: парка промежуточных резервуаров в объеме трехсуточного хранения полупродуктов; нефтеотделителя; здания бытовок; сетей водопровода, канализации стоков соответствующих систем; электрических кабельных и воздушных сетей; сетей связи, КИПиА; технологических трубопроводов, прокладываемых на стойках или эстакадах.

3. В нормы включено время на испытание и комплексное опробование оборудования, аппаратов, емкостей и коммуникаций, осуществляемое в три стадии, в период между окончанием монтажа и завершением строительства объекта:

первая - раздельное, затем совместное испытание и опробование всего комплекса технологических сооружений, аппаратов, емкостей, оборудования, машин, контрольно-измерительных приборов, автоматики и коммуникаций установки, цеха или блока под нагрузкой на нейтральной среде (вода, пар, электроэнергия, воздух, инертный газ, гидравлическая энергосреда, электроэнергия с применением подстроенных катушек) на прочность, плотность, проходимость и действие оборудования, машин и приборов комплекса с целью определения готовности их к безопасному приему обкаточного продукта или сырья и к загрузке в них катализаторов и реагентов; испытание проводится при устойчивой положительной температуре наружного воздуха;

вторая - сушка печей и щелочение котлов, холодная и горячая циркуляция, обкатка и наладка аппаратов и оборудования, отдельных узлов и всего комплекса установки, производства, цеха или блока на обкаточном продукте с имитацией технологического процесса и наладкой параметров регулирования, включая приборы контроля, регистрации и автоматизации процесса, совместное опробование под нагрузкой оборудования, аппаратуры и приборов всех процессов, входящих в комбинированные установки;

третья - опытная обкатка оборудования установки, производства, цеха или блока на проектном сырье, регулирование приборов контроля, регистрации и автоматизации с настройкой и выведением на заданный режим для получения продукции в соответствии с проектом, совместный опытный пробег всех объектов с получением проектной продукции пускового комплекса.

4. Время на доизготовление и укрупнительную сборку негабаритных аппаратов диаметром более 3 м, длиной свыше 30 м, массой свыше 30 т, производимых в непосредственной зоне установки аппаратов в проектное положение и требующих по условиям техники безопасности прекращения всех строительно-монтажных работ в зоне, определяется проектом организации строительства и прибавляется к норме продолжительности строительства комплекса, но не свыше 3 мес.

5*. Нормы продолжительности строительства объектов комплектно-блочным методом установлены для предприятий, зданий и сооружений, проектируемых в блочном исполнении и обеспеченных комплектной поставкой.

6*. В нормах учтена:

укрупнительная сборка поставочных узлов в монтажные блоки, осуществляемая параллельно с подготовительными и строительными работами строительно-монтажными организациями на специально оборудованных площадках (полигонах) укрупнительной сборки, располагаемых рядом со строительной площадкой, и не влияющая на общую продолжительность строительства;

доставка блоков с площадки укрупнительной сборки автотранспортом и установка их монтажными кранами в проектное положение.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числа |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Производства топливного и масляного профиля (комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов) |  |
| 1. Комплекс установки первичной атмосферной переработки нефти с обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АТ-6) | Мощность по переработке сырья, 6000 тыс. т/год | 24 | 4 | 10 12-21 | К | 7 8 | 15 16 | 34 30 | 48 49 | 66 69 | 89 88 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс установки первичной атмосферно-вакуумной переработки нефти с обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АВТ-6) | Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год | 27 | 4 | 12 12-23 | К | 3 3 | 16 19 | 36 38 | 51 51 | 64 64 | 74 74 | 85 85 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |
| 3. Комплекс комбинированной установки переработки нефти (ЛК-6У) | Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год | 35 | 4 | 18 14-31 | К | 4 5 | 8 12 | 12 20 | 20 31 | 36 44 | 51 57 | 65 69 | 77 80 | 88 89 | 93 93 | 99 98 | 100 100 |  |
| 4*. Комплекс установки вакуумной перегонки мазута | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1300 | 13 | 2 | 8 4-11 | К | 10 12 | 46 41 | 74 71 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 21 | 2 | 10 9-18 | К | 6 5 | 14 16 | 38 33 | 66 61 | 85 87 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5*. Комплекс установки гидрокрекинга (68-2 к) | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 27 | 3 | 18 8-25 | К | 3 4 | 6 12 | 16 22 | 26 34 | 42 48 | 60 65 | 80 78 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 1500 | 30 | 3 | 21 9-29 | К | 3 4 | 7 10 | 16 22 | 26 36 | 42 50 | 60 63 | 80 77 | 93 87 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |
| 6*. Комплекс установки каталитического крекинга | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 30 | 3 | 17 10-26 | К | 4 4 | 9 11 | 15 20 | 28 34 | 44 52 | 64 70 | 82 87 | 97 98 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
| 7. Комплекс установки каталитического риформинга с предварительной гидроочисткой сырья (Л-35-11-1000) | Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/ год | 24 | 2 | 14 8-21 | К | 4 4 | 10 10 | 16 21 | 36 41 | 62 65 | 82 85 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 8. Комплекс установки гидроочистки дизельных топлив | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 23 | 2 | 13 8-20 | К | 3 3 | 10 12 | 28 30 | 50 53 | 70 73 | 92 91 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Комплекс установки гидроочистки керосина (Л-24-9ХРТ) | Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/ год | 17 | 2 | 8 7-14 | К | 8 10 | 20 23 | 33 36 | 66 69 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Комплекс установки гидроочистки керосина (Л-24-9Х2РТ) | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 20 | 2 | 13 6-18 | К | 4 6 | 14 16 | 34 36 | 59 66 | 78 85 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. Комплекс производства битума с вакуумной перегонкой мазута | Мощность по переработке, тыс. т/год: мазута - 1300, битума - 500 | 21 | 2 | 10 9-18 | К | 4 5 | 15 16 | 34 33 | 63 55 | 87 83 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Комплекс производства битума | Мощность по переработке битума, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 14 | 2 | 4 8-11 | К | 6 7 | 36 33 | 77 72 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 750 | 21 | 2 | 11 8-18 | К | 4 5 | 14 19 | 30 36 | 59 59 | 86 87 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21-10/6) | Мощность по переработке сырья 600 тыс. т/год | 19 | 2 | 10 7-16 | К | 4 5 | 14 16 | 36 37 | 64 63 | 89 91 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14*. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21-10/5) | Мощность по переработке сырья 1500 тыс. т/год | 22 | 2 | 13 8-20 | К | 4 5 | 11 14 | 29 34 | 52 54 | 70 74 | 90 91 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 15. Комплекс установки прокалки кокса | Мощность по переработке сырья 140 тыс. т/год | 24 | 3 | 9 14-22 | К | 4 5 | 8 12 | 13 21 | 20 36 | 41 56 | 68 76 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 16. Комплекс газофракционирующей установки (ГФУ) | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 17 | 2 | 8 7-14 | К | 3 4 | 17 27 | 53 58 | 85 84 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 550 | 20 | 2 | 10 8-17 | К | 3 3 | 11 14 | 31 39 | 63 65 | 86 85 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 750 | 25 | 3 | 17 8-24 | К | 6 8 | 13 18 | 23 27 | 39 41 | 59 54 | 75 67 | 88 82 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |
| 17*. Комплекс установки сернокислотного алкилирования бутан-бутиленовой и пропан-пропиленовой фракции (25-8) | Мощность по переработке сырья 180 тыс. т/год | 19 | 2 | 11 7-17 | К | 4 5 | 10 13 | 36 32 | 61 56 | 77 80 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18. Комплекс установки изомеризации фракций НК-62° (ЛИ-300В) | Мощность по переработке сырья 300 тыс. т/год | 17 | 2 | 8 7-14 | К | 4 3 | 17 27 | 53 58 | 85 84 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Комплекс производства серы из сероводорода | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 6 | 1 | 2 4-5 | К | 46 46 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 7 | 1 | 3 4-6 | К | 24 22 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Комплекс установки экстракции ароматических углеводородов (Л-35-10/700) | Мощность по переработке сырья 700 тыс. т/год | 21 | 2 | 10 10-19 | К | 5 4 | 10 15 | 25 33 | 58 58 | 85 79 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. Комплекс производства жидких парафинов (Парекс) | Мощность по переработке сырья 600 тыс. т/год | 24 | 2 | 14 8-21 | К | 4 3 | 9 11 | 24 25 | 44 43 | 66 63 | 86 81 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 22*. Комплекс подготовки сырья для установки (Парекс) | Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год | 18 | 2 | 9 9-17 | К | 9 10 | 24 32 | 54 66 | 85 86 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Комплекс цеха (производства) алюмокобальтмолибденовых катализаторов (Г-43-7) | Мощность по переработке сырья 0,9 тыс. т/год | 16 | 2 | 8 7-14 | К | 6 7 | 25 33 | 56 61 | 86 87 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Комплекс цеха (производства) алюмоплатиновых катализаторов (Г-43-10) | Мощность по переработке сырья 1 тыс. т/год | 16 | 2 | 8 7-14 | К | 8 11 | 25 32 | 58 63 | 86 87 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Комплекс цеха (производства) микросферических алюмосиликатных катализаторов (Г-43-6) | Мощность по переработке сырья 9 тыс. т/год | 18 | 3 | 9 7-15 | К | 8 10 | 26 30 | 63 63 | 91 90 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Комплекс производства сульфонатных присадок | Мощность по производству продукта 30 тыс. т/год | 19 | 2 | 10 8-17 | К | 6 9 | 15 23 | 34 49 | 69 75 | 92 94 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 27. Комплекс производства сукцинимидных присадок | Мощность по производству продукта 10-12 тыс. т/год | 19 | 2 | 6 12-17 | К | 5 9 | 13 23 | 34 49 | 69 75 | 92 94 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28. Комплекс установки карбамидной депарефинизации дизельных топлив | Мощность по производству продукта 500 тыс. т/год | 21 | 3 | 12 7-18 | К | 5 6 | 15 15 | 30 36 | 52 56 | 74 78 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29. Комплекс установки производства водорода | Мощность по водороду 20 тыс. т/год | 18 | 2 | 9 8-16 | К | 7 10 | 21 23 | 50 53 | 80 86 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30*. Установка производства водорода в комплектно-блочном исполнении | Мощность по производству продукта 20 тыс. т/год | 16 | 2 | 7 8-14 | К | 3 6 | 12 18 | 40 46 | 87 86 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Комплекс комбинированной установки глубокой переработки мазута (КТ-1) | Мощность по переработке сырья 4000 тыс. т/год | 34 | 4 | 19 13-31 | К | 4 5 | 9 11 | 14 21 | 30 32 | 44 45 | 57 58 | 69 70 | 79 81 | 89 90 | 95 95 | 99 99 | 100 100 |  |
| 32. Комплекс установки висбрекинга гудрона | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 13 | 2 | 6 6-11 | К | 6 7 | 15 20 | 52 62 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Комплекс производства метилтретичнобутилового эфира (МТБЭ) | Мощность по производству продукта 50 тыс. т/год | 14 | 2 | 6 7-12 | К | 6 7 | 15 23 | 64 71 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34*. Блок производства МТБЭ в комплектно-блочном исполнении | Мощность по производству продукта 40 тыс. т/год | 10 | 2 | 4 5-8 | К | 9 21 | 63 64 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Комплекс блока сооружений оборотного водоснабжения | Мощность, тыс. м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 14 | 2 | 4 9-12 | К | 10 12 | 40 42 | 70 72 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 20 | 2 | 8 11-18 | К | 15 16 | 35 37 | 55 56 | 78 78 | 88 88 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 24 | 2 | 12 11-22 | К | 15 16 | 30 32 | 45 48 | 60 64 | 77 80 | 87 91 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 36. Комплекс блока внутризаводских сооружений очистки сточных вод | Мощность, тыс. м3/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 2 | 2 10-11 | К | 30 31 | 60 62 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 18 | 2 | 3 15-17 | К | 20 20 | 40 40 | 60 60 | 80 80 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 24 | 2 | 5 18-22 | К | 15 15 | 30 30 | 45 45 | 60 60 | 75 75 | 89 89 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 37*. Установка синтеза газа в комплектно-блочном исполнении | Мощность по производству продукта 15 тыс. м3/ч | 16 | 2 | 7 8-14 | К | 4 8 | 14 21 | 45 49 | 91 93 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38*. Комплекс комбинированной установки по производству масел КМ-2 | Мощность по производству продукции, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 25 | 3 | 16 8-23 | К | 3 3 | 7 9 | 16 20 | 36 43 | 60 65 | 81 84 | 94 91 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 200 | 28 | 3 | 19 8-26 | К | 3 4 | 7 9 | 13 15 | 27 29 | 44 45 | 60 62 | 76 77 | 90 90 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
| 39*. Комплекс установки регенерации отработанных масел | Мощность по переработке сырья 50 тыс. т/год | 14 | 2 | 8 5-12 | К | 13 15 | 41 44 | 74 73 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

На объекты газовой промышленности распространяются Общие указания к нормам продолжительности строительства и задела в строительстве объектов нефтедобывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1*. Установка комплексной подготовки газа | На чисто газовых месторождениях. Мощность, млрд. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 | 8 | 1 | 7 2-8 | К | 31 34 | 74 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 | 9 | 1 | 6 3-8 | К | 28 30 | 66 68 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 | 10 | 2 | 6 5-10 | К | 25 25 | 60 60 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10,0 | 15 | 4 | 9 7-15 | К | 15 18 | 40 46 | 65 69 | 85 85 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | На газоконденсатных месторождениях. Мощность, млрд. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 | 10 | 2 | 6 5-10 | К | 21 24 | 52 53 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 | 12 | 2 | 7 6-12 | К | 19 21 | 44 45 | 76 76 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 | 16 | 4 | 9 7-15 | К | 13 14 | 34 35 | 61 61 | 84 84 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |
|  | 10,0 | 20 | 6 | 10 10-19 | К | 10 11 | 24 25 | 41 41 | 60 60 | 74 74 | 88 88 | 100 100 |  |  |
| 2*. Головные сооружения по подготовке газа | На чисто газовых месторождениях. Мощность, млрд. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 16 | 4 | 9 7-15 | К | 15 17 | 39 40 | 59 62 | 79 79 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |
|  | 15 | 18 | 5 | 9 9-17 | К | 13 15 | 35 46 | 53 60 | 70 70 | 85 85 | 100 100 |  |  |  |
|  | На газоконденсатных месторождениях. Мощность, млрд. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 18 | 5 | 9 9-17 | К | 9 11 | 23 24 | 39 39 | 56 56 | 73 73 | 100 100 |  |  |  |
|  | 15 | 20 | 6 | 10 10-19 | К | 8 10 | 21 22 | 35 35 | 50 50 | 65 65 | 85 85 | 100 100 |  |  |
| 3. Холодильная станция | Производительность, млрд. м3 газа (млн. т конденсата) в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (0,5) | 18 | 4 | 10 7-16 | К | 7 7 | 27 25 | 57 50 | 75 74 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |
|  | 15 (4,5) | 24 | 6 | 12 11-22 | К | 3 4 | 11 12 | 20 20 | 40 40 | 54 54 | 75 76 | 94 94 | 100 100 |  |
| 4. Газораспределительная станция | Часовая пропускная способность, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 4 | 1 | 3 1-3 | К | 73 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 5 | 1 | 4 1-4 | К | 62 63 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 6 | 1 | 4 2-5 | К | 45 45 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подземные хранилища газа | В составе: прискважинных сооружений с обвязочными газопроводами, ингибитопроводами, компрессорной станции, газораспределительного пункта и прочих объектов подземного хранилища газа. Объем активного газа, млрд. м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 12 | 2 | 7 5-11 | К | 18 22 | 45 47 | 77 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14 | 3 | 8 6-13 | К | 17 21 | 39 43 | 69 68 | 91 90 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2 | 16 | 3 | 9 7-15 | К | 14 16 | 33 35 | 55 56 | 78 80 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |
|  | 3 | 18 | 4 | 10 7-16 | К | 9 10 | 20 19 | 40 38 | 70 70 | 80 90 | 100 100 |  |  |  |
|  | 6 | 20 | 5 | 10 9-18 | К | 7 7 | 22 22 | 38 38 | 56 56 | 75 75 | 93 93 | 100 100 |  |  |
| 6. Газоперерабатывающий завод | Мощность по переработке нефтяного газа 1 млрд. м3/год с применением технологической линии с отбензиниванием по схеме низкотемпературной конденсации или низкотемпературной абсорбции с турбодетандером | 24 | 5 | 12 11-22 | К | 8 9 | 17 19 | 27 29 | 40 40 | 60 61 | 79 80 | 92 92 | 100 100 |  |

## 5*. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ СЛАНЦЕВУЮ)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве установлены для обогатительных фабрик, строящихся по отдельным титульным спискам.

2. При строительстве углеобогатительной фабрики очередями или пусковыми комплексами продолжительность строительства первой очереди (пускового комплекса) определяется нормативной продолжительностью строительства обогатительной фабрики равной мощности.

3. Продолжительность строительства и задела в строительстве для конкретных обогатительных фабрик, а также для последующих пусковых комплексов (очередей), уточняется проектом организации строительства с учетом указаний Общих положений.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |
| 1. Центральная обогатительная фабрика для коксующихся углей | В составе: главного корпуса, сушильного отделения, котельной, приемных и погрузочных бункеров, породоподготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |
|  | до 3000 | 30 | 5 | 23 7-29 |
|  | 3001-4500 | 34 | 5 | 27 7-33 |
|  | 4501-6000 | 38 | 6 | 30 8-37 |
|  | 6001-9000 | 42 | 6 | 34 8-41 |
| 2. Центральная обогатительная фабрика для энергетических углей | В составе: главного корпуса, сушильного отделения, котельной, приемных и погрузочных бункеров, породоподготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |
|  | до 1500 | 22 | 4 | 17 5-21 |
|  | 1501-3000 | 25 | 4 | 20 5-24 |
|  | 3001-4500 | 30 | 5 | 24 6-29 |
|  | 4501-6000 | 34 | 5 | 28 6-33 |
|  | 6001-9000 | 38 | 6 | 31 7-37 |
|  | 9001-12000 | 45 | 6 | 38 7-44 |

| Продолжительность строительства, мес. | Нормы задела в строительства угольных (сланцевых) обогатительных фабрик по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22 | 6 7 | 14 16 | 27 31 | 45 50 | 64 67 | 84 86 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5 6 | 11 13 | 24 27 | 41 45 | 60 62 | 81 82 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 4 5 | 8 11 | 20 22 | 37 39 | 56 57 | 78 79 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3 4 | 6 8 | 17 18 | 32 33 | 52 53 | 75 74 | 90 89 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3 4 | 6 8 | 17 18 | 30 32 | 49 50 | 22 70 | 86 86 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3 4 | 6 8 | 16 17 | 28 30 | 46 47 | 65 65 | 82 82 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3 4 | 6 8 | 16 17 | 26 28 | 43 44 | 61 61 | 78 78 | 90 90 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3 4 | 6 8 | 15 16 | 25 27 | 41 42 | 57 58 | 74 75 | 88 88 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3 4 | 6 8 | 14 16 | 24 26 | 39 40 | 53 54 | 71 72 | 86 87 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3 4 | 6 8 | 14 16 | 24 26 | 39 40 | 51 52 | 67 68 | 81 82 | 91 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 32 | 3 4 | 6 8 | 14 16 | 24 26 | 38 39 | 49 50 | 63 63 | 77 78 | 88 88 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 33 | 3 4 | 6 8 | 14 16 | 24 26 | 37 38 | 47 48 | 60 60 | 73 73 | 85 85 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | 2 3 | 6 8 | 14 16 | 24 26 | 36 37 | 46 47 | 57 57 | 69 69 | 82 82 | 93 93 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |
| 35 | 2 3 | 6 8 | 13 15 | 22 24 | 34 34 | 43 44 | 54 54 | 66 66 | 79 79 | 90 90 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
| 36 | 2 3 | 6 8 | 13 15 | 20 22 | 30 31 | 40 41 | 51 51 | 62 62 | 76 76 | 87 87 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |
| 37 | 2 3 | 6 7 | 12 14 | 19 21 | 28 29 | 37 39 | 48 48 | 59 60 | 73 73 | 85 85 | 93 93 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |
| 38 | 2 3 | 6 7 | 11 13 | 18 20 | 26 28 | 35 37 | 45 46 | 56 58 | 70 71 | 83 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
| 39 | 2 2 | 5 7 | 10 12 | 16 18 | 24 26 | 32 34 | 42 43 | 52 54 | 65 66 | 79 79 | 90 90 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |
| 40 | 2 2 | 4 6 | 9 11 | 14 16 | 22 25 | 29 31 | 39 40 | 48 50 | 60 62 | 75 75 | 87 87 | 94 94 | 99 99 | 100 100 |  |  |
| 41 | 2 2 | 4 6 | 8 10 | 13 15 | 21 23 | 28 30 | 36 38 | 45 47 | 56 58 | 71 71 | 84 84 | 93 93 | 98 98 | 100 100 |  |  |
| 42 | 2 2 | 3 5 | 7 9 | 12 14 | 20 21 | 26 28 | 34 37 | 42 44 | 52 54 | 68 69 | 82 82 | 93 93 | 97 97 | 100 100 |  |  |
| 43 | 2 2 | 3 5 | 6 8 | 12 14 | 20 21 | 26 28 | 34 37 | 41 43 | 52 54 | 66 69 | 79 79 | 90 90 | 96 95 | 99 99 | 100 100 |  |
| 44 | 2 2 | 3 5 | 6 8 | 12 14 | 20 21 | 25 27 | 33 36 | 41 43 | 51 53 | 64 66 | 76 77 | 87 87 | 93 93 | 98 98 | 100 100 |  |
| 45 | 2 2 | 3 5 | 6 8 | 12 14 | 20 21 | 25 27 | 33 36 | 40 42 | 51 53 | 63 65 | 73 74 | 83 83 | 91 91 | 97 97 | 100 100 |  |
| 46 | 2 2 | 3 5 | 5 7 | 12 14 | 19 20 | 24 26 | 31 34 | 38 40 | 49 51 | 61 63 | 70 71 | 80 80 | 88 88 | 96 96 | 99 99 | 100 100 |
| 47 | 2 2 | 3 4 | 5 7 | 12 14 | 18 19 | 23 24 | 30 32 | 37 39 | 46 48 | 59 61 | 67 67 | 74 74 | 81 81 | 88 88 | 96 96 | 100 100 |
| 48 | 2 2 | 3 4 | 5 6 | 12 14 | 18 18 | 22 22 | 28 28 | 34 35 | 42 43 | 56 58 | 65 66 | 73 73 | 80 80 | 86 86 | 94 94 | 100 100 |

## 6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1*. Продолжительность работ по предварительному осушению обводненных торфяных месторождений с верховым, переходным и смешанным типами залежей нормами не учтена. Продолжительность этих работ устанавливается проектом в один или два года в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий по добыче торфа и прибавляется к общей продолжительности строительства.

2. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа для приготовления торфоминерально-аммиачных удобрений устанавливается по нормам для предприятий соответствующей мощности по добыче торфа для компостирования.

3. Продолжительность строительства предприятия по добыче торфа малой степени разложения устанавливается применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа на топливо.

Расчетная мощность предприятия по добыче торфа на топливо Рт определяется по формуле

PT = FM.CQT10-3,

где FM.C - эксплуатационная площадь под добычу торфа малой степени разложения, га;

QT - сезонный сбор торфа на топливо при степени разложения залежи 25 %, т/га.

4*. Продолжительность строительства предприятия с одновременной добычей торфа различного назначения (для компостирования, на топливо, малой степени разложения и т. д.) определяется по суммарной мощности добычи торфа применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа преобладающего назначения, при этом мощность предприятия по добыче торфа малой степени разложения приводится к мощности по добыче торфа на топливо в соответствии с п. 3.

5*. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа мощностью, превышающей максимальные значения, приведенные в нормах, определяется с учетом строительства дополнительного комплекса соответствующей мощности согласно п. 21 Общих положений.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 |  |
| 1. Предприятие по добычу торфа с преимущественной разработкой низинной залежи | Добыча торфа влажностью 55 % для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа автотранспортом. Мощность, тыс. т торфа в год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 24 | 6 | 3 22-24 | К | 12 12 | 26 33 | 45 55 | 61 75 | 71 83 | 81 91 | 90 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 24 | 6 | 3 22-24 | К | 17 17 | 31 35 | 44 55 | 61 75 | 71 83 | 44 53 | 90 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 36 | 6 | 6 22-24 | К | 7 5 | 10 10 | 14 15 | 19 22 | 31 37 | 44 53 | 57 69 | 72 83 | 79 87 | 84 94 | 95 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34-36 | В | - | - | - | - | - | - | - | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 7 5 | 10 10 | 14 15 | 19 22 | 31 37 | 44 53 | 57 69 | 42 53 | 49 57 | 54 64 | 65 69 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 50 тыс. т торфа в год | 24 1-24 | 6 | 3 22-24 | К | 15 17 | 29 35 | 43 55 | 60 75 | 70 83 | 81 91 | 90 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 100 тыс. т торфа в год | 24 13-36 | - | 3 34-36 | К | - | - | - | - | 15 17 | 29 35 | 43 55 | 60 75 | 70 83 | 80 91 | 90 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 36 | 6 | 6 34-36 | К | 7 5 | 11 11 | 15 17 | 20 23 | 28 32 | 38 42 | 48 52 | 58 62 | 69 72 | 79 82 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 7 5 | 11 11 | 15 17 | 20 23 | 28 32 | 38 42 | 48 52 | 28 32 | 39 42 | 49 52 | 60 62 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 90 тыс. т торфа в год | 24 1-24 | 6 | 3 22-24 | К | 15 17 | 29 35 | 43 55 | 60 75 | 70 83 | 80 91 | 90 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 210 тыс. т торфа в год | 24 13-36 | - | 3 34-36 | К | - | - | - | - | 10 12 | 20 22 | 30 32 | 40 45 | 55 57 | 70 72 | 85 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Добыча торфа влажностью 40 % на топливо с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа железнодорожным транспортом. Мощность тыс. т торфа в год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 36 | 6 | 6 22-24 | К | 7 5 | 11 11 | 15 17 | 20 23 | 28 32 | 38 42 | 48 52 | 58 62 | 69 72 | 79 82 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 34-36 | В | - | - | - | - | - | - | - | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 7 5 | 11 11 | 15 17 | 20 23 | 28 32 | 38 42 | 48 52 | 28 32 | 39 42 | 49 52 | 60 62 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 90 тыс. т торфа в год | 24 1-24 | 6 | 3 22-24 | К | 15 17 | 29 35 | 43 55 | 60 75 | 70 83 | 81 91 | 90 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 210 тыс. т торфа в год | 24 13-36 | - | 3 34-36 | К | - | - | - | - | 10 12 | 20 22 | 30 32 | 40 45 | 55 57 | 70 72 | 85 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 48 | 8 | 12 21-24 | К | 5 4 | 8 8 | 12 12 | 16 16 | 20 21 | 25 27 | 31 34 | 39 39 | 49 50 | 60 61 | 71 71 | 82 82 | 87 87 | 91 92 | 95 97 | 100 100 |  |
|  |  |  |  | 33-36 | В | - | - | - | - | - | - | - | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 55 55 | 55 55 | 55 55 | 55 55 | 100 100 |  |
|  |  |  |  | 45-48 | З | 5 4 | 8 8 | 12 12 | 16 16 | 20 21 | 25 27 | 31 34 | 14 14 | 24 25 | 35 36 | 46 46 | 27 27 | 32 32 | 36 37 | 40 42 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 150 тыс. т торфа в год | 24 1-24 | 8 | 4 21-24 | К | 14 15 | 27 30 | 41 45 | 55 60 | 66 70 | 77 80 | 88 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 180 тыс. т торфа в год | 24 13-36 | - | 4 33-36 | К | - | - | - | - | 10 12 | 20 22 | 30 32 | 43 45 | 56 57 | 70 72 | 85 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 270 тыс. т торфа в год | 24 25-48 | - | 4 45-48 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 17 | 30 32 | 45 47 | 60 62 | 702 72 | 80 82 | 90 94 | 100 100 |  |
| 2. Предприятие по добыче торфа с преимущественной разработкой верховой залежи | Добыча торфа влажностью 55 % для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа автомобильным или железнодорожным транспортом. Мощность, тыс. т торфа в год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 36 | 6 | 3 34-36 | К | 10 13 | 22 28 | 37 44 | 51 60 | 57 66 | 63 72 | 68 78 | 75 85 | 81 89 | 87 93 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 36 | 6 | 3 34-36 | К | 12 15 | 25 29 | 37 43 | 52 60 | 57 66 | 63 72 | 68 78 | 75 85 | 81 89 | 87 93 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 48 | 6 | 6 34-36 | К | 5 5 | 9 9 | 13 13 | 16 18 | 25 30 | 36 42 | 45 53 | 58 68 | 63 73 | 69 78 | 76 83 | 82 88 | 87 92 | 91 95 | 95 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  | 46-48 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 5 | 9 9 | 13 13 | 16 18 | 25 30 | 36 42 | 45 53 | 58 68 | 63 73 | 69 78 | 76 83 | 52 58 | 57 62 | 61 65 | 65 68 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 50 тыс. т торфа в год | 36 1-36 | 6 | 3 34-36 | К | 10 15 | 23 29 | 35 43 | 50 59 | 56 66 | 62 72 | 68 78 | 75 84 | 81 89 | 87 93 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 100 тыс. т торфа в год | 36 13-48 | - | 3 46-48 | К | - | - | - | - | 10 15 | 23 29 | 35 43 | 50 59 | 56 66 | 62 72 | 68 78 | 75 84 | 81 89 | 87 93 | 93 97 | 100 100 |  |
|  | 300 | 48 | 6 | 6 34-36 | К | 6 5 | 9 9 | 13 13 | 17 18 | 22 25 | 28 32 | 34 39 | 43 47 | 52 55 | 60 65 | 71 75 | 82 85 | 87 89 | 91 93 | 95 97 | 100 100 |  |
|  |  |  |  | 3 46-48 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 6 5 | 9 9 | 13 13 | 17 18 | 22 25 | 28 32 | 34 39 | 43 47 | 52 55 | 60 65 | 71 75 | 52 55 | 57 59 | 61 63 | 65 67 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 90 тыс. т торфа в год | 36 1-36 | 6 | 3 34-36 | К | 10 15 | 23 29 | 35 43 | 50 60 | 56 66 | 62 72 | 68 78 | 75 85 | 81 89 | 87 93 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 210 тыс. т торфа в год | 36 13-48 | - | 3 46-48 | К | - | - | - | - | 6 7 | 12 14 | 20 22 | 30 32 | 40 42 | 49 54 | 61 66 | 75 80 | 81 85 | 87 90 | 93 96 | 100 100 |  |
|  | Добыча торфа влажностью 40 % на топливо с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозка готового торфа железнодорожным транспортом. Мощность, тыс. т в год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 48 | 6 | 6 34-36 | К | 6 5 | 9 9 | 13 13 | 17 18 | 22 25 | 28 32 | 34 39 | 43 47 | 52 55 | 60 65 | 71 75 | 82 85 | 87 89 | 91 93 | 95 97 | 100 100 |  |
|  |  |  |  | 46-48 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 6 5 | 9 9 | 13 13 | 17 18 | 22 25 | 28 32 | 34 39 | 43 47 | 52 55 | 60 65 | 71 75 | 52 55 | 57 59 | 61 63 | 65 67 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 90 тыс. т торфа в год | 36 1-36 | 6 | 3 34-36 | К | 10 15 | 23 29 | 35 43 | 50 60 | 56 66 | 62 72 | 68 78 | 75 85 | 81 89 | 87 93 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью до 210 тыс. т торфа в год | 36 13-48 | - | 3 46-48 | К | - | - | - | - | 6 7 | 12 14 | 20 22 | 30 32 | 40 42 | 49 54 | 61 66 | 75 80 | 81 85 | 87 90 | 93 95 | 100 100 |  |
| 3. Завод торфяных брикетов | В составе: главного корпуса, бункеров сырья, склада готовой продукции, объектов подсобного производственного назначения. Мощность, тыс. т брикетов в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 18 | 4 | 12 7-18 | К | 14 17 | 36 33 | 53 49 | 70 65 | 86 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 24 | 5 | 15 10-24 | К | 11 14 | 22 28 | 33 42 | 45 55 | 59 66 | 73 77 | 86 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Производство прессованной (формованной) продукции из торфа малой степени разложения | В составе: главного корпуса, бункеров сырья, склада готовой продукции, объектов вспомогательного назначения. Цехи по производству полых торфяных горшочков мощностью до 50 млн. шт./год | 14 | 1 | 9 6-14 | К | 10 16 | 31 35 | 58 64 | 87 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цехи по производству плит сухого прессования мощностью до 30 тыс. м3/год | 15 | 2 | 10 4-15 | К | 11 13 | 32 36 | 64 68 | 85 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*. Производство кипованной (фасованной) продукции из торфа | В составе: приемного отделения, отделения подготовки торфа, склада готовой продукции, объектов вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цехи по производству кипованного торфа мощностью до 30 тыс. т/год | 15 | 2 | 10 5-14 | К | 10 12 | 30 31 | 62 65 | 88 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цехи по производству ТМАУ-4К, 6К мощностью до 5 тыс. т/год | 13 | 1 | 8 6-13 | К | 13 14 | 36 37 | 70 73 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6*. Склад топлива | Мощность 10-50 тыс. т условного топлива в год | 20 | 2 | 9 10-18 | К | 9 8 | 21 21 | 41 38 | 59 56 | 75 73 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Обогатительная фабрика марганцевых руд | В составе: корпусов приема и дробления, обогащения, складов концентратов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность, млн. т сырой руды в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1 млн. т/год | 16 | 2 | 4 11-14 | К | 16 18 | 32 33 | 48 50 | 76 77 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1 млн. т/год | 11 | 1 | 3 7-9 | К | 13 19 | 36 43 | 92 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 20 | 3 | 5 14-18 | К | 8 9 | 28 31 | 48 56 | 64 72 | 80 88 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 13 | 2 | 3 9-11 | К | 12 16 | 40 42 | 70 68 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 22 | 3 | 6 15-20 | К | 11 12 | 22 24 | 34 38 | 50 56 | 70 74 | 86 83 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 2 млн. т/год | 16 | 2 | 4 11-14 | К | 12 15 | 24 30 | 48 52 | 77 75 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обогатительная фабрика железных руд | В составе: корпусов дробления, обогащения, сгущения, фильтрации, сепарации, складов концентратов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность, млн. т руды в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 20 | 3 | 4 16-19 | К | 8 9 | 28 31 | 48 56 | 64 72 | 80 88 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 13 | 2 | 4 9-12 | К | 12 16 | 40 42 | 70 68 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. т/год | 23 | 3 | 5 18-22 | К | 8 9 | 17 19 | 30 35 | 47 54 | 67 74 | 84 88 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. т/год | 19 | 2 | 5 14-18 | К | 9 10 | 27 28 | 45 46 | 63 64 | 81 82 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. т/год | 29 | 4 | 9 19-27 | К | 7 8 | 13 15 | 25 26 | 41 42 | 57 58 | 67 68 | 77 80 | 89 91 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3 млн. т/год | 23 | 3 | 9 13-21 | К | 8 9 | 17 20 | 31 38 | 46 56 | 71 75 | 85 86 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3,2 млн. т/год | 28 | 4 | 9 19-27 | К | 6 7 | 13 15 | 24 27 | 36 40 | 48 44 | 61 59 | 76 73 | 88 85 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3,2 млн. т/год | 23 | 3 | 9 14-22 | К | 8 9 | 17 20 | 31 38 | 46 56 | 71 75 | 85 86 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. т/год | 30 | 4 | 9 21-29 | К | 6 7 | 13 15 | 19 23 | 29 35 | 40 48 | 57 60 | 70 72 | 84 85 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 4 млн. т/год | 24 | 3 | 9 15-23 | К | 7 8 | 14 18 | 25 30 | 40 46 | 60 64 | 81 78 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. т/год | 32 | 4 | 12 20-31 | К | 4 5 | 10 12 | 18 22 | 27 33 | 36 45 | 47 57 | 63 68 | 78 79 | 88 87 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |
|  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 5 млн. т/год | 27 | 2 | 10 17-26 | К | 7 8 | 12 15 | 23 28 | 34 42 | 51 57 | 70 71 | 84 82 | 94 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 3. Фабрика окомкования концентрата горнообогатительных комбинатов | На две обжиговые машины полезной площадью по 520 м2, мощностью 7 млн. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: корпуса вагоноопрокидывания, склада сырых материалов, корпусов дробления известняка, приготовления шихты, окомкования, обжига, грохочения, склада известняка и окатышей, погрузочного бункера окатышей, конвейерных галерей, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс на 1 машину мощностью 3,5 млн. т окатышей в год | 27 | 4 | 15 12-26 | К | 7 8 | 12 15 | 23 28 | 34 42 | 51 57 | 70 71 | 84 82 | 94 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 1 машину мощностью 3,5 млн. т окатышей в год | 23 | 3 | 15 8-22 | К | 87 9 | 17 20 | 31 38 | 46 56 | 71 75 | 85 86 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дробильно-сортировочная фабрика | В составе: корпусов дробления, сортировки, складов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность по сырой руде, млн. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 18 | 3 | 5 13-17 | К | 9 11 | 21 26 | 40 48 | 66 72 | 91 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 16 | 3 | 5 11-15 | К | 9 11 | 20 25 | 40 48 | 68 72 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. т/год | 22 | 3 | 9 12-20 | К | 8 9 | 17 20 | 31 38 | 46 56 | 71 75 | 85 86 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3 млн. т/год | 19 | 3 | 9 10-18 | К | 9 10 | 27 28 | 45 46 | 63 64 | 81 82 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Агломерационная фабрика | Агломерационная фабрика на две агломашины, площадь спекания агломашин 312 м2. Мощность 6 млн. т агломерата в год. В составе: вагоноопрокидывателя, приемных бункеров, складов, корпусов дробления и сортировки известняка, измельчения топлива, шихтовых бункеров, корпусов первичного смешивания, отделения агломерации, охлаждения и сортировки агломератов корпусов эксгаустеров, транспортных галерей с перегрузочными узлами, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс на 1 агломашину мощностью 3 млн. т агломерата в год | 19 | 3 | 9 10-18 | К | 8 10 | 17 23 | 31 42 | 58 60 | 79 79 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 1 агломашину мощностью 3 млн. т агломерата в год | 11 | 1 | 6 5-10 | К | 13 18 | 44 46 | 86 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлургические и коксохимические заводы и комбинаты |  |
| 6. Коксохимический цех | Коксохимический цех в составе двух коксовых батарей по 65 печей вместимостью камеры 41,6 м3. Мощность 22 млн. т кокса (6 %-ной влажности) в год. В составе: вагоноопрокидывателя, гаража для размораживания угля, дробильных отделений, закрытого склада угля; смесительного отделения, тракта подачи угля, угольной башни, установки сухого тушения кокса, коксосортировки, бункеров (склада кокса), отделения конденсации газа, машинонасосного отделения, аммиачно-сульфатного и бензольного отделений, сероочистки и биологической очистки сточных вод, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусковой комплекс 1-й батареи мощностью 1,1 млн. т/год | 23 | 4 | 14 9-22 | К | 6 7 | 13 17 | 23 30 | 41 47 | 59 64 | 79 79 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусковой комплекс 2-й батареи мощностью 1,1 млн. т/год | 15 | 2 | 10 5-14 | К | 8 10 | 24 31 | 52 57 | 88 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Кислородно-конвертерный цех с установкой непрерывной разливки (УНРС) или с машиной непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) | Три конвертера вместимостью 300- 350 т. Мощность 10 млн. т стали в год. В составе двух пусковых комплексов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс (конвертеры № 1 и 2 с УНРС) мощностью 5 млн. т стали в год. В составе: конвертерного отделения, миксерного отделения переливания чугуна, отделения шихтовых магнитных материалов, отделения непрерывной разливки стали с транспортно-отделочной линией и складом слябов или заготовки, отделения первичной переработки шлаков, отделения сыпучих материалов, дымососного отделения, установки внепечной обработки, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 32 | 4 | 15 16-30 | К | 2 3 | 5 8 | 11 18 | 18 28 | 33 41 | 50 55 | 67 70 | 80 82 | 88 90 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс (конвертер № 3 с УНРС) мощностью 5 млн. т стали в год в том же составе, что и по конвертерам № 1 и 2 | 16 | 2 | 10 5-14 | К | 8 10 | 26 29 | 49 52 | 76 77 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Три конвертера вместимостью 200-250 т с УНРС (МНЛЗ) мощностью 7,4 млн. т стали в год в том же составе, что по конвертерам вместимостью 300-350 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3,7 млн. т стали в год в составе двух конвертеров с УНРС (МНЛЗ) | 30 | 4 | 15 15-29 | К | 3 6 | 8 14 | 16 25 | 33 37 | 48 50 | 63 64 | 76 76 | 87 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 3,7 млн. т в год в составе одного конвертера с УНРС (МНЛЗ) | 15 | 2 | 9 5-13 | К | 9 12 | 32 37 | 60 62 | 85 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Электросталеплавильный цех с УНРС | Цех с тремя дуговыми печами вместимостью по 100 т с УНРС. Мощность 1,5 млн. т стали в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн. т стали в год. В составе: электросталеплавильного отделения, отделения шихтовых материалов, отделения сыпучих материалов, отделения ферросплавов, отделения непрерывной разливки стали с транспортно-отделочной линией и складом, отделения внепечной обработки стали, отделения ремонта сталеразливочных ковшей, дымососные отделения с газоочистками, отделения первичной переработки шлака, ремонтных мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 23 | 4 | 11 11-21 | К | 7 8 | 14 18 | 22 30 | 36 44 | 55 60 | 74 76 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн. т в том же составе, что и 1-й пусковой комплекс | 19 | 2 | 7 11-17 | К | 6 10 | 14 23 | 32 40 | 57 60 | 82 78 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн. т в том же составе, что и 1-й пусковой комплекс | 19 | 2 | 7 11-17 | К | 5 10 | 13 23 | 30 40 | 55 58 | 80 87 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Цех горячей прокатки с листовым непрерывным станом 1700-2000 мм | Мощность 5-8 млн. т проката в год. Цех с широкополосным станом. В составе: здания цеха, склада слябов, нагревательных печей, собственного стана, отделения отделки, вальцешлифовальной мастерской, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3-4 млн. т проката в год | 38 | 5 | 16 21-36 | К | 2 3 | 4 7 | 8 13 | 13 21 | 20 31 | 29 41 | 40 51 | 51 62 | 63 72 | 78 82 | 92 90 | 98 97 | 100 100 |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2-4 млн. т. проката в год | 24 | 3 | 11 13-23 | К | 4 7 | 8 18 | 15 31 | 32 45 | 54 61 | 76 77 | 97 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. Цех холодной прокатки полосовой стали со станом 1700-2500 мм | Мощность 2,5 млн. т проката в год. В составе: здания цеха, отделений прокатки, травления, отжига, дрессировки, горячего цинкования, алюминирования, резки и упаковки, мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1,5 млн. т проката год | 32 | 4 | 16 15-30 | К | 2 4 | 5 11 | 10 19 | 15 28 | 24 39 | 39 52 | 56 66 | 73 80 | 92 92 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1 млн. т проката в год | 22 | 2 | 9 12-20 | К | 4 6 | 9 14 | 20 26 | 40 44 | 65 64 | 90 82 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. Цех холодной прокатки жести и полосовой стали со станом 1200-1400 мм | Мощность до 1000 тыс. т/год. В составе: здания цеха, отделений травления, прокатки, очистки, отжига, дрессировки, лужения, хромирования, резки, сортировки и упаковки, мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 500 тыс. т/год | 32 | 4 | 15 16-30 | К | 2 3 | 6 9 | 12 17 | 19 27 | 32 38 | 52 53 | 72 67 | 87 81 | 95 91 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 500 тыс. т/год | 22 | 2 | 9 12-20 | К | 4 6 | 9 15 | 17 26 | 39 45 | 63 65 | 90 85 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Цех гнутых профилей | Мощность 400-700 тыс. т/год. В составе: здания цеха, основных производственных агрегатов продольной резки заготовок, профилегибочных и упаковки готовой продукции, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 250-400 т/год | 16 | 2 | 5 11-15 | К | 8 10 | 24 32 | 48 54 | 82 76 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 150-300 тыс. т/год | 14 | 1 | 5 9-13 | К | 10 15 | 35 35 | 67 60 | 95 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Сортопрокатный цех | Мощность 500-1000 тыс. т/год. С мелко-, средне- или крупносортным станом для производства качественного легированного проката. В составе: склада заготовки, нагревательных печей, рабочих клетей, ножниц, холодильников и уборочных устройств, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 25 | 3 | 11 13-23 | К | 5 6 | 10 15 | 20 24 | 35 38 | 57 53 | 77 68 | 89 86 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 14. Отделение отделки сортопрокатного цеха | Производительность 500-1000 тыс. т/год. Отделение отделки сортового проката из легированных сталей. В составе: термических печей, агрегатов контроля и зачистки, инструментальных мастерских, склада готовой продукции, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 14 | 2 | 5 9-13 | К | 10 15 | 30 35 | 63 62 | 93 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Сортопрокатный цех с отделением отделки | Мощность 500-1000 тыс. т/год. Цех с мелко-, средне- или крупносортным станом для производства качественного легированного проката. В составе: склада заготовки, нагревательных печей, рабочих клетей, ножниц, холодильников, уборочных устройств и отделения отделки. В составе: термических печей, агрегатов контроля и очистки, склада готовой продукции, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 32 | 4 | 16 15-30 | К | 4 5 | 8 12 | 13 22 | 23 34 | 36 46 | 54 58 | 71 70 | 84 82 | 96 92 | 99 97 | 100 100 |  |  |  |
| 16. Цех покрытия | Покрытие листа или жести. Мощность, тыс. т/год: горячего цинкования - 320, электролитического лужения - 200- 250, полимерных покрытий - до 200. В составе: отделения горячего цинкования-алюминирования или отделения электролитического лужения-хромирования, или нанесения полимерных покрытий. В составе: здания агрегатов покрытия и отделений резки, упаковки готовой продукции и др., объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 22 | 3 | 9 12-20 | К | 3 6 | 9 16 | 16 28 | 36 48 | 65 68 | 90 86 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. Трубопрокатный цех | Мощность до 1000 тыс. т/год. Трубопрокатный цех с установкой трубопрокатного агрегата с непрерывным станом для производства труб нефтяного сортамента диаметром до 170, 260 или 350 мм. В составе: кольцевой печи для нагрева заготовки, прошивного и непрерывного станов, индукционной подогревательной печи, калибровочного и редукционно-растяжного станов с отделением отделки труб в составе: печей для закалки и отжига труб, отделки труб, проверки замков к бурильным трубам и высотного механизированного склада, обслуживаемого штабелерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс с установкой стана и отделения отделки, мощностью по стану до 1000 тыс. т и отделения отделки до 460 тыс. т в год | 38 | 6 | 13 24-36 | К | 2 3 | 4 7 | 10 14 | 17 22 | 25 32 | 34 42 | 42 54 | 52 64 | 67 74 | 84 83 | 92 90 | 98 97 | 100 100 |  |
|  | 2-й пусковой комплекс отделения отделки мощностью до 450 тыс. т/год | 27 | 3 | 9 18-26 | К | 4 5 | 10 15 | 16 25 | 23 37 | 37 50 | 59 65 | 79 82 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 18. Блок сталепроволочного производства | Мощность, тыс. т/год: стальной проволоки - 120, стальных канатов - 50, проволочных изделий - 25. В составе: сталепроволочного и канатного цехов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью: стальной проволоки - 80 тыс. т, стальных канатов - 30 тыс. т | 23 | 4 | 11 12-22 | К | 4 6 | 11 16 | 18 26 | 33 42 | 54 57 | 75 74 | 96 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью: стальной проволоки - 40 тыс. т, стальных канатов - 20 тыс. т, проволочных изделий - 26 тыс. т | 16 | 1 | 5 11-15 | К | 4 6 | 13 22 | 29 43 | 80 76 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Цех металлокорда | Мощность 15 тыс. т/ год. Цех металлокорда а составе: здания цеха, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 6 тыс. т/год | 23 | 3 | 3 20-22 | К | 5 8 | 9 17 | 16 31 | 24 47 | 42 65 | 76 85 | 96 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 тыс. т/год | 16 | 2 | 4 12-15 | К | 4 9 | 7 27 | 12 48 | 60 74 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Крепежный цех | Мощность 109 тыс. т/год. Крепежный цех в составе: отдельно стоящих зданий, объектов энергетического назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 тыс. т/год | 16 | 2 | 6 10-15 | К | 8 9 | 21 28 | 42 48 | 68 69 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 69 тыс. т/год | 11 | 1 | 4 8-11 | К | 16 17 | 45 47 | 87 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Цех товаров народного потребления | В составе: здания цеха и инженерных коммуникаций. Мощность, млн. руб./год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 | 16 | 2 | 6 10-15 | К | 3 6 | 9 15 | 34 38 | 63 67 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-7 | 19 | 3 | 14 5-18 | К | 4 7 | 16 21 | 35 40 | 64 68 | 85 86 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 63 62 | 63 62 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 7 | 16 21 | 35 40 | 64 68 | 22 24 | 32 33 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3-4 млн. руб./год | 13 | 3 | 8 5-12 | К | 7 11 | 26 33 | 52 59 | 85 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2-3 млн. руб./год | 11 | - | 7 12-18 | К | - | - | - | 20 22 | 60 62 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-10 | 21 | 3 | 13 8-20 | К | 3 5 | 9 12 | 21 25 | 44 47 | 73 76 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 51 53 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 5 | 9 12 | 21 25 | 44 47 | 73 76 | 42 39 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3-4 млн. руб./год | 16 1-16 | 3 | 8 8-15 | К | 6 9 | 18 23 | 38 43 | 69 71 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5-6 млн. руб./год | 13 9-21 | - | 7 14-20 | К | - | - | 3 5 | 17 21 | 48 52 | 85 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Завод (цех) по переработке лома | В составе: цеха комплексной переработки лома, копрового отделения и других объектов, необходимых для эксплуатации. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год | 21 | 3 | 6 14-19 | К | 9 13 | 24 31 | 40 47 | 56 64 | 75 81 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 тыс. т/год | 24 | 3 | 6 17-22 | К | 6 8 | 14 18 | 26 32 | 38 47 | 64 65 | 80 79 | 94 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год | 19 | 3 | 6 12-17 | К | 8 10 | 18 24 | 39 45 | 68 67 | 88 84 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/ год | 16 | 2 | 6 9-14 | К | 14 17 | 32 36 | 60 64 | 87 83 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 16 | 3 | 6 10-15 | К | 16 21 | 37 42 | 50 65 | 87 83 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 13 | 2 | 5 8-12 | К | 15 18 | 30 41 | 74 74 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность по заготовке лома - 20 тыс. т/год и переработке лома - 5 тыс. т/год | 11 | 2 | 3 8-10 | К | 20 26 | 44 54 | 84 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность по заготовке лома - 10 тыс. т/год и переработке лома - 3 тыс. т/ год | 9 | 1 | 3 6-8 | К | 26 33 | 54 68 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Горнорудная промышленность |
| 1. Фабрика по обогащению руд цветных металлов | В составе: корпусов дробления и обогащения, складов концентратов, очистных сооружений и других вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций, необходимых для пуска фабрики (пускового комплекса). Мощность, млн. т/год сырой руды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,3 | 18 | 4 | 4 14-17 | К | 2 3 | 9 12 | 36 40 | 65 70 | 82 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 60 62 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 9 12 | 36 40 | 65 70 | 22 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,6 | 20 | 4 | 4 16-19 | К | 3 4 | 11 14 | 35 35 | 60 65 | 76 81 | 92 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 65 66 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 11 14 | 35 35 | 60 65 | 76 81 | 27 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 24 | 5 | 8 15-22 | К | 4 5 | 13 16 | 28 34 | 45 55 | 64 66 | 75 75 | 88 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 68 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 13 16 | 28 34 | 45 55 | 64 66 | 75 75 | 20 18 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 0,5 млн. т/год | 20 1-20 | 5 | 5 15-19 | К | 5 6 | 22 24 | 38 43 | 50 60 | 70 68 | 85 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 | 30 | 5 | 9 20-28 | К | 4 5 | 14 16 | 23 26 | 33 36 | 43 45 | 56 57 | 70 71 | 85 85 | 97 97 | 100 100 |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 70 71 | 70 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 14 16 | 23 26 | 33 36 | 43 45 | 56 57 | 70 71 | 15 14 | 27 26 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 1,2 млн. т/год | 24 1-24 | 5 | 6 18-23 | К | 6 7 | 19 22 | 31 35 | 43 46 | 54 53 | 70 67 | 88 83 | 100 100 |  |  |  |  | I |  |  |  |
|  | 5,0 | 32 | 6 | 10 20-29 | К | 5 6 | 12 14 | 21 22 | 31 32 | 42 42 | 53 54 | 64 64 | 74 74 | 83 85 | 92 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 56 | 74 74 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 6 | 12 14 | 21 22 | 31 32 | 42 42 | 53 54 | 64 64 | 74 74 | 29 29 | 18 19 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 1,5 млн. т/год | 26 1-26 | 6 | 6 20-25 | К | 6 9 | 15 20 | 26 31 | 40 45 | 55 52 | 69 66 | 82 78 | 95 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 40 | 6 | 15 24-38 | К | 6 7 | 13 14 | 17 19 | 20 25 | 36 37 | 43 45 | 50 53 | 55 60 | 67 70 | 76 78 | 85 86 | 90 95 | 95 98 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 41 | 58 60 | 77 78 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 6 7 | 13 14 | 17 19 | 20 25 | 36 37 | 43 45 | 50 53 | 55 60 | 67 70 | 76 78 | 56 45 | 32 35 | 18 20 | - |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 3 млн. т/год | 32 1-32 | 6 | 8 24-31 | К | 7 10 | 13 22 | 22 29 | 30 40 | 42 51 | 55 62 | 68 73 | 80 85 | 85 90 | 92 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Алюминиевая промышленность |
| 2. Алюминиевый завод | Двухкорпусная серия электролиза при поточном строительстве по одному корпусу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе: одного корпуса электролиза с преобразовательной подстанцией, бункерами глинозема, газоочистными сооружениями, электролитейной со складом готовой продукции, приемным складом глинозема, с его внешним транспортом, блоком вспомогательных отделений, с цехом по производству подовой массы, с цехом капитального ремонта электролизеров и блоков ремонтных цехов, со складом оборудования и другими объектами общезаводского хозяйства, в объеме, необходимом для задействования первого корпуса электролиза. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 100-140 млн. руб. | 38 | 6 | 12 24-35 | К | 2 3 | 4 7 | 9 14 | 14 22 | 22 30 | 31 39 | 41 48 | 51 57 | 65 69 | 79 81 | 92 92 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
|  | Последующие пусковые комплексы с одним корпусом электролиза, газоочисткой, приемным складом глинозема, его внешним транспортом, ремонтно-строительным цехом, электролитейной и другим межкорпусным и общезаводским хозяйством, необходимым для пуска комплекса. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 55-100 млн. руб. | 33 | 2 | 18 14-31 | К | 2 3 | 4 6 | 7 11 | 11 17 | 18 26 | 27 37 | 42 54 | 61 72 | 80 87 | 93 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Последующие пусковые комплексы с одним корпусом электролиза, газоочисткой, с межкорпусным и общезаводским хозяйством, необходимым для пуска каждого комплекса, но без электролитейной. Сметная стоимость строительно-монтажных работ до 55 млн. руб. | 22 | 1 | 10 11-20 | К | 5 7 | 14 20 | 24 34 | 41 51 | 63 70 | 83 87 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех обожженных анодов, мощность 280 тыс. т/год | 45 | 6 | 30 14-43 | К | 1 2 | 2 3 | 3 5 | 5 9 | 9 16 | 17 25 | 26 35 | 38 48 | 50 60 | 61 69 | 71 78 | 81 87 | 88 97 | 95 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 48 | 42 48 | 42 48 | 72 75 | 72 75 | 72 75 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 2 3 | 3 5 | 5 9 | 9 16 | 17 25 | 26 35 | 38 48 | 8 12 | 19 21 | 29 30 | 9 12 | 16 22 | 23 23 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 87 тыс. т/год | 27 1-27 | 6 | 12 14-25 | К | 1 1 | 2 4 | 6 10 | 12 18 | 22 32 | 40 50 | 58 68 | 81 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 86,5 тыс. т/год | 21 16-36 | - | 12 23-34 | К | - | - | - | - | - | 2 3 | 6 9 | 14 24 | 27 43 | 58 70 | 84 91 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 86,5 тыс. т/год | 21 25-45 | - | 12 32-43 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 3 | 7 12 | 17 25 | 34 46 | 59 68 | 84 88 | 100 100 |  |
| 3. Глиноземный завод на бокситовом сырье | Мощность 1100 тыс. т глинозема в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-я очередь мощностью 250 тыс. т/год | 48 | 9 | 25 22-46 | К | 1 1 | 2 2 | 3 4 | 5 6 | 9 11 | 15 18 | 21 25 | 28 33 | 36 41 | 45 50 | 54 59 | 64 68 | 74 77 | 84 85 | 93 93 | 100 100 |
|  | 2-я очередь мощностью 250 тыс. т/год | 21 | 2 | 12 8-19 | К | 5 7 | 13 17 | 22 28 | 35 43 | 59 65 | 82 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-я очередь мощностью 250 тыс. т/год | 21 | 2 | 12 8-19 | К | 5 8 | 11 17 | 21 29 | 44 51 | 67 72 | 88 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-я очередь мощностью 350 тыс. т/год | 24 | 2 | 12 11-22 | К | 4 6 | 9 13 | 18 24 | 34 41 | 53 60 | 74 77 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты Вторцветмета |
| 4. База (цех) Вторцветмета | По переработке лома и отходов цветных металлов в составе: производственного цеха, энергетического, складского и транспортного хозяйства, инженерных коммуникаций. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 10 | 2 | 2 8-9 | К | 18 24 | 50 66 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 2 | 2 9-10 | К | 20 21 | 58 54 | 84 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завод Вторцветмета | Мощность 30 тыс. т/год. В составе: объектов основного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, инженерных коммуникаций | 24 | 4 | 8 16-23 | К | 4 5 | 17 21 | 36 43 | 57 65 | 76 88 | 89 94 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 60 тыс. т/год. В составе: главного производственного блока, мастерских, энергетического, транспортного, складского хозяйства, инженерных коммуникаций | 33 | 4 | 21 11-31 | К | 4 6 | 8 11 | 13 18 | 21 25 | 28 33 | 39 45 | 52 57 | 66 70 | 81 83 | 92 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 62 | 56 62 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 6 | 8 11 | 13 18 | 21 25 | 28 33 | 39 45 | 52 57 | 66 70 | 25 21 | 36 31 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе: блока производственных и вспомогательных цехов, энергетического, транспортного, складского хозяйства, инженерных коммуникаций, межкорпусного хозяйства, необходимого для пуска комплекса | 26 1-26 | 4 | 11 11-21 | К | 7 9 | 15 18 | 24 29 | 37 41 | 50 54 | 64 67 | 76 80 | 89 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс в составе: дооборудования плавильного цеха, цеха флюсов и шлаков, межкорпусного хозяйства, необходимого для пуска комплекса | 18 16-33 | 1 | 9 23-31 | К | - | - | - | - | - | 7 8 | 20 19 | 37 36 | 56 54 | 82 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |

## 9. Химическая и нефтехимическая промышленность

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудование |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Азотная промышленность |  |
| 1*. Производство аммиака | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200-220 | 27 | 4 | 13 13-25 | К | 5 6 | 11 15 | 18 25 | 32 35 | 48 49 | 65 64 | 82 78 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450-475 | 30 | 4 | 20 9-28 | К | 3 7 | 7 14 | 15 22 | 27 33 | 42 46 | 60 60 | 77 72 | 91 84 | 97 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Производство слабой азотной кислоты | Мощность 120 тыс. т/год (один агрегат) | 12 | 2 | 6 6-11 | К | 12 14 | 36 41 | 80 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 240 тыс. т/год (два агрегата по 120 тыс. т/год) | 18 | 2 | 9 8-16 | К | 7 7 | 21 25 | 44 46 | 72 64 | 90 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 360 тыс. т/год (три агрегата по 120 тыс. т/год) | 24 | 3 | 15 8-22 | К | 7 8 | 13 16 | 29 28 | 45 40 | 61 55 | 77 69 | 90 86 | 00 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 380 тыс. т/год (один агрегат) | 24 | 3 | 14 10-23 | К | 6 6 | 10 15 | 23 28 | 45 45 | 64 61 | 85 78 | 90 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3*. Производство адипиновой кислоты | Мощность 50 тыс. т/год | 39 | 3 | 24 13-36 | К | 2 2 | 5 5 | 9 11 | 14 19 | 21 28 | 32 39 | 44 51 | 59 64 | 74 78 | 87 90 | 95 95 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 82 | 77 82 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 2 | 5 5 | 9 11 | 14 19 | 21 28 | 32 39 | 44 51 | 59 64 | 74 78 | 87 90 | 18 13 | 21 15 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 тыс. т/год | 33 1-33 | 3 | 18 13-30 | К | 3 2 | 7 6 | 12 13 | 18 22 | 28 33 | 40 45 | 54 58 | 70 71 | 85 85 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2й пусковой комплекс мощностью 25 тыс. т/год | 24 16-39 | 1 16 | 15 22-36 | К | - | - | - | - | - | 5 8 | 12 16 | 23 27 | 38 41 | 59 59 | 80 76 | 95 91 | 100 100 |  |  |  |  |
| 4. Производство аммиачной селитры | Мощность 450 тыс. т/год (156,8 тыс. т/год на 100 % азота) | 20 | 3 | 9 10-18 | К | 3 3 | 10 15 | 25 31 | 51 53 | 78 74 | 94 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*. Производство слабой азотной кислоты и аммиачной селитры | Мощность 360-380 тыс. т/год слабой азотной кислоты и 450 тыс. т/год аммиачной селитры (156,8 тыс. т/год на 100 % азота) | 28 | 5 | 15 12-26 | К | 3 3 | 7 10 | 15 20 | 28 34 | 46 51 | 64 67 | 81 82 | 94 92 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* Производство карбамида | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 (148,8 на 100 % азота) | 28 | 4 | 16 10-25 | К | 3 3 | 7 10 | 11 18 | 28 33 | 48 49 | 67 65 | 85 79 | 96 92 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 (184,0 на 100 % азота) | 30 | 4 | 16 12-27 | К | 3 3 | 7 10 | 11 18 | 28 33 | 48 49 | 67 65 | 85 79 | 90 88 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Производство капролактама | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 34 | 3 | 20 13-32 | К | 2 1 | 4 5 | 11 13 | 26 28 | 45 46 | 63 64 | 76 77 | 85 84 | 89 89 | 93 92 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 45 | 5 | 28 16-43 | К | 2 4 | 4 9 | 6 14 | 9 19 | 13 25 | 22 33 | 32 42 | 43 52 | 54 62 | 65 72 | 75 80 | 85 87 | 93 93 | 99 99 | 100 100 |  |  |
| 8*. Производство соли АГ | Мощность 20 тыс. т/год | 39 | 5 | 17 20-36 | К | 3 2 | 6 4 | 10 9 | 15 16 | 21 25 | 27 34 | 35 44 | 45 54 | 58 65 | 72 77 | 87 88 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
| 9*. Производство метанола М-400 | Мощность 400 тыс. т год | 30 | 3 | 13 16-28 | К | 2 3 | 6 9 | 10 17 | 14 25 | 20 37 | 37 51 | 54 66 | 79 82 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная химия |  |
| 10*. Производство жидких комплексных удобрений | Мощность, тыс. т/ год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 660 (97,2 на 100 % Р2О5) | 16 | 2 | 8 7-14 | К | 13 8 | 28 21 | 56 50 | 83 81 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 на 100 % Р205 | 18 | 3 | 9 8-16 | К | 12 7 | 25 18 | 47 40 | 71 67 | 90 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Завод сложных удобрений (нитроаммофоска) | Мощность, тыс. т/год: серной кислоты - 360; нитроаммофоски - 130 в пересчете на 100 % Р2О5 | 42 | 5 | 27 14-40 | К | 2 3 | 5 6 | 8 10 | 11 14 | 19 20 | 27 28 | 35 36 | 44 45 | 53 54 | 65 63 | 77 74 | 87 84 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 48 | 50 48 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 5 6 | 8 10 | 11 14 | 19 20 | 27 28 | 35 36 | 44 45 | 53 54 | 65 63 | 77 74 | 37 36 | 45 45 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Производство серной кислоты мощностью 360 тыс. т/год | 34 1-34 | 5 | 18 14-31 | К | 4 6 | 9 12 | 16 20 | 23 28 | 37 42 | 49 51 | 60 60 | 71 69 | 82 78 | 90 87 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Производство нитроаммофоски мощностью 130 тыс. т/год с производством экстракционной фосфорной кислоты мощностью 110 тыс. т/год | 26 17-42 | - | 12 29-40 | К | - | - | - | - | - | 5 6 | 11 13 | 19 21 | 30 32 | 45 45 | 62 60 | 79 75 | 93 91 | 100 100 |  |  |  |
| 12. Производство аммофоса с производством экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Каратау на базе неупаренной фосфорной кислоты | Мощность 700 тыс. т/год (100-130 тыс. т/год на 100 % Р2О5) | 35 | 5 | 14 20-33 | К | 3 3 | 6 8 | 10 15 | 18 26 | 27 37 | 37 49 | 51 61 | 66 71 | 78 80 | 90 88 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 13*. Производство серной кислоты из серы | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 25 | 3 | 14 10-23 | К | 3 2 | 6 11 | 10 19 | 30 33 | 52 49 | 76 68 | 95 86 | 99 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 | 29 | 4 | 17 11-27 | К | 2 3 | 6 7 | 10 12 | 16 20 | 30 32 | 47 47 | 63 62 | 76 75 | 92 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14*. Производство серной кислоты из колчедана | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300-360 | 34 | 5 | 16 17-32 | К | 4 4 | 8 10 | 12 18 | 19 28 | 27 40 | 38 53 | 52 65 | 66 77 | 82 87 | 92 94 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 40 | 6 | 20 19-38 | К | 3 3 | 7 8 | 10 14 | 15 22 | 21 31 | 28 41 | 37 52 | 49 63 | 61 73 | 74 82 | 86 89 | 93 95 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
| 15. Производство фосфорных солей | Мощность 120 тыс. т/год без производства фосфора и фосфорной кислоты | 24 | 3 | 7 14-20 | К | 7 10 | 14 21 | 21 32 | 29 44 | 57 60 | 85 77 | 94 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16*. Производство высокопрочного гипсового вяжущего | Мощность 400 тыс. т/год | 24 | 3 | 11 13-23 | К | 4 5 | 10 11 | 18 19 | 33 30 | 54 53 | 72 73 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17*. Производство удобрения фосфорно-кальциевого | Мощность 160 тыс. т/год | 42 | 6 | 24 14-37 | К | 2 1 | 5 2 | 9 9 | 12 16 | 22 26 | 31 33 | 41 42 | 51 51 | 60 60 | 68 69 | 77 79 | 87 89 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |
| Фосфорная промышленность |  |
| 18. Производство триполифосфата натрия и термической фосфорной кислоты | Мощность 120 тыс. т/год | 25 | 2 | 12 13-24 | К | 4 4 | 7 8 | 10 13 | 20 20 | 42 37 | 65 57 | 86 81 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 59 59 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 4 | 7 8 | 10 13 | 20 20 | 42 37 | 65 57 | 86 81 | 39 39 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т/год | 23 1-23 | 2 | 10 13-22 | К | 6 6 | 11 13 | 17 22 | 34 33 | 61 53 | 79 71 | 93 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т/год | 13 13-25 | - | 7 18-24 | К | - | - | - | - | 14 14 | 47 37 | 75 68 | 98 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горнохимическая промышленность |  |
| 19*. Обогатительная фабрика фосфоритной руды | В составе: корпусов приема руды, рудомойки, обогащения (флотации), сушки, размола и складирования. Мощность, млн. т/год сырой руды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 30 | 5 | 9 20-28 | К | 4 5 | 14 16 | 23 26 | 33 36 | 43 45 | 56 67 | 70 71 | 85 85 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,9 | 42 | 6 | 15 24-38 | К | 6 7 | 13 14 | 17 19 | 20 25 | 36 37 | 43 45 | 50 53 | 55 60 | 67 70 | 76 78 | 85 86 | 90 95 | 95 98 | 100 100 |  |  |  |
| Предприятия по производству соды |  |
| 20. Производство белой сажи | Мощность 20 тыс. т/год | 29 | 3 | 14 15-28 | К | 4 6 | 9 13 | 16 23 | 24 35 | 32 48« | 49 61 | 81 75 | 92 89 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству химических волокон |  |
| 21. Производство полиэфирного волокна | Мощность 50 тыс. т/год | 39 | 3 | 14 22-35 | К | 2 3 | 3 5 | 4 7 | 6 11 | 8 15 | 12 22 | 18 28 | 35 40 | 62 58 | 87 73~ | 93 87 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
| 22. Производство капроновой технической нити | Мощность 50 тыс. т/год | 48 | 6 | 28 19-46 | К | 2 3 | 4 6 | 6 10 | 9 14 | 14 22 | 21 30 | 32 38 | 43 47 | 52 56 | 61 65 | 69 74 | 78 82 | 85 87 | 91 92 | 97 96 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 55 | 56 55 | 56 55 | 56 55 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 4 6 | 6 10 | 9 14 | 14 22 | 21 30 | 32 38 | 43 47 | 52 56 | 61 65 | 69 74 | 22 27 | 29 32 | 35 37 | 41 41 | - |  |
|  | 1-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 25 тыс. т/год | 36 1-36 | 6 | 15 19-33 | К | 3 6 | 7 12 | 12 19 | 17 26 | 26 39 | 38 52 | 54 64 | 70 75 | 80 82 | 90 89 | 98 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 25 тыс. т/год | 29 20-48 | 2 20-21 | 13 34-46 | К | - | - | - | - | - | - | 4 5 | 9 13 | 17 24 | 25 35 | 36 47 | 51 60 | 66 70 | 81 82 | 93 93 | 100 100 |  |
| 23. Производство сероуглерода из метана и серы | Мощность 60 тыс. т/год | 24 | 3 | 13 9-21 | К | 8 11 | 14 22 | 28 34 | 46 47 | 65 63 | 84 78 | 95 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них |  |
| 24. Завод по производству труб и деталей трубопроводов из поливинилхлорида | Мощность 25 тыс. т/год. Производственный корпус площадью 7870 м2, объемом 67425 м3, оснащенный грузовыми лифтами | 20 | 2 | 9 9-17 | К | 2 6 | 5 13 | 15 28 | 59 59 | 95 85 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Завод по производству изделий из пенополиуретана и пенополистирола | Мощность 10 тыс. т/год. Главный корпус площадью 39964 м2, объемом 380703 м3, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью 2 и 1,2 т и мостовым краном 5 т | 39 | 6 | 11 28-38 | К | 2 2 | 3 4 | 5 7 | 7 10 | 10 17 | 16 27 | 22 40 | 28 55 | 33 66 | 52 77 | 70 87 | 89 95 | 100 100 |  |  |  |  |
| 26. Завод по производству пленки из полиэтилена | Мощность 20 тыс. т пленки в год. Главный производственный корпус площадью 18206 м2, объемом 130530 м3 | 48 | 4 | 34 14-47 | К | 2 2 | 5 5 | 7 9 | 10 14 | 14 20 | 19 27 | 24 35 | 31 43 | 38 52 | 45 60 | 54 69 | 66 78 | 81 86 | 93 94 | 98 98 | 100 100 |  |
| 27. Производство полимерных пленок из полиолефинов | Мощность 20 тыс. т/год | 17 | 3 | 5 12-16 | К | 4 8 | 11 24 | 39 43 | 79 66 | 96 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Производство листов из полистирола и полиэтилена | Мощность 10 тыс. т/год | 12 | 1 | 3 9-11 | К | 9 21 | 76 46 | 88 72 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Производство труб из полиэтилена | Мощность 25 тыс. т/год | 20 | 3 | 4 17-20 | К | 1 5 | 7 19 | 13 33 | 19 49 | 86 64 | 99 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специализированные предприятия по производству синтетических смол и пластических масс |  |
| 30*. Производство карбамидных смол | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 18 | 2 | 6 11-16 | К | 9 14 | 17 29 | 29 46 | 59 68 | 94 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 19 | 2 | 7 12-18 | К | 8 12 | 15 26 | 24 40 | 48 52 | 90 83 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31*. Производство пластификаторов | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 20 | 2 | 6 13-18 | К | 6 10 | 12 22 | 19 34 | 36 46 | 86 74 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 22 | 3 | 6 14-19 | К | 4 5 | 10 16 | 18 29 | 30 44 | 61 67 | 85 87 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 23 | 3 | 6 15-20 | К | 4 5 | 10 16 | 18 29 | 28 44 | 51 64 | 79 83 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Производство ионообменных смол | Мощность 15 тыс. т/год | 33 | 5 | 16 15-30 | К | 5 6 | 11 13 | 17 21 | 25 30 | 36 41 | 50 54 | 65 68 | 81 81 | 90 90 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 6 | 11 13 | 17 21 | 25 30 | 36 41 | 50 54 | 65 68 | 81 81 | 90 90 | 28 26 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Производство катионов мощностью 10 тыс. т/год | 29 1-29 | 5 | 12 15-26 | К | 7 9 | 16 18 | 22 27 | 29 36 | 41 46 | 57 59 | 72 72 | 87 90 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Производство анионов мощностью 5 тыс. т/год | 26 8-33 | 2 | 10 21-30 | К | - | - | 6 8 | 16 20 | 25 32 | 34 44 | 49 57 | 66 70 | 81 80 | 92 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33. Производство ацетилцеллюлозы | Мощность 15 тыс. т/год | 29 | 3 | 13 13-25 | К | 5 7 | 10 15 | 15 23 | 24 32 | 44 47 | 61 61 | 84 76 | 94 88 | 97 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Производство фенолформальдегидных смол и пресспорошка | Мощность, тыс. т/год: смол - 20, пресспорошка - 40 | 22 | 2 | 10 8-17 | К | 7 8 | 15 17 | 30 26 | 55 46 | 77 69 | 89 84 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Производство полипропилена | Мощность 100 тыс. т/год | 45 | 6 | 28 15-42 | К | 2 3 | 4 8 | 7 11 | 10 16 | 16 22 | 25 32 | 34 40 | 45 50 | 54 59 | 63 67 | 72 75 | 80 83 | 89 90 | 96 97 | 100 100 |  |  |
| 36. Производство ударопрочного полистирола | Мощность 110 тыс. т/год | 28 | 3 | 12 15-26 | К | 2 4 | 4 10 | 8 19 | 13 30 | 27 43 | 49 60 | 72 75 | 93 89 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Производство фенолформальдегидных смол | Мощность 100 тыс. т/год | 24 | 4 | 8 15-22 | К | 3 4 | 9 13 | 16 23 | 28 33 | 48 46 | 74 66 | 92 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Производство карбамидных смол | Мощность 200 тыс. т/год | 19 | 2 | 7 12-18 | К | 5 9 | 11 19 | 17 29 | 57 45 | 83 72 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Производство полиформальдегида | Мощность 20 тыс. т/год | 21 | 4 | 7 14-20 | К | 2 3 | 7 10 | 16 23 | 35 38 | 64 60 | 91 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Производство формалина | Мощность 120 тыс. т/год | 15 | 2 | 6 7-12 | К | 7 12 | 30 31 | 70 66 | 94 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Производство полиэтилена низкого давления | Мощность 200 тыс. т/год | 27 | 4 | 11 15-25 | К | 1 3 | 4 10 | 8 20 | 12 31 | 25 41 | 58 60 | 90 76 | 96 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству лаков и красок |  |
| 42. Завод лаков и красок | Мощность, тыс. т/год: лаков - 40; эмалей на конденсационных смолах - 30 | 24 | 4 | 10 12-21 | К | 8 9 | 16 20 | 25 32 | 40 44 | 58 58 | 76 74 | 94 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Производство эмалей на конденсационных смолах | Мощность 50 тыс. т/год | 18 | 3 | 7 11-17 | К | 3 7 | 10 20 | 21 42 | 76 67 | 95 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Производство лаков и эмалей | Мощность 50 тыс. т/год, лаков и эмалей на полимеризационных смолах | 36 | 6 | 24 12-35 | К | 2 3 | 5 8 | 8 12 | 16 17 | 28 31 | 42 46 | 58 62 | 74 74 | 85 86 | 93 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 45. Производство водоэмульсионных красок | Мощность 50 тыс. т/год | 14 | 2 | 5 8-12 | К | 2 7 | 7 24 | 71 59 | 98 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству синтетических красителей |  |
| 46. Производство малеинового ангидрида | Мощность 40 тыс. т/год | 22 | 3 | 12 9-20 | К | 3 9 | 8 20 | 27 35 | 49 49 | 82 76 | 95 94 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Производство анилина | Мощность 50 тыс. т/год | 30 | 3 | 18 11-28 | К | 3 4 | 6 9 | 10 15 | 21 26 | 37 43 | 56 60 | 73 75 | 87 87 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Производство фталевого ангидрида | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 24 | 3 | 9 12-20 | К | 6 12 | 12 25 | 19 38 | 44 52 | 70 60 | 90 79 | 95 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 30 | 4 | 18 11-28 | К | 1 5 | 4 14 | 8 20 | 22 31 | 37 44 | 54 58 | 71 71 | 88 84 | 98 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству хлора и продуктов хлорорганического синтеза |  |
| 49*. Производство жидкого хлора | Мощность 100 тыс. т/год | 19 | 2 | 6 12-17 | К | 11 15 | 25 31 | 39 48 | 60 65 | 84 82 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Производство окиси этилена | Мощность 200 тыс. т/год | 33 | 3 | 21 11-31 | К | 3 8 | 6 13 | 10 18 | 20 27 | 33 37 | 47 49 | 62 61 | 76 73 | 90 84 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 51. Производство нитрилакриловой кислоты | Мощность 150 тыс. т/год | 36 | 3 | 20 15-34 | К | 2 4 | 5 9 | 9 14 | 13 21 | 22 29 | 34 39 | 48 52 | 52 66 | 77 80 | 88 89 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытовой химии |  |
| 52. Завод бытовой химии | Мощность, млн. руб. товаров бытовой химии в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 20 | 2 | 4 13-16 | К | 9 12 | 19 25 | 30 39 | 45 55 | 78 74 | 94 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 20 | 2 | 5 12-16 | К | 7 12 | 14 25 | 24 39 | 58 56 | 90 76 | 94 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 24 | 3 | 6 15-20 | К | 6 10 | 14 22 | 23 34 | 34 47 | 58 62 | 82 76 | 93 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству продуктов разделения воздуха |  |
| 53. Производство продуктов разделения воздуха | Мощность (по азотному режиму): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кислород - 13,5 млн. м3/год жидкий азот - 14,5 тыс. т аргон - 0,44 млн. м3/год | 18 | 2 | 5 13-17 | К | 6 10 | 14 21 | 26 38 | 56 63 | 89 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кислород - 27 млн. м3/год жидкий азот - 29 тыс. т аргон - 0,88 млн. м3/год | 20 | 2 | 6 13-18 | К | 5 9 | 14 21 | 24 36 | 49 54 | 83 75 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кислород - 36 млн. м3/год жидкий азот - 56 тыс. т аргон - 1,25 млн. м3/год | 22 | 3 | 8 13-20 | К | 8 5 | 10 15 | 19 27 | 41 45 | 70 66 | 91 86 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству химических реактивов |  |
| 54. Производство малотоннажных органических реактивов и препаратов | Мощность, т/ год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 500 | 20 | 2 | 5 10-14 | К | 11 13 | 22 26 | 36 39 | 58 53 | 76 71 | 90 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 500 | 24 | 3 | 6 12-17 | К | 9 12 | 19 25 | 29 39 | 49 52 | 74 65 | 84 78 | 92 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Производство крупнотоннажных органических химических реактивов и препаратов | Мощность 500 т/год крупнотоннажных органических реактивов и препаратов до 5 наименований | 17 | 2 | 5 9-13 | К | 10 13 | 25 33 | 54 55 | 81 75 | 93 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Магазин химических реактивов со складской площадкой | Мощность 300 т единовременного хранения | 9 | 1 | 1 8 | К | 22 27 | 62 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтехимические производства оргсинтеза |  |
| 57. Комплекс производства этилена и пропилена пиролизом бензина (ЭП-300) | Мощность 300 тыс. т/год по этилену (продукт) | 36 | 4 | 22 9-30 | К | 1 2 | 3 6 | 10 14 | 25 26 | 36 35 | 46 45 | 58 57 | 70 69 | 86 84 | 98 97 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 58. Комплекс производства фенола и ацетона | Мощность 120 тыс. т/год по фенолу (продукт) | 38 | 4 | 9 24-32 | К | 1 1 | 2 5 | 7 11 | 15 18 | 25 30 | 37 42 | 51 56 | 68 68 | 82 80 | 87 88 | 93 96 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |
| 59. Комплекс производства масляных альдегидов, бутиловых спиртов и дваэтилгексанола | Мощность по пропилену (сырье), тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 33 | 5 | 17 12-28 | К | 2 4 | 5 12 | 21 25 | 39 39 | 55 58 | 69 69 | 76 76 | 83 89 | 95 96 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 36 | 6 | 20 11-30 | К | 1 1 | 2 4 | 8 11 | 25 25 | 48 45 | 64 61 | 78 75 | 85 84 | 92 92 | 95 95 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 60*. Комплекс производства ацетальдегида прямым окислением этилена | Мощность по этилену (продукт), тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 24 | 3 | 19 8-22 | К | 8 9 | 16 21 | 32 33 | 52 51 | 77 66 | 87 80 | 93 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производства поверхностно-активных веществ и жирозаменителей |  |
| 61*. Комплекс производства первичных жирных спиртов (ПЖС) методом гидрирования метиловых эфиров синтетических жирных кислот (СЖК) | Мощность 24 тыс. т/год сырья | 37 | 2 | 25 11-35 | К | 2 5 | 5 10 | 9 18 | 17 29 | 29 41 | 40 55 | 48 61 | 58 66 | 68 76 | 78 81 | 89 90 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |
| 62*. Комплекс производства очищенных СЖК | Мощность 16,5 тыс. т/ год сырья | 31 | 2 | 17 13-29 | К | 4 5 | 9 12 | 16 21 | 26 34 | 43 49 | 59 64 | 70 74 | 80 82 | 90 90 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 63. Комплекс извлечения сульфата натрия из сточных вод СЖК | Мощность 70 тыс. т/год сырья | 14 | 1 | 5 7-11 | К | 10 13 | 21 28 | 57 62 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. Комплекс установки 70 %-ного концентрата низкомолекулярных кислот (КНМК) | Мощность 12,5 тыс. т/год сырья | 13 | 1 | 6 5-10 | К | 7 17 | 55 54 | 78 77 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству синтетического каучука, продуктов органического синтеза |  |
| 65. Производство бутадиенового каучука СКД | Мощность 120 тыс. т/год | 46 | 6 | 30 15-44 | К | 1 1 | 3 4 | 6 9 | 9 14 | 13 19 | 18 24 | 24 32 | 31 39 | 39 47 | 49 56 | 63 67 | 77 78 | 88 88 | 96 95 | 99 99 | 100 100 |  |
| 66. Производство изопренового каучука СКИ | Мощность 120 тыс. т/год | 42 | 3 | 27 13-39 | К | 4 6 | 9 13 | 15 20 | 22 29 | 31 39 | 40 49 | 50 57 | 60 65 | 69 72 | 77 78 | 84 84 | 90 90 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |
| 67. Производство бутилкаучука | Мощность 60 тыс. т/год | 40 | 6 | 29 10-38 | К | 2 3 | 5 7 | 8 12 | 13 18 | 19 26 | 27 34 | 40 44 | 55 56 | 70 88 | 83 79 | 90 87 | 96 94 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
| 68. Производство этиленпропиленового каучука СКЭПТ | Мощность 60 тыс. т/год | 36 | 4 | 27 8-34 | К | 4 5 | 8 10 | 14 17 | 20 25 | 31 35 | 45 47 | 62 61 | 75 73 | 87 83 | 92 90 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 69. Производство статических каучуков | Мощность 60 тыс. т/год | 33 | 4 | 24 8-31 | К | 4 5 | 8 12 | 14 19 | 21 29 | 34 40 | 52 54 | 72 68 | 87 82 | 93 90 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 70. Производство полиизобутилена методом низкотемпературной полимеризации изобутилена | Мощность 15 тыс. т/год | 32 | 4 | 23 8-30 | К | 4 5 | 8 12 | 16 20 | 27 29 | 40 40 | 56 54 | 72 67 | 84 78 | 91 88 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| Латексы |  |
| 71. Производство бутадиенстирольного латекса | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 24 | 4 | 13 10-22 | К | 2 3 | 7 10 | 19 13 | 43 44 | 70 61 | 87 79 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 30 | 4 | 14 15-28 | К | 2 4 | 5 7 | 6 10 | 10 15 | 41 53 | 63 67 | 79 80 | 92 90 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мономеры |  |
| 72. Производство стирола с окисью пропилена | Мощность 140 тыс. т/год | 34 | 6 | 20 13-32 | К | 2 3 | 4 7 | 12 17 | 21 28 | 34 40 | 50 54 | 68 68 | 84 80 | 91 88 | 96 95 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 73. Производство бутадиена одностадийным дегидрированием нормального бутана под вакуумом | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 39 | 6 | 28 10-37 | К | 2 3 | 5 7 | 8 12 | 13 18 | 19 24 | 31 34 | 45 44 | 62 57 | 76 70 | 87 82 | 93 91 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 180 | 44 | 6 | 33 10-42 | К | 2 3 | 4 7 | 7 11 | 11 16 | 16 23 | 25 31 | 35 40 | 47 51 | 61 63 | 77 75 | 87 85 | 93 90 | 96 95 | 98 98 | 100 100 |  |  |
| 74. Производство бутадиена из пиролизной фракции С4 | Мощность 120 тыс. т/год | 28 | 3 | 20 7-26 | К | 5 8 | 13 19 | 24 32 | 40 45 | 60 61 | 79 75 | 90 87 | 96 95 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75*. Производство изопрена из изобутилена и формальдегида | Мощность 120 тыс. т/год | 48 | 6 | 36 10-45 | К | 2 3 | 4 6 | 7 10 | 10 15 | 17 22 | 25 30 | 34 38 | 44 47 | 54 56 | 64 64 | 72 71 | 80 77 | 86 83 | 92 89 | 97 95 | 100 100 |  |
| 76. Производство формалина каталитическим окислением метанола | Мощность 120 тыс. т/год | 23 | 3 | 15 7-21 | К | 5 7 | 12 16 | 26 29 | 56 47 | 76 65 | 87 82 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. Производство этилбензола | Мощность 160 тыс. т/год | 23 | 3 | 15 7-21 | К | 4 7 | 9 14 | 25 26 | 64 43 | 78 64 | 90 83 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. Производство стирола | Мощность 120 тыс. т/год | 22 | 3 | 14 7-20 | К | 4 7 | 9 17 | 29 30 | 62 46 | 80 65 | 89 81 | 97 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. Производство изобутилен-изобутановой фракции из изобутана | Мощность 80 тыс. т/год | 29 | 4 | 20 8-27 | К | 4 5 | 10 13 | 16 23 | 32 34 | 53 49 | 75 67 | 89 84 | 96 95 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. Производство изобутилена из пиролизной фракции С4 | Мощность 80 тыс. т/год | 28 | 3 | 20 7-26 | К | 6 7 | 13 18 | 22 30 | 38 44 | 61 60 | 80 74 | 90 87 | 96 95 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. Центральная газофракционирующая установка (баз установки по осушке и сероочистке сырья и товарной фракции) ЦГФУ | Мощность 3000 тыс. т/год | 41 | 4 | 32 8-39 | К | 2 3 | 6 8 | 10 14 | 16 22 | 24 31 | 48 41 | 53 51 | 65 61 | 76 71 | 85 79 | 91 87 | 96 94 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
| 82. Цех изомеризации нормального пентана | Мощность 300 тыс. т/год | 21 | 2 | 14 7-20 | К | 3 10 | 13 25 | 35 40 | 71 61 | 93 79 | 98 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. Цех получения концентрированного изобутилена на ионообменном катализаторе | Мощность 80 тыс. т/год | 21 | 1 | 12 8-19 | К | 6 11 | 15 29 | 55 47 | 82 68 | 93 87 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катализаторы |  |
| 84. Цех получения катализаторов двухстадийного дегидрирования парафиновых углеводородов в олефиновые углеводороды | Мощность 10 тыс. т/год | 20 | 1 | 10 9-18 | К | 8 13 | 18 32 | 43 52 | 86 72 | 95 90 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шинная промышленность |  |
| 85. Шиноремонтный завод | Мощность 120 тыс. ремонтов в год | 24 | 3 | 15 9-23 | К | 7 10 | 18 26 | 33 42 | 48 58 | 64 68 | 79 80 | 94 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 175 тыс. ремонтов в год. Главный производственный корпус из сборных железобетонных конструкций | 27 | 3 | 17 9-25 | К | 6 9 | 16 23 | 30 38 | 43 52 | 57 61 | 71 72 | 84 83 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 175 тыс. ремонтов в год. Главный производственный корпус из легких металлических конструкций комплектной поставки | 24 | 3 | 15 9-22 | К | 4 6 | 13 17 | 26 32 | 44 51 | 63 70 | 80 86 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство технического углерода |  |
| 86. Завод по производству технического углерода | Мощность производства технического углерода, тыс. т/год: ПМ-70 - 40, ПМ-50 - 48 | 21 | 3 | 10 10-19 | К | 2 4 | 8 16 | 28 33 | 51 45 | 76 70 | 94 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Производство технического углерода, тыс. т/год: ПМ-70 - 20, ПМ-50 - 24 | 20 1-20 | 3 | 8 10-17 | К | 2 5 | 10 19 | 34 38 | 72 62 | 81 75 | 90 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Дооборудование цехов на полную проектную мощность | 8 14-21 | - | 5 15-19 | К | - | - | - | - | 33 | 66 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству резиновых технических изделий (РТИ) |  |
| 87. Цех по производству резиновых смесей | Мощность 100 т/сут. Общая площадь 13 тыс. м2, объем 125 тыс. м3 | 24 | 3 | 7 15-21 | К | 5 8 | 11 18 | 19 30 | 30 45 | 53 60 | 80 75 | 94 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. Цех по производству конвейерных лент | Мощность 1 млн. м2 ленты в год. Общая площадь 18 тыс. м2, объем 200 тыс. м3 | 24 | 3 | 7 15-21 | К | 4 9 | 8 19 | 14 32 | 20 47 | 49 62 | 74 77 | 96 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. Цех по производству формовых изделий | Мощность 3 тыс. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 12 тыс. м2, объем 150 тыс. м3 | 21 | 2 | 7 13-19 | К | 4 10 | 9 22 | 15 37 | 21 53 | 52 70 | 88 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс. м2, объем 100 тыс. м3 | 24 | 3 | 7 15-21 | К | 4 9 | 9 19 | 14 32 | 21 47 | 56 62 | 85 77 | 96 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. Цех по производству неформовых изделий | Мощность 100 тыс. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 12 тыс. м2, объем 150 тыс. м3 | 21 | 2 | 7 13-19 | К | 6 10 | 13 22 | 21 37 | 31 53 | 57 70 | 86 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс. м2, объем 100 тыс. м3 | 24 | 3 | 7 15-21 | К | 6 9 | 12 19 | 20 32 | 29 47 | 56 62 | 75 77 | 92 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 .Цех по производству клиновых ремней | Мощность 100 млн. усл. ед./год. Общая площадь 15 тыс. м2, объем 200 тыс. м3 | 24 | 3 | 7 15-21 | К | 4 9 | 8 19 | 14 32 | 20 47 | 49 62 | 71 77 | 96 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. Цех по производству рукавов | Мощность 10 млн. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 13 тыс. м2, объем 150 тыс. м3 | 21 | 2 | 7 13-19 | К | 4 10 | 11 22 | 19 37 | 27 53 | 57 70 | 88 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание многоэтажное. Общая площадь 17 тыс. м, объем 1 00 тыс. м3 | 24 | 3 | 7 15-21 | К | 5 9 | 11 19 | 18 32 | 26 47 | 47 62 | 71 77 | 95 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. Цех по производству инженерного имущества и несерийных РТИ | Мощность заданная. Здание одноэтажное. Общая площадь 13 тыс. м2, объем 150 тыс. м3 | 21 | 2 | 7 13-19 | К | 4 10 | 9 22 | 15 37 | 21 53 | 52 70 | 88 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс. м2, объем 100 тыс. м3 | 24 | 3 | 7 15-21 | К | 4 9 | 9 19 | 14 32 | 21 47 | 56 62 | 85 77 | 97 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. Главный производственный корпус завода РТИ | В составе производств: клиновых ремней - мощность 5 млн. усл. ед./год, рукавов - мощность 10 млн. м/год, формовых РТИ - мощность 6 тыс. т/год, неформовых РТИ - мощность 10 тыс. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 50,5 тыс. м2, объем 485 тыс. м3 | 36 | 3 | 14 15-21 | К | 2 6 | 5 13 | 7 21 | 10 29 | 26 42 | 44 55 | 63 67 | 67 79 | 77 85 | 89 91 | 99 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27-33 | В | - | - | - | - | - | - | - | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 6 | 5 13 | 7 21 | 10 29 | 26 42 | 44 55 | 63 67 | 7 19 | 17 25 | 29 31 | 39 36 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе производств: клиновых ремней - мощность 5 млн. усл. ед./год, формовых РТИ - мощность 3 тыс. т/год, неформовых РТИ - мощность 5 тыс. м/год, объем 150 тыс. м3 | 24 1-24 | 3 | 7 15-21 | К | 4 10 | 8 21 | 12 35 | 17 48 | 40 63 | 68 78 | 97 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс в составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс. т/год, неформовых РТИ - мощность 5 тыс. т/год, рукавов - мощность 10 млн. т/год. Общая площадь 35 тыс. м2, объем 335 тыс. м3 | 24 13-36 | 2 | 7 27-33 | К | - | - | - | - | 4 10T | 7 20 | 12 33 | 17 48 | 42 63 | 72 78 | 97 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | В составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс. т/год, неформовых РТИ - мощность 6 тыс. т/год, рукавов - мощность 6 млн. м/год, несерийных РТИ - мощность заданная. Здание многоэтажное, площадь 39,5 тыс. м2, объем 234 тыс. м3 | 36 | 3 | 10 13-17 | К | 4 8 | 8 17 | 13 27 | 17 37 | 39 47 | 52 56 | 56 63 | 59 71 | 63 79 | 74 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30-34 | В | - | - | - | - | - | - | 53 57 | 53 57 | 53 57 | 53 57 | 53 57 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 8 | 8 17 | 13 27 | 17 37 | 39 47 | 52 56 | 3 6 | 6 14 | 10 22 | 21 31 | 44 38 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс. т/год, несерийных РТИ - мощность заданная, площадь 26 тыс. м2, объем 153 тыс. м3 | 19 1-19 | 2 | 5 13-17 | К | 15 30 | 24 47 | 33 65 | 73 82 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс в составе производств: неформовых РТИ - мощность 6 тыс. т/год, рукавов - мощность 6 млн. усл. м/год, площадь 133 тыс. м2, объем 81 тыс. м3 | 18 19-36 | 1 | 5 30-34 | К | - | - | - | - | - | 7 15 | 14 32 | 22 52 | 45 72 | 94 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |

## 10. МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ*

1. Нормами учтено строительство собственных подвалов двойного назначения, собственных очистных сооружений, литейных, штамповочных, прессовых или других заготовительных производств.

2. Для отраслей приборостроения, средств автоматизации и систем управления нормы продолжительности строительства предусматривают в составе завода сдвоенные (одно- или многоэтажные) главные корпуса.

При одиночных главных корпусах продолжительность строительства завода сокращается на 20 %.

3. В целях ритмичного ввода в действие пусковых комплексов, очередей и отдельных зданий и сооружений завода, подготовленных к выпуску продукции или оказанию услуг, в нормах предусмотрен промежуточный ввод в действие основных фондов, состав которых в каждом конкретном случае должны определять заказчик и подрядчик при согласовании внутри построечного титульного списка и плана по товарной строительной продукции.

4. При отсутствии норм конкретных объектов в подотрасли могут быть использованы нормы аналогичных объектов других подотраслей машиностроения.

### ТЯЖЕЛОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1*. Завод металлургического оборудования | Высота корпуса до 20 м, грузоподъемность мостовых кранов до 250 т. Мощность, тыс. т продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (90) | 31 | 5 | 17 13-29 | К | 4 4 | 10 76 | 20 20 | 30 30 | 43 41 | 58 53 | 70 64 | 80 75 | 90 87 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 (220) | 36 | 7 | 21 14-34 | К | 2 2 | 4 5 | 7 10 | 11 16 | 18 24 | 30 35 | 42 48 | 60 60 | 80 85 | 93 96 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 56 | 57 56 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 2 | 4 5 | 7 10 | 11 16 | 18 24 | 30 35 | 42 48 | 60 60 | 80 85 | 36 40 | 40 42 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 тыс. т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 120 тыс. м2. В составе: сталелитейного, чугунолитейного, кузнечного, прессового цехов, цеха металлоконструкций, механосборочного цеха и других частично | 30 1-30 | 7 | 15 14-28 | К | 3 4 | 7 9 | 12 18 | 18 26 | 28 35 | 44 47 | 56 59 | 75 76 | 93 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т продукции в год. Общая площадь производственных цехов 100 тыс. м2. В составе: сталелитейного, кузнечно-прессового цехов, цеха металлоконструкций и механосборочного цеха | 25 12-36 | - | 12 23-34 | К | - | - | - | 2 3 | 5 10 | 12 19 | 23 34 | 40 54 | 62 72 | 83 90 | 93 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Высота корпуса более 20 м, грузоподъемность мостовых кранов 250 т. Мощность 150 тыс. т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 300 тыс. м2 | 40 | 8 | 24 15-38 | К | 3 4 | 5 6 | 8 9 | 11 13 | 17 20 | 24 28 | 34 37 | 52 57 | 67 69 | 79 81 | 88 90 | 92 94 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 5 6 | 8 9 | 11 13 | 17 20 | 24 28 | 34 37 | 52 57 | 67 69 | 79 81 | 30 30 | 34 34 | 39 38 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 120 тыс. м2. В составе: сталелитейного, чугунолитейного, кузнечного, прессового цехов, цеха металлоконструкций, механосборочного цеха и других частично | 32 1-32 | 8 | 16 15-30 | К | 5 6 | 9 10 | 13 15 | 17 19 | 25 28 | 35 38 | 50 58 | 73 74 | 88 86 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 180 тыс. м2. В составе: сталелитейного, чугунолитейного, кузнечного, прессового цехов, цеха металлоконструкций, механосборочного цеха и других | 30 11-40 | - | 17 22-38 | К | - | - | - | 2 3 | 5 8 | 8 13 | 12 18 | 22 31 | 39 44 | 56 59 | 72 74 | 82 84 | 92 95 | 100 100 |  |  |  |
| 2*. Завод горно-шахтного оборудования | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (100) | 31 | 5 | 18 12-29 | К | 4 4 | 9 10 | 16 18 | 28 29 | 42 40 | 56 51 | 69 62 | 79 74 | 88 85 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 (150) | 33 | 6 | 20 12-31 | К | 3 4 | 8 10 | 15 17 | 27 28 | 43 41 | 59 54 | 73 68 | 80 77 | 87 86 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Завод тепловозостроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность 1000 секций в год. Общая площадь производственных корпусов 330 тыс. м2 | 42 | 8 | 30 11-40 | К | 1 1 | 2 2 | 4 11 | 9 20 | 15 29 | 22 39 | 31 49 | 43 59 | 57 68 | 71 77 | 89 86 | 94 93 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |
| 4*. Завод грузового вагоностроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, тыс. ед. вагонов (в 4-осном исполнении) в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (115) | 33 | 5 | 20 12-31 | К | 4 4 | 9 10 | 16 18 | 28 29 | 42 40 | 56 51 | 69 67 | 79 74 | 88 85 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 (200) | 36 | 6 | 21 14-34 | К | 4 5 | 8 10 | 12 15 | 19 20 | 26 28 | 36 38 | 46 48 | 56 60 | 70 72 | 83 84 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 5*. Завод пассажирского вагоностроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, тыс. шт. вагонов в год (общая площадь всех производственных корпусов, тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 (60) | 28 | 4 | 15 12-26 | К | 4 5 | 12 13 | 22 23 | 35 35 | 48 48 | 61 63 | 74 76 | 86 87 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 (150) | 33 | 5 | 18 14-31 | К | 4 4 | 9 10 | 16 18 | 28 29 | 42 40 | 56 51 | 69 63 | 79 74 | 88 85 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завод дизелестроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность 515 тыс. кВт (700 тыс. л. с.) в год. Общая площадь производственных корпусов 105 тыс. м2. Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 250 т; мощность, тыс. кВт (тыс. л. с.) в год общая площадь всех производственных корпусов, тыс. м2) | 32 | 5 | 19 12-30 | К | 4 4 | 9 10 | 16 18 | 28 29 | 42 40 | 56 51 | 69 62 | 79 74 | 88 85 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1103 (1500); (170) | 37 | 6 | 22 14-35 | К | 3 4 | 7 8 | 11 15 | 17 22 | 26 31 | 36 41 | 45 50 | 55 59 | 66 70 | 77 80 | 87 89 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2574 (3500); (240) | 44 | 7 | 28 15-42 | К | 1 2 | 3 4 | 5 7 | 8 11 | 14 19 | 23 29 | 32 41 | 42 54 | 53 66 | 63 77 | 74 87 | 84 92 | 92 96 | 99 99 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 57 | 53 57 | 53 57 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 3 4 | 5 7 | 8 11 | 14 19 | 23 29 | 32 41 | 42 54 | 53 66 | 68 77 | 74 87 | 31 35 | 39 39 | 45 42 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1103 тыс. кВт (1500 тыс. л. с.). Общая площадь производственных корпусов 170 тыс. м2. В составе: заготовительного, сборочно-сварочного, литейного, механосборочного и других цехов частично | 36 1-36 | 7 | 20 15-34 | К | 2 3 | 5 6 | 10 13 | 15 20 | 24 31 | 37 44 | 50 57 | 63 70 | 75 80 | 86 90 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1471 тыс. кВт (2000 тыс. л. с.) в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. В составе: заготовительного, сборочно-сварочного, литейного, механосборочного и других цехов | 32 13-44 | - | 11 32-42 | К | - | - | - | - | 2 3 | 6 10 | 12 20 | 20 32 | 28 46 | 36 60 | 50 71 | 67 82 | 84 91 | 98 97 | 100 100 |  |  |
| 7*. Завод подъемно-транспортного машиностроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн. руб. продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (40) | 21 | 3 | 10 10-19 | К | 5 8 | 14 17 | 26 31 | 50 50 | 84 79 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 (60) | 26 | 4 | 11 14-24 | К | 6 9 | 14 17 | 22 28 | 30 35 | 46 48 | 63 63 | 80 78 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 (115) | 33 | 5 | 20 12-31 | К | 4 4 | 8 10 | 16 19 | 28 29 | 42 40 | 56 51 | 69 62 | 79 74 | 88 85 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 (200) | 35 | 6 | 21 13-33 | К | 3 4 | 7 10 | 13 16 | 20 22 | 28 30 | 39 41 | 51 53 | 64 65 | 76 77 | 86 87 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 8. Завод средств механизации и автоматизации технологических процессов специализированного оборудования и технологической оснастки | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 (60) | 28 | 4 | 15 12-26 | К | 4 5 | 11 13 | 22 23 | 35 35 | 48 48 | 61 63 | 74 76 | 86 87 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 (150) | 33 | 6 | 20 12-31 | К | 3 4 | 8 10 | 15 17 | 27 28 | 43 41 | 59 54 | 73 69 | 80 78 | 87 86 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Сборочный корпус с испытательной станцией | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 200 т. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 26 | 3 | 15 10-24 | К | 5 6 | 10 12 | 16 25 | 34 40 | 53 56 | 71 70 | 88 82 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 40 | 5 | 21 18-38 | К | 2 3 | 4 10 | 7 18 | 10 26 | 16 34 | 24 43 | 34 53 | 46 66 | 61 77 | 74 85 | 85 92 | 96 96 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
| 10*. Кузнечный корпус | Мощность 100 тыс. т поковок в год. Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 400 т. Общая площадь корпуса 110 тыс. м2 | 40 | 7 | 23 16-38 | К | 3 4 | 7 8 | 13 15 | 20 24 | 28 35 | 43 50 | 60 65 | 68 73 | 76 80 | 82 85 | 86 90 | 92 95 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |
| 11. Механический корпус | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 14 | 3 | 7 7-13 | К | 8 11 | 28 34 | 66 63 | 93 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | 33 | 5 | 22 10-31 | К | 2 2 | 4 6 | 11 17 | 22 29 | 33 41 | 54 55 | 68 68 | 82 80 | 95 90 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 600 т. Общая площадь корпуса 190 тыс. м2 | 48 | 8 | 22 25-46 | К | 1 1 | 2 5 | 5 11 | 8 18 | 12 27 | 16 35 | 20 45 | 25 55 | 32 63 | 44 71 | 56 78 | 69 85 | 80 92 | 91 96 | 97 99 | 100 100 |  |
| 12. Корпус металлоконструкций | Мощность 136 тыс. т Конструкций в год. Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса 100 тыс. м2 | 40 | 6 | 16 23-38 | К | 1 1 | 2 4 | 7 12 | 13 22 | 21 35 | 29 44 | 38 56 | 48 67 | 62 77 | 78 87 | 88 94 | 95 97 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
| 13. Корпус мелкого литья со складом формовочных материалов и огнеупоров | Мощность 40 тыс. т литья в год развесом до 5 т. Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса 76 тыс. м2 | 34 | 5 | 13 20-32 | К | 1 1 | 4 7 | 9 16 | 17 28 | 25 42 | 33 58 | 43 70 | 59 81 | 76 90 | 90 96 | 97 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 14* .Корпус крупного литья | Мощность 90 тыс. т литья в год развесом от 5 до 150 т. Высота корпуса более 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов более 260 т. Общая площадь корпуса 133 тыс. м2 | 41 | 6 | 22 18-39 | К | 1 1 | 2 4 | 7 12 | 13 20 | 20 33 | 27 44 | 35 54 | 45 64 | 60 73 | 71 81 | 80 86 | 87 93 | 94 97 | 100 100 |  |  |  |
| 15. Корпус вспомогательных цехов | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса 80 тыс. м2 | 28 | 4 | 10 17-26 | К | 2 3 | 6 9 | 14 22 | 25 35 | 37 50 | 55 65 | 72 79 | 88 90 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16*. Металлургический комплекс | Мощность 27 тыс. т стального литья и 116 тыс. т слитков в год. Высота производственных корпусов более 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 140 т. Общая площадь производственных корпусов 220 тыс. м2 | 36 | 7 | 20 15-34 | К | 2 2 | 5 6 | 7 10 | 12 18 | 19 29 | 31 41 | 45 58 | 66 71 | 77 82 | 85 90 | 93 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |

### ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Корпус газовых турбин | Мощность 800 тыс. кВт турбин в год общей массой 4320 т. Корпус в составе: отделений сборки и механообработки, подпольного хозяйства, транспортных коммуникаций. Общая площадь корпуса 53 тыс. м2, высота до низа ферм 18 и 29,1 м. Грузоподъемность мостовых кранов 250/32 т | 18 | 2 | 8 10-17 | К | 8 12 | 15 19 | 28 31 | 50 56 | 73 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Корпус турбин для атомных электростанций | Мощность турбин 6000 тыс. кВт в год. Общая площадь корпуса 75 тыс. м2, высота до низа ферм 21,6 и 29,1 м. Грузоподъемность мостовых кранов 200/32 т | 22 | 3 | 9 12-20 | К | 4 9 | 9 25 | 19 49 | 26 64 | 38 78 | 72 91 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |
| 3. Обрубной корпус чугунолитейного цеха | Общая площадь корпуса 12100 м2, высота до низа ферм 11,6 м. Грузоподъемность мостовых кранов 30 т | 10 | 1 | 3 7-9 | К | 5 6 | 30 50 | 90 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Чугунолитейный цех | Мощность 9900 т чугунного литья в год. Полезная площадь цеха 10 тыс. м2, высота до низа ферм 18 и 22 м. Грузоподъемность мостовых кранов 30/5 т | 12 | 2 | 4 7-10 | К | 8 15 | 31 66 | 75 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кузнечно-прессовый цех | Мощность 80 тыс. т поковок в год. Общая площадь цеха 100 тыс. м2, высота до низа ферм 16 и 32 м. Грузоподъемность мостовых кранов 700 т | 36 | 6 | 20 15-34 | К | 3 4 | 7 9 | 11 14 | 18 19 | 25 27 | 35 37 | 45 47 | 55 59 | 69 71 | 82 83 | 93 94 | 100 100 |
| 6. Обдирочно-термический корпус | Общая площадь корпуса 100 тыс. м2, высота до низа ферм 24 и 18 м. Грузоподъемность мостовых кранов 500/50 т | 34 | 5 | 14 19-32 | К | 2 3 | 4 7 | 9 16 | 17 28 | 26 43 | 35 59 | 44 71 | 59 81 | 76 89 | 89 95 | 96 98 | 100 100 |

### ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Тяжелое электромашиностроение |  |
| 1. Завод турбогидрогенераторов и крупных электрических машин | Главный корпус высотой до 40 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 500 т. Мощность, млн. руб./год; Общая площадь корпусов производственного назначения, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2 | 33 | 6 | 16 16-31 | К | 3 5 | 6 12 | 9 19 | 12 28 | 19 38 | 34 53 | 48 63 | 74 76 | 87 90 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 52 53 | 52 53 | 52 53 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 5 | 6 12 | 9 19 | 12 28 | 19 38 | 34 53 | 48 63 | 22 23 | 35 37 | 43 42 | - |  |  |  |  |  |
|  | 60; 100; 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 21 млн. руб./год; общая площадь 35 тыс. м2 | 22 1-22 | 6 | 6 16-21 | К | 6 10 | 11 23 | 17 36 | 23 52 | 37 71 | 62 88 | 82 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 39 млн. руб./год; общая площадь 65 тыс. м2 | 17 17-33 | - | 10 22-31 | К | - | - | - | - | - | 4 15 | 12 28 | 45 49 | 73 70 | 96 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 162; 270; 150 | 45 | 7 | 24 19-42 | К | 1 2 | 3 4 | 5 8 | 8 14 | 13 23 | 18 32 | 29 45 | 41 56 | 52 65 | 63 73 | 77 81 | 86 88 | 93 93 | 98 97 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 68 | 66 68 | 66 68 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 3 4 | 5 8 | 8 14 | 13 23 | 18 32 | 29 45 | 41 56 | 52 65 | 63 73 | 77 81 | 20 20 | 27 25 | 32 29 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 млн. руб./год; общая площадь 100 тыс. м2 | 36 1-36 | 7 | 17 19-35 | К | 2 2 | 4 6 | 7 10 | 11 19 | 18 30 | 25 43 | 41 58 | 56 71 | 69 80 | 81 88 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 102 млн. руб./год; общая площадь 170 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 13 30-42 | К | - | - | - | - | 2 4 | 4 8 | 7 14 | 13 22 | 19 30 | 27 39 | 44 51 | 60 62 | 78 77 | 93 92 | 100 100 |  |
| Транспортное электромашиностроение |  |
| 2. Завод тягового и кранового электрооборудования | Главный корпус одноэтажный высотой до 10 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь корпусов производственного назначения, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26; -; 30 | 15 | 3 | 6 8-13 | К | 9 10 | 24 25 | 52 57 | 86 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60; 70; 50 | 20 | 4 | 9 11-19 | К | 6 7 | 14 15 | 26 35 | 48 53 | 76 79 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102; 120; 80 | 24 | 5 | 10 13-22 | К | 5 7 | 12 18 | 23 32 | 41 48 | 61 66 | 78 80 | 93 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 68 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 7 | 12 18 | 23 32 | 41 48 | 61 66 | 78 80 | 25 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 57 млн. руб./год; общая площадь 80 тыс. м2 | 19 1-19 | 5 | 6 13-18 | К | 8 10 | 18 25 | 34 45 | 57 66 | 79 85 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 14 11-24 | - | 5 18-22 | К | - | - | - | 6 8 | 22 23 | 41 43 | 79 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163; 190; 125 | 30 | 6 | 16 13-28 | К | 4 5 | 10 14 | 20 25 | 35 38 | 54 56 | 67 70 | 78 83 | 89 93 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 10 14 | 20 25 | 35 38 | 54 56 | 67 70 | 78 83 | 89 93 | 30 29 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 92 млн. руб./год; общая площадь 125 тыс. м2 | 25 1-25 | 6 | 11 13-23 | К | 6 7 | 15 20 | 30 35 | 48 50 | 70 71 | 83 85 | 91 93 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 71 млн. руб./год; общая площадь 65 тыс. м2 | 19 12-30 | - | 9 20-28 | К | - | - | - | 7 11 | 20 20 | 32 35 | 51 60 | 71 80 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Завод напольного транспорта (грузоподъемностью до 5 т) | Корпуса одноэтажные высотой до 10,8 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 20 т. Мощность 58 млн. руб./год. Общая площадь производственных корпусов 60 тыс. м2; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 24 | 4 | 12 11-22 | К | 6 6 | 13 16 | 30 31 | 47 48 | 63 64 | 79 80 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 69 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 6 6 | 13 16 | 30 31 | 47 48 | 63 64 | 79 80 | 27 27 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 34 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 19 1-19 | 4 | 7 11-17 | К | 8 8 | 19 23 | 39 40 | 58 58 | 75 75 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 16 9-24 | - | 6 17-22 | К | - | - | 11 11 | 23 25 | 38 38 | 55 56 | 89 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Завод электровозостроения | Корпуса одноэтажные высотой до 18 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100; 165; 30 | 34 | 6 | 20 13-32 | К | 4 6 | 8 11 | 14 17 | 23 26 | 32 35 | 44 46 | 56 59 | 69 72 | 81 83 | 93 94 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 62 | 60 62 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 6 | 8 11 | 14 17 | 23 26 | 32 35 | 43 46 | 56 59 | 69 72 | 81 83 | 33 32 | 37 36 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. руб./год; общая площадь 90 тыс. м2 | 29 1-29 | 6 | 15 13-27 | К | 7 9 | 14 17 | 23 27 | 33 36 | 43 46 | 55 57 | 67 69 | 78 81 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. руб./год; общая площадь 75 тыс. м2 | 27 8-34 | - | 13 20-32 | К | - | - | 4 4 | 8 9 | 16 18 | 25 28 | 39 42 | 55 58 | 70 71 | 83 85 | 92 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 150; 250; 50 | 36 | 7 | 23 12-34 | К | 1 2 | 3 5 | 7 15 | 13 25 | 21 37 | 29 49 | 43 60 | 59 71 | 76 84 | 90 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 60 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 3 5 | 7 15 | 13 25 | 21 37 | 29 49 | 43 60 | 59 71 | 76 84 | 90 92 | 34 38 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 85 млн. руб./год; общая площадь 150 тыс. м2 | 33 1-33 | 7 | 20 12-31 | К | 2 3 | 5 9 | 9 21 | 15 34 | 24 48 | 33 60 | 48 71 | 64 81 | 79 89 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 65 млн. руб./год; общая площадь 100 тыс. м2 | 29 8-36 | - | 14 21-34 | К | - | - | 5 6 | 10 12 | 16 21 | 23 32 | 35 43 | 51 57 | 70 76 | 82 87 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |
| Трансформаторостроение |  |
| 5. Завод силовых трансформаторов | Главный корпус одноэтажный высотой до 28,8 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 500 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38; 50; - | 24 | 4 | 12 11-22 | К | 5 7 | 9 18 | 16 32 | 36 48 | 58 66 | 77 80 | 96 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78; 100; 70 | 30 | 5 | 14 15-28 | К | 4 6 | 7 14 | 11 23 | 24 33 | 39 46 | 54 59 | 69 73 | 82 89 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 67 71 | 67 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 6 | 7 14 | 11 23 | 24 33 | 39 46 | 54 59 | 69 73 | 15 18 | 27 24 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 39 млн. руб./год; общая площадь 65 тыс. м2 | 24 1-24 | 4 | 8 15-22 | К | 7 9 | 11 20 | 18 32 | 36 46 | 55 61 | 73 75 | 90 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 39 млн. руб./год; общая площадь 35 тыс. м2 | 18 13-30 | - | 7 22-28 | К | - | - | - | - | 7 11 | 16 21 | 28 35 | 46 63 | 83 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 176; 220; 140 | 42 | 5 | 26 15-40 | К | 1 3 | 3 6 | 6 10 | 13 17 | 20 24 | 30 34 | 40 44 | 51 54 | 60 63 | 70 72 | 79 82 | 86 88 | 94 94 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 68 | 66 68 | 66 68 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 3 | 3 6 | 6 10 | 13 17 | 20 24 | 30 34 | 40 44 | 51 54 | 60 63 | 70 72 | 13 14 | 20 20 | 28 26 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 66 млн. руб./год; общая площадь 140 тыс. м2 | 33 1-33 | 5 | 17 15-31 | К | 2 4 | 5 9 | 10 15 | 20 25 | 31 35 | 43 47 | 57 60 | 70 73 | 81 84 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 110 млн. руб./год; общая площадь 80 тыс. м2 | 27 16-42 | - | 16 25-40 | К | - | - | - | - | - | 4 6 | 7 9 | 13 14 | 20 20 | 28 28 | 40 44 | 58 63 | 83 82 | 100 100 |  |  |
| Предприятия по производству высоковольтной аппаратуры |  |
| 6. Завод по производству высоковольтной аппаратуры | Главный корпус одноэтажный высотой до 28,8 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26; 40; 20 | 18 | 3 | 8 9-16 | К | 7 8 | 18 23 | 45 49 | 73 74 | 93 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52; 80; 60 | 24 | 5 | 12 11-22 | К | 5 6 | 10 17 | 22 31 | 41 47 | 61 63 | 83 81 | 96 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76; 120; 80 | 27 | 5 | 12 14-25 | К | 4 6 | 9 17 | 17 28 | 30 40 | 50 56 | 67 71 | 83 83 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Завод комплектных трансформаторных подстанций (КТП) мощностью до 1600 кВ×А | Главный корпус одноэтажный высотой 9,6 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61; 35; 15 | 21 | 3 | 10 10-19 | К | 5 8 | 13 17 | 26 31 | 50 50 | 84 79 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105; 60; 40 | 24 | 3 | 11 12-22 | К | 6 8 | 12 17 | 20 28 | 31 41 | 52 56 | 76 73 | 93 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Завод комплектных распределительных устройств до 10 кВ | Главный корпус одноэтажный высотой до 9,6 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22; 35; 15 | 21 | 3 | 9 10-18 | К | 6 8 | 8 17 | 32 31 | 59 50 | 80 79 | 96 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40; 65; 30 | 24 | 3 | 13 10-22 | К | 5 7 | 9 19 | 19 32 | 39 49 | 59 65 | 77 80 | 95 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60; 100; 60 | 27 | 4 | 14 12-25 | К | 5 6 | 11 15 | 19 27 | 30 40 | 43 52 | 56 65 | 75 80 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 76 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 6 | 11 15 | 19 27 | 30 40 | 43 52 | 56 65 | 75 80 | 18 7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб./год; общая площадь 75 тыс. м2 | 24 1-24 | 4 | 12 12-23 | К | 6 7 | 15 18 | 25 33 | 39 48 | 56 63 | 78 77 | 92 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб./год; общая площадь 25 тыс. м2 | 12 6-27 | - | 6 20-25 | К | - | - | - | - | - | 4 8 | 22 28 | 75 72 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Завод силовых конденсаторов | Корпуса одноэтажные высотой до 7,2 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29; 40; 20 | 21 | 4 | 9 11-19 | К | 4 5 | 8 11 | 21 31 | 58 51 | 84 71 | 94 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46; 65; 30 | 24 | 4 | 14 9-22 | К | 2 3 | 6 12 | 17 27 | 38 46 | 61 69 | 81 87 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторная промышленность |  |
| 10. Завод свинцовых аккумуляторов | Корпуса одноэтажные высотой до 10 м и многоэтажные. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38; 35; - | 24 | 4 | 9 14-22 | К | 5 7 | 11 17 | 19 28 | 26 40 | 49 56 | 75 76 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70; 65; - | 30 | 6 | 15 14-28 | К | 4 5 | 8 13 | 15 23 | 25 35 | 40 48 | 57 63 | 72 75 | 86 85 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 91; 85; 50 | 33 | 6 | 18 15-32 | К | 2 2 | 9 9 | 18 19 | 30 33 | 47 50 | 65 68 | 80 83 | 92 93 | 96 97 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 78 79 | 78 79 | 78 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 2 | 9 9 | 18 19 | 30 33 | 47 50 | 65 68 | 80 83 | 14 14 | 18 18 | 21 20 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 37 млн. руб./год; общая площадь 35 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 10 15-24 | К | 3 2 | 11 11 | 22 24 | 38 41 | 59 61 | 81 82 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 54 млн. руб./год; общая площадь 50 тыс. м2 | 24 10-33 | - | 11 22-32 | К | - | - | - | 1 2 | 5 7 | 13 17 | 31 36 | 63 67 | 81 84 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 11. Завод щелочных аккумуляторов | Корпуса одноэтажные и двухэтажные. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21; 35 | 21 | 4 | 10 10-19 | К | 6 8 | 11 17 | 29 33 | 52 53 | 78 77 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40; 65 | 24 | 5 | 12 11-22 | К | 5 7 | 11 17 | 19 28 | 26 40 | 49 56 | 75 76 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Завод гальванических элементов | Корпуса одно- и двухэтажные. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28; 30 | 18 | 3 | 8 9-16 | К | 5 8 | 10 19 | 30 34 | 62 62 | 90 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58; 65 | 24 | 4 | 10 10-19 | К | 5 7 | 10 17 | 24 28 | 44 40 | 67 56 | 87 76 | 96 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светотехническая промышленность |  |
| 13. Завод электроламп накаливания (ЛОН, миниатюрных, автомобильных, кино- и др.) | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21; 40; 20 | 20 | 4 | 10 10-19 | К | 5 9 | 15 21 | 26 35 | 48 53 | 79 81 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51; 100; 60 | 24 | 4 | 13 11-23 | К | 2 2 | 9 11 | 21 26 | 39 44 | 61 63 | 78 79 | 91 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70; 140; 80 | 30 | 5 | 17 12-28 | К | 4 5 | 10 12 | 18 21 | 28 32 | 40 45 | 53 56 | 70 72 | 86 86 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 61 61 | 81 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 10 12 | 18 21 | 28 32 | 40 45 | 53 56 | 70 72 | 25 25 | 14 12 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 9 млн. руб./год; общая площадь 58,8 тыс. м2 | 24 1-24 | 5 | 11 12-22 | К | 7 8 | 17 20 | 30 34 | 44 50 | 60 67 | 76 80 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 52 млн. руб./год; общая площадь 41,2 тыс. м2 | 18 10-27 | - | 8 19-26 | К | - | - | - | 7 9 | 16 18 | 31 31 | 61 59 | 88 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 9 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 12 19-30 | - | 3 26-28 | К | - | - | - | - | - | - | 10 14 | 39 43 | 75 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. Завод люминесцентных ламп | Корпуса одно- и многоэтажные с вакуумной гигиеной. Мощность, млн. руб./год: Общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23; 40; 20 | 20 | 3 | 9 10-18 | К | 4 7 | 12 22 | 22 37 | 40 55 | 62 76 | 85 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34; 60; 35 | 24 | 5 | 13 10-22 | К | 8 4 | 9 15 | 16 24 | 29 39 | 49 59 | 72 79 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 76 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 8 4 | 9 15 | 16 24 | 29 39 | 49 59 | 72 79 | 20 27 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 10 10-19 | К | 4 6 | 11 21 | 20 34 | 36 51 | 57 72 | 78 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 14 11-24 | - | 5 18-22 | К | - | - | - | 8 11 | 26 29 | 52 56 | 84 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45,5; 80; 55 | 27 | 5 | 17 10-26 | К | 1 2 | 8 10 | 18 22 | 36 41 | 56 61 | 74 77 | 89 90 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 55 60 | 55 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 8 10 | 18 22 | 36 41 | 56 61 | 74 77 | 34 30 | 43 38 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15,5 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 10 10-19 | К | 3 3 | 14 17 | 33 37 | 55 60 | 76 79 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 16 12-27 | - | 6 21-26 | К | - | - | - | 12 13 | 31 34 | 53 54 | 76 74 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Завод ламп газоразрядных высокого давления | Корпуса одно- и многоэтажные с ртутными залами и корпусом кварцевого стекла. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29; 40; 20 | 20 | 3 | 10 10-19 | К | 4 8 | 12 22 | 22 37 | 40 55 | 62 76 | 85 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43; 60; 30 | 24 | 5 | 13 10-22 | К | 3 4 | 9 15 | 16 24 | 29 39 | 49 59 | 72 79 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 76 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | З | 3 4 | 9 15 | 16 24 | 29 39 | 49 59 | 72 79 | 20 27 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб./год; общая площадь 23 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 10 10-19 | К | 4 6 | 11 21 | 20 34 | 36 51 | 57 72 | 78 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 33 млн. руб./год; общая площадь 37 тыс. м2 | 14 11-24 | - | 5 18-22 | К | - | - | - | 8 11 | 26 29 | 52 56 | 84 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88; 100; 55 | 27 | 5 | 14 12-25 | К | 1 2 | 7 10 | 18 21 | 30 35 | 47 52 | 66 69 | 81 82 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 54 58 | 54 58 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 7 10 | 18 21 | 30 35 | 47 52 | 66 69 | 27 24 | 38 34 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 43 млн. руб./год; общая площадь 50 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 8 12-19 | К | 3 3 | 14 17 | 33 37 | 55 60 | 76 79 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб./год; общая площадь 50 тыс. м2 | 15 13-27 | - | 7 19-25 | К | - | - | - | - | 13 14 | 35 36 | 58 58 | 82 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Завод светотехнической арматуры (светильников) | Корпуса одноэтажные бескрановые. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41; 35 | 16 | 3 | 6 9-14 | К | 9 11 | 25 30 | 53 54 | 83 79 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59; 50 | 18 | 3 | 7 10-16 | К | 7 9 | 18 23 | 38 43 | 66 64 | 89 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70; 60 | 20 | 3 | 7 12-18 | К | 6 9 | 13 20 | 25 37 | 51 56 | 79 76 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству электродвигателей |  |
| 17. Завод электродвигателей синхронных мощностью до 100 кВт | Главный корпус одноэтажный, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40; 50; - | 21 | 3 | 13 8-20 | К | 4 5 | 10 17 | 20 34 | 39 58 | 62 76 | 83 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94; 70; 45 | 24 | 4 | 14 9-22 | К | 3 4 | 7 14 | 13 25 | 31 47 | 51 67 | 72 82 | 87 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 45 56 | 45 56 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 7 14 | 13 25 | 31 47 | 51 67 | 27 26 | 42 38 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 59 млн. руб./год; общая площадь 56 тыс. м2 | 18 1-18 | 4 | 8 9-16 | К | 6 7 | 15 25 | 28 41 | 62 71 | 90 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 35 млн. руб./год; общая площадь 14 тыс. м2 | 18 7-24 | - | 8 15-22 | К | - | - | 1 3 | 6 15 | 18 31 | 49 58 | 77 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200; 150; 100 | 36 | 7 | 20 15-34 | К | 2 2 | 3 5 | 6 9 | 12 18 | 18 31 | 29 48 | 43 66 | 59 77 | 69 85 | 81 91 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 64 | 53 64 | 72 90 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 2 | 3 5 | 6 9 | 12 18 | 18 31 | 29 48 | 43 66 | 59 77 | 16 21 | 28 27 | 22 6 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 55 млн. руб./год; общая площадь 50 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 11 15-25 | К | 4 4 | 7 7 | 10 12 | 16 20 | 26 35 | 44 55 | 64 78 | 89 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 53 млн. руб./год; общая площадь 44 тыс. м2 | 24 10-33 | - | 12 20-31 | К | - | - | - | 8 10 | 16 22 | 31 37 | 46 53 | 61 67 | 75 80 | 88 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 92 млн. руб./год; общая площадь 56 тыс. м2 | 12 25-36 | - | 7 28-34 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 19 | 36 59 | 79 87 | 100 100 |  |  |  |  |
| 18. Завод электродвигателей мощностью свыше 100 кВт | Главный корпус высотой до 10,8 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35; 70; 40 | 24 | 4 | 14 9-22 | К | 3 4 | 7 14 | 13 25 | 31 47 | 51 67 | 72 8Я2 | 87 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Завод электродвигателей взрывозащищенных | Корпуса одноэтажные высотой до 8,4 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29; 30; 15 | 15 | 3 | 5 10-14 | К | 6 9 | 13 25 | 34 56 | 74 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39; 40; 20 | 18 | 3 | 8 9-16 | К | 5 7 | 13 20 | 23 44 | 55 75 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47; 50; 25 | 20 | 3 | 10 9-18 | К | 5 7 | 12 20 | 27 44 | 55 67 | 81 87 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67; 70; 40 | 23 | 4 | 12 9-20 | К | 5 6 | 11 16 | 24 32 | 45 62 | 76 80 | 92 94 | 99 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Завод электробуров и погружных электродвигателей | Корпуса одноэтажные высотой до 10,8 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9; 20; 20 | 14 | 2 | 7 7-13 | К | 7 10 | 17 34 | 49 70 | 90 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15; 30; 20 | 15 | 3 | 8 7-14 | К | 7 10 | 14 27 | 37 60 | 75 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28; 50; 25 | 18 | 3 | 9 9-17 | К | 7 9 | 13 20 | 20 32 | 46 52 | 75 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39; 70; 50 | 21 | 3 | 10 10-19 | К | 4 7 | 8 14 | 15 23 | 30 39 | 58 68 | 83 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54; 90; 50 | 24 | 4 | 14 10-23 | К | 4 5 | 8 12 | 16 22 | 31 36 | 51 57 | 69 74 | 88 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 52 57 | 52 57 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 8 12 | 16 22 | 31 36 | 51 57 | 17 17 | 36 31 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 22 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 18 1-18 | 4 | 8 10-17 | К | 7 10 | 15 21 | 30 38 | 60 64 | 87 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб./год; общая площадь 50 тыс. м2 | 12 13-24 | - | 6 18-23 | К | - | - | - | - | 12 18 | 35 39 | 78 72 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству электроагрегатов |  |
| 21 .Завод электродвигателей малой мощности | Корпуса одноэтажные бескрановые. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8; 11 | 15 | 2 | 5 9-13 | К | 7 8 | 21 32 | 51 56 | 82 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22; 30 | 21 | 3 | 10 10-19 | К | 5 10 | 12 20 | 25 36 | 40 55 | 70 76 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству специального технологического оборудования |  |
| 22. Завод нестандартизированного специального оборудования, технологической оснастки и инструмента | Главный корпус одноэтажный, высотой до 10,8 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 20 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17; 35; - | 30 | 5 | 19 10-28 | К | 4 8 | 11 19 | 20 31 | 33 43 | 44 53 | 57 66 | 71 78 | 78 84 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 62 68 | 62 68 | 62 68 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 8 | 11 19 | 20 31 | 33 43 | 44 53 | 57 66 | 9 10 | 16 16 | 28 24 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 7 млн. руб./год; общая площадь 14 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 10 10-19 | К | 7 12 | 18 28 | 33 45 | 53 63 | 71 78 | 87 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб./год; общая площадь 21 тыс. м2 | 15 16-30 | - | 9 20-28 | К | - | - | - | - | - | 9 15 | 23 32 | 41 50 | 74 76 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24; 50; 30 | 32 | 5 | 18 13-30 | К | 4 6 | 8 15 | 16 25 | 25 36 | 35 47 | 48 58 | 61 70 | 74 81 | 82 86 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 58 67 | 58 67 | 58 67 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 6 | 8 15 | 16 25 | 25 36 | 35 47 | 48 58 | 61 70 | 16 14 | 24 19 | 33 26 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 7 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 24 1-24 | 5 | 11 13-23 | К | 7 10 | 14 23 | 27 38 | 45 54 | 61 70 | 76 81 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб./год; общая площадь 30 тыс. м2 | 18 15-32 | - | 8 23-30 | К | - | - | - | - | - | 9 10 | 23 26 | 37 42 | 56 59 | 79 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 51; 110; 70 | 38 | 6 | 24 13-36 | К | 3 3 | 4 4 | 5 10 | 6 17 | 21 32 | 31 41 | 41 51 | 51 60 | 62 70 | 82 86 | 96 96 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 53 | 42 53 | 81 85 | 81 85 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 4 4 | 5 10 | 6 17 | 21 32 | 31 41 | 41 51 | 51 60 | 21 17 | 40 33 | 15 11 | 18 14 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 9 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 27 1-27 | 6 | 14 13-26 | К | 4 5 | 7 8 | 11 19 | 15 32 | 50 61 | 72 78 | 90 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 26 млн. руб./год; общая площадь 50 тыс. м2 | 16 17-32 | - | 8 24-31 | К | - | - | - | - | - | 2 3 | 9 7 | 25 25 | 53 54 | 84 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 16 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 10 29-38 | - | 6 31-36 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 34 | 79 74 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |
|  | 65; 140; 90 | 41 | 7 | 26 14-39 | К | 3 3 | 4 5 | 5 9 | 8 14 | 17 26 | 23 33 | 32 48 | 42 51 | 57 62 | 68 73 | 78 84 | 87 91 | 96 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 43 | 32 43 | 32 43 | 76 80 | 76 80 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 4 5 | 5 9 | 8 14 | 17 26 | 23 33 | 32 48 | 42 51 | 25 19 | 36 30 | 46 41 | 11 11 | 20 17 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 11 млн. руб./год; общая площадь 50 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 12 14-25 | К | 6 5 | 11 12 | 16 20 | 24 32 | 53 61 | 72 77 | 89 91 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 26 млн. руб./год; общая площадь 55 тыс. м2 | 16 20-35 | - | 10 25-34 | К | - | - | - | - | - | - | 9 8 | 25 24 | 56 50 | 77 80 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 28 млн. руб./год; общая площадь 35 тыс. м2 | 11 31-41 | - | 6 34-39 | К | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 23 | 47 56 | 83 83 | 100 100 |  |  |
| Предприятия по производству электротермического оборудования |  |
| 23. Завод электротермического оборудования | Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 100 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16; 16; - | 18 | 3 | 9 9-17 | К | 6 11 | 18 28 | 39 47 | 66 70 | 88 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75; 75; 40 | 21 | 3 | 11 10-20 | К | 6 7 | 22 23 | 39 40 | 62 60 | 79 78 | 90 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству электросварочного оборудования |  |
| 24. Завод электросварочного оборудования | Главный корпус одноэтажный высотой до 15 м, оснащенный мостовыми кранами до 50 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37; 20; - | 16 | 3 | 7 9-15 | К | 9 11 | 24 30 | 47 55 | 75 79 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46; 55; - | 17 | 3 | 8 9-16 | К | 7 8 | 17 26 | 48 54 | 77 79 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55; 65; - | 19 | 4 | 10 9-18 | К | 7 10 | 13 23 | 27 37 | 51 57 | 79 83 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72; 85; 50 | 28 | 6 | 12 16-27 | К | 4 5 | 10 11 | 18 19 | 29 29 | 40 39 | 53 52 | 67 66 | 78 77 | 89 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - |  | - | - | - | - | 57 57 | 57 57 | 57 57 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 10 11 | 18 19 | 29 29 | 40 39 | 53 52 | 10 9 | 21 20 | 32 31 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 34 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 19 1-19 | 6 | 3 16-18 | К | 7 8 | 18 19 | 32 33 | 51 51 | 71 69 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 38 млн. руб./год; общая площадь 45 тыс. м2 | 12 17-28 | - | 3 25-27 | К | - | - | - | - | - | 2 3 | 23 21 | 49 47 | 75 73 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25. Завод лазерного оборудования | Корпуса одноэтажные, оснащенные кранами грузоподъемностью до 5 т. Мощность 10 млн. руб./год; общая площадь всех корпусов 11 тыс. м2 | 21 | 4 | 7 14-20 | К | 6 7 | 11 22 | 20 38 | 45 60 | 70 80 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству преобразовательной техники |  |
| 26. Завод по производству силовых полупроводниковых преобразователей мощностью 5 кВт и выше | Корпуса одно- и многоэтажные бескрановые. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41; 35; - | 27 | 4 | 11 15-25 | К | 4 6 | 7 14 | 14 27 | 21 40 | 31 55 | 50 68 | 72 81 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64; 55; 20 | 30 | 5 | 12 18-29 | К | 3 5 | 6 11 | 12 21 | 18 36 | 25 50 | 40 62 | 58 71 | 75 81 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 70 75 | 70 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 5 | 6 11 | 12 21 | 18 36 | 25 50 | 40 62 | 58 71 | 5 6 | 20 16 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб./год; общая площадь 37 тыс. м2 | 24 1-24 | 5 | 5 18-22 | К | 4 6 | 9 15 | 17 28 | 26 48 | 35 66 | 57 83 | 83 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн. руб./год; общая площадь 17 тыс. м2 | 9 22-30 | - | 5 25-29 | К | - | - | - | - | - | - | - | 16 23 | 66 63 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 27. Завод силовых полупроводниковых приборов | Корпуса одно- и многоэтажные с вакуумной гигиеной. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50; 35; - | 21 | 3 | 10 10-19 | К | 5 7 | 10 20 | 21 36 | 36 55 | 56 75 | 84 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80; 55; 20 | 24 | 4 | 11 12-22 | К | 4 5 | 8 16 | 15 29 | 28 45 | 42 63 | 62 80 | 88 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству низковольтной аппаратуры |  |
| 28. Завод низковольтной аппаратуры (комплектные устройства) | Главный корпус одноэтажный, высотой до 10 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30; 30; 20 | 18 | 3 | 8 10-17 | К | 7 9 | 15 25 | 29 44 | 57 67 | 86 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40; 40; 30 | 21 | 3 | 9 10-18 | К | 6 8 | 14 22 | 24 40 | 49 60 | 75 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60; 60; 35 | 27 | 4 | 15 11-25 | К | 4 7 | 10 18 | 20 30 | 32 43 | 45 56 | 58 66 | 74 78 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 43 55 | 43 55 | 43 55 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 7 | 10 18 | 20 30 | 32 43 | 45 56 | 15 11 | 31 23 | 47 36 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 17 1-17 | 4 | 6 11-16 | К | 10 13 | 24 33 | 46 54 | 70 75 | 92 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб./год; общая площадь 40 тыс. м2 | 17 11-27 | - | 8 18-25 | К | - | - | - | 4 4 | 10 10 | 26 24 | 55 52 | 82 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70; 70; 40 | 30 | 5 | 16 13-28 | К | 4 5 | 7 14 | 11 25 | 22 36 | 33 48 | 47 61 | 61 72 | 76 83 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 36 48 | 36 48 | 71 75 | 71 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 7 14 | 11 25 | 22 36 | 33 48 | 11 13 | 25 24 | 5 8 | 24 21 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 18 1-18 | 5 | 5 13-17 | К | 8 11 | 19 30 | 38 50 | 63 70 | 86 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб./год; общая площадь 30 тыс. м2 | 12 13-24 | - | 7 17-23 | К | - | - | - | - | 12 14 | 37 38 | 82 83 | 100 100 |  |  |  | : |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 8 23-30 | - | 4 25-28 | К | - | - | - | - | - | - | - | 19 22 | 51 59 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80; 80; 50 | 32 | 5 | 17 14-30 | К 9 | 2 3 | 4 8 | 7 14 | 13 20 | 23 29 | 34 41 | 50 53 | 64 64 | 81 76 | 88 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 31 40 | 31 40 | 62 65 | 62 65 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 4 8 | 7 14 | 13 20 | 23 29 | 34 41 | 19 13 | 33 24 | 19 11 | 26 18 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 6 14-19 | К | 7 8 | 14 20 | 24 34 | 43 50 | 66 68 | 86 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб./год; общая площадь 30 тыс. м2 | 15 13-27 | - | 7 20-26 | К | - | - | - | - | 8 8 | 25 23 | 62 51 | 83 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 33 млн. руб./год; общая площадь 30 тыс. м2 | 10 23-32 | - | 4 27-30 | К | - | - | - | - | - | - | - | 18 12 | 40 27 | 68 51 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 29. Завод низковольтной аппаратуры (аппаратура россыпью) | Главный корпус одноэтажный, высотой до 7,2 м, оснащенный кранами грузоподъемностью 10 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19; 20; 10 | 16 | 2 | 7 9-15 | К | 6 11 | 18 30 | 39 52 | 70 77 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29; 30; 25 | 18 | 3 | 8 10-17 | К | 6 10 | 15 27 | 29 44 | 57 57 | 86 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48; 50; 30 | 22 | 4 | 11 11-21 | К | 5 8 | 12 21 | 24 35 | 41 51 | 59 67 | 77 82 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 57 66 | 57 66 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 8 | 12 21 | 24 35 | 41 51 | 59 67 | 20 16 | 37 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 16 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 17 1-17 | 4 | 6 11-16 | К | 9 12 | 22 32 | 43 53 | 66 74 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб./год; общая площадь 30 тыс. м2: | 16 7-22 | - | 7 15-21 | К | - | - | 2 3 | 8 8 | 18 19 | 47 47 | 85 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67; 70; 45 | 30 | 5 | 17 12-28 | К | 3 5 | 11 14 | 22 36 | 34 48 | 47 61 | 61 72 | 76 83 | 89 91 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 36 48 | 36 48 | 36 48 | 71 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 5 | 11 14 | 22 36 | 34 48 | 47 61 | 25 24 | 40 35 | 53 43 | 26 23 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 16 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 18 1-18 | 5 | 6 12-17 | К | 8 11 | 19 30 | 38 50 | 63 70 | 86 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн. руб./год; общая площадь 30 тыс. м2 | 15 13-27 | - | 7 19-25 | К | - | - | - | - | 8 9 | 26 27 | 57 58 | 89 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 27 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 10 21-30 | - | 6 23-28 | К | - | - | - | - | - | - | 16 16 | 55 55 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77; 80; 50 | 32 | 5 | 17 14-30 | К | 3 3 | 8 9 | 13 15 | 22 30 | 33 40 | 46 54 | 59 65 | 73 74 | 85 84 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 31 40 | 31 40 | 62 65 | 62 65 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 8 9 | 13 15 | 22 30 | 33 40 | 46 54 | 28 25 | 42 34 | 23 19 | 36 34 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 19 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 7 14-20 | К | 7 7 | 14 20 | 24 34 | 43 50 | 66 67 | 86 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 26 млн. руб./год; общая площадь 35 тыс. м2 | 17 11-27 | - | 8 19-26 | К | - | - | - | 6 8 | 20 20 | 43 40 | 88 82 | 92 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб./год; общая площадь 25 тыс. м2 | 11 22-32 | - | 6 25-30 | К | - | - | - | - | - | - | - | 15 10 | 37 25 | 77 58 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Кабельная промышленность |  |
| 30. Завод по производству проводов и кабелей: неизолированных, установочных, осветительных автопроводов, слаботочных шнуров, судовых, шланговых, управления радиочастотных, городской, дальней связи, эмалированных, авиационных, монтажных, в том числе с радиационной модифицированной изоляцией, бронекабелей | Корпуса одно- и многоэтажные с техническим подвалом, оснащенные кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32; 30; 25 | 17 | 3 | 10 6-15 | К | 2 4 | 21 23 | 42 44 | 67 71 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36; 55; 45 | 19 | 4 | 10 7-16 | К | 2 3 | 15 17 | 37 40 | 60 63 | 82 84 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64; 90; 80 | 24 | 5 | 13 10-22 | К | 3 3 | 8 8 | 18 18 | 34 36 | 53 53 | 70 70 | 87 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108; 160; 140 | 32 | 6 | 22 10-31 | К | 1 2 | 2 4 | 11 15 | 22 27 | 37 42 | 54 59 | 71 76 | 87 91 | 93 95 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 68 75 | 68 75 | 68 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 2 4 | 11 15 | 22 27 | 37 42 | 54 59 | 71 76 | 19 16 | 25 20 | 29 23 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 80 млн. руб./год; обещая площадь 115 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 13 10-22 | К | 2 3 | 4 6 | 16 20 | 32 36 | 49 52 | 67 69 | 84 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 28 млн. руб./год; общая площадь 45 тыс. м2 | 20 13-32 | - | 8 24-31 | К | - | - | - | - | 12 13 | 27 28 | 43 47 | 61 66 | 77 81 | 91 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 31. Завод по производству световодных (волоконно-оптических) кабелей | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50; 20; 10 v | 16 | 3 | 9 6-14 | К | 7 8 | 21 26 | 45 50 | 73 78 | 94 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110; 45; 30 | 19 | 4 | 10 8-17 | К | 2 2 | 15 16 | 36 40 | 56 65 | 80 89 | 96 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие подотрасли и направления |  |
| 32. Завод электроизоляционных материалов | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52; 40; 30 | 18 | 4 | 8 9-16 | К | 10 14 | 22 30 | 39 40 | 66 74 | 93 95 | 100 100 |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |
|  | 85; 65; 50 | 24 | 5 | 13 10-22 | К | 8 11 | 17 25 | 27 36 | 43 54 | 67 75 | 88 90 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Завод электроизоляционных трубок | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. Руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20; 20; - | 23 | 4 | 10 12-21 | К | 3 4 | 9 11 | 20 23 | 34 39 | 56 60 | 75 79 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  | . |  |  |  |
| 34. Завод фарфоровых изоляторов | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. руб./год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,5; 50; - | 21 | 4 | 12 9-20 | К | 8 14 | 24 30 | 43 49 | 63 69 | 84 87 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 68 71 | 68 711 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 8 14 | 24 30 | 43 49 | 63 69 | 16 16 | 26 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3,5 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 15 1-15 | 4 | 6 9-14 | К | 12 20 | 36 42 | 59 65 | 82 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 8,0 млн. руб./год; общая площадь 30 тыс. м2 | 15 7-21 | - | 7 14-20 | К | - | - | 7 10 | 24 30 | 50 56 | 81 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18,5; 80; 65 | 24 | 4 | 14 9-22 | К | 5 11 | 16 24 | 27 38 | 40 54 | 55 70 | 72 82 | 87 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 45 56 | 45 56 | 45 56 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 11 | 16 24 | 27 38 | 40 54 | 10 14 | 27 26 | 42 38 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3,5 млн. руб./год; общая площадь 20 тыс. м2 | 15 1-15 | 4 | 6 9-14 | К | 12 20 | 36 42 | 59 65 | 82 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб./год; общая площадь 60 тыс. м2 | 18 7-24 | - | 8 15-22 | К | - | - | 1 3 | 6 15 | 18 31 | 49 60 | 77 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЯНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. Завод по производству крупногабаритной и толстостенной химической аппаратуры | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 150 тыс. м2. Главный корпус площадью 45 тыс. м2, высотой 30 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 320 т | 36 | 7 | 22 13-34 | К | 2 3 | 9 10 | 16 20 | 24 30 | 35 41 | 46 51 | 57 62 | 72 76 | 85 83 | 91 89 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 62 65 | 62 65 | 62 65 | 62 65 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 9 10 | 16 20 | 24 30 | 35 41 | 46 51 | 57 62 | 10 11 | 23 18 | 29 24 | 34 30 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 30 тыс. м2 | 23 1-23 | 7 | 10 13-22 | К | 4 4 | 14 16 | 26 31 | 39 47 | 56 63 | 74 79 | 89 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 15 тыс. м2 | 17 20-36 | - | 13 22-34 | К | - | - | - | - | - | - | 4 10 | 26 32 | 60 52 | 77 70 | 89 8б | 100 100 |  |  |  |  |
| 2. Завод по производству химической аппаратуры | Мощность завода 60 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 80 тыс. м2. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т | 34 | 5 | 22 11-32 | К | 1 2 | 4 7 | 8 13 | 20 29 | 33 45 | 47 60 | 58 74 | 68 79 | 78 84 | 88 90 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 50 57 | 50 57 | 50 57 | 50 57 | 50 57 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 4 7 | 8 13 | 20 29 | 33 45 | 47 60 | 8 17 | 18 22 | 28 27 | 38 33 | 46 39 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 9 11-19 | К | 2 3 | 7 13 | 15 22 | 38 49 | 62 68 | 83 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 35 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 25 10-34 | - | 15 18-32 | К | - | - | - | 2 3 | 4 15 | 9 27 | 16 40 | 36 52 | 56 64 | 76 76 | 92 90 | 100 100 |  |  |  |  |
| 3. Завод по производству оборудования для переработки полимерных материалов | Мощность 30 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Главный корпус площадью 60 тыс. м2, высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 100 т | 31 | 5 | 18 12-29 | К | 4 5 | 10 13 | 16 21 | 24 29 | 33 39 | 42 50 | 56 61 | 71 72 | 84 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 4. Завод по производству нефтегазодобывающего оборудования | Мощность 70 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Главный корпус площадью 45 тыс. м2, высотой 20 м, оснащенный кранами грузоподъемностью 50 т | 36 | 5 | 22 13-34 | К | 4 6 | 8 11 | 12 18 | 18 25 | 25 32 | 33 39 | 44 46 | 56 56 | 69 67 | 88 83 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 51 | 54 51 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 6 | 8 11 | 12 18 | 18 25 | 25 32 | 33 39 | 44 46 | 56 56 | 69 67 | 34 32 | 44 42 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 30 тыс. м2 | 28 1-28 | 5 | 14 13-26 | К | 7 11 | 14 22 | 23 35 | 33 49 | 46 63 | 59 73 | 76 82 | 86 89 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 15 тыс. м2 | 21 16-36 | - | 12 23-34 | К | - | - | - | - | - | 3 4 | 7 9 | 21 22 | 40 38 | 73 66 | 96 85 | 100 100 |  |  |  |  |
| 5. Завод по производству нефтегазоперерабатывающего реакторного крупноблочного оборудования и аппаратов | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 100 тыс. м2. Главный корпус площадью 46 тыс. м2, высотой 50 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 250 т | 42 | 5 | 28 12-39 | К | 2 3 | 5 7 | 8 12 | 13 17 | 22 26 | 33 38 | 45 50 | 55 55 | 65 62 | 74 69 | 83 78 | 91 88 | 97 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 42 47 | 42 47 | 42 47 | 42 47 | 42 47 | 42 47 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 5 7 | 8 12 | 13 17 | 22 26 | 33 38 | 45 50 | 13 8 | 23 15 | 32 21 | 41 31 | 49 41 | 55 50 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 25 тыс. м2 | 22 1-22 | 5 | 10 12-21 | К | 4 6 | 12 15 | 20 25 | 31 36 | 49 52 | 71 72 | 92 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 30 13-42 | - | 22 18-39 | К | - | - | - | - | 2 4 | 6 8 | 10 12 | 22 16 | 40 29 | 56 42 | 71 58 | 85 77 | 95 94 | 100 100 |  |  |
| 6. Завод по производству трубопроводной арматуры из углеродистой и нержавеющей стали Dy до 300 мм с заготовительным производством | Мощность 40 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 100 тыс. м2. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой 15 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т | 34 | 5 | 18 5-32 | К | 2 4 | 4 8 | 8 16 | 13 23 | 19 31 | 25 40 | 36 50 | 52 62 | 74 74 | 87 86 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 65 | 64 65 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 4 8 | 8 16 | 13 23 | 19 31 | 25 40 | 36 50 | 52 62 | 74 74 | 23 21 | 32 31 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год, в том числе 6 тыс. т штамповок и поковок в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 28 1-28 | 5 | 12 15-26 | К | 3 6 | 7 13 | 13 24 | 21 35 | 29 47 | 39 60 | 53 74 | 73 86 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб.; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 17 18-34 | - | 10 23-32 | К | - | - | - | - | - | 2 3 | 6 7 | 14 17 | 35 34 | 63 59 | 90 88 | 100 100 |  |  |  |  |
| 7. Завод по производству трубопроводной арматуры из углеродистой стали Dy = 300-1400 мм | Мощность 120 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 150 тыс. м2. Главный корпус площадью 45 тыс. м2, высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 250 т | 42 | 7 | 28 13-40 | К | 3 4 | 6 8 | 9 13 | 14 20 | 19 29 | 26 37 | 34 45 | 45 55 | 57 65 | 69 75 | 82 83 | 94 91 | 99 99 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 43 49 | 43 49 | 43 49 | 43 49 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 6 8 | 9 13 | 14 20 | 19 29 | 26 37 | 34 45 | 45 55 | 67 65 | 26 26 | 39 34 | 51 42 | 56 50 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 70 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 25 тыс. м2 | 30 1-30 | 7 | 17 13-29 | К | 6 8 | 13 17 | 21 27 | 32 41 | 43 55 | 54 67 | 65 78 | 81 88 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. руб.; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 28 15-42 | - | 15 26-40 | К | - | - | - | - | 2 3 | 5 7 | 10 14 | 18 23 | 28 32 | 46 50 | 68 67 | 89 83 | 98 98 | 100 100 |  |  |
| 8. Завод по производству электроприводов к запорной промышленной арматуре из углеродистой стали с заготовительным производством | Мощность 70 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 110-120 тыс. м2. Площадь блока цехов (главного корпуса) 64 тыс. м2. Мостовые краны грузоподъемностью до 10 т | 39 | 5 | 23 15-37 | К | 2 3 | 4 6 | 8 11 | 13 17 | 21 26 | 31 38 | 42 50 | 53 62 | 69 77 | 81 89 | 90 94 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 68 | 60 68 | 60 68 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 4 6 | 8 11 | 13 17 | 21 26 | 31 38 | 42 50 | 53 62 | 69 77 | 21 21 | 30 26 | 37 30 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции в год, в том числе 6 тыс. т алюминиевого литья в год; площадь блока цехов 36 тыс. м2 | 30 1-30 | 5 | 15 15-29 | К | 3 4 | 7 9 | 13 16 | 21 25 | 35 38 | 50 53 | 65 67 | 79 81 | 91 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб. продукции в год; площадь блока цехов 28 тыс. м2 | 22 18-39 |  | 13 25-37 | К | - | - | - | - | - | 3 9 | 7 14 | 16 22 | 34 46 | 53 65 | 76 81 | 93 93 | 100 100 |  |  |  |
| 9. Завод по производству холодильного оборудования | Мощность 55 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2. Главный корпус площадью 36 тыс. м2, высотой 15 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 5 и 10 т | 34 | 6 | 18 15-32 | К | 2 2 | 7 8 | 16 17 | 26 27 | 38 43 | 48 58 | 58 70 | 68 78 | 78 86 | 88 92 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 56 58 | 56 58 | 56 58 | 56 58 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 2 | 7 8 | 16 17 | 26 27 | 38 43 | 48 58 | 58 70 | 12 20 | 22 28 | 32 34 | 39 39 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 35 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 23 1-23 | 6 | 8 15-22 | К | 3 3 | 12 13 | 29 30 | 46 47 | 63 64 | 77 81 | 89 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 15 тыс. м2 | 23 12-34 | - | 12 21-32 | К | - | - | - | 2 3 | 7 15 | 11 26 | 18 37 | 27 48 | 50 67 | 73 81 | 89 93 | 100 100 |  |  |  |  |
| 10. Завод по производству компрессорного оборудования | Мощность 55 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 80 тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. м2 высотой 20 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью 50 т | 34 | 6 | 20 13-32 | К | 4 7 | 9 16 | 14 25 | 24 34 | 38 45 | 55 58 | 65 68 | 74 78 | 83 85 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 49 53 | 49 53 | 49 53 | 49 53 | 49 53 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 7 | 9 16 | 14 25 | 24 34 | 38 45 | 55 58 | 16 15 | 25 25 | 34 32 | 43 39 | 49 45 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 20 1-20 | 6 | 6 13-18 | К | 8 14 | 18 30 | 28 47 | 490 64 | 74 82 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 35 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 30 тыс. м2 | 20 15-34 | - | 15 18-32 | К | - | - | - | - | 3 4 | 15 19 | 31 34 | 49 54 | 67 68 | 85 82 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |
| 11. Завод по производству криогенного оборудования | Мощность предприятия 30 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 1100 тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. м2, высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 50 т | 44 | 5 | 6 19-21 | К | 4 5 | 7 9 | 12 15 | 17 21 | 26 30 | 34 39 | 43 46 | 50 53 | 57 60 | 64 67 | 73 80 | 85 83 | 91 90 | 95 94 | 100 100 |  |
|  |  |  |  | 40-42 | В | - | - | - | - | - | - | - | 42 43 | 42 43 | 42 43 | 42 43 | 42 43 | 42 43 | 42 43 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 7 9 | 12 15 | 17 21 | 26 30 | 34 39 | 43 46 | 8 10 | 15 17 | 22 24 | 31 37 | 43 40 | 49 47 | 53 54 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 17 тыс. м2 | 22 1-22 | 5 | 3 19-21 | К | 9 11 | 17 21 | 29 35 | 41 50 | 63 70 | 78 85 | 92 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 33 тыс. м2 | 29 16-44 | - | 3 40-42 | К | - | - | - | - | - | 2 3 | 7 8 | 13 18 | 26 30 | 39 42 | 54 65 | 74 70 | 84 83 | 92 94 | 100 100 |  |
| 12. Завод по производству насосов | Мощность завода 40 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 105 тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. м2, высотой 24 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 150 т | 42 | 7 | 25 17-41 | К | 2 3 | 4 5 | 8 10 | 12 16 | 16 23 | 22 32 | 28 41 | 39 51 | 53 68 | 70 76 | 79 84 | 88 91 | 95 96 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - |  | - |  | - | - | - | - | 45 61 | 45 61 | 45 61 | 45 61 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 4 5 | 8 10 | 12 16 | 16 23 | 22 32 | 28 41 | 39 51 | 53 68 | 25 15 | 34 23 | 43 30 | 50 35 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции год, в том числе 3 тыс. т стального литья в год; площадь главного корпуса 30 тыс. м2 | 28 1-28 | 7 | 12 17-28 | К | 4 5 | 9 9 | 17 17 | 26 27 | 5 | 48 62 | 62 66 | 84 82 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 | 24 19-42 | - | 17 25-41 | К | - | - | - | - | - | - | 1 2 | 2 3 | 18 20 | 45 39 | 62 60 | 79 76 | 91 90 | 100 100 |  |  |

### СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Станкостроение, производство кузнечно-прессовых машин, производство деревообрабатывающего оборудования, оборудование для литейного производства и производство роботов |  |
| 1. Заводы по производству серийных, специальных и агрегатных металлорежущих станков-роботов, кузнечно-прессовых машин, автоматов и полуавтоматов механообработки, кузнечно-прессовых и других автоматических линий, деревообрабатывающего и литейного оборудования | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 65 тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. м2, высотой до низа ферм 10,6 м, грузоподъемность кранов 10-30 т | 24 | 5 | 13 11-23 | К | 3 4 | 5 8 | 12 17 | 24 31 | 40 49 | 63 71 | 87 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 16 23 | 16 23 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 5 8 | 12 17 | 24 31 | 40 49 | 47 48 | 71 67 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. руб. продукции в год. В составе: экспериментального цеха, корпуса вспомогательных цехов (КВЦ), бытового корпуса, столовой и частично энергохозяйства | 18 1-18 | 5 | 6 11-16 | К | 16 18 | 33 36 | 50 54 | 69 72 | 88 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, складского корпуса, гаража | 16 7-22 | - | 5 16-20 | К | - | - | 7 10 | 19 22 | 37 42 | 61 69 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса | 14 11-24 | - | 3 21-23 | К | - | - | - | 7 15 | 18 32 | 44 54 | 72 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 120 тыс. м2. Главный корпус площадью 80 тыс. м2, высотой до низа ферм 12,6 м, грузоподъемность кранов 30-50 т | 30 | 6 | 15 14-28 | К | 3 4 | 6 8 | 11 14 | 19 26 | 35 40 | 52 56 | 69 72 | 85 86 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 41 46 | 41 46 | 78 79 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 6 8 | 11 14 | 19 26 | 35 40 | 52 56 | 28 26 | 44 40 | 19 17 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, экспериментального цеха, корпуса вспомогательных цехов (КВЦ), бытового корпуса, столовой, частично энергохозяйства, складского корпуса, гаража и очистных сооружений | 21 1-21 | 6 | 6 14-19 | К | 6 8 | 13 17 | 23 28 | 40 49 | 68 68 | 90 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства | 19 9-27 | - | 7 19-25 | К | - | - | 3 4 | 7 10 | 15 19 | 27 31 | 51 54 | 80 83 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса | 17 14-30 | - | 6 23-28 | К | - | - | - | - | 6 8 | 23 21 | 41 38 | 63 60 | 85 82 | 100 100 |  |  |  |
|  | Мощность 80 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 160 тыс. м2. Главный корпус площадью 95 тыс. м2, высотой до низа ферм 12,6 м, грузоподъемность кранов 30-50 т | 34 | 8 | 17 16-32 | К | 3 4 | 6 8 | 11 14 | 17 22 | 24 30 | 35 41 | 46 53 | 59 65 | 73 77 | 86 88 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 38 | 64 63 | 72 73 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 6 8 | 11 14 | 17 22 | 24 30 | 35 41 | 46 53 | 59 65 | 39 39 | 22 25 | 26 25 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, экспериментального цеха, КВЦ, частично энергохозяйства, бытового корпуса, столовой и очистных сооружений | 27 1-27 | 8 | 10 16-25 | К | 9 10 | 18 21 | 27 33 | 38 48 | 50 62 | 65 75 | 77 86 | 89 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год. В составе: чести главного корпуса, энергохозяйства, гаража | 24 7-30 | - | 11 18-28 | К | - | - | 6 7 | 14 17 | 23 29 | 39 49 | 57 66 | 75 82 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, складского корпуса | 16 16-31 | - | 5 26-30 | К | - | - | - | - | - | 7 8 | 19 20 | 35 40 | 65 70 | 93 90 | 100 100 |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса | 16 19-34 |  | 7 26-32 | К | - | - | - | - | - | - | 4 7 | 11 15 | 25 33 | 54 59 | 93 93 | 100 100 |  |
| Заводы инструментальной и технологической оснастки |  |
| 2. Заводы по производству металлообрабатывающего инструмента (в том числе прецизионного), по производству технологической оснастки | Мощность 20 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 40 тыс. м2. Главный корпус площадью 30 тыс. м2, высотой до низа ферм 6,4 м, грузоподъемность кранов до 5 т | 23 | 7 | 11 11-21 | К | 4 7 | 9 15 | 18 27 | 31 42 | 56 65 | 81 84 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 42 52 | 42 52 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 7 | 9 15 | 18 27 | 31 42 | 56 65 | 39 32 | 54 45 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 7 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, складского хозяйства, бытового хозяйства, столовой, очистных сооружений и гаража | 18 1-18 | 7 | 6 11-16 | К | 9 13 | 21 20 | 38 47 | 61 69 | 89 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 13 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, инженерно-лабораторного корпуса | 17 7-23 | - | 8 14-21 | К | - | - | 4 6 | 10 14 | 33 38 | 68 68 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 40 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 70 тыс. м2. Главный корпус площадью 55 тыс. м2, высотой до низа ферм 8,4 м, грузоподъемность кранов до 5 т | 29 | 9 | 15 13-27 | К | 3 4 | 7 10 | 12 17 | 18 30 | 35 50 | 56 68 | 75 83 | 87 92 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 26 38 | 68 75 | 68 75 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 7 10 | 12 17 | 18 30 | 35 50 | 56 68 | 49 45 | 19 17 | 28 22 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, бытового корпуса, столовой, складского корпуса, очистных сооружений | 19 1-19 | 9 | 5 13-17 | К | 10 10 | 20 20 | 31 33 | 49 54 | 74 72 | 92 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, гаража | 20 4-23 | - | 8 15-22 | К | - | 4 6 | 9 13 | 19 24 | 32 53 | 62 73 | 91 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса | 19 11-29 |  | 6 22-27 | К | - | - | - | 3 5 | 8 15 | 20 31 | 34 52 | 59 69 | 88 86 | 100 100 |  |  |  |
| Абразивное производство |  |
| 3. Заводы по производству абразивного инструмента, инструмента из твердых материалов, производство шлифовальной шкурки | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 40 тыс. м2. Главный корпус площадью 30 тыс. м2, высотой до низа ферм 10,8 м, грузоподъемность кранов 10 т | 33 | 6 | 23 9-31 | К | 3 4 | 7 9 | 16 19 | 33 35 | 53 56 | 67 68 | 77 79 | 86 87 | 93 94 | 97 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 46 | 45 46 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 7 9 | 16 19 | 33 35 | 53 56 | 67 68 | 77 79 | 86 87 | 48 48 | 52 51 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, бытового корпуса, столовой, складского корпуса, очистных сооружений | 27 1-27 | 6 | 17 9-25 | К | 6 8 | 13 17 | 20 26 | 36 39 | 62 61 | 75 74 | 84 87 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, инженерно-лабораторного корпуса, гаража | 28 6-33 | - | 11 21-31 | К | - | 1 2 | 13 13 | 30 32 | 45 52 | 59 63 | 71 72 | 80 81 | 88 89 | 95 95 | 100 100 |  |  |

### ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДЯЩАЯ ПРОДУКЦИЮ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая т | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Предприятия по производству заготовок |  |
| 1. Завод по производству цветного литья | Мощность 35 тыс. т литья в год. Общая площадь производственных корпусов 30 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 18 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т | 38 | 5 | 16 21-36 | К | 1 2 | 3 4 | 7 9 | 13 18 | 20 30 | 31 44 | 44 56 | 59 68 | 72 78 | 82 86 | 91 94 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |
| 2. Завод по производству чугунного литья | Мощность 150 тыс. т литья в год. Общая площадь производственных корпусов 175 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 20 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т | 44 | 7 | 25 18-42 | К | 1 2 | 3 5 | 5 9 | 9 15 | 13 21 | 19 29 | 27 37 | 36 45 | 46 55 | 56 65 | 67 74 | 78 83 | 88 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 63 | 59 63 | 59 63 | 59 63 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 3 5 | 5 9 | 9 15 | 13 21 | 19 29 | 27 37 | 36 45 | 46 55 | 56 65 | 8 11 | 19 20 | 29 29 | 39 35 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т литья в год; общая площадь производственных корпусов 100 тыс. м2 | 32 1-32 | 7 | 13 18-30 | К | 2 3 | 5 8 | 9 14 | 15 23 | 23 34 | 32 46 | 46 59 | 61 72 | 76 83 | 90 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 90 тыс. т литья в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2 | 20 25-44 |  | 10 33-42 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 7 | 8 15 | 19 31 | 46 54 | 72 78 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| 3. Завод по производству стального и чугунного литья | Мощность 40 тыс. т стального и 100 тыс. т чугунного литья в год. Общая площадь производственных корпусов 160 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 20 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т | 48 | 7 | 25 22-46 | К | 1 2 | 2 4 | 4 8 | 7 12 | 10 17 | 14 23 | 19 30 | 27 38 | 37 46 | 47 56 | 58 66 | 67 76 | 75 83 | 83 90 | 93 96 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 63 | 60 63 | 60 63 | 60 63 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 2 4 | 4 8 | 7 12 | 10 17 | 14 23 | 19 30 | 27 38 | 37 46 | 47 56 | 58 66 | 7 13 | 15 20 | 23 27 | 33 33 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 20 тыс. т стального и 50 тыс. т чугунного литья в год; общая площадь производственных корпусов 95 тыс. м2 | 35 1-35 | 7 | 14 22-35 | К | 2 3 | 4 7 | 7 12 | 12 19 | 17 27 | 23 37 | 32 48 | 46 60 | 62 72 | 76 83 | 90 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 20 тыс. т стального и 50 тыс. т чугунного литья в год; общая площадь производственных корпусов 65 тыс. м2 | 22 27-48 | - | 11 36-46 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 2 | 5 9 | 11 19 | 18 34 | 37 54 | 58 74 | 83 90 | 100 100 |  |
| 4. Завод по производству изделий из металлопорошков | Мощность 10 тыс. т изделий из металлопорошков в год. Общая площадь производственного корпуса 25 тыс. м2. Корпус одноэтажный высотой до 15 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т | 36 | 4 | 17 18-34 | К | 1 2 | 3 6 | 5 14 | 10 24 | 15 34 | 26 44 | 42 55 | 58 67 | 73 80 | 82 88 | 91 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 65 | 67 65 | 67 65 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 3 6 | 5 14 | 10 24 | 15 34 | 26 44 | 42 55 | 58 67 | 6 15 | 15 23 | 24 29 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т изделий из металлопорошков в год; общая площадь производственного корпуса 15 тыс. м2 | 27 1-27 | 4 | 9 18-26 | К | 1 3 | 4 10 | 8 22 | 15 37 | 22 52 | 39 68 | 60 79 | 81 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т изделий из металлопорошков в год; общая производственная площадь 10 тыс. м2 | 18 19-36 | - | 8 27-34 | К | - | - | - | - | - | - | 4 9 | 10 24 | 19 44 | 44 65 | 74 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству изделий общемашиностроительного применения |  |
| 5. Завод по производству редукторов (вариаторов и приводов) | Мощность (250 тыс. шт.) 60 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 1 5 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т | 33 | 6 | 17 15-31 | К | 1 2 | 4 8 | 7 14 | 12 22 | 19 33 | 32 45 | 49 59 | 68 74 | 77 84 | 88 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 62 68 | 62 68 | 62 68 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 4 8 | 7 14 | 12 22 | 19 33 | 32 45 | 49 59 | 6 6 | 15 16 | 26 25 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 33 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 48 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 8 15-22 | К | 1 2 | 6 11 | 12 20 | 20 33 | 30 48 | 50 64 | 77 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 27 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 22 тыс. м2 | 17 17-33 | - | 7 25-31 | К | - | - | - | - | - | 1 3 | 3 7 | 15 19 | 38 49 | 69 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завод по производству гидроаппаратуры | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м с мостовыми кранами грузоподъемностью до 15 т | 34 | 5 | 14 19-32 | К | 1 2 | 6 9 | 11 19 | 16 29 | 21 40 | 26 50 | 38 61 | 54 71 | 70 81 | 86 89 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Завод по производству пневмоаппаратуры | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных цехов 70 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м с электрическими кранами грузоподъемностью до 5 т | 32 | 5 | 12 19-30 | К | 1 2 | 6 11 | 11 21 | 17 31 | 24 41 | 31 52 | 43 63 | 58 73 | 76 84 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Завод по производству смазочного оборудования | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные подвесными электрическими кранами грузоподъемностью до 5 т | 32 | 5 | 13 18-30 | К | 1 2 | 4 7 | 8 12 | 14 21 | 20 32 | 32 45 | 51 59 | 73 76 | 84 86 | 92 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 67 65 | 67 65 | 67 65 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 4 7 | 8 12 | 14 21 | 20 32 | 32 45 | 51 59 | 6 11 | 17 21 | 25 30 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 40 тыс. м2 | 24 1-24 | 5 | 7 18-24 | К | 1 2 | 6 10 | 12 19 | 21 33 | 30 49 | 46 65 | 72 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 16 17-32 | - | 6 25-30 | К | - | - | - | - | - | 5 9 | 10 18 | 17 31 | 53 61 | 77 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Завод по производству фильтров и фильтроэлементов | Мощность 32 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные кран-балкой грузоподъемностью до 1 т | 31 | 4 | 12 18-29 | К | 4 4 | 9 12 | 15 22 | 21 33 | 28 45 | 39 57 | 51 68 | 66 78 | 83 88 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству формовочных материалов |  |
| 10. Обогатительная фабрика формовочных песков | Мощность 600 тыс. т формовочных песков в год. Общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т | 21 | 3 | 6 14-19 | К | 5 5 | 13 18 | 24 31 | 36 48 | 59 67 | 80 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Предприятия по производству средств вычислительной техники |  |
| 1. Завод по производству средств вычислительной техники | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (26) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 43 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 87 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 60 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 56 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| Предприятия по производству приборов для физических исследований |  |
| 2. Завод по производству приборов для физических исследований | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйстве, инженерных сетей и сооружений, благоустройстве. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 43 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 88 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 87 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 60 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| Предприятия по производству средств телемеханики |  |
| 3. Завод по производству средств телемеханики | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 43 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 87 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 60 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| Предприятия по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов |  |
| 4. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (35) | 36 | 5 | 17 18-34 | К | 4 5 | 7 8 | 12 17 | 18 27 | 24 37 | 31 48 | 42 59 | 55 69 | 67 78 | 80 87 | 93 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 35 50 | 35 50 | 35 50 | 35 50 | 35 50 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 7 8 | 12 17 | 18 27 | 24 37 | 31 48 | 7 9 | 20 19 | 32 28 | 45 37 | 58 45 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 3 18-20 | К | 11 10 | 20 16 | 35 33 | 50 50 | 68 67 | 78 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 16 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 10-36 | - | 13 22-34 | К | - | - | - | 1 4 | 2 7 | 4 12 | 10 18 | 30 38 | 49 56 | 69 74 | 89 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 40 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 23 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
|  | 60 (100) | 48 | 7 | 25 22-46 | К | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 49 58 | 59 66 | 68 75 | 77 84 | 80 89 | 94 94 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 19 23 | 29 31 | 38 40 | 47 49 | 56 54 | 64 59 | 68 63 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 9 6 | 17 13 | 27 24 | 37 36 | 47 51 | 57 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2 | 33 16-48 | - | 20 27-46 | К | - | - | - | - | - | 5 7 | 9 15 | 14 23 | 27 35 | 41 48 | 54 62 | 67 75 | 80 83 | 92 91 | 98 97 | 100 100 |  |
| 5. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - II группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 35 40 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 35 40 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 43 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 30 10-39 |  | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 87 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 60 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 95 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 60 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| 6. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - III группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (35) | 30 | 5 | 10 20-29 | К | 5 5 | 10 11 | 17 20 | 25 29 | 33 39 | 48 54 | 65 69 | 82 89 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (70) | 42 | 7 | 24 18-41 | К | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 54 61 | 66 71 | 78 81 | 88 88 | 95 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 24 21 | 36 31 | 48 41 | 58 48 | 65 53 | 68 57 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 7 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 55 тыс. м2 | 30 13-42 | - | 19 22-40 | К | - | - | - | - | 7 8 | 14 16 | 23 24 | 34 36 | 51 52 | 69 69 | 83 80 | 93 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |
|  | 60 (100) | 48 | 7 | 25 22-46 | К | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 49 58 | 59 66 | 68 75 | 77 84 | 86 89 | 94 94 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 19 23 | 29 31 | 38 40 | 47 49 | 56 54 | 64 59 | 68 63 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 9 6 | 17 13 | 27 24 | 37 36 | 47 51 | 57 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2 | 33 16-48 | - | 20 27-46 | К | - | - | - | - | - | 5 7 | 9 15 | 14 23 | 27 35 | 41 48 | 54 62 | 67 75 | 80 83 | 92 91 | 98 97 | 100 100 |  |
| 7. Завод по выпуску химико-лабораторной посуды | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность 20 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 36 | 6 | 11 24-34 | К | 3 4 | 6 9 | 13 17 | 20 25 | 30 35 | 41 45 | 52 56 | 63 67 | 74 80 | ? 93 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия по выпуску электроизмерительных приборов |  |
| 8. Завод по выпуску электроизмерительных приборов - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 91 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 53 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 87 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 60 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 80 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| 9. Завод по выпуску электроизмерительных приборов - II группа сложности | В составе: производственных вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (35) | 30 | 5 | 10 20-29 | К | 5 5 | 10 11 | 17 20 | 25 29 | 33 39 | 48 54 | 65 69 | 82 89 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (70) | 42 | 7 | 24 18-41 | К | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 54 61 | 66 71 | 78 81 | 88 88 | 95 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 24 21 | 36 31 | 48 41 | 58 48 | 65 53 | 68 57 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 24 1-24 | 7 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. m2 | 30 13-42 | - | 19 23-41 | К | - | - | - | - | 7 8 | 14 16 | 23 24 | 34 36 | 51 52 | 69 69 | 83 80 | 93 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |
|  | 60(100) | 48 | 7 | 25 22-46 | К | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 49 58 | 59 66 | 68 75 | 77 84 | 86 89 | 94 94 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 19 23 | 29 31 | 38 40 | 47 49 | 56 54 | 64 59 | 68 63 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 9 6 | 17 13 | 27 24 | 37 36 | 47 51 | 57 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2 | 33 16-48 | - | 20 27-46 | К | - | - | - | - | - | 5 7 | 9 15 | 14 23 | 27 35 | 41 48 | 54 62 | 67 75 | 80 83 | 92 91 | 98 97 | 100 100 |  |
| 10. Завод по выпуску электроизмерительных приборов - III группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (35) | 30 | 5 | 10 20-29 | К | 5 5 | 10 11 | 17 20 | 25 29 | 33 39 | 48 54 | 65 69 | 82 89 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (70) | 42 | 7 | 24 18-41 | К | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 54 61 | 66 71 | 78 81 | 88 88 | 95 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 24 21 | 36 31 | 48 41 | 58 48 | 65 53 | 68 57 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 24 1-24 | 7 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 30 13-42 | - | 19 23-41 | К | - | - | - | - | 7 8 | 14 16 | 23 24 | 34 36 | 51 52 | 69 69 | 83 80 | 93 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |
|  | 60(100) | 48 | 7 | 25 22-46 | К | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 49 58 | 59 66 | 68 75 | 77 84 | 86 89 | 94 94 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 19 23 | 29 31 | 38 40 | 47 49 | 56 54 | 64 59 | 68 63 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 9 6 | 17 13 | 27 24 | 37 36 | 47 51 | 57 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2 | 33 16-48 |  | 20 27-46 | К | - | - | - | - | - | 5 7 | 9 15 | 14 23 | 27 35 | 41 48 | 54 62 | 67 75 | 80 83 | 92 91 | 98 97 | 100 100 |  |
| Предприятия по производству приборов для измерения механических величин |  |
| 11. Завод по производству приборов для измерения механических величин - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (35) | 36 | 5 | 16 19-34 | К | 4 5 | 7 12 | 11 21 | 15 31 | 20 41 | 27 51 | 40 61 | 54 71 | 68 82 | 82 91 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 40 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. m2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
|  | 60 (100) | 48 | 7 | 25 22-46 | К | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 49 58 | 59 66 | 68 75 | 77 84 | 86 89 | 94 94 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - |  | - | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 19 23 | 29 31 | 38 40 | 47 49 | 56 54 | 64 59 | 68 63 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 9 6 | 17 13 | 27 24 | 37 36 | 47 51 | 57 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2 | 33 16-48 | - | 20 27-46 | К | - | - | - | - | - | 5 7 | 9 15 | 14 23 | 27 35 | 41 48 | 54 62 | 67 75 | 80 83 | 92 91 | 98 97 | 100 100 |  |
| Предприятия по производству приборов для измерения для измерения механических величин |  |
| 11. Завод по производству приборов для измерения механических величин - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (35) | 36 | 5 | 16 19-34 | К | 4 5 | 7 12 | 11 21 | 15 31 | 20 41 | 27 51 | 40 61 | 54 71 | 68 82 | 82 91 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 40 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
|  | 60 (100) | 48 | 7 | 25 22-46 | К | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 49 58 | 59 66 | 68 75 | 77 84 | 86 89 | 94 94 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 185 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 19 23 | 29 31 | 38 40 | 47 49 | 56 54 | 64 59 | 68 63 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 9 6 | 17 13 | 27 24 | 37 36 | 47 51 | 57 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2 | 33 16-48 | - | 20 27-46 | К | - | - | - | - | - | 5 7 | 9 15 | 14 23 | 27 35 | 41 48 | 54 62 | 67 75 | 80 83 | 92 91 | 98 97 | 100 100 |  |
| 12. Завод по производству приборов для измерения механических величин - II группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (35) | 30 | 6 | 10 20-29 | К | 5 5 | 11 11 | 17 20 | 25 29 | 33 39 | 48 54 | 65 69 | 82 89 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (70) | 42 | 7 | 24 18-41 | К | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 54 61 | 66 71 | 78 81 | 88 88 | 95 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 24 21 | 36 31 | 48 41 | 58 48 | 65 53 | 68 57 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 24 1-24 | 7 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 30 13-42 | - | 19 23-41 | К | - | - | - | - | 7 8 | 14 16 | 23 24 | 34 36 | 51 52 | 69 69 | 83 80 | 93 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |
|  | 60 (100) | 48 | 7 | 25 22-46 | К | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 49 58 | 59 66 | 68 75 | 77 84 | 86 89 | 94 94 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 19 23 | 29 31 | 38 40 | 47 49 | 56 54 | 64 59 | 68 63 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 9 6 | 17 13 | 27 24 | 37 36 | 47 51 | 57 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2 | 33 16-48 | - | 20 27-46 | К | - | - | - | - | - | 5 7 | 9 15 | 14 23 | 27 35 | 41 48 | 54 62 | 67 75 | 80 83 | 92 91 | 98 97 | 100 100 |  |
| 13. Завод по производству приборов для измерения механических величин - III группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства; инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (35) | 30 | 5 | 10 20-29 | К | 5 5 | 10 11 | 17 20 | 25 29 | 33 39 | 48 54 | 65 69 | 82 89 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (70) | 42 | 7 | 24 18-41 | К | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 54 61 | 66 71 | 78 81 | 88 88 | 95 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 6 7 | 9 13 | 12 19 | 20 29 | 30 39 | 42 50 | 24 21 | 36 31 | 48 41 | 58 48 | 65 53 | 68 57 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 24 1-24 | 7 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 30 13-42 | - | 19 23-41 | К | - | - | - | - | 7 8 | 14 16 | 23 24 | 34 36 | 51 52 | 69 69 | 83 80 | 93 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |
|  | 60 (100) | 48 | 7 | 25 22-46 | К | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 49 58 | 59 66 | 68 75 | 77 84 | 86 89 | 94 94 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 5 | 8 9 | 11 13 | 14 18 | 20 28 | 29 38 | 39 48 | 19 23 | 29 31 | 38 40 | 47 49 | 56 54 | 64 59 | 68 63 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 9 6 | 17 13 | 27 24 | 37 36 | 47 51 | 57 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2 | 33 16-48 | - | 20 27-46 | К | - | - | - | - | - | 5 7 | 9 15 | 14 23 | 27 35 | 41 48 | 54 62 | 67 75 | 80 83 | 92 91 | 98 97 | 100 100 |  |
| Предприятия по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда |  |
| 14. Завод по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35_ 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 43 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 97 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 60 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| Предприятия по производству приборов для научных исследований |  |
| 15. Завод по производству приборов для научных исследований | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 43 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 87 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 60 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 67 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| Ювелирная промышленность |  |
| 16. Завод по производству бриллиантов | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 (25) | 24 | 4 | 7 17-23 | К | 6 7 | 12 16 | 22 29 | 35 45 | 56 62 | 77 80 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 (35) | 30 | 5 | 14 16-29 | К | 4 5 | 7 11 | 13 20 | 20 29 | 30 38 | 45 54 | 63 69 | 81 85 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 7 11 | 13 20 | 20 29 | 30 38 | 45 54 | 33 29 | 51 45 | 68 57 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции и в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 5 16-20 | К | 12 12 | 23 27 | 34 42 | 47 57 | 65 71 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 24 7-30 | - | 9 21-29 | К | - | - | 4 56 | 9 9 | 14 17 | 21 25 | 47 48 | 73 75 | 98 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству изделий ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов |  |
| 17. Завод по производству изделий ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) | 24 | 4 | 7 17-23 | К | 6 7 | 12 16 | 22 29 | 35 45 | 56 62 | 77 80 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (35) | 30 | 5 | 14 16-29 | К | 4 5 | 7 11 | 13 20 | 20 29 | 30 38 | 45 54 | 63 69 | 81 85 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 7 11 | 13 20 | 20 29 | 30 38 | 45 54 | 33 29 | 51 45 | 68 57 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 21 1-21 | 5 | 5 16-20 | К | 12 12 | 23 27 | 34 42 | 47 57 | 65 71 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 7-30 | - | 9 21-29 | К | - | - | 4 5 | 9 9 | 14 17 | 21 25 | 47 48 | 73 75 | 98 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов времени |  |
| 18. Завод по производству изделий часовой промышленности - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 43 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 87 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 60 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 23 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 45 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| 19. Завод по производству изделий часовой промышленности - II группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 43 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 87 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 60 (70) | 45 | 7 | 22 22-43 | К | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 53 60 | 65 69 | 77 79 | 89 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 7 | 8 12 | 12 18 | 17 25 | 22 33 | 29 42 | 41 51 | 18 20 | 30 29 | 42 39 | 54 48 | 59 53 | 63 57 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 1-27 | 7 | 5 22-26 | К | 8 7 | 14 17 | 24 30 | 33 44 | 43 55 | 53 68 | 65 82 | 86 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 45 тыс. м2 | 33 13-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | 3 5 | 6 10 | 10 15 | 17 22 | 28 33 | 46 49 | 65 65 | 83 80 | 91 88 | 97 95 | 100 100 |  |  |
| Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики |  |
| 20. Завод по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики | Мощность 10 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 55 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия и цехи по производству специального технологического оборудования |  |
| 21. Завод (цех) по производству специального технологического оборудования | Мощность 30 млн. руб. продукции в год. В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 39 | 6 | 20 18-37 | К | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 57 64 | 68 74 | 80 83 | 92 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 7 7 | 10 13 | 18 24 | 26 34 | 34 44 | 46 54 | 22 24 | 33 34 | 45 43 | 57 52 | 63 58 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 24 1-24 | 6 | 5 18-22 | К | 9 5 | 19 18 | 29 32 | 39 46 | 51 60 | 67 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 7 10 | 12 16 | 17 22 | 24 31 | 33 40 | 51 56 | 69 72 | 87 87 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
| Специализированные комплексы (цехи) |  |
| 22. Завод по производству изделий и узлов микроэлектроники | Мощность 40 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Заводы по производству: плат печатного монтажа; изделий из пластмасс, футляров, крепежа, разъемов, оснастки, нестандартизированного оборудования; оптических деталей, трансформаторов, нормализованных деталей и узлов специализированных конструкций ГСП | Мощность 20 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства | 30 | 5 | 10 20-29 | К | 5 5 | 10 11 | 17 20 | 25 29 | 33 39 | 48 54 | 65 69 | 82 89 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Цех литья | В составе: стержневого, смесеприготовительного, формовочного, формовочно-выбивного и плавильного отделений (участков), лабораторий, бытовых помещений, вспомогательных служб. Мощность, тыс. т литья в год (общая площадь цеха, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 (5,5) | 18 | 3 | 8 9-16 | К | 6 7 | 18 22 | 43 39 | 70 65 | 90 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 (6) | 20 | 3 | 9 10-18 | К | 5 6 | 16 19 | 36 34 | 59 55 | 80 75 | 94 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 (7) | 21 | 3 | 10 10-19 | К | 6 4 | 15 17 | 25 31 | 40 49 | 59 71 | 83 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (10) | 24 | 4 | 12 11-22 | К | 5 3 | 12 13 | 20 24 | 30 37 | 44 53 | 60 72 | 85 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 (15) | 28 | 5 | 14 13-26 | К | 4 2 | 10 10 | 16 19 | 23 28 | 32 40 | 44 53 | 57 69 | 73 84 | 88 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специализированные комплексы (корпуса) |  |
| 25*. Инженерно-лабораторный корпус с вычислительным центром | В составе: заводоуправления, лабораторий, вычислительного центра, служебно-бытовых помещений. Общая площадь, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 26 | 4 | 6 20-25 | К | 6 5 | 12 12 | 21 26 | 35 40 | 52 57 | 69 71 | 82 83 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 36 | 6 | 12 24-35 | К | 4 5 | 8 9 | 13 15 | 19 23 | 25 32 | 36 46 | 48 51 | 60 72 | 71 81 | 82 90 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 26*. Корпус покрытий | Многоэтажный; общая площадь, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 27 | 3 | 4 23-26 | К | 4 4 | 7 13 | 11 24 | 16 36 | 36 51 | 56 66 | 77 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 32 | 4 | 6 26-31 | К | 4 5 | 7 11 | 13 20 | 20 29 | 30 38 | 45 54 | 63 69 | 81 85 | 97 95 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| Заводы по производству медицинских приборов, оборудования и инструментов очковой оптики |  |
| 27 Заводы медицинской техники | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (18) | 24 | 5 | 7 17-23 | К | 4 3 | 10 10 | 23 20 | 41 40 | 59 67 | 82 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (22) | 30 | 6 | 9 20-28 | К | 4 3 | 9 10 | 16 18 | 26 26 | 36 35 | 47 47 | 62 62 | 81 76 | 96 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 (28) | 36 | 6 | 16 19-34 | К | 4 2 | 8 8 | 12 15 | 21 28 | 30 41 | 42 55 | 54 66 | 67 74 | 78 82 | 89 90 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |

### АВТОМОБИЛЬНАЯ И ПОДШИПНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Указатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Автомобильная промышленность |  |
| 1. Завод по производству прицепов и полуприцепов | Выпуск 50 тыс. прицепов грузоподъемностью 4,5 т и 10 тыс. полуприцепов грузоподъемностью 6 т в год. Общая площадь производственных корпусов 300 тыс. м2. Главный корпус площадью 120 тыс. м2, высотой 10,8 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т. В составе завода литейное производство | 39 | 6 | 20 19-38 | К | 2 3 | 4 7 | 8 13 | 13 21 | 18 31 | 29 42 | 43 54 | 61 66 | 77 77 | 87 86 | 93 92 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 9 | 9 9 | 9 9 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 4 7 | 8 13 | 13 21 | 18 31 | 29 42 | 43 54 | 61 66 | 77 77 | 78 77 | 84 83 | 88 88 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс: корпус вспомогательных цехов, объекты энергетического хозяйства и инженерные сети (частично) | 30 1-30 | 6 | 11 19-29 | К | 5 6 | 12 14 | 20 24 | 26 32 | 38 47 | 52 65 | 71 80 | 85 90 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. прицепов и 10 тыс. полуприцепов в год | 39 1-39 | 6 | 20 19-38 | К | 1 3 | 3 6 | 7 12 | 11 20 | 17 29 | 27 40 | 41 51 | 60 63 | 75 75 | 86 84 | 93 91 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |
| 2. Завод по производству двигателей мощностью до 73,5 кВт (100 л. с.) | Мощность 160 тыс. двигателей в год. Общая площадь корпуса 300 тыс. м2. Главный корпус площадью 98 тыс. м2, высотой 10,8 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т. В составе завода литейное производство | 39 | 6 | 20 19-38 | К | 2 5 | 4 11 | 7 19 | 10 27 | 14 35 | 23 44 | 33 53 | 47 63 | 63 75 | 79 82 | 91 90 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 22 | 14 22 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 5 | 4 11 | 7 19 | 10 27 | 14 35 | 23 44 | 33 53 | 47 63 | 63 75 | 79 82 | 77 68 | 84 76 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс: литейный корпус мощностью 60 тыс. т литья в год, объекты энергохозяйства и инженерные сети (частично) | 33 1-33 | 6 | 14 19-32 | К | 4 8 | 13 21 | 22 33 | 31 47 | 39 61 | 45 70o | 57 79 | 72 87 | 85 92 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 160 тыс. двигателей в год | 39 1-39 | 6 | 20 19-38 | К | 1 4 | 3 9 | 5 15 | 6 21 | 12 28 | 19 36 | 29 46 | 43 56 | 60 67 | 76 70 | 90 87 | 98 95 | 100 100 |  |  |  |
| 3. Завод по производству автомобильных агрегатов | Мощность 100 млн. руб. продукции в год. Общая площадь корпусов 250 тыс. м2. Главный корпус площадью 83 тыс. м2, высотой 8,4 м, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т. В составе завода литейное производство | 45 | 6 | 26 19-44 | К | 4 5 | 8 11 | 13 18 | 20 27 | 29 37 | 38 48 | 49 58 | 60 68 | 69 75 | 77 82 | 85 90 | 91 94 | 96 97 | 99 99 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 32 | 27 32 | 27 32 | 75 73 | 75 73 | 75 73 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 8 11 | 13 18 | 20 27 | 29 37 | 38 48 | 49 58 | 60 68 | 42 43 | 50 50 | 58 58 | 16 21 | 21 24 | 24 26 | - |  |
|  | 1-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. В составе: главного корпуса площадью 128 тыс. м2, литейного корпуса и цеха вкладышей - частично, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично | 36 1-36 | 6 | 17 19-35 | К | 5 8 | 10 15 | 17 25 | 26 38 | 38 51 | 51 65 | 65 79 | 79 92 | 85 93 | 91 95 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 44 | 35 44 | 35 44 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 8 | 10 15 | 17 25 | 26 38 | 38 51 | 51 65 | 65 79 | 79 92 | 50 49 | 56 51 | 61 53 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс: корпус вспомогательных цехов, объекты энергохозяйства и инженерные сети - частично | 27 1-27 | 6 | 8 19-26 | К | 6 7 | 14 14 | 25 28 | 40 42 | 56 58 | 73 74 | 87 88 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. руб. продукции в год. В составе: литейного корпуса, главного корпуса и цеха вкладышей - частично | 36 1-36 | 6 | 17 19-35 | К | 5 8 | 8 16 | 13 23 | 19 35 | 28 46 | 39 58 | 53 73 | 69 88 | 78 89 | 86 91 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. В составе: главного корпуса и цеха вкладышей - окончание, административного корпуса | 21 25-45 | - | 19 26-44 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 26 | 38 47 | 53 65 | 66 76 | 81 89 | 95 95 | 100 100 |  |
| 4. Завод по производству электрооборудования и приборов | Мощность 130-150 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 250 тыс. м2. Главный корпус площадью 104 тыс. м2, высотой 7,2 м, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью 5 т. В составе завода литейный корпус | 45 | 8 | 26 19-44 | К | 3 5 | 7 12 | 12 16 | 19 23 | 28 31 | 39 40 | 48 49 | 60 59 | 70 68 | 78 78 | 86 84 | 91 91 | 95 95 | 98 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 26 | 23 26 | 76 69 | 76 69 | 76 69 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 5 | 7 12 | 12 16 | 19 23 | 28 31 | 39 40 | 48 49 | 60 59 | 70 68 | 55 52 | 62 58 | 15 22 | 19 26 | 22 29 | - |  |
|  | 1-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 65-70 млн. руб. продукции в год. В составе: главного корпуса площадью 73 тыс. м2, корпуса цинкового литья, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично | 35 1-35 | 8 | 16 19-34 | К | 4 7 | 9 15 | 15 23 | 25 34 | 37 46 | 50 57 | 65 72 | 78 86 | 87 92 | 92 96 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 38 | 30 38 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 7 | 9 15 | 15 23 | 25 34 | 37 46 | 50 57 | 65 72 | 78 86 | 87 92 | 62 58 | 66 59 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе: корпуса цинкового литья, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично | 30 1-30 | 8 | 11 19-29 | К | 6 9 | 14 19 | 22 29 | 30 41 | 45 53 | 59 66 | 74 78 | 85 90 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 65-70 млн. руб. продукции в год | 35 1-35 | 8 | 16 19-34 | К | 3 6 | 7 12 | 12 20 | 22 31 | 33 41 | 45 54 | 60 69 | 76 86 | 85 90 | 90 93 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 65 млн. руб. продукции в год. В составе: главного корпуса - окончание строительства, административно-инженерного корпуса | 21 25-45 | - | 19 26-44 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 16 | 30 36 | 47 56 | 61 69 | 78 82 | 91 93 | 100 100 |  |
| 5. Завод по производству топливной аппаратуры | Мощность 100 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 140 тыс. м2. Главный корпус площадью 107 тыс. м2, высотой 8,4 м, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т. В составе завода литейное производство | 33 | 6 | 17 16-32 | К | 3 6 | 6 12 | 11 21 | 17 31 | 30 42 | 46 54 | 64 67 | 81 79 | 94 89 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 83 | 81 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 6 | 6 12 | 11 21 | 17 31 | 30 42 | 46 54 | 64 67 | 81 79 | 13 6 | 17 13 | - |  |  |  |  |  |
|  | 1-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. В составе: главного корпуса площадью 75 тыс. м2, корпуса вспомогательных производств, объектов энергохозяйства | 27 1-27 | 6 | 11 16-26 | К | 4 7 | 8 14 | 14 26 | 21 38 | 37 51 | 58 65 | 78 80 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Главный корпус - окончание строительства | 12 22-33 | - | 10 23-32 | К | - | - | - | - | - | - | - | 44 12 | 66 36 | 88 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Подшипниковая промышленность |  |
| 6. Завод по производству подшипников | Мощность 60 млн. подшипников в год. Общая площадь производственных корпусов 200 тыс. м2. Главный корпус площадью 153 тыс. м2, высотой 10,8 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т, подвал площадью 10 тыс. м2 | 42 | 6 | 17 25-41 | К | 2 5 | 5 11 | 9 20 | 16 29 | 27 38 | 38 47 | 48 56 | 60 65 | 70 73 | 80 81 | 88 88 | 95 94 | 99 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 82 | 78 82 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 5 | 5 11 | 9 20 | 16 29 | 27 38 | 38 47 | 48 56 | 60 65 | 70 73 | 80 81 | 88 88 | 17 12 | 21 15 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. подшипников в год. В составе: главного корпуса - частично, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично | 36 1-36 | 6 | 11 25-35 | К | 3 6 | 7 14 | 12 25 | 21 35 | 34 47 | 49 58 | 63 68 | 76 79 | 84 83 | 90 89 | 96 93 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. подшипников в год | 17 26-42 | - | 15 27-41 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 33 | 43 50 | 60 65 | 77 67 | 93 86 | 100 100 |  |  |
|  | Мощность 100 млн. подшипников в год. Общая площадь производственных корпусов 200 тыс. м2. Главный корпус площадью 75 тыс. м2, высотой 10,8 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 16 т; подвал площадью 10 тыс. м2. Площадь корпуса спецподшипников 60 тыс. м2 | 40 | 6 | 21 19-39 | К | 3 5 | 6 11 | 11 17 | 17 25 | 26 35 | 37 45 | 50 56 | 63 67 | 73 75 | 84 84 | 92 90 | 96 95 | 99 98 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 26 | 22 26 | 61 65 | 61 65 | 61 65 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 5 | 6 11 | 11 17 | 17 25 | 26 35 | 37 45 | 50 56 | 63 67 | 51 49 | 62 58 | 31 25 | 35 30 | 38 33 | - |  |  |
|  | 1-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 млн. подшипников в год. В составе: корпуса спецподшипников площадью 52,5 тыс. м2, корпуса вспомогательных цехов, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично | 32 1-32 | 6 | 13 19-31 | К | 5 7 | 11 16 | 18 26 | 28 38 | 42 50 | 56 63 | 70 74 | 84 85 | 91 92 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 40 | 37 40 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 7 | 11 16 | 18 26 | 28 38 | 42 50 | 56 63 | 70 74 | 84 85 | 54 52 | 59 55 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе: корпуса вспомогательных цехов, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично | 25 1-25 | 6 | 6 19-24 | К | 6 9 | 15 20 | 27 35 | 43 51 | 59 66 | 77 80 | 87 91 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. подшипников в год | 32 1-32 | 6 | 13 19-31 | К | 3 6 | 8 14 | 12 21 | 19 29 | 31 41 | 43 51 | 59 63 | 75 76 | 85 86 | 93 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 млн. подшипников в год. Главный корпус, корпус спецподшипников - окончание строительства | 28 13-40 | - | 14 26-39 | К | - | - | - | -. | 2 5 | 7 16 | 17 21 | 31 30 | 48 44 | 67 63 | 81 73 | 93 87 | 98 95 | 100 100 |  |  |
| Мотовелопромышленность |  |
| 7. Завод по производству велосипедов | Мощность 1 млн. велосипедов в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Главный корпус площадью 26 тыс. м2, высотой 7,2 м, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т | 22 | 4 | 9 13-21 | К | 10 10 | 22 23 | 34 37 | 49 50 | 64 65 | 80 81 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | В | - | - | - | - | - | 71 70 | 71 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 12 10 | 22 23 | 34 37 | 49 50 | 64 65 | 9 11 | 22 27 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 500 тыс. велосипедов в год. В составе: главного корпуса площадью 18 тыс. м2, корпуса № 2 (частично), объектов энергохозяйства и инженерных сетей (частично) | 17 1-17 | 4 | 4 13-16 | К | 14 14 | 32 35 | 49 51 | 68 70 | 87 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 500 тыс. велосипедов в год. В составе: главного корпуса и корпуса № 2 (окончание строительства), корпуса складов | 10 13-22 | - | 8 14-21 | К | - | - | - | - | 10 11 | 31 33 | 78 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств |  |
| 8. Спецавтоцентр и станция технического обслуживания легковых автомобилей | Мощность 50 постов. Общая площадь 10-13 тыс. м2, высота 7,2 м, оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью до 5 т | 14 | 2 | 5 9-13 | К | 18 20 | 35 45 | 56 65 | 85 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ремонтно-подшипниковый завод, | Мощность 3 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 7 тыс. м2, высотой 7,2 м | 15 | 3 | 5 10-14 | К | 17 17 | 32 37 | 58 67 | 94 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Завод по капитальному ремонту двигателей | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 25 тыс. м2, высотой 8,4 м, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т | 36 | 5 | 16 18-33 | К | 5 7 | 10 13 | 16 21 | 23 30 | 34 44 | 46 57 | 56 65 | 66 73 | 76 80 | 86 87 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |
| Отдельные цехи, корпуса и здания |  |
| 11. Кузнечный цех | Одноэтажный, высотой 20 м, без подвала, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т поковок в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 16 | 2 | 7 9-15 | К | 13 16 | 30 33 | 53 53 | 77 73 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 18 | 3 | 7 10-16 | К | 11 13 | 24 27 | 39 45 | 70 66 | 90 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 21 | 3 | 7 13-19 | К | 11 13 | 22 27 | 40 43 | 65 60 | 78 76 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Корпус литейного производства | Одно- и двухэтажный. Мощность, тыс. т литья в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 2 | 5 6-10 | К | 13 13 | 50 42 | 85 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 19 | 2 | 7 11-17 | К | 5 4 | 14 14 | 33 34 | 60 65 | 82 84 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 22 | 5 | 8 13-20 | К | 4 4 | 12 16 | 30 38 | 55 60 | 71 82 | 85 90 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 26 | 5 | 11 14-24 | К | 3 3 | 7 7 | 13 13 | 40 36 | 58 54 | 71 70 | 86 86 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 30 | 6 | 13 16-28 | К | 3 3 | 6 9 | 19 26 | 40 45 | 53 56 | 66 66 | 78 76 | 80 85 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. Универсальный корпус (механосборочный для производства изделий высокой точности, подшипников, топливной аппаратуры и др.) | Одноэтажный, с техническими подвальными этажами и подвесными потолками. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 18 | 3 | 7 11-17 | К | 6 6 | 13 13 | 28 31 | 50 50 | 79 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 20 | 3 | 8 12-19 | К | 8 8 | 14 18 | 29 32 | 50 50 | 73 72 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 22 | 4 | 9 12-20 | К | 6 8 | 12 16 | 26 29 | 45 45 | 65 63 | 84 82 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Универсальный корпус (механосборочный, вспомогательный сварочно-сборочный для автомобильного производства, мотовелопроизводства, производства двигателей, запасных частей, автоэлектрооборудования и др.) | Одноэтажный, бескрановый, высотой 10 м, без подвала. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 12 | 2 | 6 5-10 | К | 18 18 | 55 52 | 87 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 17 | 2 | 10 7-16 | К | 8 9 | 20 25 | 45 47 | 70 70 | 90 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Универсальный корпус (для прессового, тяжелого механосборочного, сборочного, штамповочно-механического, ремонтно-механического цехов) | Высота 20 м, без подвала. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 14 | 2 | 7 6-12 | К | 8 8 | 27 28 | 61 60 | 92 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 18 | 3 | 8 9-16 | К | 7 7 | 18 22 | 43 39 | 70 65 | 90 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 21 | 3 | 10 10-19 | К | 5 6 | 11 13 | 24 27 | 45 45 | 68 70 | 86 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 23 | 4 | 11 11-21 | К | 4 5 | 9 12 | 21 23 | 40 40 | 60 63 | 77 78 | 92 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 26 | 4 | 13 12-24 | К | 4 5 | 8 11 | 15 22 | 29 37 | 48 53 | 68 69 | 88 86 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 27 | 4 | 14 12-25 | К | 4 5 | 10 10 | 21 22 | 40 40 | 55 58 | 69 72 | 81 83 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | 31 | 5 | 16 14-29 | К | 3 4 | 6 8 | 13 16 | 20 29 | 33 42 | 47 55 | 60 67 | 73 79 | 95 90 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 16. Инженерный корпус | В составе: заводоуправления, лабораторий, конструкторского отдела. Общая площадь, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 8 | 2 | - | К | 27 27 | 79 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 9 | 2 | - | К | 25 25 | 73 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 10 | 2 | - | К | 18 21 | 51 61 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 12 | 2 | - | К | 16 17 | 42 43 | 79 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 14 | 2 | - | К | 15 16 | 37 44 | 67 72 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 16 | 2 | - | К | 12 13 | 29 34 | 52 58 | 75 78 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Лабораторно-экспериментальный корпус | Многоэтажный. Общая площадь, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 16 | 3 | 5 11-15 | К | 8 7 | 14 16 | 30 32 | 67 67 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 23 | 5 | 10 13-22 | К | 6 5 | 10 11 | 18 20 | 30 32 | 58 58 | 81 80 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Производственно-бытовой корпус | Многоэтажный, высота первого этажа 6 м, с подвалом двойного назначения. Общая площадь, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 18 | 3 | 5 13-17 | К | 14 13 | 26 26 | 38 42 | 55 55 | 75 76 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 22 | 4 | 9 13-21 | К | 6 7 | 12 16 | 22 29 | 35 45 | 56 62 | 75 80 | 92 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Инженерно-лабораторный корпус | Многоэтажный, с подвалом двойного назначения. Общая площадь 25 тыс. м2 | 24 | 5 | 7 17-23 | К | 5 5 | 9 9 | 14 13 | 21 30 | 47 52 | 73 75 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Склад закрытый | Одноэтажный. Общая площадь, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 5 | 1 | - | К | 76 65 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 | 1 | - | К | 46 56 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 8 | 2 | - | К | 33 34 | 80 76 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ТРАКТОРНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Тракторостроение Заводы по производству тракторов |  |
| 1. Завод по производству тракторов тягового класса 1,96-5,88 кН (0,2-0,6 тс) и машин для горного земледелия (без заготовительных цехов) | Мощность 90 млн. руб. продукции в год, в том числе: тракторы и орудия к ним 15 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 130 тыс. м2. Главный корпус площадью 120 тыс. м2, высотой 16 м, с кранами грузоподъемностью до 30 т | 36 | 6 | 22 14-35 | К | 3 3 | 7 8 | 13 16 | 20 25 | 29 37 | 42 50 | 55 62 | 68 74 | 80 86 | 87 93 | 94 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 63 | 56 63 | 56 63 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 7 8 | 13 16 | 20 25 | 29 37 | 42 50 | 55 62 | 68 74 | 24 23 | 31 30 | 38 34 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 27 1-27 | 6 | 12 14-25 | К | 5 5 | 12 13 | 23 24 | 35 39 | 49 57 | 65 72 | 80 84 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 80 тыс. м2 | 24 13-36 | - | 12 24-35 | К | - | - | - | - | 2 1 | 12 10 | 25 25 | 39 42 | 54 60 | 75 90 | 94 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Заводы по производству двигателей |  |
| 2. Завод по производству тракторных двигателей мощностью до 110 кВт (150 л. с.) без заготовительных цехов | Мощность 270 млн. руб. продукции в год, в том числе двигателей 80 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов - 260 тыс. м2. Главный корпус площадью 100 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 15 т | 42 | 7 | 23 19-41 | К | 1 2 | 3 5 | 6 9 | 9 14 | 15 21 | 23 29 | 34 40 | 46 53 | 59 66 | 73 78 | 85 89 | 94 97 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 75 | 65 75 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 3 5 | 6 9 | 9 14 | 15 21 | 23 29 | 34 40 | 46 53 | 59 66 | 73 78 | 85 89 | 29 22 | 33 24 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 160 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 200 тыс. м2 | 36 1-36 | 7 | 17 19-35 | К | 2 2 | 4 5 | 7 10 | 11 16 | 19 24 | 29 34 | 41 47 | 54 60 | 68 73 | 82 84 | 92 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 110 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 60 тыс. м2 | 24 19-42 | - | 16 26-41 | К | - | - | - | - | - | - | 4 4 | 13 15 | 23 29 | 39 44 | 57 60 | 74 77 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |
| 3. Завод по производству тракторных гидроагрегатов (без заготовительных цехов) | Мощность 90 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 72 тыс. м2. Главный корпус площадью 70 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 27 | 4 | 12 14-25 | К | 3 2 | 6 13 | 12 26 | 29 41 | 46 58 | 67 77 | 84 88 | 99 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 195 млн. руб. продукции в год, в том числе гидростатические трансмиссии 150 тыс. шт., масляные насосы НШ - 1300 тыс. шт., гидромоторы шестеренные 75 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 230 тыс. м2. Главный корпус площадью 105 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 39 | 5 | 23 16-38 | К | 2 3 | 5 7 | 9 14 | 13 20 | 19 28 | 27 38 | 37 48 | 49 59 | 62 71 | 74 80 | 86 89 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 58 | 54 58 | 54 58 | 54 58 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 5 7 | 9 14 | 13 20 | 19 28 | 27 38 | 37 48 | 49 59 | 8 13 | 20 22 | 32 31 | 42 38 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 90 тыс. м2 | 27 1-27 | 5 | 11 16-26 | К | 3 4 | 8 11 | 14 21 | 24 34 | 38 49 | 57 64 | 78 80 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 135 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 140 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 13 26-38 | К | - | - | - | 2 3 | 5 9 | 15 19 | 28 32 | 43 46 | 63 65 | 80 81 | 94 94 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |  |
| 4. Завод по производству топливной аппаратуры | Мощность 100 млн. руб. продукции в год, в том числе топливные насосы 300. тыс. шт., форсунки 4000 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 150 тыс. м2. Главный корпус площадью 80 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 30 т | 36 | 6 | 24 12-35 | К | 3 4 | 5 12 | 8 20 | 20 30 | 33 40 | 47 50 | 60 60 | 72 71 | 82 81 | 91 89 | 98 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Заводы по производству запасных частей |  |
| 5. Завод по производству запасных частей к тракторам | Мощность 120 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Главный корпус площадью 70 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 27 | 4 | 14 12-25 | К | 2 2 | 5 10 | 9 19 | 26 33 | 47 52 | 69 72 | 86 87 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственное машиностроение Заводы по производству сельскохозяйственных машин |  |
| 6. Завод по производству машин для внесения в почву минеральных удобрений | Мощность 50 млн. руб. продукции в год, в том числе машины для внесения удобрений 2 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 51 тыс. м2. Главный корпус площадью 36 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 15 т | 26 | 4 | 11 14-24 | К | 3 3 | 5 8 | 11 18 | 20 35 | 42 52 | 62 68 | 81 83 | 96 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 29 35 | 29 35 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 5 8 | 11 18 | 20 35 | 42 52 | 62 68 | 52 48 | 67 58 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции в год; общая площадь всех производственных корпусов 35 тыс. м2 | 21 1-21 | 4 | 7 14-20 | К | 6 6 | 18 19 | 36 32 | 55 50 | 72 70 | 87 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 16 тыс. м2 | 18 9-26 | - | 6 19-24 | К | - | - | - | 6 27 | 30 42 | 52 58 | 73 74 | 94 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 100 млн. руб. продукции в год, в том числе машины для внесения пылевидных удобрений 35 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 287 тыс. м2. Главный корпус площадью 132 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 48 | 9 | 27 21-47 | К | 2 2 | 5 5 | 11 11 | 17 17 | 24 25 | 33 34 | 44 43 | 56 54 | 66 64 | 75 74 | 80 79 | 85 84 | 89 89 | 93 93 | 97 97 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 60 | 62 60 | 62 60 | 62 60 | 62 60 | 62 60 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 2 | 6 5 | 11 11 | 17 17 | 24 25 | 33 34 | 44 43 | 56 54 | 66 64 | 13 14 | 18 19 | 23 24 | 27 29 | 31 33 | 35 37 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 130 тыс. м2 | 30 1-30 | 9 | 9 21-29 | К | 3 3 | 8 9 | 17 18 | 27 28 | 39 40 | 53 54 | 67 67 | 80 79 | 91 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 157 тыс. м2 | 33 16-48 |  | 19 29-47 1Q | К | - | - | - | - | - | 2 2 | 8 6 | 18 16 | 28 26 | 37 35 | 49 48 | 61 60 | 72 72 | 82 83 | 92 93 | 100 100 |  |
| 7. Завод по производству машин для внесения в почву пылевидных удобрений | Мощность 145 млн. руб. продукции в год, в том числе машины для внесения в почву удобрений РУМ-5 - 20 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 128 тыс. м2. Главный корпус площадью 107 тыс. м2, высотой до 16 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 39 | 6 | 19 19-37 | К | 3 3 | 6 6 | 12 12 | 19 20 | 27 29 | 38 40 | 49 51 | 60 63 | 71 74 | 82 84 | 88 90 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 61 | 54 61 | 54 61 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 6 6 | 12 12 | 19 20 | 27 29 | 38 40 | 49 51 | 60 63 | 71 74 | 28 23 | 34 29 | 41 35 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 70 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2 | 30 1-30 | 6 | 11 19-29 | К | 5 5 | 11 10 | 22 20 | 34 33 | 46 46 | 58 58 | 70 70 | 81 82 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 75 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 58 тыс. м2 | 30 10-39 | - | 15 23-37 | К | - | - | - | 4 4 | 7 7 | 16 14 | 26 22 | 37 33 | 48 45 | 61 59 | 75 76 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |  |
| 8. Завод по производству дисковых машин и комбинированных агрегатов | Мощность 121 млн. руб. продукции в год, в том числе лущильники дисковые 15 тыс. шт., комбинированные агрегаты 22 тыс. шт., бороны дисковые тяжелые 19 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 210 тыс. м2. Главный корпус площадью 180 тыс. м2, высотой до 16 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 40 | 7 | 24 16-39 | К | 2 2 | 4 7 | 7 14 | 11 21 | 16 29 | 25 38 | 41 50 | 58 63 | 72 75 | 84 84 | 93 91 | 98 96 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
| 9. Завод по производству плугов | Мощность 100 млн. руб. продукции в год, в том числе плуги 75 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 150 тыс. м2. Главный корпус площадью 130 тыс. м2, высотой до 16 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 29 | 5 | 14 14-27 | К | 3 3 | 8 12 | 14 21 | 21 33 | 38 48 | 55 63 | 73 77 | 88 89 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводы по производству запасных частей к комбайнам |  |
| 10. Завод по производству запасных частей к комбайнам | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 34 тыс. м2. Главный корпус площадью 20 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 10 т | 19 | 3 | 10 9-18 | К | 5 4 | 12 17 | 36 39 | 68 61 | 89 82 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные цехи, корпуса |  |
| 11. Литейные цехи отливок из серого и модифицированного чугуна и стальных отливок | Корпус одно-, двухэтажный с кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т/год (площадь цеха, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 (25) | 19 | 2 | 7 11-17 | К | 6 4 | 14 14 | 33 34 | 60 65 | 82 84 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 (35) | 22 | 5 | 8 13-20 | К | 5 4 | 12 16 | 30 38 | 55 60 | 71 82 | 85 90 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (50) | 26 | 5 | 11 14-24 | К | 5 3 | 9 7 | 13 13 | 40 36 | 58 54 | 71 70 | 86 86 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 (75) | 28 | 5 | 12 15-26 | К | 5 3 | 8 6 | 13 12 | 32 30 | 52 48 | 66 63 | 79 72 | 88 89 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 (100) | 30 | 6 | 13 16-28 | К | 5 3 | 10 9 | 19 26 | 40 45 | 53 56 | 66 66 | 78 76 | 80 85 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 (150) | 35 | 6 | 15 17-31 | К | 4 3 | 9 7 | 15 19 | 28 34 | 44 48 | 55 58 | 66 66 | 76 75 | 80 83 | 87 90 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 12. Литейные цехи отливок из алюминиевых сплавов | Корпус двухэтажный с кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т литья в год (площадь цеха, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (35) | 30 | 5 | 12 18-29 | К | 6 5 | 10 11 | 17 20 | 25 20 | 33 39 | 48 54 | 65 69 | 82 89 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 (50) | 32 | 5 | 14 18-31 | К | 6 5 | 11 10 | 16 18 | 23 27 | 31 36 | 43 49 | 58 63 | 74 79 | 89 93 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (60) | 34 | 6 | 17 17-33 | К | 4 4 | 9 10 | 14 20 | 21 30 | 28 40 | 39 50 | 51 60 | 63 70 | 75 80 | 86 89 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 25 (70) | 36 | 6 | 19 17-35 | К | 4 4 | 7 9 | 13 18 | 19 28 | 26 37 | 35 46 | 46 56 | 57 65 | 69 75 | 79 84 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 30 (85) | 37 | 6 | 19 18-36 | К | 2 2 | 3 5 | 5 8 | 13 15 | 18 25 | 29 37 | 39 50 | 56 62 | 68 72 | 77 81 | 83 90 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |
| 13. Литейные цехи по выплавляемым моделям | Корпус двухэтажный с кренами грузоподъемностью 30 т. Мощность, тыс. т литья в год (площадь цеха, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 (21) | 12 | 4 | 5 7-11 | К | 15 14 | 42 50 | 73 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 (28) | 13 | 4 | 6 7-12 | К | 11 10 | 31 38 | 64 74 | 92 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (35) | 16 | 4 | 8 8-15 | К | 9 8 | 22 27 | 45 53 | 71 79 | 92 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 (42) | 19 | 4 | 10 9-18 | К | 8 7 | 16 20 | 32 39 | 55 64 | 75 83 | 93 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 (56) | 25 | 5 | 12 13-24 | К | 4 3 | 7 10 | 14 25 | 20 43 | 36 61 | 56 76 | 77 88 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Кузнечно-штамповочные цехи с заготовительным отделением и складом металла | Корпус одноэтажный с подвалами, с кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т штамповок в год (площадь цеха, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (15) | 16 | 2 | 7 9-15 | К | 15 16 | 30 33 | 53 53 | 77 73 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 (20) | 18 | 3 | 7 10-16 | К | 13 13 | 24 27 | 39 45 | 70 66 | 90 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (35) | 24 | 3 | 12 13-24 | К | 8 9 | 13 19 | 21 30 | 30 43 | 45 56 | 80 82 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 (45) | 30 | 6 | 16 14-29 | К | 3 3 | 6 8 | 13 14 | 21 24 | 36 38 | 52 55 | 68 69 | 83 83 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 (60) | 37 | 6 | 21 15-35 | К | 4 7 | 6 11 | 10 15 | 24 29 | 30 38 | 36 44 | 44 52 | 55 65 | 76 82 | 88 90 | 94 95 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 120 (70) | 42 | 8 | 25 16-40 | К | 2 2 | 3 4 | 6 7 | 10 14 | 15 22 | 26 33 | 37 45 | 49 57 | 60 66 | 68 74 | 75 82 | 87 91 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |
| 15. Универсальный корпус (механосборочный, вспомогательный, сварочно-сборочный и т. д. для тракторного производства, двигателей, запасных частей и др.) | Корпус одноэтажный, бескрановый, высотой до 15 м, с подвалами. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 17 | 2 | 8 8-15 | К | 9 8 | 20 22 | 42 45 | 73 71 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 21 | 3 | 10 10-19 | К | 5 5 | 10 13 | 24 28 | 49 51 | 74 75 | 94 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 27 | 4 | 13 11-23 | К | 3 4 | 10 10 | 21 21 | 37 36 | 53 53 | 69 70 | 82 85 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 30 | 4 | 16 13-28 | К | 4 5 | 7 11 | 14 21 | 24 33 | 39 46 | 55 59 | 72 72 | 88 85 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Универсальный корпус (для прессово-заготовительного, штамповочно-механического, механосборочного и других цехов) | Корпус одноэтажный, высотой до 20 м, с кранами грузоподъемностью до 30 т, с подвалами. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 22 | 4 | 9 12-20 | К | 6 8 | 11 16 | 26 29 | 45 45 | 65 63 | 84 82 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 27 | 4 | 14 12-25 | К | 4 5 | 10 10 | 21 22 | 40 40 | 55 58 | 69 72 | 81 83 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 36 | 6 | 17 9-35 | К | 2 2 | 3 8 | 5 12 | 10 24 | 17 38 | 28 52 | 41 66 | 55 75 | 69 83 | 87 91 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 190 | 48 | 8 | 23 25-47 | К | 2 1 | 3 2 | 7 7 | 14 13 | 21 19 | 26 27 | 33 35 | 40 45 | 47 56 | 57 66 | 69 74 | 78 82 | 86 89 | 94 94 | 98 97 | 100 100 |  |
| 17. Инженерно-лабораторный корпус | Корпус многоэтажный с подвалами. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 16 | 3 | 7 9-15 | К | 14 17 | 30 33 | 49 52 | 75 79 | 96 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 19 | 3 | 8 11-18 | К | 12 14 | 27 31 | 47 51 | 68 70 | 81 86 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 22 | 4 | 8 14-21 | К | 5 5 | 9 11 | 14 15 | 29 32 | 50 55 | 73 75 | 97 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Опытно-экспериментальная база | Корпус одноэтажный. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 15 | 3 | 5 10-14 | К | 15 17 | 40 43 | 66 70 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 18 | 3 | 6 11-16 | К | 12 12 | 31 35 | 55 59 | 74 76 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 20 | 4 | 9 12-20 | К | 4 6 | 11 17 | 29 35 | 51 55 | 73 75 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Инженерный корпус | Корпус многоэтажный. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 9 | 2 | - | К | 25 25 | 73 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 12 | 2 | - | К | 15 17 | 42 43 | 79 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Экспериментальный цех | Корпус одноэтажный. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 14 | 3 | 6 8-13 | К | 14 14 | 41 44 | 69 71 | 87 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 18 | 4 | 9 9-17 | К | 11 11 | 28 31 | 50 53 | 71 73 | 85 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задала в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Производство машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства |  |
| 1. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности: граблей, косилок тракторных, установок для вентиляции сена, оборудования для внесения консервантов; раздатчиков-смесителей стационарных и раздатчиков кормов стационарных; стойлового оборудования для крупного рогатого скота, станочного оборудования для свиней; автопоилок индивидуальных и групповых водораздатчиков; транспортеров и скреперных установок для уборки навоза, оборудования микроклимата | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой до 15 м | 19 | 3 | 11 8-18 | К | 5 6 | 12 17 | 30 36 | 52 55 | 75 75 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Завод по производству машин и оборудования II группы сложности: пресс-подборщиков стоговозов и стогообразователей, прицепов для перевозки измельченной массы; дробилок, измельчителей, смесителей, раздатчиков-смесителей мобильных, раздатчиков кормов мобильных; клеточного и напольного оборудования для содержания и выращивания птицы, оборудования овцеферм, инкубаторов; оборудования для перекачки и переработки навоза, биоэнергетических установок, машин для внесения удобрений; доильных установок, резервуаров-охладителей молока, агрегатов для приготовления заменителей молока; теплогенераторов, котлов-парообразователей, оборудования для водоснабжения ферм | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой до 15 м | 20 | 3 | 11 9-19 | К | 5 5 | 12 17 | 30 36 | 52 55 | 73 73 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Завод по производству машин и оборудования III группы сложности: прицепных и самоходных кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок-плющилок; агрегатов для приготовления витаминизированной травяной муки, термобарохимической обработки и измельчения соломы, комплектов для приготовления кормосмесей, оборудования комбикормовых цехов; погрузчиков сельскохозяйственного и специального назначения | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой до 16 м | 20 | 3 | 11 9-19 | К | 5 6 | 12 17 | 30 36 | 52 55 | 73 73 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 75 тыс. м2, высотой до 16 м | 27 | 4 | 15 11-26 | К | 3 4 | 8 13 | 16 28 | 36 47 | 61 67 | 80 84 | 90 92 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 8 13 | 16 28 | 36 47 | 61 67 | 30 24 | 40 32 | 48 38 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 18 1-18 | 4 | 7 11-17 | К | 6 7 | 16 22 | 32 46 | 63 72 | 91 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 18 10-27 | - | 8 18-25 | К | - | - | - | 9 10 | 31 32 | 60 60 | 80 80 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 5. Завод по производству .машин и оборудования II и III групп сложности | Мощность 50 млн. руб. продукции год. Главный корпус площадью 75 тыс. м2, высотой до 15 м | 27 | 4 | 16 11-26 | К | 3 4 | 8 13 | 16 28 | 36 47 | 61 67 | 80 84 | 88 90 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 8 13 | 16 28 | 36 47 | 61 67 | 30 24 | 38 30 | 45 35 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 18 1-18 | 4 | 7 11-17 | К | 6 7 | 16 22 | 32 46 | 63 72 | 91 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 18 10-27 | - | 9 18-26 | К | - | - | - | 9 10 | 31 32 | 60 60 | 76 75 | 90 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 6. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности | Мощность 100 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 130 тыс. м2, высотой до 20 м | 32 | 4 | 19 11-29 | К | 3 4 | 7 10 | 14 23 | 29 36 | 42 50 | 56 64 | 75 78 | 88 88 | 96 96 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 50 55 | 50 55 | 70 70 | 70 70 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 7 10 | 14 23 | 29 36 | 42 50 | 56 64 | 25 23 | 38 33 | 26 26 | 29 29 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 21 1-21 | 4 | 10 11-20 | К | 6 7 | 14 18 | 28 42 | 57 65 | 80 88 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 15 13-27 | - | 5 19-23 | К | - | - | - | - | 8 10 | 20 30 | 60 60 | 90 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 15 18-32 | - | 7 23-29 | К | - | - | - | - | - | 16 21 | 41 47 | 64 70 | 84 87 | 94 97 | 100 100 |  |  |  |
| 7. Завод по производству машин и оборудования II и III групп сложности | Мощность 100 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 130 тыс. м2, высотой до 20 м | 33 | 4 | 20 11-30 | К | 3 4 | 7 10 | 14 23 | 29 36 | 42 50 | 56 64 | 75 78 | 88 88 | 93 93 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 50 55 | 50 55 | 70 70 | 70 70 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 7 10 | 14 23 | 29 36 | 42 50 | 56 64 | 25 23 | 38 33 | 23 23 | 26 26 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 21 1-21 | 4 | 10 11-20 | К | 6 7 | 14 18 | 28 42 | 58 65 | 81 88 | 92 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 12 13-24 | - | 5 19-23 | К | - | - | - | - | 8 10 | 20 30 | 60 60 | 90 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 15 18-32 | - | 7 24-30 | К | - | - | - | - | - | 16 21 | 44 46 | 67 69 | 77 77 | 87 86 | 100 100 |  |  |  |
| 8. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности | Мощность 200 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 180 тыс. м2, высотой до 20 м | 34 | 6 | 22 10-31 | К | 3 4 | 5 8 | 10 17 | 20 27 | 35 42 | 51 57 | 66 72 | 78 82 | 87 90 | 94 95 | 99 99 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 40 43 | 61 61 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 5 8 | 10 17 | 20 27 | 35 42 | 51 57 | 26 29 | 17 21 | 12 15 | 19 20 | 24 24 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 21 1-21 | 6 | 11 10-20 | К | 8 9 | 13 18 | 25 39 | 46 59 | 74 83 | 89 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 15 10-24 | - | 4 20-23 | К | - | - | - | 8 10 | 20 30 | 50 60 | 80 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 15 13-27 | - | 4 23-26 | К | - | - | - | -. | 8 10 | 20 30 | 40 60 | 70 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 19 16-34 | - | 6 26-31 | К | - | - | - | - | - | 8 10 | 14 25 | 29 40 | 48 60 | 76 80 | 96 97 | 100 100 |  |  |
| 9. Завод по производству машин и оборудования II и III групп сложности | Мощность 200 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 180 тыс. м2, высотой до 20 м | 35 | 6 | 23 10-32 | К | 3 4 | 5 8 | 10 17 | 20 27 | 35 42 | 51 57 | 66 72 | 78 82 | 86 88 | 93 93 | 98 98 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 40 43 | 61 61 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 5 8 | 10 17 | 20 27 | 35 42 | 51 57 | 26 29 | 17 21 | 11 13 | 18 18 | 23 23 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 21 1-21 | 6 | 11 10-20 | К | 8 9 | 13 18 | 25 39 | 46 59 | 74 83 | 89 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 15 10-24 | - | 4 20-23 | К | - | - | - | 8 10 | 20 30 | 50 60 | 80 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 15 13-27 | - | 4 23-26 | К | - | - | - | - | 8 6 | 20 30 | 40 60 | 70 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 19 16-35 | - | 7 26-32 | К | - | - | - | - | - | 8 11 | 14 25 | 29 39 | 44 52 | 72 72 | 92 92 | 100 100 |  |  |
| 10. Производственный корпус | Мощность 10 млн. руб. продукции в год. Площадь 15 тыс. м2, высота до 15 м | 17 | 2 | 4 12-15 | К | 12 10 | 29 29 | 56 56 | 81 81 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство деталей и сборочных единиц к машинам и оборудованию для животноводства и кормопроизводства и технологической оснастки |  |
| 11 .Завод по производству деталей и сборочных единиц I группы сложности - прессов, грануляторов, матриц для гранулирования | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 30 тыс. м2, высотой до 15 м | 17 | 3 | 9 8-16 | К | 4 5 | 10 15 | 35 50 | 65 69 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Завод по производству деталей и сборочных единиц II группы сложности - редукторов, пневмотормозной аппаратуры и инструмента, гидроаппаратуры, техоснастки | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 30 тыс. м2, высотой до 15 м | 17 | 3 | 9 8-16 | К | 4 5 | 10 15 | 35 50 | 65 69 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Завод по производству деталей и сборочных единиц I и II групп сложности | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 70 тыс. м2, высотой до 15 м | 24 | 4 | 13 10-22 | К | 3 5 | 12 16 | 30 39 | 58 67 | 80 84 | 90 92 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 5 | 12 16 | 30 39 | 58 67 | 20 24 | 30 32 | 36 38 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту | 15 1-15 | 4 | 2 10-11 | К | 5 8 | 20 26 | 42 56 | 76 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й исковой комплекс, мощность по проекту | 18 7-24 | - | 8 15-22 | К | - | - | 12 15 | 30 40 | 50 60 | 75 80 | 90 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. Производственный корпус | Мощность 5 млн. руб. продукции в год. Площадь 8 тыс. м2, высота до 15 м | 14 | 2 | 4 10-13 | К | 12 10 | 32 32 | 68 68 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 10 млн. руб. продукции год. Площадь 15 тыс. м2, высота до 15 м | 17 | 2 | 4 12-15 | К | 10 8 | 30 30 | 60 60 | 80 80 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### СТРОИТЕЛЬНОЕ, ДОРОЖНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задала в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. Заводы по производству строительных, дорожных и коммунальных машин на баи тракторов и автомобилей | Главный корпус высотой до 13,2 м, с кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (30) | 24 | 4 | 16 8-23 | К | 5 6 | 9 14 | 18 26 | 31 43 | 53 60 | 78 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 100 (50) | 27 | 4 | 19 8-26 | К | 3 4 | 7 11 | 15 24 | 27 42 | 43 59 | 60 72 | 78 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 150 (70) | 29 | 4 | 19 10-28 | К | 3 4 | 7 10 | 17 23 | 30 39 | 45 56 | 62 72 | 80 84 | 93 93 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
| 2. Заводы по производству самоходных строительных дорожных и коммунальных машин на спецшасси, пневмоколесном и гусеничном ходу | Главный корпус высотой до 14,4 м, с кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (40) | 27 | 4 | 19 8-26 | К | 3 4 | 7 11 | 15 24 | 27 42 | 43 59 | 60 72 | 78 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 100 (70) | 30 | 5 | 23 7-29 | К | 3 4 | 6 10 | 14 22 | 25 40 | 39 55 | 53 66 | 69 76 | 85 86 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |
|  | 200 (110) | 33 | 5 | 25 8-32 | К | 3 3 | 6 9 | 13 20 | 23 36 | 35 53 | 47 69 | 61 81 | 76 90 | 86 96 | 95 98 | 100 100 |  |  |
|  | 300 (130) | 35 | 5 | 28 7-34 | К | 3 4 | 7 9 | 13 16 | 21 25 | 32 34 | 43 44 | 55 54 | 68 64 | 79 75 | 88 85 | 96 95 | 100 100 |  |
| 3. Заводы по производству строительных машин, навесного оборудования, пневмотранспорта, машин и оборудования для промышленности строительных материалов, цементной промышленности, сборного железобетона | Главный корпус высотой до 14,4 м, кранами, грузоподъемностью до 50 т. Мощность, тыс. т продукции в год площадь главного корпуса, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (50) | 27 | 4 | 19 8-26 | К | 3 4 | 7 11 | 15 24 | 27 42 | 43 59 | 60 72 | 78 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 100 (70) | 30 | 5 | 23 7-29 | К | 3 4 | 6 10 | 14 22 | 25 40 | 39 55 | 53 66 | 69 76 | 85 86 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |
|  | 150 (90) | 32 | 4 | 20 12-31 | К | 2 2 | 6 7 | 14 15 | 25 27 | 36 39 | 54 56 | 70 72 | 83 85 | 92 93 | 98 98 | 100 100 |  |  |
| 4. Заводы по производству оборудования для прачечных и предприятий химчистки, противопожарного оборудования, грузовых и пассажирских лифтов | Главный корпус высотой до 10,8 м, с кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (30) | 21 | 3 | 11 10-20 | К | 6 7 | 11 17 | 25 40 | 60 62 | 82 78 | 95 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 (30) | 24 | 4 | 16 8-23 | К | 5 6 | 9 13 | 17 25 | 30 42 | 52 60 | 74 78 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 5. Заводы по производству оборудования для кондиционирования воздуха и вентиляции | Главный корпус высотой до 10,8 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (50) | 24 | 4 | 16 8-23 | К | 5 6 | 9 13 | 17 25 | 30 42 | 52 60 | 74 80 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 100 (70) | 27 | 4 | 19 8-26 | К | 3 4 | 7 11 | 15 24 | 27 42 | 43 59 | 60 72 | 78 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 150 (90) | 29 | 4 | 20 9-28 | К | 3 4 | 7 9 | 13 16 | 25 27 | 40 42 | 55 57 | 72 72 | 88 88 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
| 6. Заводы по производству строительно-монтажного механизированного инструмента (МИ) и строительно-отделочных машин (СОМ) | Главный корпус высотой до 8,4 м, с кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 МИ (30) | 21 | 3 | 11 10-20 | К | 6 7 | 11 27 | 25 40 | 60 62 | 82 78 | 95 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 СОМ (30) | 21 | 3 | 11 10-20 | К | 6 7 | 11 17 | 25 40 | 60 62 | 82 78 | 95 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 СОМ (60) | 27 | 4 | 19 8-26 | К | 3 4 | 7 11 | 15 24 | 27 42 | 43 59 | 60 72 | 78 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |
| 7. Заводы по производству узлов и агрегатов для строительных, дорожных и коммунальных машин | Главный корпус высотой до 10,8 м, с кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, тыс. т продукции год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 (60) | 27 | 4 | 19 8-26 | К | 3 4 | 7 11 | 15 24 | 27 42 | 43 59 | 60 72 | 78 83 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 150 (80) | 29 | 4 | 19 10-28 | К | 4 4 | 8 9 | 16 20 | 29 38 | 43 56 | 58 71 | 75 84 | 91 93 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |

### МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задала в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Заводы первой группы | Мощность 30 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2. Главный корпус площадью 30 тыс. м2, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т и мостовыми кранами грузоподъемностью 10-20 т | 18 | 3 | 6 11-16 | К | 8 12 | 16 24 | 28 40 | 59 61 | 83 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 2*. Заводы второй группы | Мощность 60 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 80 тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. м2, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т и мостовыми кранами грузоподъемностью 10-20 т | 22 | 4 | 8 14-21 | К | 3 5 | 9 15 | 17 28 | 30 48 | 56 70 | 77 84 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |
| 3*. Заводы третьей группы | Мощность 100 млн. руб. продукции год. Общая площадь производственных корпусов до 150 тыс. м2. Главный корпус площадью до 100 тыс. м2, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т и мостовыми кранами грузоподъемностью 10-20 т | 29 | 5 | 17 12-28 | К | 3 4 | 10 13 | 17 26 | 30 39 | 45 58 | 59 77 | 76 87 | 88 94 | 97 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 28 36 | 28 36 | 68 75 | 68 75 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 10 13 | 17 26 | 30 39 | 45 58 | 31 41 | 48 51 | 20 19 | 29 23 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: корпуса вспомогательных цехов и экспериментального производства, бытового корпуса, столовой, отдельных объектов складского хозяйства и энергохозяйства, очистных сооружений | 18 1-18 | 5 | 6 12-17 | К | 10 11 | 23 25 | 41 48 | 61 68 | 92 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 50 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, объектов складского хозяйства, гаража и объектов энергохозяйства и транспортного хозяйства | 19 6-24 | - | 8 16-23 | К | - | 9 11 | 16 22 | 29 33 | 40 52 | 62 78 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью до 40 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса и других вспомогательных зданий и сооружений | 19 11-29 | - | 7 22-28 | К | - | - | - | 3 5 | 10 16 | 20 42 | 36 60 | 64 76 | 91 91 | 100 100 |  |

Примечания*: 1. К первой и второй группам относятся заводы по производству: технологического оборудования для текстильной, хлопкоочистительной, кожевенно-обувной, швейной, трикотажной промышленности; оборудования красильно-отделочного и для производства химических волокон; запасных частей для оборудования предприятий легкой промышленности; технологического оборудования для пищевой промышленности (сахарной, хлебопекарной, консервной, кондитерской, крахмало-паточной, винодельческой, чайной, табачной), мясной и молочной промышленности, для мельниц, элеваторов и зернохранилищ; оборудования холодильного для предприятий торговли и общественного питания, теплового (плит ресторанных, котлов пищеварочных, сковород, жаровен, фритюрниц пищеварочных, жарочных автоматов), механического (машин по переработка овощей, мяса, теста, посудомоечных машин, расфасовочно-упаковочного оборудования и автоматических линий, торговых автоматов); холодильных агрегатов для холодильного оборудования предприятий торговли и общественного питания; электробытовых приборов и машин.

2. К третьей группа относятся заводы по производству оборудования для текстильной промышленности, электробытовых машин и приборов.

## 11*. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Судостроительный завод |  |
| 1. Судостроительные заводы | В составе: корпусов основного, заготовительного и вспомогательного производств, гидротехнических сооружений, энергетических, транспортных, административных и других объектов, зданий и сооружений, обеспечивающих постройку судов со спусковой массой от 3,5 до 7,0 тыс. т. Общая площадь 150 тыс. м2 | 48 | 10 | 27 21-47 | К | 2 3 | 5 7 | 9 10 | 13 14 | 16 18 | 20 23 | 28 29 | 35 37 | 45 46 | 57 58 | 67 68 | 79 80 | 88 89 | 93 94 | 97 98 | too 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 56 | 57 56 | 57 56 | 57 56 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 5 7 | 9 10 | 13 14 | 16 18 | 20 23 | 28 29 | 35 37 | 45 46 | 57 58 | 67 68 | 22 24 | 31 33 | 36 38 | 40 42 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного цехов и участков (обеспечивающих насыщение судна механизмами, системами и оборудованием), стапелей и энергообъектов | 36 1-36 | 10 | 15 21-35 | К | 4 5 | 8 11 | 14 17 | 21 24 | 28 32 | 36 41 | 46 50 | 57 59 | 71 71 | 84 84 | 93 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: спускового сооружения, достроечной набережной, цехов и участков, акватории, оградительных сооружений и энергообъектов, обеспечивающих спуск, достройку, испытание и сдачу судов | 30 19-48 | - | 18 30-47 | К | - | - | - | - | - | - | 3 3 | 6 8 | 11 14 | 20 23 | 32 36 | 50 52 | 68 70 | 82 85 | 94 95 | 100 100 |  |
| Отдельные корпуса (цехи), здания и сооружения судостроительных и судоремонтных заводов |  |
| 2. Корпус судосборочного производства (эллинг), корпус модульно-агрегатной сборки | Одноэтажный, многопролетный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 28-36 м, с кранами грузоподъемностью 30-50 т. Общая площадь 20 тыс. м2 | 24 | 4 . | 9 15-23 | К | 8 9 | 16 18 | 25 29 | 36 42 | 49 57 | 69 75 | 92 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 46 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 25 тыс. м2 | 27 | 5 | 9 18-26 | К | 7 8 | 15 17 | 23 26 | 31 36 | 40 46 | 53 61 | 71 78 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Корпус корпусообрабатывающего производства, корпус сборочно-сварочного производства | Одноэтажный, многопролетный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 18 м, с кранами грузоподъемностью 30-50 т. Общая площадь 15 тыс. м2 | 19 | 4 | 7 12-18 | К | 10 12 | 21 25 | 36 42 | 56 63 | 79 84 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 25 м, с кранами грузоподъемностью 100 т. Общая площадь 25 тыс. м2 | 22 | 4 | 8 14-21 | К | 9 10 | 18 21 | 27 34 | 40 52 | 56 72 | 79 89 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 25 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 35 тыс. м2 | 24 | 5 | 8 16-23 | К | 8 9 | 16 19 | 25 29 | 40 46 | 57 66 | 77 84 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Корпус слесарно-корпусного производства, корпус механосборочного производства, корпус трубообрабатывающего производства | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 8 м, с кранами грузоподъемностью 8 т. Общая площадь 10 тыс. м2 | 13 | 3 | 3 10-12 | К | 15 23 | 34 54 | 60 80 | 90 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Корпус электромонтажного производства, корпус деревообрабатывающего производства, корпус малярно-изоляционного производства, корпус производства спецпокрытий | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 8 м, с кранами грузоподъемностью 5 т. Общая площадь 5 тыс. м2 | 13 | 3 | 3 10-12 | К | 18 26 | 42 54 | 75 80 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Блок цехов агрегатирования механизмов | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 30 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 26 тыс. м2 | 19 | 3 | 5 13-17 | К | 14 16 | 29 37 | 44 60 | 62 79 | 88 90 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Комплекс гидротехнических сооружений с передаточным плавдоком | Плавучий док грузоподъемностью 15 тыс. т, причал длиной 125 м при глубине у кордона 10 м | 22 | 3 | - | К | 11 14 | 22 29 | 34 42 | 46 55 | 58 69 | 70 83 | 82 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Набережная | Длина 200 м при глубине у кордона 6 м, с портальными кранами грузоподъемностью 10 т | 14 | 2 | 2 11-12 | К | 14 12 | 28 27 | 49 47 | 88 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина 300 м при глубине у кордона 8 м, с портальными кранами грузоподъемностью 30 т | 16 | 2 | 2 13-14 | К | 13 11 | 28 29 | 44 49 | 63 70 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина 400 м при глубине у кордона 11 м, с портальными кранами грузоподъемностью 80 т | 24 | 4 | 3 20-22 | К | 9 8 | 16 15 | 25 25 | 36 37 | 49 54 | 66 74 | 88 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Склад | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 15 м, с кранами грузоподъемностью 10 т. Общая площадь 6,5 тыс. м2 | 10 | 2 | 2 8-9 | К | 30 37 | 58 74 | 89 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 12. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Лесозаготовительные предприятия |  |
| 1. Лесозаготовительные предприятия (без переработки древесины) | Строительная база лесозаготовительного предприятия мощностью 5 млн. руб./год. Поселок лесозаготовительного предприятия на 630 жителей, общей площадью 8500 м2. Заготовка леса, вывозка, разделка на нижнем складе и отгрузка. Мощность по вывозке древесины 200 тыс. м2/год | 42 | 6 | 33 9-41 | К | 3 4 | 7 8 | 11 12 | 18 20 | 28 30 | 35 33 | 44 42 | 52 51 | 60 59 | 68 66 | 76 74 | 83 82 | 93 92 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 69 | 68 69 | 68 69 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 7 8 | 11 12 | 18 20 | 28 30 | 35 33 | 44 42 | 52 51 | 60 59 | 68 66 | 8 5 | 15 13 | 25 23 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Строительная база лесозаготовительного предприятия мощностью 5 млн. руб./год. Поселок лесозаготовительного предприятия на 315 жителей общей площадью 4250 м2. Заготовка леса, вывозка, разделка и отгрузка 100 тыс. м/2 год | 33 1-33 | 6 | 24 9-32 | К | 5 5 | 11 11 | 16 18 | 26 30 | 40 43 | 50 48 | 63 62 | 74 74 | 85 86 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Поселок лесозаготовительного предприятия на 315 жителей общей площадью 4250 м2. Заготовка леса, вывозка, разделка и отгрузка 100 тыс. м2/год | 12 31-42 | - | 9 33-41 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 18 | 44 43 | 75 76 | 100 100 |  |  |
| 2. Лесосплавное предприятие | Мощность в навигационный период сплава древесины, тыс. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 12 | 3 | 7 5-11 | К | 11 12 | 37 47 | 82 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 18 | 3 | 13 5-17 | К | 9 10 | 25 25 | 43 45 | 60 65 | 88 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 21 | 3 | 16 5-20 | К | 7 6 | 15 16 | 27 33 | 45 50 | 70 67 | 90 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Лесоперевалочное предприятие | В составе: рейда, цехов шпалопиления, тарного, окорки, разделки руддолготья и других объектов. Мощность, тыс. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 20 | 3 | 10 10-19 | К | 7 6 | 19 25 | 33 44 | 58 65 | 78 80 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 29 | 3 | 18 11-28 | К | 4 4 | 14 18 | 26 32 | 47 49 | 57 57 | 63 70 | 84 83 | 94 93 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 64 60 | 64 60 | 64 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 4 | 14 18 | 26 32 | 47 49 | 57 57 | 63 70 | 20 23 | 30 33 | 33 38 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 300 тыс. м3/год | 21 1-21 | 3 | 10 11-20 | К | 6 6 | 22 30 | 40 53 | 70 78 | 80 86 | 90 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 200 тыс. м3/год | 19 11-29 | - | 10 19-28 | К | - | - | - | 6 6 | 15 16 | 30 33 | 54 58 | 78 82 | 92 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 33 | 3 | 22 11-32 | К | 5 5 | 9 10 | 17 17 | 20 24 | 28 35 | 43 48 | 60 62 | 75 75 | 86 88 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 50 48 | 50 48 | 50 48 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 5 | 9 10 | 17 17 | 20 24 | 28 35 | 43 48 | 60 62 | 25 27 | 36 40 | 45 48 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. м3/год | 24 1-24 | 3 | 13 11-23 | К | 8 10 | 17 21 | 32 34 | 40 49 | 50 64 | 72 79 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. м3/год | 21 13-33 | - | 13 20-32 | К | - | - | - | - | 5 7 | 14 17 | 29 32 | 51 54 | 73 76 | 88 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 41 | 4 | 29 11-39 | К | 3 3 | 12 11 | 18 17 | 25 24 | 31 31 | 39 39 | 48 49 | 58 57 | 68 69 | 76 76 | 85 85 | 90 90 | 96 96 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 48 | 50 48 | 50 48 | 50 48 | 50 48 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 12 11 | 18 17 | 25 24 | 31 31 | 39 39 | 48 49 | 58 57 | 18 21 | 26 28 | 35 37 | 40 42 | 46 48 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3/год | 27 1-27 | 4 | 16 11-26 | К | 6 6 | 22 22 | 36 36 | 50 50 | 62 64 | 75 77 | 85 87 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3/год | 26 6-41 | - | 20 20-39 | К | - | - | - | - | - | 3 3 | 10 12 | 22 24 | 35 37 | 52 54 | 69 71 | 81 83 | 93 94 | 100 100 |  |  |
| 4*. Лесопильно-деревообрабатывающее предприятие | В составе: производственных цехов и объектов вспомогательного назначения. Мощность 150-180 тыс. м3/год пиломатериалов (сушка 150-180 тыс. м3/год) и 48-65 тыс. м3/год технологической щепы | 25 | 5 | 15 9-23 | К | 5 4 | 10 8 | 17 14 | 29 26 | 43 40 | 60 58 | 80 78 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*. Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат | В составе: производства пиломатериалов, производства древесноволокнистых плит, объектов вспомогательного назначения. Мощность 280-300 тыс. м3/год пиломатериалов (сушка 280-300 тыс. м3/год), 100-150 тыс. м3/год технологической щепы и 20-40 млн. м3/год древесноволокнистых плит | 37 | 6 | 26 10-35 | К | 3 3 | 6 6 | 14 15 | 24 25 | 34 36 | 46 49 | 57 62 | 67 73 | 74 78 | 85 87 | 93 95 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - |  | - | - | - | 47 49 | 47 49 | 47 49 | 47 49 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 6 6 | 14 15 | 24 25 | 34 36 | 46 49 | 57 62 | 67 73 | 27 29 | 38 38 | 46 46 | 51 49 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс: 280-300 тыс. м3/год пиломатериалов, 100-150 тыс. м3/год технологической щепы | 25 1-25 | 5 | 15 9-23 | К | 6 5 | 13 12 | 27 26 | 39 38 | 53 52 | 70 69 | 85 84 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс: 20-40 млн. м2/год древесно-волокнистых плит | 31 7-37 | - | 19 17-35 | К | - | - | 3 5 | 10 12 | 17 20 | 24 30 | 32 40 | 40 51 | 50 57 | 72 75 | 87 90 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |
|  | В составе: производства пиломатериалов, древесностружечных плит, объектов вспомогательного назначения. Мощность 450 тыс. м3/год пиломатериалов (сушка 450 тыс. м3/год), 150-225 тыс. м3/год технологической щепы, 200-250 тыс. м3/год древесностружечных плит | 45 | 6 | 37 14-43 | К | 2 1 | 6 7 | 12 15 | 19 24 | 26 33 | 34 42 | 43 52 | 52 64 | 62 73 | 74 81 | 82 87 | 88 91 | 93 95 | 97 98 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 71 | 63 71 | 63 71 | 63 71 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 1 | 6 7 | 12 15 | 19 24 | 26 33 | 34 42 | 43 52 | 52 64 | 62 73 | 74 81 | 19 16 | 25 20 | 30 24 | 34 27 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 450 тыс. м3/год пиломатериалов, 150-225 тыс. м3/год технологической щепы | 32 1-32 | 6 | 19 12-30 | К | 3 2 | 10 10 | 20 22 | 30 34 | 41 45 | 52 57 | 63 69 | 74 80 | 85 88 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 200-250 тыс. м3/год древесностружечных плит | 30 16-45 | - | 14 30-43 | К | - | - | - | - | - | 4 4 | ? | ? | 25 32 | 38 44 | 52 58 | 67 70 | 80 82 | 90 91 | 100 100 |  |
| Предприятия по производству стандартных домов, комплектов деталей, древесных плит, комплектов деревянной тары |  |
| 6*. Производство стандартных деревянных домов на действующем предприятии | В составе: цеха домостроения из легких металлических конструкций с комплектом оборудования для выпуска полносборных деревянных панельных домов заводской готовности с сушильным отделением, складами пиломатериалов и готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов, объектов по утилизации отходов, инженерному обеспечению. Мощность 250 тыс. м2 общей площади в год | 33 | 5 | 16 17-32 | К | 3 4 | 6 8 | 9 13 | 14 21 | 21 29 | 32 39 | 46 52 | 59 65 | 72 77 | 86 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 7*. Завод оконных и балконных дверных блоков | В составе: главного корпуса с сушильным отделением, складами пиломатериалов и готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов; объектов по утилизации отходов; инженерного и транспортного обеспечения. Мощность 250 тыс. м2/год | 18 | 3 | 9 9-17 | К | 7 10 | 16 25 | 30 45 | 58 65 | 83 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*. Завод твердых древесноволокнистых плит | В составе: цеха древесноволокнистых плит, производимых сухим способом с отделением приготовления щепы и складом готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов, складов сырья, административно-бытового корпуса, локальных очистных сооружений, объектов по инженерному и транспортному обеспечению. Мощность, млн. м2 твердых плит в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 26 | 4 | 13 13-25 | К | 4 4 | 8 11 | 13 22 | 26 37 | 42 54 | 61 68 | 80 81 | 93 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1? | 29 | 5 | 14 15-28 | К | 3 4 | 7 9 | 12 18 | 21 32 | 34 46 | 51 61 | 67 72 | 83 83 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9*. Цех по производству твердых древесноволокнистых плит на действующем предприятии | Один пусковой комплекс: цеха древесноволокнистых плит, производимых сухим способом с отделением приготовления щепы. Мощность 13 млн. м2 твердых плит в год | 24 | 3 | 12 12-23 | К | 6 7 | 14 19 | 23 32 | 37 45 | 56 61 | 75 77 | 93 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10*. Предприятия по производству комплектов деревянной тары | В составе: цеха по производству комплектов деталей деревянных ящиков и объектов вспомогательного назначения. Мощность 10 тыс. м3 тарных комплектов в год | 12 | 2 | 7 5-11 | К | 22 22 | 46 50 | 78 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству древесностружечных плит |  |
| 11*. Завод древесностружечных плит | В составе: участков подготовки сырья с учетом сушки, производственного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей, коммуникаций. Мощность, тыс. м3 плит в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 19 | 2 | 9 9-17 | К | 2 2 | 6 7 | 14 22 | 24 43 | 48 64 | 77 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 30 | 5 | 16 14-29 | К | 4 5 | 11 14 | 18 24 | 24 34 | 37 45 | 52 58 | 67 71 | 82 83 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12*. Цех древесностружечных плит в составе действующего предприятия | В составе: участков подготовки сырья, приготовления стружки, сушки и производственного корпуса. Мощность, тыс. м3 плит в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 26 | 4 | 10 15-24 | К | 7 8 | 14 18 | 22 28 | 30 40 | 41 53 | 59 66 | 77 80 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 18 | 2 | 9 8-16 | К | 4 5 | 13 22 | 24 43 | 48 64 | 77 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству фанеры |  |
| 13*. Предприятия по производству клееной фанеры | В составе: окорочно-распиловочного отделения, бассейна для хранения и обработки сырья, главного производственного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность 100-120 тыс. м3 клееной фанеры в год | 26 | 5 | 13 12-24 | К | 6 7 | 13 17 | 21 27 | 29 39 | 40 52 | 58 65 | 76 79 | 94 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия мебельной промышленности |  |
| 14*. Отделочно-сборочное предприятие по выпуску корпусной мебели | В составе: отделочно-сборочного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность, млн. руб./год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18,5 | 24 | 4 | 9 14-22 | К | 9 9 | 19 20 | 32 34 | 45 48 | 60 64 | 76 80 | 93 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,0 | 33 | 6 | 14 18-31 | К | 4 5 | 9 11 | 14 19 | 19 27 | 26 37 | 35 47 | 49 59 | 64 71 | 81 82 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 15*. Отделочно-сборочный корпус по выпуску корпусной мебели | В составе: отделочно-сборочного корпуса. Мощность, млн. руб./год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18,5 | 18 | 2 | 9 8-16 | К | 4 5 | 13 22 | 24 43 | 48 64 | 77 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,0 | 26 | 4 | 13 12-24 | К | 8 9 | 14 18 | 20 28 | 30 40 | 42 55 | 64 70 | 80 85 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16*. Комбинат мебельных деталей (КМД) по выпуску щитовых деталей, облицованных строганым и синтетическим шпоном | В составе: главного корпуса, цеха изготовления строганого шпона и объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность, млн. м2 щитовых деталей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,6 | 24 | 3 | 10 13-22 | К | 4 4 | 9 14 | 16 28 | 32 44 | 52 60 | 74 76 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,4 | 27 | 4 | 10 16-25 | К | 7 9 | 13 18 | 20 28 | 28 40 | 38 55 | 57 70 | 78 85 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17*. Производственный корпус по выпуску щитовых деталей, облицованных строганым и синтетическим шпоном | Мощность, млн. м2 щитовых деталей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,6 | 21 | 3 | 9 11-19 | К | 5 5 | 11 16 | 19 30 | 45 51 | 71 73 | 88 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,4 | 24 | 4 | 10 13-22 | К | 4 4 | 9 14 | 16 28 | 32 44 | 52 60 | 74 76 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 13*. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Завод товарной сульфатной небеленой целлюлозы | Мощность 290 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 290-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 900 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм | 39 | 8 | 23 15-37 | К | 4 3 | 7 6 | 11 12 | 17 21 | 26 28 | 33 35 | 42 44 | 53 55 | 64 65 | 75 77 | 86 86 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | Мощность 580 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью 290-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 900 т/сут; двух сушильных машин обрезной шириной 6400 мм | 45 | 9 | 26 18-43 | К | 1 1 | 4 4 | 8 8 | 12 13 | 18 19 | 24 25 | 31 32 | 38 39 | 46 47 | 54 56 | 62 65 | 72 75 | 83 86 | 94 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 67 | 67 67 | 67 67 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 1 | 4 4 | 8 8 | 12 13 | 18 19 | 24 25 | 31 32 | 33 39 | 46 47 | 54 56 | 62 65 | 5 8 | 16 19 | 27 30 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм производительностью 290 тыс. т/год | 36 1-36 | 9 | 19 16-34 | К | 3 3 | 7 8 | 12 13 | 19 21 | 28 30 | 38 40 | 50 52 | 61 63 | 71 74 | 81 84 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм производительностью 290 тыс. т/год | 24 22-45 | - | 16 28-43 | К | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 | 4 4 | 7 7 | 13 15 | 25 27 | 46 54 | 76 89 | 100 100 |  |  |
| 2. Завод товарной сульфатной беленой целлюлозы | Мощность 125 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 140-160 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм | 30 | 7 | 15 14-23 | К | 5 4 | 8 8 | 15 17 | 25 27 | 37 43 | 55 58 | 72 73 | 86 86 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 250 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 280-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 900 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм | 45 | 8 | 27 17-43 | К | 3 3 | 6 7 | 8 10 | 12 15 | 15 21 | 22 29 | 28 37 | 38 45 | 45 53 | 54 61 | 63 69 | 72 83 | 83 85 | 93 93 | 100 100 |  |  |
| 3. Завод товарной сульфатной вискозной целлюлозы | Мощность 200 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 230-240 тыс. т/год сульфатной предгидролизной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 700 т/сут (или комплектом котлов периодического действия); одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм | 45 | 8 | 25 19-43 | К | 2 1 | 4 5 | 7 9 | 12 14 | 17 19 | 23 25 | 30 32 | 37 39 | 45 47 | 54 55 | 65 66 | 73 74 | 82 83 | 91 92 | 100 100 |  |  |
| 4. Фабрика газетной бумаги | Мощность 370 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью по 175-200 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью по 185 тыс. т/год (в составе действующего комбината) | 42 | 8 | 24 17-40 | К | 1 1 | 3 5 | 7 10 | 12 14 | 18 21 | 24 28 | 32 37 | 42 46 | 52 55 | 62 66 | 73 76 | 86 86 | 98 94 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 70 | 68 70 | 68 70 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 1 | 3 5 | 7 10 | 12 14 | 18 21 | 24 28 | 32 37 | 42 46 | 52 55 | 62 66 | 5 6 | 18 16 | 30 24 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства беленой древесной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 33 1-33 | 8 | 16 17-32 | К | 2 2 | 7 7 | 10 14 | 19 21 | 26 28 | 39 42 | 52 56 | 66 67 | 80 79 | 88 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства беленой древесной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 23 20-42 | - | 14 27-40 | К | - | - | - | - | - | - | 3 3 | 7 7 | 13 13 | 19 19 | 31 31 | 51 51 | 79 79 | 100 100 |  |  |  |
| 5. Целлюлозно-бумажный комбинат (завод) газетной бумаги | Мощность 370 тыс. т/год газетной бумаги и 90 тыс. т/год сульфатной полубеленой целлюлозы. В составе: одной технологической линии производительностью 127,5 тыс. т/год сульфатной полубеленой целлюлозы (140-150 тыс. т/ год по варке), оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки целлюлозы производительностью 100 тыс. т/год; двух технологических линий производительностью по 175-200 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью по 185 тыс. т/год | 45 | 8 | 27 17-43 | К | 1 2 | 5 6 | 10 11 | 15 16 | 20 22 | 25 28 | 31 34 | 37 40 | 45 50 | 59 62 | 69 73 | 78 82 | 86 89 | 93 94 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 59 | 54 59 | 54 59 | 54 59 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 5 6 | 10 11 | 15 16 | 20 22 | 25 28 | 31 34 | 37 40 | 45 50 | 58 62 | 15 14 | 24 23 | 32 30 | 39 35 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии полубеленой целлюлозы; одной комплектной установки аэрофонтанной сушки; одной технологической линии производства древесной массы из щепы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 33 1-33 | 8 | 16 17-32 | К | 5 5 | 11 11 | 18 18 | 27 27 | 35 35 | 45 46 | 55 56 | 66 67 | 77 78 | 87 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: аэрофонтанной сушки; одной технологической линии производства древесной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 24 22-45 | - | 13 31-43 | К | - | - | - | - | - | - | - | 4 5 | 10 13 | 18 22 | 32 35 | 47 50 | 65 68 | 86 87 | 100 100 |  |  |
| 6. Целлюлозно-бумажный комбинат (завод писчей и печатной бумаги) | Мощность 345 тыс. т/год бумаги, в том числе: писчей или печатной № 1 - 160 тыс. т/год, писчей № 2 - 185 тыс. т/год, целлюлозы сульфатной беленой - 25 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью по 125 тыс. т/год сульфатной беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; одной технологической линии производительностью 85-100 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью 160 и 185 тыс. т/год | 48 | 9 | 30 17-46 | К | 2 1 | 5 2 | 7 8 | 9 13 | 16 18 | 23 25 | 30 32 | 34 40 | 35 47 | 47 56 | 61 64 | 69 72 | 77 80 | 84 87 | 93 94 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 70 | 72 70 | 72 70 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 1 | 5 2 | 7 8 | 9 13 | 16 18 | 23 25 | 30 32 | 34 40 | 35 47 | 47 56 | 61 64 | 69 72 | 5 10 | 12 17 | 21 24 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 160 тыс. т/год (писчей или печатной бумаги № 1). В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы; одной комплектной установки аэрофонтанной сушки; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 39 1-39 | 9 | 21 17-37 | К | 2 2 | 6 6 | 8 12 | 15 19 | 23 26 | 32 33 | 42 42 | 52 51 | 61 59 | 71 69 | 81 81 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год(писчей № 2). В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы; одной технологической линии производства беленой древесной массы из щепы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 27 22-48 | - | 18 29-46 | К | - | - | - | - | - | - | - | 1 2 | 4 5 | 6 9 | 9 13 | 17 22 | 27 30 | 36 40 | 74 75 | 100 100 |  |
| 7. Целлюлозно-бумажный комбинат (завод оберточной бумаги) | Мощность 230 тыс. т/год оберточной бумаги, в том числе машинной гладкости 140 тыс. т/год, односторонней гладкости 90 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью по 127,5 тыс. т/год сульфатной полубеленой или беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм, производительностью 140 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 6300 мм с лощильным цилиндром производительностью по 45 тыс. т/год | 39 | 8 | 22 16-37 | К | 1 2 | 5 6 | 10 12 | 16 18 | 23 25 | 32 34 | 40 44 | 50 54 | 60 63 | 70 73 | 81 84 | 91 94 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 66 | 65 66 | 65 66 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 5 6 | 10 12 | 16 18 | 23 25 | 32 34 | 40 44 | 50 54 | 60 63 | 5 7 | 16 18 | 26 28 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной бумагоделательной машины производительностью 140 тыс. т/год, обрезной шириной 8400 мм | 30 1-30 | 8 | 14 16-29 | К | 2 4 | 8 10 | 16 19 | 26 30 | 38 43 | 52 57 | 67 72 | 80 83 | 91 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: одной технологической линии производства сульфатной полубеленой целлюлозы; одной установки аэрофонтанной сушки; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 6300 мм с лощильным цилиндром производительностью по 45 тыс. т/год | 18 22-39 | - | 10 28-37 | К | - | - | - | - | - | - | - | 6 7 | 14 17 | 24 29 | 35 42 | 61 65 | 100 100 |  |  |  |  |
| 8. Целлюлозно-бумажный комбинат мешочной бумаги | Мощность, 140 тыс. т/год мешочной бумаги, бумаги-основы для гофрирования 165 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 145-150 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/сут; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм производительностью 146 тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм производительностью 165 тыс. т/год | 39 | 7 | 22 16-37 | К | 1 1 | 4 5 | 10 11 | 15 18 | 22 25 | 29 32 | 37 41 | 46 50 | 59 62 | 71 74 | 82 85 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 57 | 57 57 | 57 57 | 57 57 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 1 | 4 5 | 10 11 | 15 18 | 22 25 | 29 32 | 37 41 | 46 50 | 2 5 | 14 17 | 25 28 | 36 37 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 145 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм | 27 1-27 | 7 | 14 13-26 | К | 1 2 | 8 9 | 17 20 | 29 34 | 42 46 | 66 62 | 72 74 | 88 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 165 тыс. т/год. В составе одной технологической линии производства полуцеллюлозы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 6300 мм | 15 25-39 | - | 10 28-37 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 6 | 12 20 | 27 30 | 70 74 | 100 100 |  |  |  |  |
| 9. Бумажная фабрика | Мощность 60 тыс. т/год бумаги перфокарточной и 60 тыс. т/год бумаги для оргтехники. В составе: двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 60 тыс. т/год каждая (в составе действующего комбината или на привозных полуфабрикатах) | 30 | 5 | 14 15-28 | К | 6 7 | 12 13 | 24 25 | 37 34 | 54 52 | 68 66 | 83 82 | 91 87 | 98 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 36 тыс. т/год бумаги-основы для парафинирования. В составе: двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 18 тыс. т/год каждая (на привозных полуфабрикатах) | 24 | 4 | 13 11-23 | К | 6 7 | 14 15 | 24 26 | 34 35 | 56 57 | 74 75 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 240 тыс. т/год двухслойной обойной бумаги для глубокой печати. В составе: одной технологической линии производительностью 125 тыс. т/год сульфатной беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 459 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; двух технологических линий для приготовления макулатурной массы производительностью по 60 тыс. т/год; четырех бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 60 тыс. т/год | 39 | 8 | 21 17-37 | К | 4 2 | 6 6 | 8 10 | 13 18 | 25 26 | 35 36 | 43 43 | 54 54 | 65 66 | 76 77 | 84 85 | 92 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 67 | 67 67 | 67 67 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 2 | 6 6 | 8 10 | 13 18 | 25 26 | 35 36 | 43 43 | 54 54 | 65 66 | 9 10 | 17 18 | 25 31 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы, одной комплектной установки аэрофонтанной сушки, одной технологической линии приготовления макулатурной массы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 60 тыс. т/год | 30 1-30 | 8 | 12 17-23 | К | 5 5 | 8 10 | 12 16 | 19 24 | 35 37 | 49 51 | 62 62 | 74 74 | 86 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 60 тыс. т/год | 18 22-39 | - | 11 27-37 | К | - | - | - | - | - | - | - | 5 5 | 11 11 | 16 16 | 47 48 | 76 77 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | Мощность 80 тыс. т/год бумаги двухслойной обойной для глубокой печати. В составе: одной технологической линии производительностью 20 тыс. т/год обесцвеченной макулатурной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 80 тыс. т/год | 21 | 3 | 11 10-20 | К | 10 11 | 19 27 | 30 41 | 42 58 | 63 70 | 81 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 тыс. т/год туалетной бумаги. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы производительностью 60 тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 50 тыс. т/год (на привозной макулатуре) | 21 | 3 | 11 10-20 | К | 10 11 | 19 27 | 30 41 | 42 58 | 68 70 | 81 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 тыс. т/год салфеточной бумаги и 50 тыс. т/год бумаги туалетной. В составе: двух технологических линий приготовления макулатурной массы производительностью 70 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 50 тыс. т/ год | 27 | 5 | 15 13-27 | К | 4 6 | 9 14 | 21 23 | 34 32 | 50 47 | 66 60 | 80 75 | 93 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Обойная фабрика | Мощность 30 млн. усл. кусков обоев в год (глубокая печать). В составе: трех обоепечатных машин обрезной шириной 1200 мм; шести линий раскатки и упаковки рулончиков | 21 | 4 | 8 13-20 | К | 5 6 | 13 19 | 25 35 | 38 48 | 52 62 | 74 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Картонная фабрика | Мощность 100 тыс. т/год коробчатого картона или картона для плоских слоев гофрированного картона. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы производительностью 100-110 тыс. т/год; одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 100-120 тыс. т/год | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 13 14 | 19 29 | 30 42 | 38 57 | 65 75 | 85 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 200 тыс. т/год картона коробочного или картона для плоских слоев гофрированного картона. В составе: двух технологических линий приготовления макулатурной массы производительностью по 100-110 тыс. т/год; двух картоноделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 100-120 тыс. т/год | 27 | 5 | 15 12-26 | К | 4 4 | 9 14 | 16 27 | 36 43 | 55 60 | 71 75 | 80 82 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 4 | 9 14 | 16 27 | 36 43 | 55 60 | 1 5 | 10 12 | 23 22 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм | 18 1-18 | 5 | 6 12-17 | К | 6 7 | 16 23 | 31 43 | 44 55 | 63 73 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм | 15 13-27 | - | 6 21-26 | К | - | - | - | - | 7 6 | 23 22 | 30 39 | 61 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Фабрика тары из гофрированного картона | Мощность 120 млн. м2/год гофрированного картона, 110 млн. м2/год ящиков из гофрированного картона. В составе: двух линий производства гофрированного картона обрезной шириной 2100 мм; шести линий по производству ящиков из гофрированного картона | 24 | 4 | 12 12-23 | К | 6 7 | 15 16 | 24 26 | 34 35 | 56 37 | 73 74 | 90 91 | 100 100 |  |  | ! |  |  |  |  |  |  |
| 13. Фабрика картонных ящиков | Мощность 20 млн. м2/год ящиков из сплошного склеенного картона. В составе: одной линии по производству сплошного склеенного картона; двух линий по производству ящиков из сплошного склеенного картона | 21 | 5 | 8 13-20 | К | 5 6 | 13 19 | 25 35 | 38 48 | 52 62 | 74 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Фабрика по производству пергамента | Мощность 60 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий по производству основы для пергамента производительностью по 30 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм | 24 | 5 | 10 14-23 | К | 8 9 | 17 19 | 26 28 | 33 37 | 43 48 | 62 64 | 92 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Завод товарной древесной массы | Мощность 200 тыс. т/год термомеханической массы. В составе: двух технологических линий производства беленой термомеханической массы производительностью по 100 тыс. т/год | 30 | 5 | 14 15-28 | К | 6 7 | 12 13 | 24 25 | 37 34 | 54 52 | 68 66 | 83 82 | 91 87 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 200 тыс. т/год химико-термомеханической беленой древесной массы. В составе: двух технологических линий производства беленой химико-термомеханической древесной массы производительностью по 100 тыс. т/год | 39 | 6 | 18 20-37 | К | 2 2 | 4 6 | 13 14 | 20 21 | 30 33 | 39 43 | 52 55 | 65 68 | 76 81 | 83 87 | 90 91 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |
| 16. Завод товарной макулатурной массы | Мощность 20 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства обесцвеченной макулатурной массы производительностью 20 тыс. т/год; одной обезвоживающей машины производительностью 20 тыс. т/ год | 18 | 3 | 6 12-17 | К | 6 7 | 16 23 | 31 43 | 46 56 | 63 73 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Лесопромышленный комплекс | Мощность 300 тыс. м3/год пиломатериалов, 165 тыс. м3/год технологической щепы, 250 тыс. т/год сульфатной целлюлозы. В составе: производства пиломатериалов мощностью 300 тыс. м3/год, технологической щепы 165 тыс. м3/год и двух технологических линий производительностью по 125 тыс. т/год сульфатной целлюлозы, оборудованных варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; двух сушильных машин обрезной шириной 4200 мм | 45 | 9 | 28 16-43 | К | 1 2 | 5 6 | 10 11 | 15 16 | 20 22 | 25 28 | 31 34 | 37 40 | 45 50 | 58 62 | 69 73 | 78 92 | 86 89 | 93 94 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 57 | 54 57 | 54 57 | 54 67 | 54 57 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 5 6 | 10 11 | 15 16 | 20 22 | 25 28 | 31 34 | 37 40 | 45 50 | 4 5 | 15 16 | 24 25 | 32 32 | 39 37 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: производства пиломатериалов 300 тыс. м3/год, технологической щепы 165 тыс. м3/год и одной технологической линии производства целлюлозы производительностью 140-150 тыс. т/год по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм | 30 1-30 | 9 | 14 16-29 | К | 5 5 | 12 12 | 20 20 | 28 28 | 40 41 | 50 51 | 63 64 | 75 75 | 86 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: одной технологической линии производительностью 140-150 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 150 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм | 21 25-45 | - | 12 32-43 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 5 | 12 15 | 24 27 | 39 42 | 60 63 | 83 85 | 100 100 |  |  |

## 14*. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Нормы продолжительности строительства баз технического обслуживания и ремонта строительных машин (поз. 31) действительны и для баз со смешанной номенклатурой обслуживания, включающей строительную технику и автотранспорт, при суммарном показателе мощности - числе обслуживаемых строительных машин и автомобилей.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мае. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Промышленность строительных конструкций и деталей |  |
| 1. Завод железобетонных конструкций | В составе: производственного и административного корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий и сооружений, сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 18 | 2 | 8 9-16 | К | 6 9 | 18 21 | 35 40 | 56 58 | 81 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 21 | 3 | 9 11-19 | К | 5 7 | 13 21 | 29 36 | 51 55 | 72 75 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 200 | 27 | 4 | 12 14-25 | К | 3 4 | 6 9 | 14 17 | 26 29 | 37 50 | 50 62 | 68 75 | 89 90 | 100 100 |  |  |
| 2. Завод крупнопанельного домостроения | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 общей площади в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 15 | 2 | 6 8-13 | К | 9 10 | 30 32 | 48 56 | 81 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 18 | 2 | 8 9-16 | К | 6 8 | 23 19 | 40 41 | 63 66 | 95 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 140 | 21 | 3 | 9 11-19 | К | 6 5 | 14 16 | 33 33 | 58 58 | 79 79 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 280 | 27 | 4 | 12 14-25 | К | 5 4 | 11 12 | 18 21 | 33 33 | 47 46 | 58 58 | 79 78 | 93 92 | 100 100 |  |  |
| 3. Завод сборных железобетонных конструкций для производственного и культурно-бытового строительства на селе | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 18 | 2 | 8 9-16 | К | 6 8 | 20 24 | 42 46 | 67 71 | 87 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 21 | 3 | 9 11-19 | К | 7 8 | 18 20 | 32 25 | 53 55 | 80 76 | 94 90 | 100 100 |  |  |  |  |
| 4. Завод объемно-блочного домостроения | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 общей площади в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 18 | 2 | 8 9-16 | К | 8 10 | 23 25 | 35 43 | 55 60 | 86 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 21 | 3 | 9 11-19 | К | 4 7 | 13 18 | 28 33 | 50 51 | 72 70 | 92 87 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 150 | 27 | 4 | 12 14-25 | К | 3 5 | 8 13 | 17 24 | 32 37 | 47 52 | 65 69 | 86 84 | 96 94 | 100 100 |  |  |
| 5. Завод железобетонных конструкций для крупнопанельного строительства объектов соцкультбыта | Мощность 130 тыс. м2 общей площади в год | 18 | 3 | 9 9-17 | К | 10 12 | 24 26 | 42 44 | 62 64 | 81 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 6. Цех железобетонных конструкций | В составе: производственного корпуса, складов, открытых складских площадок и других вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 15 | 2 | 6 8-13 | К | 7 9 | 24 30 | 58 63 | 89 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 18 | 2 | 8 9-16 | К | 4 8 | 10 26 | 40 47 | 66 71 | 88 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Цех объемных санитарно-технических кабин | Мощность, тыс. шт./год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 9 | 1 | 4 5-8 | К | 22 32 | 71 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 12 | 2 | 4 7-10 | К | 19 24 | 54 56 | 85 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство стеновых панелей и элементов перегородок на основе гипса и цемента |  |
| 8. Завод цементно-стружечных плит | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 18 | 2 | 8 9-16 | К | 4 9 | 12 22 | 28 43 | 50 65 | 84 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 24 | 4 | 10 12-21 | К | 5 7 | 9 21 | 20 36 | 36 56 | 61 74 | 93 92 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |
| 9. Цех по производству арболита | Мощность, тыс. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 12 | 2 | 4 7-10 | К | 11 11 | 41 50 | 81 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 15 | 2 | 6 8-13 | К | 9 9 | 24 29 | 46 52 | 77 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. Цех индустриальных крупнопанельных перегородок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| железобетонных | В составе: производственного корпуса, складов заполнителей, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. м2/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 9 | 1 | 4 5-8 | К | 24 32 | 76 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 11 | 2 | 4 7-10 | К | 19 18 | 55 54 | 88 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| гипсобетонных | В составе: производственного корпуса, цеха гипса, складов заполнителей и гипса, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность 600 тыс. м2 панелей и 55 тыс. т гипса в год | 18 | 2 | 8 9-16 | К | 11 13 | 23 25 | 44 46 | 66 68 | 83 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Производство строительных металлоконструкций |  |
| 11. Завод строительных стальных конструкций | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 18 | 2 | 9 9-17 | К | 10 12 | 28 29 | 41 45 | 65 65 | 86 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 6 8 | 15 19 | 29 35 | 46 54 | 69 74 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 90 | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 2 4 | 9 12 | 17 23 | 25 34 | 35 46 | 53 55 | 73 79 | 90 94 | 100 100 |  |  |
| 12. Завод легких металлических конструкций | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 (тыс. т) в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 (10) | 18 | 2 | 9 9-17 | К | 8 9 | 22 25 | 41 41 | 63 60 | 84 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 1000 (20) | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 4 7 | 13 16 | 28 29 | 50 47 | 74 67 | 92 87 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 1500 (30) | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 3 4 | 10 11 | 20 22 | 31 34 | 45 45 | 60 57 | 73 69 | 87 86 | 100 100 |  |  |
| 13. Завод алюминиевых строительных конструкций и изделий | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, склада и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 7 9 | 18 22 | 35 38 | 54 54 | 78 74 | 93 92 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 10 | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 6 8 | 13 16 | 23 26 | 39 40 | 56 59 | 71 74 | 82 84 | 92 92 | 100 100 |  |  |
|  | 20 | 30 | 4 | 16 14-29 | К | 2 3 | 7 8 | 12 14 | 20 26 | 32 42 | 47 59 | 64 71 | 78 81 | 90 91 | 100 100 |  |
| Производство комплектующих изделий, узлов и заготовок |  |
| 14. Завод электромонтажных заготовок | Мощность 6 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складских площадок, складов, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 15 | 2 | 7 8-14 | К | 12 20 | 34 39 | 59 59 | 84 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. Завод санитарно-технических заготовок | Мощность 4 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 15 | 2 | 7 8-14 | К | 14 15 | 33 36 | 56 57 | 84 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. Завод монтажных заготовок и трубных узлов | Мощность 22 тыс. т изделий в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 18 | 2 | 9 9-17 | К | 12 16 | 30 35 | 52 55 | 70 78 | 91 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 17. Завод вентиляционных заготовок | Мощность 4 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 15 | 2 | 7 8-14 | К | 11 15 | 34 38 | 59 58 | 84 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18. Завод изделий КИП и автоматики | Мощность 6 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 15 | 2 | 7 8-14 | К | 13 15 | 33 36 | 58 60 | 83 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| Производство оснастки, инвентаря, инвентарных зданий и сооружений |  |
| 19. Завод по производству металлоформ, оснастки и инвентаря | Мощность 20 тыс. т/год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 4 6 | 12 14 | 26 28 | 46 48 | 71 63 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |
| 20. Завод инвентарных зданий контейнерного типа | Мощность 140 тыс. м2 общей площади в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 21 | 3 | 9 11-19 | К | 6 7 | 14 18 | 31 33 | 45 48 | 66 64 | 86 82 | 100 100 |  |  |  |  |
| Производство деревянных изделий |  |
| 21. Завод клееных деревянных конструкций | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 16 | 2 | 6 8-13 | К | 9 12 | 26 30 | 51 54 | 76 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 21 | 3 | 9 11-19 | К | 6 8 | 16 21 | 33 39 | 53 56 | 73 75 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |
| 22. Завод столярных изделий (оконные и дверные блоки) | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 15 | 2 | 6 8-13 | К | 9 10 | 28 30 | 55 60 | 90 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 18 | 2 | 7 10-16 | К | 8 10 | 25 27 | 50 55 | 80 75 | 95 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 21 | 3 | 9 11-19 | К | 8 10 | 20 23 | 32 37 | 46 51 | 64 66 | 81 83 | 100 100 |  |  |  |  |
| Строительство Централизованное производство полуфабрикатов для строительства |  |
| 23. Стационарный бетонный завод | В составе: бетоносмесительного отделения, административно-бытового корпуса, складов заполнителей и цемента, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 6 | 1 | 4 2-5 | К | 43 50 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 9 | 1 | 5 4-8 | К | 11 12 | 84 76 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 11 | 1 | 6 5-10 | К | 16 13 | 69 65 | 87 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Стационарный асфальтобетонный завод | В составе: цехов смесительных, помольных и камнедробильных, административно-бытового корпуса, складов, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 9 | 1 | 5 4-8 | К | 28 33 | 78 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 12 | 2 | 6 5-10 | К | 25 29 | 54 57 | 81 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные базы строительных организаций и предприятия в составе производственных баз |  |
| 25. Пионерная база строительной организации для малообжитых районов строительства | Мощность 3-5 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в год. В составе: производственной базы, баз строительных машин и механизмов, автотранспортных средств, базового поселка пионерного состава. Производственные здания сборно-разборные, комплектно-блочные; вахтовый жилой поселок - блок-контейнеры | 6 | 1 | 6 1-6 | К | 50 50 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Мобильная инвентарная производственная база строительной организации | В составе: бетоносмесительного цеха, базы механизации, автотранспортного предприятия, цехов по выпуску сборных железобетонных и столярных изделий, трубных узлов и спецмонтажных заготовок, базы УПТК, административно-бытового корпуса, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, инженерного и транспортного обеспечения. Мощность, объем строительно-монтажных работ, млн. руб./год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-5 | 4 | 1 | 4 1-4 | К | 79 79 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-10 | 6 | 1 | 6 1-6 | К | 59 59 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 9 | 1 | 9 1-9 | К | 47 47 | 80 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Производственная база строительной организации для неосвоенных районов строительства | Мощность 30-40 млн. руб. строительно-монтажных работ в год. В составе: бетоно-смесительного цеха, базы механизации, автотранспортного предприятия, цехов по вы пуску сборных железобетонных и столярных изделий, трубных узлов и спецмонтажных заготовок, базы УПТК, административно-бытового корпуса, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, инженерного и транспортного обеспечения | 24 | 4 | 11 12-22 | К | 5 6 | 17 19 | 34 37 | 51 57 | 75 76 | 90 90 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
| 28. База по сварке, термообработке и изоляции труб | Мощность 200 км труб (2000 т трубных узлов) в год. В составе: цехов сварки и термообработки трубных узлов и заготовок, изоляции с линией ПТЛ-2, цеха по ремонту и изготовлению нагревателей, административно-бытового корпуса, складов и других вспомогательных зданий и сооружений | 13 | 2 | 6 7-12 | К | 10 15 | 31 43 | 70 79 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| Производство полуфабрикатов для строительства |  |
| 29. Инвентарный бетонорастворный узел | Мощность 30 тыс. м3/год. В составе: бетоносмесительной установки со складом цемента и инертных заполнителей, с устройством подачи заполнителей | 4 | 1 | 4 1-4 | К | 67 69 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Инвентарный асфальтобетонный завод | Мощность 60 тыс. т/год. В составе: асфальтобетонного смесительного отделения, битумно-плавильной установки, складов заполнителей, минерального порошка, битумохранилища, административно-бытовых помещений | 6 | 1 | 6 1-6 | К | 44 46 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин и автотранспорта |  |
| 31. База по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин | В составе: главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, навесов, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, число обслуживаемых машин в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 12 | 1 | 6 6-11 | К | 15 17 | 46 47 | 74 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 14 | 2 | 6 8-13 | К | 8 9 | 32 36 | 61 64 | 88 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 15 | 2 | 6 9-14 | К | 4 5 | 30 32 | 61 60 | 86 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 18 | 2 | 9 9-17 | К | 10 13 | 28 29 | 49 48 | 73 70 | 84 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 32. Автотранспортные предприятия | В составе: главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, навесов, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, число автомобилей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 15 | 2 | 7 8-14 | К | 19 24 | 43 51 | 70 78 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 18 | 2 | 9 9-17 | К | 14 17 | 33 40 | 53 62 | 79 81 | 92 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 12 16 | 31 34 | 48 53 | 61 68 | 71 78 | 84 87 | 100 100 |  |  |  |  |
| 33. Завод по капитальному ремонту строительных и дорожных машин | В составе: главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, навесов, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, млн. руб. продукции в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 15 | 2 | 7 8-14 | К | 12 16 | 40 41 | 61 66 | 83 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-5 | 18 | 2 | 9 9-17 | К | 10 13 | 28 29 | 49 48 | 73 70 | 84 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 5 6 | 20 23 | 42 43 | 60 64 | 79 81 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |
| Склады и базы |  |
| 34. Автоматизированный притрассовый склад цемента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в блочном исполнении | Вместимость складов, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 480 | 4 | 1 | 3 2-4 | К | 60 65 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 750 | 5 | 1 | 4 2-5 | К | 55 60 | 100 100 |  |  |  | « |  |  |  |  |  |
| стационарный | В составе четырех железобетонных силосных банок с галереями. Вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100 | 5 | 1 | 4 2-5 | К | 58 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 | 6 | 1 | 5 2-6 | К | 58 45 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе шести железобетонных силосных банок с галереями. Вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1700 | 6 | 1 | 5 2-6 | К | 58 45 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 | 8 | 1 | 7 2-8 | К | 32 38 | 87 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Автоматизированный притрассовый склад заполнителей | Вместимость складов, тыс. м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 5 | 1 | 4 2-5 | К | 38 45 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 8 | 1 | 7 2-8 | К | 22 26 | 87 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 9 | 1 | 8 9 | К | 19 22 | 75 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. База производственно-технологической комплектации | В составе: производственного корпуса с навесом, складов и площадок складирования, вспомогательных зданий и сооружений подсобного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, объем строительно-монтажных работ, млн. руб./год (площадь базы, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (4) | 10 | 1 | 4 6-9 | К | 15 17 | 61 67 | 94 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 (6) | 12 | 2 | 5 7-11 | К | 8 9 | 45 51 | 86 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 (10) | 15 | 2 | 7 8-14 | К | 7 8 | 39 46 | 74 82 | 86 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 (14) | 16 | 2 | 8 8-15 | К | 8 10 | 28 32 | 49 53 | 76 78 | 96 95 | 100 100 |  | 1 |  |  |  |
|  | 40 (20) | 18 | 2 | 9 9-17 | К | 6 7 | 24 27 | 41 47 | 62 67 | 88 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 60 (42) | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 17 21 | 32 36 | 47 52 | 61 68 | 79 85 | 96 99 | 100 100 |  |  |  |  |

## 15. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Цементная промышленность |  |
| 1*. Цементный завод | Мощность 2300 тыс. т цемента в год. В составе двух технологических линий сухого способа производства мощностью по 3000 т клинкера в сутки | 41 | 8 | 30 10-39 | К | 3 2 | 5 6 | 9 13 | 15 20 | 21 27 | 29 36 | 38 47 | 47 58 | 59 69 | 73 81 | 84 89 | 89 93 | 93 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 65 | 55 65 | 55 65 | 55 65 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 6 | 9 13 | 15 20 | 21 27 | 29 36 | 38 47 | 47 58 | 59 69 | 18 16 | 29 24 | 34 28 | 38 32 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год. В составе одной технологической линии | 30 1-30 | 8 | 19 10-28 | К | 5 3 | 10 10 | 17 20 | 28 30 | 39 42 | 52 56 | 64 68 | 76 80 | 88 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год | 24 18-41 | - | 13 27-39 | К | - | - | - | - | - | 1 2 | 7 8 | 12 18 | 24 30 | 40 45 | 65 70 | 75 80 | 85 90 | 100 100 |  |  |
|  | Мощность 3400 тыс. т цемента год. В составе двух технологических линий сухого способа производства мощностью по 5000 т клинкера в сутки | 45 | 9 | 33 12-44 | К | 3 2 | 5 6 | 10 12 | 15 18 | 22 24 | 28 32 | 37 42 | 46 52 | 56 63 | 67 73 | 81 85 | 89 91 | 92 94 | 96 97 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 70 | 65 70 | 65 70 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 5 6 | 10 12 | 15 18 | 22 24 | 28 32 | 37 42 | 46 52 | 56 63 | 67 73 | 81 85 | 24 21 | 27 24 | 31 27 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1700 тыс. т цемента в год. В составе одной технологической линии | 34 1-34 | 9 | 22 12-33 | К | 4 3 | 8 8 | 15 17 | 23 25 | 33 34 | 43 46 | 54 58 | 65 69 | 75 79 | 86 88 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год | 25 21-45 | - | 19 26-44 | К | - | - | - | - | - | - | 6 7 | 11 16 | 20 26 | 33 38 | 51 56 | 66 71 | 77 82 | 89 91 | 100 100 |  |
| Промышленность нерудных строительных материалов |  |
| 2. Щебеночный завод с карьером для месторождений изверженных пород, разрабатываемых экскаваторами | В составе: дробильно-сортировочного завода, карьера, внутри карьерного транспорта, объектов электроснабжения и канализации. Мощность в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 тыс. м щебня и 80 тыс. м3 песка | 24 | 6 | 9 15-23 | К | 5 4 | 11 10 | 19 20 | 31 34 | 46 51 | 61 68 | 77 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка | 30 | 6 | 12 18-29 | К | 5 4 | 10 9 | 16 16 | 25 26 | 35 38 | 48 50 | 60 63 | 73 76 | 86 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Две технологические линии, мощность в год 2000 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 песка | 42 | 6 | 19 23-41 | К | 4 2 | 7 5 | 12 11 | 18 18 | 25 27 | 33 36 | 41 46 | 50 56 | 60 66 | 70 76 | 80 86 | 90 94 | 95 96 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 93 | 89 93 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 2 | 7 5 | 12 11 | 18 18 | 25 27 | 33 36 | 41 46 | 50 56 | 60 66 | 70 76 | 80 86 | 1 1 | 6 3 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка в год | 36 1-36 | 6 | 13 23-35 | К | 4 2 | 8 6 | 13 12 | 20 20 | 28 29 | 37 39 | 46 49 | 56 60 | 67 71 | 78 81 | 88 92 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка в год | 7 36-42 | - | 5 37-41 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 5 | 50 45 | 100 100 |  |  |
| 3. Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород | Две технологические линии, мощность в год: 1500 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 песка или 1500 тыс. м3 щебня и 300 тыс. т известняковой муки. В составе: дробильно-сортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации | 36 | 6 | 18 18-35 | К | 6 5 | 11 10 | 18 19 | 26 28 | 37 40 | 47 50 | 57 61 | 67 72 | 77 83 | 89 92 | 93 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 91 | 88 91 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 6 5 | 11 10 | 18 19 | 26 28 | 37 40 | 47 50 | 57 61 | 67 72 | 77 83 | 1 1 | 5 5 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. В составе одной технологической линии, мощность в год: 750 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка или 750 тыс. м3 щебня и 150 тыс. т известняковой муки | 30 1-30 | 6 | 12 18-29 | К | 7 5 | 13 11 | 21 21 | 30 31 | 41 43 | 53 55 | 65 67 | 76 79 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность в год: 750 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка или 750 тыс. м3 щебня и 150 тыс. т известняковой муки | 7 30-36 | - | 5 31-35 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 10 | 40 50 | 100 100 |  |  |  |  |
| 4. Гравийно-песчаный завод с карьером для месторождений, разрабатываемых экскаваторами | В составе: гравийно-сортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации. Мощность в год, тыс. м3 щебня, гравия и песка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 | 18 | 4 | 9 9-17 | К | 7 6 | 18 19 | 35 38 | 57 59 | 78 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1400 | 27 | 6 | 11 16-26 | К | 5 4 | 10 9 | 20 21 | 34 39 | 51 56 | 69 74 | 88 90 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 87 89 | 87 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 4 | 10 9 | 20 21 | 34 39 | 51 56 | 69 74 | 1 1 | 7 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 700 тыс. м3 щебня, гравия и песка в год | 21 1-21 | 6 | 5 16-20 | К | 5 4 | 11 10 | 23 23 | 39 43 | 59 62 | 79 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 700 тыс. м3 щебня, гравия и песка в год | 7 21-27 | - | 5 22-26 | К | - | - | - | - | - | - | 9 10 | 47 51 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность пористых заполнителей |  |
| 5. Предприятие керамзитового гравия | В составе: цеха керамзита, склада и других сооружений. Мощность, тыс. м3 гравия в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 15 | 3 | 8 7-14 | К | 6 10 | 16 25 | 38 45 | 70 65 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 18 | 4 | 10 8-17 | К | 9 12 | 20 27 | 35 46 | 60 55 | 83 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность стеновых материалов |  |
| 6. Производство мелких стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона | Мощность 80 млн. шт. условного кирпича в год. Общая площадь цеха 7 тыс. м2. В составе: главного корпуса, отделения подготовки сырьевых материалов, склада готовой продукции, склада цемента, административно-бытового корпуса и других сооружений | 24 | 4 | 12 11-22 | К | 6 9 | 14 20 | 23 31 | 37 47 | 56 65 | 74 80 | 90 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7*. Цех изделий из ячеистых бетонов | Мощность 50 тыс. м3 в год | 14 | 2 | 5 8-12 | К | 14 16 | 26 35 | 55 63 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*. Цех бескаркасных асбестоцементных панелей | Мощность 200 тыс. м2 в год | 9 | 1 | 4 5-8 | К | 24 32 | 76 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9*. Завод гипсокартонных плит | В составе: цеха гипсокартонных листов, цеха гипсового вяжущего, складов, административно-бытового корпуса, РМЦ и других подсобных зданий и сооружений. Мощность, млн. м2 плит в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 | 27 | 3 | 10 17-26 | К | 5 6 | 11 15 | 22 26 | 35 42 | 53 56 | 73 71 | 88 87 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,8 | 36 | 5 | 12 21-32 | К | 3 4 | 6 8 | 11 13 | 18 21 | 25 31 | 37 45 | 50 60 | 63 71 | 76 81 | 85 86 | 93 93 | 100 100 |  |  |  |  |
| 10. Завод силикатного кирпича | Мощность 120 млн. шт. условного кирпича в год. В составе: главного производственного корпуса, склада готовой продукции, ремонтно-механической мастерской, административно-бытового корпуса и других сооружений | 24 | 4 | 12 11-22 | К | 6 8 | 14 17 | 25 35 | 40 49 | 57 63 | 76 77 | 92 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Завод керамических стеновых материалов | В составе: главного производственного корпуса, отделения приготовления добавок, склада готовой продукции, котельной, ремонтно-механической мастерской, административно-бытового корпуса, карьера глины и других вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций. Мощность, млн. шт. условного кирпича в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 24 | 4 | 12 11-22 | К | 4 7 | 9 16 | 19 30 | 36 46 | 55 63 | 75 79 | 92 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 30 | 6 | 12 17-28 | К | 2 1 | 7 7 | 15 18 | 25 33 | 39 53 | 57 68 | 74 80 | 90 90 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность местных вяжущих материалов |  |
| 12. Завод известняковой муки с карьером | В составе: производственного корпуса, дробильного отделения, карьера, склада готовой продукции, газоочистки и других вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. т известняковой муки в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 18 | 3 | 7 11-17 | К | 1 1 | 6 8 | 28 36 | 62 67 | 86 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 30 | 4 | 21 8-28 | К | 1 1 | 13 9 | 24 20 | 37 34 | 52 50 | 69 69 | 82 82 | 92 92 | 99 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 86 86 | 86 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 1 | 13 9 | 24 20 | 37 34 | 52 50 | 69 69 | 82 82 | 6 6 | 13 13 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 600 тыс. т известняковой муки в год в составе одной технологической линии | 24 1-24 | 4 | 16 8-23 | К | 1 1 | 15 10 | 27 22 | 41 37 | 56 54 | 76 75 | 89 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 600 тыс. т известняковой муки в год | 15 16-30 | - | 8 22-29 | К | - | - | - | - | - | 16 15 | 32 30 | 53 50 | 89 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13*. Известковый цех | Мощность 65 тыс. т извести в год. В составе: отделения обжига с двумя шахтными печами производительностью по 100 т/сут, печного отделения, дозаторной установки, отделений приема сырья и грохочения КИП и бытовых помещений | 15 | 2 | 6 9-14 | К | 16 15 | 32 30 | 53 50 | 89 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность теплоизоляционных материалов |  |
| 14*. Завод минераловатных изделий | В составе: производственного корпуса, складов сырья и готовой продукции, инженерных сетей. Мощность тыс. м3 условной ваты в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 | 12 | 2 | 4 8-11 | К | 11 14 | 33 43 | 71 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 460 | 30 | 5 | 18 11-28 | К | 9 10 | 19 23 | 29 34 | 39 45 | 45 59 | 58 70 | 67 80 | 75 87 | 93 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 67 70 | 67 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 9 10 | 19 23 | 29 34 | 39 45 | 45 59 | 58 70 | 67 80 | 8 17 | 26 25 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 230 тыс. м3 условной ваты в год в составе одной технологической линии | 24 1-24 | 5 | 12 11-22 | К | 11 13 | 24 29 | 37 42 | 45 59 | 61 73 | 72 83 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 230 тыс. м3 условной ваты в год в составе одной технологической линии | 12 19-30 | - | 6 23-28 | К | - | - | - | - | - | - | 11 14 | 33 43 | 71 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность строительных материалов из пластмасс |  |
| 15*. Производство поливинилхлоридного линолеума на теплозвуковой изолирующей подоснове (деколин) | Мощность 3 млн. м2/год | 17 | 3 | 5 12-16 | К | 5 8 | 11 24 | 39 43 | 79 66 | 96 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе двух технологических линий. Мощностью 6 млн. м2/год | 22 | 3 | 7 15-21 | К | 5 7 | 13 17 | 28 28 | 52 49 | 73 69 | 89 84 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16*. Производство поливинилхлоридного линолеума на тканевой подоснове (промазкой) | Мощность 6 млн. м2/год | 21 | 3 | 7 14-20 | К | 3 6 | 6 13 | 15 28 | 40 57 | 86 83 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе двух технологических линий. Мощность 12 млн. м2/год | 26 | 4 | 8 18-25 | К | 2 3 | 5 10 | 9 20 | 16 31 | 30 46 | 56 62 | 80 78 | 94 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17*. Производство поливинилхлоридной прозрачной пленки с печатным рисунком, толщина пленки 0,2 мм | Мощность 20 млн. м2/год. В составе производственного корпуса со смесительным отделением | 23 | 4 | 7 11-17 | К | 4 5 | 10 16 | 22 31 | 31 47 | 55 66 | 79 83 | 96 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18*. Производство мастик для приклеивания линолеума | Мощность тыс. т/год | 18 | 3 | 6 12-17 | К | 4 7 | 12 20 | 26 42 | 67 67 | 93 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 16*. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Предприятия по производству хлопчатобумажной продукции |  |
| 1. Хлопкопрядильная фабрика кардного прядения | Мощность, тыс. прядильных мест: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 18 | 2 | 2 16-17 | К | 7 12 | 15 33 | 37 52 | 63 71 | 89 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 22 | 3 | 3 19-21 | К | 5 6 | 11 13 | 18 21 | 28 35 | 44 51 | 68 77 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 25 | 4 | 5 16-18 | К | 2 5 | 6 13 | 13 21 | 27 39 | 48 61 | 67 73 | 78 89 | 98 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23-24 | В | - | - | - | - | - | - | 68 82 | 68 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 5 | 6 13 | 13 21 | 27 39 | 48 61 | 67 73 | 10 7 | 30 13 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс. прядильных мест | 19 1-19 | 4 | 3 16-18 | К | 3 6 | 8 15 | 17 25 | 39 48 | 70 74 | 94 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс. прядильных мест | 10 16-25 | - | 2 23-24 | К | - | - | - | - | - | 9 11 | 25 37 | 78 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Хлопкопрядильная фабрика гребенного прядения | Мощность 60 тыс. прядильных веретен | 25 | 3 | 6 17-19 | К | 3 6 | 6 11 | 12 22 | 24 38 | 41 55 | 59 68 | 73 83 | 86 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22-24 | В | - | - | - | - | - | - | 62 70 | 62 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 6 | 6 11 | 12 22 | 24 38 | 41 55 | 59 68 | 11 13 | 24 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен | 20 1-20 | 3 | 3 17-19 | К | 5 8 | 11 16 | 21 32 | 39 54 | 67 78 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен | 10 16-25 | - | 3 22-24 | К | - | - | - | - | - | 8 13 | 31 42 | 75 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ткацкая фабрика по производству хлопчатобумажных тканей | Мощность, ткацких станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 20 | 2 | 3 17-19 | К | 6 9 | 12 17 | 22 31 | 41 55 | 67 79 | 89 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 26 | 4 | 6 17-19 | К | 2 5 | 7 11 | 15 21 | 25 40 | 43 55 | 58 70 | 74 85 | 92 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23-25 | В | - | - | - | - | - | - | 60 70 | 60 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 5 | 7 11 | 15 21 | 25 40 | 43 55 | 58 70 | 14 15 | 32 26 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков | 20 1-20 | 4 | 3 17-19 | К | 4 7 | 13 17 | 25 31 | 40 55 | 69 78 | 90 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков | 10 17-26 | - | 3 23-25 | К | - | - | - | - | - | 9 15 | 33 45 | 79 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отделочная фабрика хлопчатобумажных платьевых тканей | Мощность, млн. м2 готовых тканей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 28 | 4 | 8 20-23 | К | 2 5 | 5 11 | 8 19 | 18 33 | 24 44 | 31 59 | 49 75 | 73 89 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24-27 | В | - | - | - | - | - | - | - | 62 75 | 62 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 5 | 5 11 | 8 19 | 18 33 | 24 44 | 31 59 | 49 75 | 11 14 | 35 21 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. м2 готовых тканей в год | 24 1-24 | 4 | 4 20-23 | К | 3 7 | 9 14 | 15 25 | 27 45 | 36 60 | 47 79 | 74 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. м2 тканей в год | 10 19-28 | - | 4 24-27 | К | - | - | - | - | - | - | 9 21 | 35 59 | 94 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 38 | 5 | 14 23-29 | К | 2 4 | 4 8 | 7 14 | 11 22 | 17 33 | 23 46 | 36 59 | 45 68 | 62 74 | 75 80 | 84 92 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30-36 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 75 | 60 75 | 60 75 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 4 8 | 7 14 | 11 22 | 17 33 | 23 46 | 36 59 | 45 68 | 62 74 | 15 5 | 24 17 | 35 21 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. м2 готовых тканей в год | 30 1-30 | 5 | 7 23-29 | К | 3 5 | 7 12 | 12 19 | 19 30 | 29 44 | 33 61 | 51 79 | 75 90 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. м2 готовых тканей в год | 14 25-38 | - | 7 30-36 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 19 | 38 52 | 61 79 | 92 93 | 100 100 |  |  |  |
| 5. Прядильно-ниточная фабрика | Мощность 160 млн. условных катушек в год | 28 | 4 | 12 14-19 | К | 3 6 | 8 14 | 15 23 | 29 31 | 40 43 | 54 63 | 69 81 | 81 87 | 94 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22-27 | В | - | - | - | - | - | - | 65 80 | 65 80 | 65 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 6 | 8 14 | 15 23 | 29 31 | 40 43 | 54 63 | 4 1 | 16 7 | 29 13 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Прядильное производство 50 тыс. веретен | 20 1-20 | 4 | 6 14-19 | К | 5 8 | 11 17 | 24 29 | 43 39 | 58 51 | 84 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Крутильно-ниточное производство 28 тыс. крутильных веретен | 12 17-28 | - | 6 22-27 | К | - | - | - | - | - | - | 12 10 | 45 32 | 85 64 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Фабрика гигроскопической ваты смешанного ассортимента | Мощность 5 тыс. т гигроскопической ваты в год | 22 | 3 | 10 12-16 | К | 4 9 | 11 20 | 21 31 | 37 50 | 60 72 | 84 88 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | 64 73 | 64 73 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 9 | 11 20 | 21 31 | 37 50 | 60 72 | 20 15 | 30 23 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2,5 тыс. т ваты в год | 17 1-17 | 3 | 5 12-16 | К | 7 13 | 18 29 | 30 42 | 49 62 | 80 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2,5 тыс. т ваты в год | 13 10-22 | - | 5 17-21 | К | - | - | - | 16 21 | 29 37 | 56 61 | 85 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству продукции из шелка |  |
| 7. Шелкомотальная фабрика с цехом первичной обработки коконов | Мощность 3600 ловителей | 18 | 2 | 6 12-17 | К | 10 17 | 21 30 | 36 45 | 52 67 | 81 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Прядильная фабрика штапельной пряжи | Мощность, тыс. прядильных веретен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 27 | 3 | 8 18-21 | К | 3 6 | 7 13 | 14 23 | 25 37 | 34 51 | 49 65 | 68 83 | 92 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23-26 | В | - | - | - |  | - | - | - | 65 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 6 | 7 13 | 14 23 | 25 37 | 34 51 | 49 65 | 68 83 | 27 18 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. прядильных веретен | 22 1-22 | 3 | 4 18-21 | К | 5 8 | 11 17 | 21 30 | 37 48 | 52 65 | 72 79 | 86 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. прядильных веретен | 11 17-27 | - | 4 23-26 | К | - | - | - | - | - | 6 11 | 33 48 | 80 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 36 | 5 | 14 19-25 | К | 2 4 | 5 9 | 9 15 | 15 25 | 20 36 | 28 43 | 40 62 | 61 78 | 82 90 | 92 95 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28-34 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 72 | 59 72 | 59 72 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 5 9 | 9 15 | 15 25 | 20 36 | 28 43 | 40 62 | 61 78 | 23 18 | 33 23 | 39 26 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен | 27 1-27 | 5 | 7 19-25 | К | 3 5 | 7 12 | 13 20 | 23 33 | 32 52 | 44 60 | 67 82 | 84 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен | 17 20-36 | - | 7 28-34 | К | - | - | - | - | - | - | 5 14 | 27 42 | 55 67 | 81 85 | 99 97 | 100 100 |  |  |  |  |
| 9. Ткацкая фабрика по производству шелковых тканей | Мощность, ткацких станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 20 | 2 | 3 17-19 | К | 3 9 | 13 24 | 26 39 | 47 58 | 71 76 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 26 | 4 | 6 19-21 | К | 3 4 | 6 10 | 11 16 | 18 25 | 28 40 | 50 63 | 70 83 | 90 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23-25 | В | - | - | - | - | - | - | - | 58 67 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 6 10 | 11 16 | 18 25 | 28 40 | 50 63 | 70 83 | 32 26 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков | 22 1-22 | 4 | 3 19-21 | К | 5 6 | 11 14 | 18 23 | 29 36 | 46 60 | 79 85 | 93 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков | 10 17-26 | - | 3 23-25 | К | - | - | - | - | - | 9 17 | 38 51 | 75 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ткацкая фабрика по производству шелковых ворсовых тканей | Мощность 200 ткацких станков | 18 | 2 | 3 15-17 | К | 2 3 | 11 13 | 26 29 | 47 56 | 84 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Отделочная фабрика ворсовых шелковых тканей (бархат, мех) | Мощность 15 млн. м2 готовых тканей в год | 28 | 4 | 9 17-21 | К | 3 5 | 8 10 | 13 20 | 22 30 | 35 46 | 49 60 | 59 78 | 82 88 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23-26 | В | - | - | - | - | - | - | - | 60 70 | 60 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 5 | 8 10 | 13 20 | 22 30 | 35 46 | 49 60 | 59 78 | 22 18 | 36 28 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. м2 готовых тканей в год | 22 1-22 | 4 | 5 17-21 | К | 5 7 | 11 13 | 19 28 | 38 42 | 60 65 | 79 86 | 92 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 7 млн. м2 готовых тканей в год | 11 18-28 | - | 4 23-26 | К | - | - | - | - | - | - | 9 30 | 55 60 | 93 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Фабрика объемной пряжи | Мощность 40 тыс. прядильных веретен с цехом крашения | 26 | 4 | 8 18-25 | К | 1 2 | 6 9 | 14 19 | 27 31 | 40 49 | 54 60 | 69 77 | 88 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству продукции из шерсти |  |
| 13. Фабрика валяной обуви с цехом обрезинивания | Мощность 1 млн. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год | 32 | 4 | 10 21-25 | К | 2 5 | 6 11 | 10 19 | 16 29 | 24 41 | 34 57 | 52 65 | 69 78 | 85 90 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26-30 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 77 | 69 77 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 5 | 6 11 | 10 19 | 16 29 | 24 41 | 34 57 | 52 65 | 69 78 | 16 13 | 25 19 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год | 26 1-26 | 4 | 5 21-25 | К | 4 7 | 8 15 | 15 25 | 24 38 | 36 55 | 51 74 | 75 84 | 92 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год | 11 22-32 | - | 5 26-30 | К | - | - | - | - | - | - | - | 20 25 | 52 54 | 80 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции |  |
| 14. Льночесальная фабрика | Мощность, агрегатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 12 | 1 | 4 8-11 | К | 8 13 | 36 54 | 73 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 16 | 2 | 5 11-15 | К | 6 10 | 21 32 | 41 59 | 58 70 | 87 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Льнопрядильная фабрика | Мощность, тыс. прядильных веретен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 19 | 2 | 3 16-18 | К | 6 9 | 14 20 | 27 33 | 39 47 | 58 70 | 86 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 22 | 2 | 7 15-17 | К | 4 8 | 10 18 | 22 37 | 33 53 | 57 75 | 77 91 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18-21 | В | - | - | - | - | - | 64 80 | 64 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 8 | 10 18 | 22 37 | 33 53 | 57 75 | 13 11 | 30 16 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 тыс. прядильных веретен | 18 1-18 | 2 | 3 15-17 | К | 7 10 | 17 21 | 30 46 | 51 66 | 82 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. прядильных веретен | 10 13-22 | - | 4 18-21 | К | - | - | - | - | 10 17 | 31 57 | 77 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Ткацкая фабрика по производству льняных тканей | Мощность, ткацких станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 14 | 1 | 3 11-13 | К | 6 8 | 24 40 | 50 66 | 86 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 22 | 3 | 6 11-13 | К | 3 6 | 10 22 | 28 43 | 45 56 | 62 70 | 74 80 | 88 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19-21 | В | - | - | - | - | 54 62 | 54 62 | 54 62 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 6 | 10 22 | 28 43 | 45 56 | 8 8 | 17 18 | 34 31 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 450 ткацких станков | 14 1-14 | 3 | 3 11-13 | К | 5 8 | 20 36 | 52 69 | 83 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 450 ткацких станков | 12 11-22 | - | 3 19-21 | К | - | - | - | - | 18 21 | 41 44 | 74 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Отделочная фабрика по выпуску льняных тканей бытового назначения | Мощность, млн. м2 готовых тканей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,5 | 22 | 3 | 5 17-21 | К | 2 3 | 7 13 | 23 29 | 36 42 | 56 62 | 78 81 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 28 | 4 | 8 20-27 | К | 3 5 | 8 12 | 20 28 | 34 44 | 50 60 | 64 76 | 80 86 | 90 92 | 97 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству нетканых материалов |  |
| 18. Фабрика нетканых материалов, вырабатываемых механическим способом (вязально-прошивным, нитепрошивным, холстопрошивным, иглопробивным) | Мощность, млн. м2 нетканых материалов в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 26 | 3 | 8 12-15 | К | 2 5 | 7 14 | 22 30 | 33 46 | 48 65 | 66 80 | 84 93 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21-24 | В | - | - | - | - | - | 52 69 | 52 69 | 52 69 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 5 | 7 14 | 22 30 | 33 46 | 48 65 | 14 11 | 32 24 | 46 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. м2 нетканых материалов в год | 18 1-18 | 3 | 4 12-15 | К | 4 7 | 12 21 | 42 43 | 64 67 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. м2 нетканых материалов в год | 13 14-26 | - | 4 21-24 | К | - | - | - | - | 4 6 | 29 37 | 66 77 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 32 | 4 | 11 20-30 | К | 1 2 | 6 9 | 11 17 | 18 28 | 26 37 | 35 48 | 56 68 | 72 81 | 83 89 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 55 68 | 55 68 | 55 68 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 6 9 | 11 17 | 18 28 | 26 37 | 35 48 | 56 68 | 17 13 | 28 21 | 40 29 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. м2 нетканых материалов в год | 23 1-23 | 4 | 3 20-22 | К | 2 4 | 10 13 | 20 25 | 33 41 | 46 55 | 63 70 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  | I |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. м2 нетканых материалов в год | 15 18-32 | - | 8 23-30 | К | - | - | - | - | - | - | 15 17 | 37 42 | 63 67 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству трикотажной и текстильно-галантерейной продукции |  |
| 19. Фабрика чулочно-носочных изделий | Мощность, млн. пар изделий смешанного ассортимента в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 24 | 4 | 8 16-23 | К | 2 5 | 7 10 | 15 27 | 29 41 | 47 69 | 71 85 | 93 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 27 | 4 | 10 17-26 | К | 5 9 | 10 17 | 20 29 | 31 40 | 45 57 | 69 75 | 85 83 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 33 | 4 | 11 23-32 | К | 2 3 | 5 9 | 9 15 | 14 25 | 20 36 | 27 46 | 39 59 | 57 72 | 77 84 | 92 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 20. Фабрика бельевого трикотажа | Мощность 9 млн. изделий бельевого трикотажа в год | 24 | 4 | 7 16-22 | К | 4 6 | 13 18 | 25 31 | 40 45 | 55 59 | 70 74 | 87 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Фабрика верхнего трикотажа | Мощность 3 млн. изделий верхнего трикотажа в год | 20 | 3 | 5 14-18 | К | 5 6 | 11 16 | 23 31 | 45 53 | 66 75 | 93 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Фабрика трикотажного полотна | Мощность 5 тыс. т трикотажного полотна в год | 24 | 3 | 9 15-23 | К | 5 6 | 11 14 | 20 27 | 35 40 | 50 60 | 70 75 | 85 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Швейно-трикотажная фабрика | Мощность, млн. изделий бельевого трикотажа в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 21 | 3 | 4 16-19 | К | 3 8 | 13 22 | 26 38 | 46 58 | 70 75 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 24 | 4 | 5 18-22 | К | 4 6 | 13 18 | 25 31 | 40 45 | 55 59 | 70 74 | 87 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Лентоткацкая фабрика | Мощность 600 лентоткацких станков | 27 | 4 | 12 15-20 | К | 5 8 | 12 21 | 30 42 | 47 68 | 62 80 | 79 89 | 89 95 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21-26 | В | - | - | - | - | - | - | 72 84 | 72 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 8 | 12 21 | 30 42 | 47 68 | 62 80 | 79 89 | 17 11 | 24 14 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 300 лентоткацких станков | 21 1-21 | 4 | 6 15-20 | К | 8 10 | 18 25 | 42 50 | 66 81 | 82 90 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 лентоткацких станков | 13 15-27 | - | 6 21-26 | К | - | - | - | - | 13 28 | 38 57 | 62 73 | 87 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Фабрика по производству технических перчаток | Мощность 15 млн. пар технических перчаток в год | 24 | 3 | 5 18-22 | К | 2 4 | 7 12 | 25 30 | 42 48 | 64 65 | 88 79 | 94 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству швейной продукции |  |
| 26. Швейная фабрика | Мощность, млн. руб. продукции в год (в НСО-73): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 18 | 2 | 4 13-16 | К | 2 3 | 12 13 | 25 29 | 46 54 | 80 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 22 | 3 | 6 15-20 | К | 5 6 | 11 13 | 18 21 | 28 35 | 44 51 | 68 77 | 93 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 24 | 3 | 7 16-22 | К | 4 5 | 9 11 | 15 19 | 23 28 | 32 39 | 50 56 | 80 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству кожевенной, обувной и кожгалантерейной продукции |  |
| 27. Завод первичной обработки кожевенного сырья | Мощность 1200 тыс. условных единиц крупного кожевенного сырья в год | 15 | 2 | 4 10-13 | К | 10 13 | 25 30 | 55 60 | 85 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Кожевенный завод по производству хромовых кож | Мощность, млн. дм2 мягких кож в год, в том числе спилок кожевенный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 31 | 4 | 11 18-28 | К | 2 4 | 5 9 | 9 16 | 15 25 | 23 35 | 33 47 | 45 61 | 65 75 | 85 88 | 98 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 43 | 5 | 16 25-40 | К | 1 3 | 3 7 | 7 12 | 13 19 | 20 25 | 28 33 | 35 42 | 43 50 | 50 58 | 58 64 | 65 74 | 80 82 | 94 91 | 99 99 | 100 100 |  |
| 29. Обувная фабрика | Мощность, млн. пар обуви в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 16 | 2 | 5 10-14 | К | 12 15 | 26 32 | 42 50 | 60 70 | 93 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 18 | 2 | 6 11-16 | К | 11 14 | 24 29 | 38 45 | 55 66 | 75 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,0 | 22 | 2 | 9 12-20 | К | 7 9 | 15 19 | 25 30 | 37 43 | 52 58 | 81 75 | 95 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Кожевенно-галантерейная фабрика | Мощность 10 млн. руб. готовой продукции в год (по реализации) | 18 | 2 | 7 11-17 | К | 10 15 | 20 30 | 35 45 | 50 65 | 80 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов |  |
| 31. Завод по производству синтетической кожи | Мощность 10 млн. м2 синтетической кожи в год | 33 | 4 | 14 18-24 | К | 2 3 | 4 7 | 7 12 | 11 21 | 22 31 | 36 47 | 53 63 | 68 74 | 79 86 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26-31 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 82 | 76 82 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 4 7 | 7 12 | 11 21 | 22 31 | 36 47 | 53 63 | 68 74 | 3 4 | 19 14 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. м2 синтетической кожи в год | 26 1-26 | 4 | 7 18-24 | К | 2 4 | 5 9 | 9 15 | 14 25 | 29 38 | 48 56 | 68 78 | 86 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. м2 синтетической кожи в год | 12 22-33 | - | 6 26-31 | К | - | - | - | - | - | - | - | 5 6 | 12 15 | 75 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству товаров народного потребления |  |
| 32. Ковровый комбинат по производству вязально-прошивных ковровых изделий "Лирофлор" | Мощность 6 млн. м2 ковровых изделий в год | 40 | 6 | 16 21-28 | К | 2 4 | 4 8 | 7 16 | 12 29 | 18 42 | 25 53 | 30 62 | 36 67 | 48 73 | 62 81 | 74 87 | 89 93 | 99 98 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  | 31-38 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 75 | 57 75 | 57 75 | 57 75 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 4 8 | 7 16 | 12 29 | 18 42 | 25 53 | 30 62 | 36 67 | 48 73 | 5 6 | 17 12 | 32 18 | 42 23 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. м2 ковровых изделий в год | 30 1-30 | 5 | 8 21-28 | К | 3 6 | 7 13 | 13 21 | 21 39 | 32 56 | 43 71 | 53 84 | 63 90 | 80 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. м2 ковровых изделий в год | 16 25-40 | - | 8 31-38 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 10 | 15 25 | 40 48 | 75 72 | 98 90 | 100 100 |  |  |
| 33. Меховая фабрика (сырейно-красильное производство) | Мощность 2 млн. шт. меховой овчины в год | 23 | 3 | 10 13-22 | К | 4 7 | 8 14 | 18 28 | 30 41 | 53 63 | 80 80 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Завод по производству фарфоровых изделий | Мощность 7,5 млн. изделий в условных единицах в год | 22 | 3 | 5 17-21 | К | 6 8 | 14 19 | 26 34 | 37 48 | 62 61 | 72 79 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Завод по выпуску металлических и пластмассовых молний | Мощность 16 млн. руб. в год товарной продукции | 19 | 2 | 5 14-18 | К | 12 19 | 28 31 | 47 49 | 65 67 | 84 86 | 90 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 17. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Сахарный завод | В составе: блока производственных отделений и цехов в двух корпусах, складов (комплексно-механизированного хранения свеклы, бестарного хранения сахара-песка), комплекса сооружений биологической очистки сточных вод, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т переработки свеклы в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 28 | 5 | 18 10-27 | К | 5 6 | 10 13 | 16 21 | 26 31 | 38 44 | 56 61 | 74 78 | 88 91 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 38 | 6 | 25 12-36 | К | 5 6 | 10 12 | 16 18 | 22 25 | 29 32 | 36 40 | 45 48 | 54 57 | 65 66 | 75 77 | 87 88 | 96 96 | 100 100 |  |  |
| Кондитерские фабрики |
| 2*. Кондитерская фабрика | В составе: производственного корпуса со складской, подсобной и бытовой частями, склада бестарного хранения муки, автовесов, распределительного устройства, котельной, резервуара для воды, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 18 | 2 | 12 6-17 | К | 2 3 | 9 13 | 28 31 | 68 72 | 89 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 22 | 3 | 12 10-21 | К | 2 4 | 7 10 | 17 23 | 32 35 | 60 66 | 75 79 | 89 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 25 | 3 | 16 9-24 | К | 2 4 | 5 8 | 11 16 | 20 27 | 37 46 | 58 64 | 80 81 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24-30 | 30 | 3 | 20 10-29 | К | 3 5 | 8 12 | 13 19 | 22 29 | 34 43 | 50 58 | 70 74 | 86 86 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 32 | 3 | 22 10-31 | К | 3 5 | 7 11 | 12 18 | 20 27 | 30 32 | 44 53 | 62 67 | 78 80 | 91 91 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
| Пищеконцентратные предприятия |
| 3*. Пищекомцентратный комбинат | В составе: производственного корпуса, автовесов, хранилища, инженерных сетей и коммуникаций, котельной, благоустройства. Мощность, тыс. т пищеконцентратов в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 16 | 2 | 9 7-15 | К | 10 13 | 26 29 | 44 46 | 71 72 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 19 | 3 | 10 9-18 | К | 8 10 | 21 24 | 34 36 | 52 54 | 77 78 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 22 | 3 | 12 10-21 | К | 6 8 | 17 20 | 28 31 | 40 41 | 59 62 | 82 82 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 24 | 3 | 13 10-22 | К | 5 7 | 14 17 | 24 27 | 34 39 | 48 64 | 69 69 | 89 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 30 | 4 | 16 13-28 | К | 5 7 | 12 15 | 20 24 | 32 34 | 46 46 | 60 61 | 75 75 | 87 87 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству картофелепродуктов и быстрозамороженной продукции |
| 4*. Комбинат по производству картофелепродуктов | В составе: главного производственного корпуса, АБК, склада бестарного хранения, картофелехранилища, автовесов, котельной, очистных сооружений, градирни, канализационной насос ной станции, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 36 | 5 | 17 18-34 | К | 7 10 | 16 20 | 27 33 | 39 45 | 54 60 | 67 71 | 78 80 | 86 88 | 92 94 | 96 97 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
|  | 12 | 42 | 6 | 21 20-40 | К | 3 4 | 6 9 | 13 17 | 22 28 | 32 38 | 43 50 | 52 62 | 67 71 | 77 80 | 86 88 | 92 94 | 96 97 | 98 98 | 100 100 |  |
| 5*. Комбинат по производству картофелепродуктов (завод быстрозамороженной продукции) | В составе: главного производственного корпуса, административного корпуса, холодильно-компрессорной станции, котельной, станции предварительной очистки промстоков, канализационной насосной станции, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 24 | 3 | 11 12-22 | К | 8 9 | 18 20 | 30 31 | 42 43 | 55 56 | 76 81 | 89 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 30 | 4 | 11 18-28 | К | 4 6 | 7 10 | 13 19 | 21 30 | 35 42 | 51 56 | 70 72 | 86 85 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 40 | 6 | 20 19-38 | К | 3 4 | 6 9 | 14 18 | 24 30 | 34 40 | 47 54 | 60 66 | 71 75 | 82 84 | 89 92 | 96 96 | 97 98 | 99 99 | 100 100 |  |
| Маслодобывающие, маргариновые и парфюмерно-косметические предприятия |
| 6. Маслоэкстракционный завод | Мощность 1000-1200 т/сут. переработки масличных культур. В составе: главного производственного, административно-бытового, вспомогательного корпусов, цеха расфасовки масла, элеваторов семян и шрота, котельной, приемных железнодорожных путей и автодорожных устройств, складских сооружений, инженерных сетей, сооружений и дорог, благоустройства | 42 | 6 | 29 13-41 | К | 3 3 | 6 6 | 8 10 | 15 15 | 22 23 | 30 31 | 40 40 | 49 50 | 59 62 | 69 72 | 80 81 | 89 96 | 98 98 | 100 100 |  |
| 7. Маргариновый завод | Мощность 70 тыс. т маргариновой продукции и 15 тыс. т майонеза в год | 42 | 6 | 26 15-40 | К | 2 3 | 4 7 | 7 12 | 12 18 | 18 25 | 26 33 | 35 41 | 46 50 | 58 61 | 68 71 | 77 81 | 86 88 | 93 94 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 74 | 72 74 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 4 7 | 7 12 | 12 18 | 18 25 | 26 33 | 35 41 | 46 50 | 58 61 | 68 71 | 77 81 | 14 14 | 21 20 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 70 тыс. т маргариновой продукции в год. В составе: главного, административно-бытового корпусов, складских и вспомогательных зданий и сооружений, котельной, механической мастерской, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 34 1-34 | 6 | 19 15-33 | К | 3 4 | 5 9 | 10 16 | 17 24 | 25 34 | 36 44 | 49 55 | 64 68 | 80 82 | 93 95 | 96 98 | 100 100 |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. т майонеза в год. В составе: корпуса майонеза, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 10 33-42 | - | 6 35-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 21 | 51 54 | 75 77 | 100 100 |  |
| 8. Парфюмерно-косметическая фабрика | Мощность 100 млн. руб. в год парфюмерно-косметических изделий. В составе: производственного, вспомогательного, административно-бытового корпусов, котельной, спиртохранилища с насосной станцией и других вспомогательных зданий, сооружений и коммуникаций, благоустройства | 32 | 6 | 16 15-30 | К | 2 4 | 5 10 | 9 16 | 16 23 | 28 33 | 42 44 | 56 59 | 70 74 | 86 88 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |
| Чайные предприятия |
| 9. Чайная фабрика | Мощность 90 т переработки зеленого чайного листа в сутки. В составе: главного производственного, административно-бытового корпусов, котельной с мазутохозяйством, насосной, очистных сооружений и других вспомогательных зданий, сооружений и коммуникаций, благоустройства | 21 | 3 | 9 10-18 | К | 10 14 | 21 28 | 34 42 | 52 58 | 75 80 | 95 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Чаеразвесочная фабрика | Мощность 5-15 тыс. т расфасовки чая в год. В составе: главного производственного, административно-бытового, подсобного корпусов, котельной с мазутохозяйством, насосной, очистных сооружений и других вспомогательных зданий, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 24 | 3 | 5 19-23 | К | 6 8 | 16 20 | 26 35 | 42 50 | 60 65 | 76 80 | 88 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Винодельческие предприятия |
| 11. Винодельческий завод по переработке винограда | В составе: блока основного производства, цеха переработки отходов виноделия, аппаратного отделения, спиртохранилища, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т переработки винограда в сезон (т/сут.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (500) | 21 | 2 | 11 10-20 | К | 6 7 | 14 18 | 26 32 | 56 60 | 85 85 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (1000) | 27 | 3 | 17 10-26 | К | 4 4 | 9 11 | 16 23 | 28 36 | 40 51 | 63 73 | 84 85 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 66 70 | 66 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 4 | 9 11 | 16 23 | 28 36 | 40 51 | 63 73 | 18 15 | 31 27 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 пусковой комплекс 10 (500). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, аппаратного отделения, спиртохранилища, административно-бытового корпуса, инженерных сетей, благоустройства | 21 1-21 | 3 | 11 10-20 | К | 6 6 | 13 16 | 24 33 | 42 51 | 61 73 | 88 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 10 (500). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, благоустройства 30 (1500) | 11 17-27 | - | 8 19-26 | К | - | - | - | - | - | 15 20 | 58 50 | 95 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-я очередь 12 (600). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, спиртохранилища мощностью 600 т/сут, аппаратного отделения, котельной, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 23 | 3 | 11 12-22 | К | 6 8 | 14 18 | 29 33 | 45 50 | 61 68 | 81 85 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-я очередь 18 (900) . В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, спиртохранилища мощностью 900 т/сут, благоустройства | 22 | 2 | 12 10-21 | К | 6 7 | 14 17 | 25 30 | 43 47 | 59 66 | 79 84 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Винодельческий завод по розливу вин | Мощность 3 млн. дал вина в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 30 | 4 | 15 15-29 | К | 2 2 | 11 13 | 21 26 | 32 34 | 43 45 | 57 57 | 69 69 | 79 79 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 13. Завод шампанских вин | Мощность 10 млн. бутылок шампанского в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобных корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 30 | 3 | 18 12-29 | К | 3 4 | 7 10 | 13 18 | 21 30 | 36 42 | 52 57 | 67 71 | 81 84 | 94 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Пивоваренные предприятия |
| 14. Пивоваренный завод | Мощность 2 млн. дал пива, 0,5 дал безалкогольных напитков, 20 млн. бутылок минеральной воды в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобных корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций. | 24 | 3 | 13 11-23 | К | 5 7 | 11 15 | 20 26 | 35 41 | 54 58 | 74 77 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: главного, административно-бытового, силосного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, млн. дал пива в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 30 | 4 | 16 13-28 | К | 7 9 | 13 18 | 21 28 | 31 38 | 42 48 | 55 59 | 69 71 | 84 86 | 96 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 38 | 4 | 18 20-37 | К | 2 3 | 5 7 | 10 12 | 16 22 | 25 33 | 38 47 | 51 60 | 61 70 | 70 79 | 79 86 | 88 92 | 98 97 | 100 100 |  |  |
| 15. Солодовенный завод | В составе: солодовенного корпуса с замочным отделением, силосного корпуса, рабочей башни, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т солода в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 24 | 3 | 12 11-22 | К | 7 9 | 15 19 | 29 32 | 46 50 | 66 73 | 82 88 | 92 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 32 | 3 | 16 16-31 | К | 5 5 | 10 11 | 16 18 | 23 26 | 32 36 | 44 48 | 62 65 | 78 80 | 89 90 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 75 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 5 | 10 11 | 16 18 | 23 26 | 32 36 | 44 48 | 62 65 | 78 80 | 89 90 | 24 23 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 20 тыс. т. солода в год | 28 1-28 | 3 | 12 16-27 | К | 6 6 | 13 14 | 21 24 | 31 35 | 44 48 | 59 64 | 74 78 | 87 90 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 20 тыс. т. солода в год | 14 19-32 | - | 12 20-31 | К | - | - | - | - | - | - | 28 27 | 52 51 | 72 72 | 92 92 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 80 | 45 | 5 | 26 19-44 | К | 4 5 | 9 10 | 14 16 | 20 23 | 26 30 | 32 37 | 40 44 | 47 52 | 53 58 | 64 69 | 77 80 | 86 90 | 92 95 | 97 98 | 100 100 |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 74 | 70 74 | 70 74 | 100 100 |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 9 10 | 14 16 | 20 23 | 26 30 | 32 37 | 40 44 | 47 52 | 53 58 | 64 69 | 77 80 | 16 16 | 22 21 | 27 24 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 40 тыс. т солода в год | 35 1-35 | 5 | 16 19-34 | К | 6 7 | 13 14 | 20 22 | 28 31 | 37 40 | 46 50 | 57 60 | 67 70 | 76 79 | 85 87 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 40 тыс. т солода в год | 17 29-45 | - | 17 29-44 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 17 | 33 37 | 53 62 | 74 80 | 90 93 | 100 100 |
| Предприятие по производству безалкогольных напитков |
| 16. Завод безалкогольных напитков | В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, млн. дал в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 24 | 3 | 16 7-22 | К | 5 8 | 11 15 | 20 26 | 35 40 | 50 55 | 65 70 | 90 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 | 30 | 4 | 17 12-28 | К | 5 5 | 11 13 | 18 22 | 28 33 | 42 48 | 58 65 | 73 81 | 86 89 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 17. Завод по розливу минеральных вод | В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций. Мощность, млн. бутылок в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 21 | 3 | 7 13-19 | К | 13 14 | 27 28 | 45 47 | 66 71 | 82 85 | 92 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 24 | 3 | 12 11-22 | К | 8 12 | 17 24 | 24 37 | 42 54 | 64 74 | 80 84 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Табачные предприятия |
| 18. Табачно-ферментационный завод | В составе: главного, административно-бытового корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т ферментации табака в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 18 | 3 | 9 8-16 | К | 8 10 | 23 25 | 43 45 | 67 67 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 24 | 3 | 12 11-22 | К | 4 5 | 12 14 | 23 24 | 39 41 | 60 62 | 79 80 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие по производству дрожжей |
| 19. Дрожжевой завод | Мощность 6000 т пекарных дрожжей в год | 33 | 3 | 18 14-31 | К | 3 5 | 7 10 | 10 15 | 20 25 | 30 35 | 46 45 | 60 60 | 70 70 | 80 80 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |

## 18. МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Предприятия мясной промышленности |  |
| 1. Мясокомбинат | Мощность 30 т мяса в смену с холодильником вместимостью 1200 т. Переработка 15 т мяса и выработка 5 т колбасных изделий в смену | 32 | 3 | 22 10-31 | К | 2 3 | 7 9 | 14 16 | 26 28 | 41 45 | 57 61 | 68 72 | 79 81 | 90 90 | 97 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 39 41 | 39 41 | 74 75 | 74 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 7 9 | 14 16 | 26 28 | 41 45 | 57 61 | 29 31 | 40 40 | 16 15 | 23 21 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 1200 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, коммуникаций и других объектов, обеспечивающих работу холодильника | 19 1-19 | 3 | 8 10-17 | К | 6 7 | 19 20 | 32 35 | 51 55 | 73 76 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 30 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, корпуса предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота | 19 8-26 | - | 6 18-23 | К | - | - | 4 5 | 15 15 | 32 36 | 50 54 | 69 73 | 85 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 15 т мяса в смену. Выработка 5 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений | 19 14-32 | - | 6 26-31 | К | - | - | - | - | 4 5 | 14 16 | 24 29 | 39 42 | 62 61 | 88 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50-60 т мяса в смену с холодильником вместимостью 2000 т. Переработка 23 т мяса в смену, выработка 5 т колбасных изделий в смену | 36 | 3 | 26 9-34 | К | 2 3 | 8 9 | 14 16 | 26 29 | 40 43 | 53 58 | 64 70 | 75 77 | 83 84 | 90 90 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - |  |  |  | 41 43 | 41 43 | 73 74 | 73 74 | 73 74 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 8 9 | 14 16 | 26 29 | 40 43 | 53 58 | 23 27 | 34 34 | 10 10 | 17 16 | 22 21 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 2000 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, административно-бытового корпуса, коммуникаций и других объектов, обеспечивающих работу холодильника | 19 1-19 | 3 | 9 9-17 | К | 6 7 | 19 21 | 32 34 | 51 55 | 73 76 | 93 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 50-60 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной обработки скота | 19 9-27 | - | 7 20-26 | К | - | - | 3 4 | 15 15 | 32 37 | 51 54 | 69 73 | 85 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 23 т мяса в смену. Выработка 5 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений Мощность 100-120 т мяса в смену с холодильником вместимостью 4000 т. Переработка 28 т мяса в смену, выработка 10 т колбасных изделий в смену | 19 18-36 | - | 7 28-34 | К | - | - | - | - | - | 3 4 | 12 15 | 21 25 | 35 38 | 57 61 | 82 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 6 | 27 12-38 | К | 3 4 | 6 8 | 11 13 | 17 18 | 24 27 | 37 42 | 49 52 | 58 62 | 67 70 | 76 80 | 83 88 | 90 93 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 31 33 | 31 33 | 68 71 | 68 71 | 68 71 | 68 71 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 6 8 | 11 13 | 17 18 | 24 27 | 37 42 | 49 52 | 27 29 | 36 37 | 8 9 | 15 17 | 22 22 | 27 26 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 4000 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, других объектов, обеспечивающих работу холодильника | 24 1-24 | 6 | 11 12-22 | К | 8 10 | 18 21 | 32 34 | 47 49 | 63 69 | 79 81 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 100-120 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота | 20 10-29 | - | 7 21-27 | К | - | - | - | 5 5 | 13 17 | 25 30 | 36 44 | 57 61 | 85 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 28 т мяса в смену. Выработка 10 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений | 25 16-40 | - | 13 26-38 | К | - | - | - | - | - | 1 2 | 4 6 | 8 12 | 19 27 | 33 44 | 55 60 | 76 76 | 92 89 | 100 100 |  |  |  |
|  | Мощность 150 т мяса в смену с холодильником вместимостью 6200 т. Переработка 45 т мяса в смену, выработка 15 т колбасных изделий в смену | 48 | 6 | 22 25-46 | К | 1 1 | 3 4 | 8 9 | 13 14 | 18 19 | 23 26 | 30 35 | 39 44 | 48 53 | 57 61 | 65 69 | 73 77 | 81 85 | 89 91 | 95 96 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 53 | 51 53 | 76 78 | 76 78 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 1 | 3 4 | 8 9 | 13 14 | 18 19 | 23 26 | 30 35 | 39 44 | 48 53 | 57 61 | 65 69 | 22 24 | 30 32 | 13 13 | 19 18 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 6200 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, других объектов и коммуникаций, обеспечивающих работу холодильника | 36 1-36 | 6 | 10 25-34 | К | 2 3 | 6 8 | 15 17 | 24 26 | 34 35 | 44 48 | 58 64 | 70 77 | 80 86 | 88 92 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 150 т мяса смену. В составе: мясожирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота | 24 18-41 | - | 12 28-39 | К | - | - | - | - | - | - | 4 5 | 10 13 | 20 24 | 31 36 | 46 51 | 67 72 | 87 92 | 100 100 |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность переработки 45 т мяса в смену. Выработка 15 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений | 28 21-48 | - | 11 36-46 | К | - | - | - | - | - | - | 1 1 | 2 2 | 7 8 | 13 16 | 21 25 | 31 35 | 42 46 | 60 61 | 80 81 | 100 100 |  |
| 2. Мясохладобойня | Мощность по выработке 10 т мяса в смену с холодильником вместимостью 200 т | 24 | 3 | 6 18-23 | К | 6 6 | 14 16 | 24 27 | 35 40 | 52 56 | 76 80 | 92 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мясоперерабатывающий завод | Мощность переработки 20 т мяса в смену с холодильником вместимостью 660 т. Выработка 5,5 т колбасных изделий в смену | 21 | 3 | 9 12-20 | К | 7 8 | 16 19 | 29 34 | 45 49 | 68 69 | 85 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки 40 т мяса в смену с холодильником вместимостью 950 т. Выработка 10 т колбасных изделий в смену | 24 | 3 | 11 13-23 | К | 5 6 | 14 16 | 24 27 | 35 40 | 54 58 | 74 78 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки 90 т мяса в смену с холодильником вместимостью 3400 т. Выработка 60 т колбасных изделий в смену | 36 | 3 | 16 19-34 | К | 5 6 | 10 13 | 15 19 | 20 25 | 28 33 | 38 42 | 48 51 | 58 60 | 68 70 | 79 80 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 4. Птицецех | Мощность переработки 10 т мяса птицы в смену с холодильником вместимостью 600 т | 14 | 2 | 6 8-13 | К | 19 18 | 43 46 | 67 72 | 87 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки 20 т мяса птицы в смену с холодильником вместимостью 600 т | 18 | 3 | 7 11-17 | К | 11 15 | 25 35 | 51 55 | 75 75 | 93 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия молочной промышленности |  |
| 5. Городской молочный завод | Мощность переработки молока 35 т в смену. Выработка 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 20 | 2 | 9 11-19 | К | 6 6 | 15 19 | 19 43 | 50 55 | 79 78 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Молочный комбинат | Мощность переработки молока 65 т в смену. Выработка 50 т цельномолочной продукции, 1,6 т масла сливочного в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов, других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 24 | 3 | 12 11-22 | К | 3 3 | 6 6 | 14 20 | 37 40 | 62 63 | 81 78 | 93 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки молока 160 т в смену. Выработка 100 т цельномолочной продукции, 1,5 т домашнего сыра, 5,8 т сливочного масла и 3,6 т сгущенной сыворотки в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 34 | 3 | 22 11-32 | К | 3 2 | 6 4 | 9 10 | 18 18 | 29 28 | 41 38 | 53 48 | 65 70 | 79 76 | 88 85 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки молока 230 т в смену. Выработка 150 т цельномолочной продукции, 1,5 т домашнего сыра, 8 т сливочного масла и 5 т сгущенной сыворотки в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, конденсаторной, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 36 | 3 | 25 10-34 | К | 2 2 | 4 5 | 8 12 | 18 19 | 28 27 | 39 38 | 52 49 | 64 60 | 75 71 | 85 81 | 93 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Сыродельный комбинат | Мощность по выработке сыра 2,5-2,8 т, 5 т цельномолочной продукции, 0,6 т молочного сахара, 1,9 т масла сливочного в смену | 32 | 3 | 19 13-31 | К | 3 3 | 6 8 | 12 18 | 27 29 | 41 40 | 61 51 | 71 63 | 82 75 | 91 85 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 6 8 | 12 18 | 27 29 | 41 40 | 61 51 | 71 63 | 82 75 | 91 85 | 5 1 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 2,5-2,8 т сыра и 1,9 т масла в смену. В составе: производственного и вспомогательного, административно-бытового корпусов, котельной и других вспомогательных зданий и сооружений | 28 1-28 | 3 | 16 11-26 | К | 3 3 | 6 9 | 12 19 | 30 30 | 45 44 | 63 60 | 75 75 | 92 89 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 0,6 т молочного сахара и 5 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций | 6 27-32 | - | 3 29-31 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 10 | 40 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность по выработке 5-6,5 т сыра, 3 т заменителя цельного молока, 3,4 т сгущенной сыворотки, 10 т цельномолочной продукции и 3,7 т масла сливочного в смену | 36 | 4 | 24 11-34 | К | 3 2 | 4 7 | 9 16 | 20 25 | 31 34 | 44 43 | 62 54 | 72 65 | 81 74 | 88 83 | 95 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 80 | 81 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 2 | 4 7 | 9 16 | 20 25 | 31 34 | 44 43 | 62 54 | 72 65 | 81 74 | 7 3 | 14 11 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 5-6,5 т сыра и 3,7 т масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, котельной и других вспомогательных зданий и сооружений | 28 1-28 | 4 | 16 11-26 | К | 2 4 | 5 9 | 10 19 | 25 35 | 42 52 | 62 69 | 78 78 | 85 86 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 3 т заменителя цельного молока, 3,4 т сгущенной сыворотки и 10 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственных цехов и коммуникаций | 15 22-36 | - | 8 27-34 | К | - | - | - | - | - | - | - | 10 14 | 34 35 | 75 58 | 89 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность по выработке 10-12 т сыра, 6 т заменителя цельного молока, 6,8 т сгущенной сыворотки, 25 т цельномолочной продукции и 7,4 т сливочного масла в смену | 48 | 4 | 35 12-46 | К | 3 3 | 6 8 | 9 14 | 18 20 | 25 26 | 33 32 | 42 38 | 52 45 | 62 52 | 69 59 | 78 67 | 87 75 | 90 82 | 93 89 | 96 95 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 74 | 72 74 | 72 74 | 72 74 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 3 | 6 8 | 9 14 | 18 20 | 25 26 | 33 32 | 42 38 | 52 45 | 62 52 | 69 59 | 78 67 | 15 1 | 18 8 | 21 15 | 24 21 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Производство сыров, мощность 10-12 т и 7,4 т сливочного масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, котельной, мазутного хозяйства и других вспомогательных зданий и сооружений | 36 1-36 | 4 | 23 12-34 | К | 2 3 | 4 7 | 9 16 | 20 25 | 31 34 | 44 43 | 62 54 | 72 65 | 81 74 | 88 83 | 95 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 6 т заменителя цельного молока, 6,8 т сгущенной сыворотки и 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственных цехов и коммуникаций к ним | 17 32-48 | - | 9 38-46 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 9 | 34 39 | 60 68 | 77 80 | 95 97 | 100 100 |  |
| 8. Маслодельный комбинат | Мощность 2,5-3 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 5 т цельномолочной продукции, 1,2 т сливочного масла в смену | 21 | 2 | 9 11-19 | К | 7 10 | 17 19 | 28 29 | 44 45 | 73 73 | 95 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 6-7 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 10 т цельномолочной продукции, 7,5 т сливочного масла в смену | 32 | 4 | 16 15-30 | К | 5 5 | 10 13 | 17 21 | 25 29 | 36 38 | 47 48 | 60 59 | 72 70 | 86 82 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 5 | 10 13 | 17 21 | 25 29 | 36 38 | 47 48 | 60 59 | 72 70 | 86 82 | 4 5 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 6-7 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 7,5 т сливочного масла в смену. В составе: производственного корпуса с административно-бытовой пристройкой, вспомогательного корпуса, блока складов и других вспомогательных сооружений | 28 1-28 | 4 | 12 15-26 | К | 5 6 | 11 14 | 19 25 | 29 34 | 41 43 | 54 55 | 68 67 | 82 80 | 98 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 10 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций | 6 27-32 | - | 4 27-30 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 10 | 40 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 12-14 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельномолочной продукции, 25 т цельномолочной продукции, 15 т сливочного масла в смену | 36 | 4 | 15 19-28 | К | 2 2 | 8 10 | 13 19 | 18 25 | 28 33 | 40 41 | 52 50 | 58 60 | 76 71 | 84 82 | 96 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30-34 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 2 | 8 10 | 13 19 | 18 25 | 28 33 | 40 41 | 52 50 | 58 60 | 76 71 | 84 82 | 4 3 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 12-14 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 15 т сливочного масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, приемно-моечного отделения, гаража, вспомогательных сооружений | 30 1-30 | 4 | 10 19-28 | К | 3 3 | 10 12 | 16 21 | 22 30 | 34 39 | 48 49 | 62 60 | 70 72 | 91 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций | 9 28-36 | - | 5 30-34 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 40 | 65 70 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Цех сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока | Мощность 2,5-3 т в смену. В составе производственного корпуса | 14 | 1 | 9 5-13 | К | 12 14 | 35 35 | 75 58 | 89 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 6-7 т в смену. В составе производственного корпуса | 16 | 1 | 9 6-14 | К | 9 9 | 36 39 | 61 68 | 77 80 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 12-14 т в смену. В составе производственного корпуса | 18 | 2 | 11 6-16 | К | 10 10 | 30 30 | 50 50 | 66 70 | 80 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Молокоприемный пункт | Мощность 10-20 т молока в смену. В составе производственного корпуса | 6 | 1 | 2 4-5 | К | 36 40 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 19*. Рыбная промышленность

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объекты товарного рыбоводства |
| 1. Полносистемное прудовое рыбоводное хозяйство по выращиванию товарной рыбы | Площадь, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 21 | 3 | - | К | 6 | 17 | 34 | 51 | 68 | 84 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 6 | 17 | 34 | 12 | 29 | 45 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Питомные пруды площадью 75 га, системы водоподачи и водосброса, хозяйственный центр | 12 1-12 | 3 | - | К | 15 | 37 | 69 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Нагульные пруды площадью 425 га | 16 6-21 | - | - | К | - | 4 | 11 | 19 | 48 | 74 | 100 |  |  |  |
|  | 1000 | 30 | 3 | - | К | 6 | 15 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 90 | 100 |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 100 |
|  |  |  |  |  | З | 6 | 15 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 40 | 51 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Питомные пруды площадью 150 га, системы водоподачи и водосброса, хозяйственный центр | 24 1-24 | 3 | - | К | 15 | 32 | 45 | 57 | 67 | 78 | 89 | 100 |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Нагульные пруды площадью 850 га | 26 5-30 | - | - | К | - | 4 | 11 | 21 | 33 | 44 | 55 | 65 | 83 | 100 |
| 2. Нагульное прудовое рыбоводное хозяйство | Площадь 200 га | 18 | 3 | - | К | 10 | 28 | 47 | 68 | 83 | 100 |  |  |  |  |
| 3. Прудовый рыбопитомник | Площадь, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 21 | 3 | - | К | 6 | 18 | 34 | 56 | 74 | 90 | 100 |  |  |  |
|  | 500 | 27 | 6 | - | К | 6 | 13 | 26 | 39 | 54 | 69 | 80 | 90 | 100 |  |
| 4. Тепловодное бассейновое и садковое хозяйство по выращиванию товарной рыбы | Мощность, т товарной рыбы в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 21 | 3 | - | К | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  | 2000 | 30 | 6 | - | К | 4 | 11 | 23 | 35 | 46 | 58 | 69 | 80 | 90 | 100 |
| Рыбоводно-мелиоративные объекты по воспроизводству рыбных запасов |
| 5. Лососевый рыбоводный завод | Мощность 30 млн. шт. молоди дальневосточного лосося в год | 28 | 4 | - | К | 8 | 16 | 25 | 36 | 47 | 59 | 71 | 84 | 96 | 100 |
| 6. Осетровый рыбоводный завод | Мощность 3 млн. шт. молоди за один цикл | 24 | 6 | - | К | 7 | 17 | 31 | 44 | 58 | 74 | 89 | 100 |  |  |
| Предприятия по переработке рыбной продукции |
| 7. Рыбообрабатывающее предприятие | Мощность, т готовой продукции в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 11 | 2 | 3 7-9 | К | 8 11 | 62 43 | 86 81 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 17 | 2 | 4 12-15 | К | 7 7 | 16 21 | 46 40 | 77 67 | 93 89 | 100 100 |  |  |  |  |
| 8. Комбинат рыбной гастрономии | Мощность 20 т готовой продукции в сутки с холодильником вместимостью 5 тыс. т | 30 | 4 | 7 19-20 | К | 2 3 | 5 6 | 14 15 | 28 31 | 42 48 | 58 64 | 73 75 | 84 85 | 95 95 | 100 100 |
|  |  |  |  | 24-28 | В | - | - | - | - | - | - | 39 43 | 39 43 | 39 43 | 100 100 |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 5 6 | 14 15 | 28 31 | 42 48 | 58 64 | 34 32 | 45 42 | 56 52 | - |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Холодильник вместимостью 5 тыс. т | 21 1-21 | 4 | 2 19-20 | К | 5 6 | 13 15 | 28 29 | 48 47 | 71 71 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Корпус производительностью 20 т готовой продукции в сутки | 24 7-30 | - | 5 24-28 | К | - | - | 5 6 | 13 20 | 23 32 | 38 44 | 56 57 | 74 70 | 92 93 | 100 100 |

## 20*. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительствами: | Показатель | Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Завод кормовых дрожжей | В составе: биржи, склада подготовки сырья, главного корпуса, блока основных и вспомогательных цехов, складского хозяйства, коммуникаций, цеха утилизации отходов очистных сооружений. Мощность, тыс. т кормовых дрожжей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 21 | 3 | 12 9-20 | К | 7 8 | 19 20 | 40 55 | 65 77 | 87 87 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 39 | 6 | 28 12-37 | К | 2 4 | 7 10 | 13 21 | 21 32 | 29 42 | 39 54 | 52 68 | 70 75 | 80 82 | 86 87 | 92 93 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 7 10 | 13 21 | 21 32 | 29 42 | 39 54 | 52 68 | 70 75 | 10 10 | 16 15 | 22 21 | 27 25 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. т кормовых дрожжей в год | 27 1-27 | 6 | 14 12-25 | К | 3 5 | 10 14 | 19 29 | 30 44 | 42 59 | 55 75 | 74 95 | 94 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс. т кормовых дрожжей в год | 20 20-39 | - | 14 24-37 | К | - | - | - | - | - | - | - | 13 15 | 33 34 | 53 54 | 73 75 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |
| 2. Завод фурфурольно-дрожжевой | Мощность 38 тыс. т дрожжей и 12 тыс. т фурфурола в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций и очистных сооружений | 39 | 6 | 24 14-37 | К | 2 4 | 7 11 | 14 19 | 21 29 | 28 40 | 39 52 | 59 62 | 71 72 | 81 81 | 90 90 | 95 94 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 60 | 67 60 | 67 60 | 67 60 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 7 11 | 14 19 | 21 29 | 28 40 | 39 52 | 59 62 | 71 72 | 14 21 | 23 30 | 28 34 | 31 38 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 19 тыс. т фурфурола в год | 27 1-27 | 6 | 12 14-25 | К | 3 7 | 10 18 | 21 32 | 31 48 | 42 67 | 58 87 | 83 95 | 98 99 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 19 тыс. т дрожжей и 6 тыс. т фурфурола в год | 21 19-39 | - | 12 26-37 | К | - | - | - | - | - | - | 8 12 | 15 32 | 42 52 | 71 74 | 86 86 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |
| 3. Завод белково-витаминных концентратов (БВК) | В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, тыс. т БВК в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 42 | 8 | 26 15-40 | К | 5 6 | 10 15 | 17 24 | 27 34 | 37 44 | 47 54 | 57 63 | 67 71 | 76 78 | 83 84 | 89 90 | 95 95 | 98 98 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 79 | 78 79 | 78 79 | 78 79 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 6 | 10 15 | 17 24 | 27 34 | 37 44 | 47 54 | 57 63 | 67 71 | 76 78 | 5 5 | 11 11 | 17 16 | 20 19 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т БВК в год | 30 1-30 | 8 | 14 15-28 | К | 6 8 | 13 19 | 22 31 | 34 43 | 47 56 | 60 68 | 73 80 | 86 90 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т БВК год: | 18 25-42 | - | 11 30-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 8 | 24 26 | 50 52 | 76 78 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |
|  | 200 | 48 | 6 | 31 16-46 | К | 3 4 | 6 8 | 11 15 | 16 23 | 22 31 | 32 41 | 43 51 | 53 58 | 60 65 | 66 70 | 72 75 | 78 80 | 84 85 | 89 90 | 94 95 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 70 | 69 70 | 69 70 | 69 70 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 6 8 | 11 15 | 16 23 | 22 31 | 32 41 | 43 51 | 53 58 | 60 65 | 66 70 | 72 75 | 9 10 | 15 15 | 20 20 | 25 25 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т БВК в год | 36 1-36 | 6 | 18 16-33 | К | 4 5 | 9 12 | 16 22 | 23 33 | 32 44 | 46 58 | 62 73 | 77 83 | 87 93 | 94 96 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т БВК в год | 21 28-48 | - | 13 34-46 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 9 | 16 20 | 30 35 | 48 50 | 65 68 | 81 84 | 100 100 |  |
| 4. Цех премиксов | Мощность 36 тыс. т премиксов в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций | 24 | 3 | 14 10-23 | К | 5 7 | 16 20 | 31 39 | 52 63 | 70 77 | 83 87 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завод по производству аминокислот | Мощность 10 тыс. т/год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений | 42 | 8 | 28 14-41 | К | 2 4 | 7 10 | 12 18 | 18 26 | 26 34 | 36 44 | 47 54 | 56 62 | 65 70 | 74 78 | 83 87 | 90 93 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 78 | 74 78 | 74 78 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 7 10 | 12 18 | 18 26 | 26 34 | 36 44 | 47 54 | 56 62 | 65 70 | 74 78 | 9 9 | 16 15 | 23 19 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год | 33 1-33 | 8 | 17 14-30 | К | 3 5 | 9 13 | 16 23 | 25 33 | 35 44 | 49 56 | 63 69 | 75 79 | 88 90 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год | 15 28-42 | - | 11 31-41 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 20 | 30 41 | 62 69 | 88 88 | 100 100 |  |  |  |
| 6. Завод по производству антибиотиков для ветеринарных целей | Мощность 600 т антибиотиков в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений | 39 | 6 | 26 13-38 | К | 2 3 | 5 7 | 10 12 | 15 17 | 22 25 | 30 36 | 38 47 | 46 58 | 69 76 | 82 86 | 90 92 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 62 | 56 62 | 56 62 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 5 7 | 10 12 | 15 17 | 22 25 | 30 36 | 38 47 | 46 58 | 69 76 | 26 24 | 34 30 | 41 35 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 300 т/год | 29 1-29 | 6 | 16 13-28 | К | 3 5 | 9 12 | 17 19 | 26 28 | 39 41 | 54 58 | 68 75 | 83 93 | 94 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 т/год | 15 25-39 | - | 10 29-38 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 41 | 59 63 | 78 79 | 93 91 | 100 100 |  |  |  |  |
| 7. Завод по производству антибиотиков для кормовых целей | В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, т антибиотиков в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 27 | 5 | 14 12-25 | К | 7 5 | 14 11 | 24 19 | 36 28 | 48 39 | 68 52 | 82 69 | 92 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 39 | 12 | 18 18-35 | К | 2 3 | 7 9 | 13 17 | 20 25 | 28 33 | 36 41 | 44 49 | 53 58 | 63 69 | 73 80 | 86 89 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |
| 8. Завод по производству бактериальных средств, защиты растений (СЭР) | В составе: главного корпуса, блока основных и вспомогательных цехов, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, тыс. т/ год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 36 | 9 | 19 17-35 | К | 3 5 | 8 12 | 14 21 | 20 30 | 28 40 | 37 51 | 50 63 | 62 73 | 74 82 | 94 91 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 44 | 9 | 17 24-41 | К | 4 5 | 9 11 | 16 18 | 23 26 | 30 35 | 38 45 | 46 56 | 55 65 | 64 72 | 74 78 | 83 83 | 90 88 | 94 93 | 98 97 | 100 100 |  |  |

## 21*. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. Механизированная пекарня | Мощность до 10 т хлебобулочных изделий в сутки | 8 | 1 | 3 6-8 | К | 20 28 | 80 71 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Хлебозавод | Мощность, т хлебобулочных изделий в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 12 | 1 | 6 6-11 | К | 14 20 | 38 50 | 74 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 14 | 2 | 7 7-13 | К | 11 15 | 25 33 | 54 60 | 82 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 16 | 2 | 7 9-15 | К | 9 12 | 23 32 | 43 62 | 69 76 | 91 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 18 | 2 | 8 10-17 | К | 10 13 | 21 30 | 38 50 | 62 70 | 83 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 8 11 | 18 26 | 29 40 | 45 57 | 65 74 | 86 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | 24 | 3 | 11 13-23 | К | 7 10 | 16 22 | 25 35 | 35 50 | 53 65 | 70 77 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Хлебокомбинат | Мощность, т изделий в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлебобулочных - 30 кондитерских - 1 | 18 | 2 | 11 7-17 | К | 8 12 | 20 28 | 40 48 | 66 72 | 86 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлебобулочных - 45 кондитерских - 2 бараночных - 4 сухарных - 5,4 | 21 | 3 | 11 10-20 | К | 7 10 | 17 23 | 29 40 | 48 57 | 67 73 | 86 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлебобулочных - 65 кондитерских - 2 бараночных - 4 сухарных - 5,4 | 24 | 3 | 11 13-23 | К | 6 9 | 14 20 | 24 34 | 35 45 | 51 63 | 69 77 | 88 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлебобулочных - 100 бараночных - 4 сухарных - 5,4 | 27 | 3 | 21 6-26 | К | 5 7 | 12 17 | 21 29 | 30 42 | 43 55 | 59 67 | 75 80 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кондитерский цех | Мощность, т изделий в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондитерских - 2 бараночных - 4 сухарных - 5,4 | 9 | 1 | 6 4-9 | К | 15 22 | 69 67 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Макаронный цех | Мощность до 10 тыс. т макаронных изделий в год | 12 | 2 | 5 7-11 | К | 10 15 | 34 45 | 72 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Макаронная фабрика | Мощность, тыс. т макаронных изделий в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 15 | 2 | 8 7-14 | К | 8 12 | 22 32 | 50 56 | 78 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 18 | 3 | 8 10-17 | К | 8 11 | 20 29 | 35 49 | 59 69 | 82 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 21 | 3 | 10 11-20 | К | 7 10 | 16 22 | 27 37 | 45 55 | 66 72 | 86 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 30 | 3 | 11 13-23 | К | 5 8 | 14 20 | 24 34 | 36 50 | 53 64 | 71 78 | 89 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мукомольный завод | Мощность, т переработки зерна в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-140 | 21 | 3 | 8 13-20 | К | 5 10 | 11 25 | 18 40 | 26 60 | 59 75 | 84 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 36 | 5 | 11 19-35 | К | 3 7 | 7 15 | 12 25 | 17 35 | 21 45 | 26 55 | 40 65 | 53 72 | 67 80 | 80 88 | 93 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 500 | 42 | 6 | 20 22-41 | К | 2 6 | 5 12 | 9 20 | 13 28 | 17 36 | 21 44 | 25 54 | 37 62 | 50 70 | 62 78 | 73 84 | 84 90 | 93 96 | 100 100 |  |  |
|  | 250 с элеватором вместимостью 25-40 тыс. т | 36 | 5 | 17 19-35 | К | 3 5 | 7 12 | 13 21 | 19 32 | 26 43 | 34 53 | 46 65 | 58 72 | 72 81 | 84 89 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 500 с элеватором вместимостью 41-60 тыс. т | 42 | 6 | 20 22-41 | К | 2 4 | 6 10 | 11 17 | 16 25 | 21 34 | 28 43 | 36 54 | 46 63 | 56 72 | 67 80 | 78 86 | 87 91 | 95 96 | 100 100 |  |  |
|  | 500 с элеватором вместимостью 61-80 тыс. т | 45 | 6 | 23 22-44 | К | 2 4 | 6 9 | 10 15 | 14 22 | 19 30 | 25 38 | 32 47 | 41 56 | 51 64 | 61 71 | 71 78 | 81 85 | 90 92 | 97 97 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 88 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 6 9 | 10 15 | 14 22 | 19 30 | 25 38 | 32 47 | 41 56 | 51 64 | 61 71 | 71 78 | 81 85 | 90 92 | 7 9 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мельзавод - 500 элеватор - 41-60 | 42 1-42 | 6 | 20 22-41 | К | 2 4 | 6 9 | 11 77 | 16 25 | 21 34 | 28 43 | 36 54 | 46 63 | 56 72 | 67 80 | 78 86 | 87 91 | 95 96 | 100 100 |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силосный корпус - 25-40 | 15 31-45 | - | 5 40-44 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 13 | 25 33 | 40 53 | 70 73 | 100 100 |  |
| 8. Крупоцех | Мощность, т переработки зерна в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-120 | 30 | 5 | 14 16-29 | К | 3 5 | 9 13 | 17 23 | 25 35 | 35 48 | 52 63 | 69 77 | 82 87 | 93 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150-180 | 33 | 5 | 16 17-32 | К | 3 4 | 8 11 | 15 21 | 24 34 | 34 47 | 46 59 | 59 69 | 72 79 | 84 88 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Крупяной завод | Мощность, т переработки зерна в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 с элеватором вместимостью 25-40 тыс. т | 36 | 6 | 17 19-35 | К | 3 5 | 8 11 | 13 19 | 20 28 | 27 38 | 35 49 | 49 61 | 61 72 | 74 82 | 85 89 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 300 с элеватором вместимостью 61-80 тыс. т | 39 | 6 | 19 20-38 | К | 4 5 | 9 11 | 15 19 | 22 27 | 29 36 | 37 46 | 46 56 | 58 66 | 69 75 | 79 83 | 88 90 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |
| 10. Комбикормовый завод | Мощность, т производства комбикормов в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 24 | 3 | 11 13-23 | К | 7 8 | 16 20 | 26 33 | 37 47 | 54 62 | 73 78 | 89 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250-320 | 30 | 5 | 15 15-29 | К | 6 7 | 12 15 | 18 23 | 27 33 | 37 45 | 53 59 | 67 72 | 80 83 | 92 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 650 | 39 | 6 | 18 21-38 | К | 4 5 | 9 11 | 15 19 | 22 27 | 29 36 | 37 46 | 46 56 | 58 66 | 69 75 | 79 83 | 88 90 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |
| 11. Элеватор | Из железобетонных конструкций, вместимостью тыс. т хранения зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-40 | 27 | 4 | 8 19-26 | К | 6 7 | 12 14 | 20 24 | 30 35 | 44 50 | 59 65 | 73 80 | 90 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41-60 | 30 | 5 | 12 18-29 | К | 5 6 | 12 15 | 19 24 | 30 37 | 41 50 | 55 66 | 69 77 | 82 86 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61-80 | 33 | 6 | 15 18-32 | К | 4 5 | 9 11 | 15 18 | 23 28 | 31 38 | 42 50 | 55 61 | 69 73 | 82 85 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 9 11 | 15 18 | 23 28 | 31 38 | 42 50 | 55 61 | 69 73 | 82 85 | 18 20 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элеватор - 41-60 | 30 1-30 | 6 | 12 18-29 | К | 5 6 | 12 16 | 19 24 | 30 37 | 41 51 | 55 66 | 69 77 | 82 86 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силосный корпус - 25-40 | 15 19-23 | - | 5 28-32 | К | - | - | - | - | - | - | 11 13 | 27 33 | 44 53 | 77 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 81-100 | 36 | 6 | 18 18-35 | К | 4 5 | 9 11 | 14 17 | 21 26 | 29 35 | 39 46 | 51 57 | 64 68 | 76 78 | 86 88 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элеватор - 41-60 | 30 1-30 | 6 | 12 18-29 | К | 5 7 | 12 16 | 20 24 | 30 38 | 41 51 | 55 67 | 70 78 | 82 87 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силосный корпус - 41-60 | 18 19-36 | - | 8 28-35 | К | - | - | - | - | - | - | 8 10 | 20 25 | 33 40 | 54 60 | 83 85 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 101-130 | 39 | 6 | 21 18-38 | К | 3 4 | 7 8 | 11 13 | 16 20 | 22 27 | 30 35 | 39 44 | 51 54 | 63 66 | 74 76 | 86 87 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 53 | 54 53 | 77 77 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 7 8 | 11 13 | 16 20 | 22 27 | 30 35 | 39 44 | 51 54 | 63 66 | 20 23 | 33 34 | 19 19 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элеватор - 41-60 | 30 1-30 | 6 | 12 18-29 | К | 5 7 | 12 16 | 20 24 | 30 38 | 41 51 | 55 67 | 70 78 | 82 87 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силосный корпус - 41-60 | 18 19-36 | - | 8 28-35 | К | - | - | - | - | - | - | 8 10 | 20 25 | 33 40 | 54 60 | 83 85 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силосный корпус - 41-60 | 18 22-39 | - | 8 31-38 | К | - | - | - | - | - | - | - | 8 10 | 20 25 | 33 40 | 54 60 | 83 85 | 100 100 |  |  |  |
| 12. Силосный корпус | Сборный железобетонный, вместимость, тыс. т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 10 | 2 | 3 7-9 | К | 17 22 | 42 50 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 14 | 2 | 4 10-13 | К | 15 17 | 32 37 | 54 80 | 81 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монолитный железобетонный, вместимость, тыс. т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 10 | 2 | 2 8-9 | К | 22 28 | 46 59 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 14 | 2 | 4 10-13 | К | 13 16 | 29 36 | 54 61 | 82 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Группа силосов | Металлические, диаметром 15-18 м, вместимость, тыс. т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 6 | 1 | 4 3-6 | К | 43 45 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 8 | 1 | 6 3-8 | К | 33 35 | 75 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 10 | 1 | 3 3-10 | К | 25 30 | 62 65 | 90 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Приемно-отгрузочное устройство на железной дороге | С одним вагоноразгрузчиком, производительность 150 т/ч | 9 | 2 | 4 6-9 | К | 20 22 | 65 69 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С двумя вагоноразгрузчиками, производительность 300 т/ч | 12 | 2 | 6 7-12 | К | 15 18 | 42 45 | 72 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Устройство для приема зерна с автотранспорта | На два проезда, производительность 180 т/ч | 4 | 1 | 3 2-4 | К | 80 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На четыре проезда, производительность 360 т/ч | 6 | 1 | 4 3-6 | К | 40 45 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Комбинат хлебопродуктов | Мукомольный завод мощностью 250 т/сут, комбикормовый завод мощностью 250 т/сут, элеватор вместимостью 25-40 тыс. т | 42 | 6 | 23 19-41 | К | 2 4 | 5 8 | 10 15 | 15 22 | 20 29 | 25 36 | 36 45 | 48 55 | 62 66 | 76 76 | 88 85 | 92 93 | 97 97 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 68 | 70 68 | 100 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 5 8 | 10 15 | 15 22 | 20 29 | 25 36 | 36 45 | 48 55 | 62 66 | 76 76 | 88 85 | 22 25 | 27 29 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мукомольный завод - 250 т/сут, элеватор - 25-40 тыс. т | 36 1-36 | 6 | 17 19-35 | К | 3 5 | 7 12 | 13 21 | 19 32 | 26 43 | 34 53 | 46 63 | 58 72 | 72 81 | 84 89 | 94 96 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комбикормовый завод 250 т/сут | 23 20-42 | - | 13 29-41 | К | - | - | - | - | - | - | 6 9 | 14 20 | 24 34 | 38 49 | 56 63 | 74 77 | 90 91 | 100 100 |  |  |
|  | Комбикормовый завод мощностью 250 т/сут, элеватор вместимостью 25-40 тыс. т | 27 | 4 | 13 14-26 | К | 6 8 | 14 17 | 22 28 | 33 .41 | 48 56 | 63 70 | 78 82 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комбикормовый завод мощностью 630 т/сут, элеватор вместимостью 61-80 тыс. т | 39 | 6 | 21 18-38 | К | 4 5 | 9 11 | 14 18 | 22 27 | 28 35 | 38 46 | 47 55 | 53 63 | 69 72 | 78 80 | 87 88 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 31 | 31 31 | 31 31 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 9 11 | 14 18 | 22 27 | 28 35 | 38 46 | 47 55 | 53 63 | 69 72 | 47 49 | 56 57 | 64 64 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элеватор - 41-60 тыс. т | 30 1-30 | 6 | 12 18-29 | К | 5 6 | 12 15 | 19 24 | 30 37 | 41 50 | 55 66 | 69 77 | 82 86 | 94 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комбикормовый метод мощностью 630 т/сут, силосные корпуса вместимостью 25-40 тыс. т | 39 1-39 | - | 18 21-38 | К | 3 4 | 7 9 | 12 15 | 18 22 | 23 29 | 30 37 | 38 45 | 47 53 | 57 62 | 67 71 | 80 83 | 93 93 | 100 100 |  |  |  |

## 22*. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Предприятия химико-фармацевтической промышленности |  |
| 1. Завод синтетических препаратов | Мощность 2000 т продукции в год: крупнотоннажной 1000 т, среднетоннажной 850 т, малотоннажной 150 т. Площадь объектов основного назначения 70 тыс. м2 | 51 | 5 | 36 14-49 | К | 1 2 | 2 4 | 6 7 | 10 12 | 15 18 | 26 29 | 36 41 | 46 51 | 53 57 | 60 63 | 67 69 | 74 75 | 81 81 | 87 87 | 92 93 | 97 97 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 57 62 | 57 62 | 67 6? | 80 82 | 80 82 | 80 82 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 2 4 | 6 7 | 10 12 | 15 18 | 26 29 | 36 41 | 11 11 | 18 17 | 25 23 | 10 7 | 17 18 | 24 19 | 7 5 | 12 11 | 17 15 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в гол | 24 1-24 | 5 | 9 14-22 | К | 3 4 | 7 10 | 17 17 | 30 30 | 42 46 | 69 62 | 85 85 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 400 т продукции в год | 18 16-33 | - | 9 23-31 | К | - | - | - | - | - | 10 14 | 29 32 | 48 50 | 78 68 | 98 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 600 т продукции в год | 18 25-42 | - | 9 32-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 8 | 12 16 | 45 37 | 70 58 | 89 80 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс мощностью 800 т продукции в год | 18 34-51 | - | 9 41-49 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 6 | 20 19 | 35 20 | 60 63 | 86 86 | 100 100 |  |
|  | Мощность 1000 т продукции в год: среднетоннажной 850 т, малотоннажной 150 т. Площадь объектов основного назначения 50 тыс. м2 | 42 | 4 | 28 13-40 | К | 1 2 | 4 5 | 7 9 | 12 14 | 20 23 | 28 32 | 37 41 | 46 51 | 60 63 | 75 76 | 84 85 | 92 92 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | 30 36 | 30 36 | 30 36 | 30 36 | 30 36 | 68 69 | 68 69 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 4 5 | 7 9 | 12 14 | 20 23 | 28 32 | 7 5 | 16 15 | 30 27 | 45 40 | 54 49 | 24 23 | 29 29 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год | 21 1-21 | 4 | 7 13-19 | К | 3 5 | 12 14 | 22 24 | 39 38 | 65 63 | 85 83 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощностью 300 т продукции в год | 21 13-33 | - | 13 19-31 | К | - | - | - | - | - | 5 7 | 15 16 | 42 45 | 70 72 | 91 90 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 500 т продукции в год | 18 25-42 | - | 10 31-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 11 | 30 33 | 52 56 | 75 75 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | Мощность 500 т продукции в год: крупнотоннажной и среднетоннажной 400 т, малотоннажной 100 т. Площадь объектов основного назначения 30 тыс. м2 | 36 | 4 | 24 11-34 | К | 2 3 | 7 10 | 14 20 | 24 30 | 35 40 | 47 52 | 59 64 | 79 82 | 87 90 | 93 93 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | 56 60 | 56 60 | 56 60 | 56 60 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 3 | 7 10 | 14 20 | 24 30 | 35 40 | 47 52 | 59 64 | 23 22 | 31 30 | 37 33 | 41 37 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год | 24 1-24 | 4 | 12 11-22 | К | 4 5 | 13 17 | 25 33 | 42 50 | 63 66 | 77 78 | 90 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300т продукции в год | 19 18-36 | - | 12 23-34 | К | - | - | - | - | - | 9 12 | 20 24 | 52 54 | 71 75 | 84 86 | 92 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Завод готовых лекарственных средств (ГЛС) | Мощность упаковок ГЛС 350 млн. шт., ампул 200 млн. шт. в год. Площадь объектов основного назначения 55 тыс. м2 |  |  |  | К | 1 2 | 5 7 | 9 12 | 14 18 | 22 26 | 31 36 | 42 47 | 54 60 | 64 69 | 73 78 | 83 85 | 90 92 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 4 | 28 13-40 | В | - | - | - | - | - | - | - | 44 48 | 44 48 | 44 48 | 65 70 | 65 70 | 65 70 | 100 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 5 7 | 9 12 | 14 18 | 22 26 | 31 36 | 42 47 | 10 12 | 20 21 | 29 30 | 18 15 | 25 22 | 32 28 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 350 млн. упаковок в год | 24 1-24 | 4 | 10 13-22 | К | 3 5 | 11 15 | 20 25 | 32 38 | 49 55 | 68 71 | 84 86 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. ампул в год | 18 16-33 | - | 10 22-31 | К | - | - | - | - | - | 4 10 | 22 25 | 49 53 | 78 76 | 91 92 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. ампул в год | 18 25-42 | - | 10 31-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 15 | 30 34 | 51 53 | 72 74 | 92 94 | 100 100 |  |  |  |  |
| 3. Производство ГЛС | Мощность упаковок ГЛС 150 млн. шт., ампул 100 млн. шт. в год. Площадь объектов основного назначения 30 тыс. м2 | 24 | 4 | 11 12-22 | К | 4 5 | 10 14 | 16 23 | 41 43 | 62 64 | 82 81 | 91 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Производство одного антибиотика с высокоактивной культурной жидкостью и многостадийным технологическим процессом или фермента на мощность того же порядка | Мощность 400 т продукции в год. Площадь объектов основного назначения 30 тыс. м2 | 36 | 4 | 23 12-34 | К | 3 4 | 9 11 | 15 19 | 29 29 | 40 39 | 51 49 | 61 59 | 71 73 | 82 84 | 95 93 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 67 | 67 67 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 3 4 | 9 11 | 15 19 | 29 29 | 40 39 | 51 49 | 61 59 | 71 73 | 82 84 | 28 26 | 32 31 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год | 30 1-30 | 4 | 17 12-28 | К | 4 6 | 13 17 | 22 28 | 43 43 | 60 58 | 76 73 | 88 84 | 94 92 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год | 16 21-36 | - | 6 29-34 | К | - | - | - | - | - | - | 5 8 | 25 33 | 51 57 | 84 78 | 96 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завод и комплекс по производству отдельных многотоннажных витаминов химическим синтезом | Мощность 500 т витаминов в год. Площадь объектов основного назначения 70 тыс. м2 | 51 | 5 | 38 12-49 | К | 1 2 | 3 4 | 6 7 | 9 11 | 14 16 | 19 21 | 26 29 | 34 42 | 49 56 | 63 69 | 73 79 | 79 84 | 85 88 | 90 92 | 95 96 | 99 99 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 40 | 34 40 | 34 40 | 60 68 | 60 68 | 80 85 | 80 85 | 80 85 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 1 2 | 3 4 | 6 7 | 9 11 | 14 16 | 19 21 | 26 29 | 34 42 | 15 16 | 29 29 | 39 39 | 19 16 | 25 20 | 10 7 | 15 11 | 19 14 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т витаминов в год | 27 1-27 | 5 | 14 12-25 | К | 2 5 | 8 11 | 17 18 | 26 28 | 40 39 | 55 52 | 74 69 | 88 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год | 18 19-36 | - | 9 22-34 | К | - | - | - | - | - | - | 3 5 | 14 21 | 50 60 | 78 75 | 95 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год | 18 25-42 | - | 10 31-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 12 | 45 50 | 70 70 | 87 86 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год | 16 36-51 | - | 9 41-49 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 11 | 28 28 | 51 48 | 75 71 | 96 94 | 100 100 |  |
| 6. Комплекс по многотоннажному производству синтетических витаминов с непрерывными процессами производства | Мощность 2000 т витаминов крупнотоннажного производства в год. Площадь объектов основного назначения 65 тыс. m2 | 45 | 5 | 29 15-43 | К | 5 6 | 9 12 | 14 18 | 20 24 | 26 31 | 37 44 | 49 59 | 57 67 | 65 75 | 72 81 | 79 86 | 86 90 | 92 94 | 97 97 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 46 | 42 46 | 67 78 | 67 78 | 84 86 | 84 86 | 100 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 5 6 | 9 12 | 14 18 | 20 24 | 26 31 | 37 44 | 49 59 | 57 17 | 23 29 | 30 35 | 12 8 | 19 12 | 8 8 | 13 11 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т/год | 27 1-27 | 5 | 13 15-27 | К | 11 13 | 21 26 | 33 39 | 47 53 | 62 68 | 84 87 | 94 95 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 400 т/год | 18 16-33 | - | 8 24-31 | К | - | - | - | - | - | 8 12 | 42 48 | 65 70 | 86 87 | 93 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 600 т/год | 15 25-39 | - | 8 30-37 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 11 | 40 44 | 62 72 | 86 88 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс мощностью 800 т/год | 15 31-45 | - | 8 36-43 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 12 | 23 33 | 53 55 | 84 78 | 100 100 |  |  |  |
| 7. Малотоннажное производство синтетических витаминов | Мощность 90 т витаминов малотоннажного производства в год. Площадь объектов основного назначения 22 тыс. м2 | 36 | 3 | 30 6-35 | К | 4 5 | 12 14 | 21 25 | 35 38 | 48 50 | 62 60 | 70 69 | 78 78 | 86 85 | 93 92 | 99 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | 13 15 | 13 15 | 13 15 | 13 15 | 71 69 | 71 69 | 71 69 | 71 69 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | З | 4 5 | 12 14 | 21 25 | 22 23 | 35 35 | 49 45 | 57 54 | 7 9 | 15 16 | 22 23 | 28 29 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 т витаминов в год | 12 1-12 | 3 | 6 6-11 | К | 13 18 | 44 56 | 91 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 т витаминов в год | 24 1-24 | - | 15 9-23 | К | 4 5 | 10 12 | 18 23 | 38 43 | 61 64 | 85 83 | 95 96 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 50 т витаминов в год | 16 21-36 | - | 8 28-35 | К | - | - | - | - | - | - | 6 7 | 24 29 | 50 50 | 76 73 | 97 95 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Опытно-наработочный цех | Опытно-наработочный цех малотоннажного производства площадью 10 тыс. м2 | 27 | 4 | 13 13-25 | К | 4 6 | 9 13 | 16 22 | 30 34 | 49 47 | 63 60 | 76 77 | 89 90 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс |  |
| 9. Завод медицинского стекла и пластических масс | Мощность 20 млн. руб. продукции в год. Площадь объектов основного назначения 26 тыс. м2 | 32 | 5 | 19 14-31 | К | 2 3 | 5 7 | 11 14 | 24 23 | 49 37 | 55 55 | 69 69 | 80 80 | 90 90 | 97 98 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 15 млн. руб. продукции в год. Площадь объектов основного назначения 20 тыс. м2 | 27 | 4 | 17 10-26 | К | 3 5 | 9 11 | 21 19 | 35 29 | 53 44 | 68 63 | 80 77 | 90 91 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 10 млн. руб. продукции в год. Площадь объектов основного назначения 16 тыс. м2 | 24 | 4 | 16 7-22 | К | 4 4 | 11 14 | 24 26 | 41 40 | 62 60 | 79 74 | 92 87 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 23. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Продолжительность строительства и заделы в строительстве устанавливаются:

для типографий, книжных, книжно-журнальных и газетно-журнальных предприятий, предприятий по выпуску книжной, журнальной и изобразительной продукции, книжных баз и складов бумаги - по нормам настоящего раздела;

для заводов полиграфических красок - по нормам для предприятий лакокрасочной промышленности и красителей раздела ²Химическая и нефтехимическая промышленность² в соответствии с производственной мощностью этих предприятий;

для книжных магазинов, Домов книги, библиотечных коллекторов - по нормам раздела ²Строительство предприятий торговли и общественного питания² в соответствии с площадью и грузооборотом этих предприятий.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. Типография районная, газетно-бланочная (печать высокая) | Мощность, млн. краско-оттисков в год (общая площадь здания, тыс. м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 (1,4) | 9 | 1 | 3 6-8 | К | 13 23 | 70 74 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (1,58) | 10 | 1 | 3 7-9 | К | 12 21 | 67 55 | 94 89 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Типография городская, газетно-бланочная (печать высокая) | Мощность 10-15 млн. краско-оттисков в год. Здание общей площадью 2,75 тыс. м2 | 12 | 1 | 3 8-10 | К | 12 21 | 63 50 | 88 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Типография областная, выпуск газет, бланков, этикеток (печать высокая и офсетная) | Мощность 130-150 млн. краско-оттисков в год. Здание общей площадью 8,31 тыс. м2 | 15 | 1 | 7 7-13 | К | 8 14 | 34 35 | 71 61 | 91 84 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Типография газетно-журнальная (печать высокая и офсетная) | Мощность 885,5 млн. краско-оттисков в год. В составе корпусов: редакционно-издательского, производственного, бытового и других вспомогательных маний и сооружений. Производственный корпус общей площадью 8,5 тыс. м2 | 24 | 3 | 8 15-22 | К | 3 6 | 7 17 | 29 33 | 55 50 | 80 68 | 93 83 | 97 93 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | Мощность 1523,4 млн. краско-оттисков в год. В составе корпусов: редакционно-издательского, газетного, журнального, административно-бытового и других вспомогательных зданий и сооружений | 32 | 4 | 11 20-30 | К | 2 4 | 5 12 | 15 22 | 31 33 | 50 45 | 69 57 | 81 70 | 86 81 | 95 90 | 98 94 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 72 | 100 100 |  |
|  |  |  |  |  | З | 2 4 | 5 12 | 15 22 | 31 33 | 50 45 | 69 57 | 81 70 | 86 81 | 95 90 | 21 22 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Мощность 1243,9 млн. краско-оттисков в год. В составе: газетного, административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Газетный корпус общей площадью 7,74 тыс. м2 | 30 1-30 | 4 | 9 20-28 | К | 3 6 | 7 16 | 19 30 | 40 44 | 64 58 | 83 71 | 92 83 | 96 90 | 98 96 | 100 100 |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Мощность 279,5 млн. краско-оттисков в год. В составе: журнального, редакционно-издательского корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Журнальный корпус общей площадью 11 тыс. м2. Редакционно-издательский корпус общей площадью 7,6 тыс. м2 | 22 11-32 | - | 6 25-30 | К | - | - | - | 2 4 | 6 11 | 22 21 | 43 38 | 66 57 | 83 76 | 93 90 | 100 100 |  |
| 5. Предприятие книжное, печатно-отделочное (печать офсетная) | Мощность 350 млн. краско-оттисков в год. В составе: производственного, административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Производственный корпус общей площадью 14,8 тыс. м2 | 20 | 3 | 7 12-18 | К | 3 7 | 8 13 | 30 36 | 58 57 | 90 78 | 97 93 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1000 млн. краско-оттисков в год. В составе: производственного, административно-бытового корпусов, вспомогательных, зданий и сооружений. Производственный корпус общей площадью 18,3 тыс. м2 | 33 | 4 | 12 21-32 | К | 2 4 | 4 10 | 14 20 | 26 32 | 42 46 | 61 60 | 81 72 | 93 82 | 96 90 | 98 96 | 100 100 |  |
| 6*. Корпус редакционно-издательский | Здание каркасное кирпичное общей площадью 9,2 тыс. м2 | 16 | 2 | - | К | 7 9 | 22 27 | 51 50 | 78 76 | 95 94 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. База книжная с библиотечным коллектором | Годовой товарооборот 7900 т. Здание каркасно-панельное общей площадью 4,81 тыс. м2 | 12 | 2 | 3 9-11 | К | 23 21 | 51 49 | 87 78 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Склад бумаги прирельсовый | Хранение 500 т бумаги. Здание одноэтажное, каркасно-панельное общей площадью 0,89 тыс. м2 | 8 | 1 | - | К | 43 38 | 87 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Склад бумаги базисный прирельсовый | Хранение 7,5 тыс. т бумаги. Здание двухэтажное каркасно-панельное общей площадью 8,8 тыс. м2 | 12 | 2 | - | К | 22 24 | 58 48 | 87 75 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 24*. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | подготовительный период | монтаж оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Предприятия машиностроения и металлообрабатывающей промышленности |  |
| 1. Предприятие по производству металлоизделий | Мощность 1600 тыс. руб./год. В составе: производственного корпуса площадью 1100 м2 (трубные изделия) | 14 | 2 | 3 11-13 | К | 14 17 | 34 39 | 58 65 | 91 91 | 100 100 |  |  |  |
|  | Мощность 1450 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 4000 м2 и административно-бытового корпусов (замочно-скобяные изделия) | 15 | 2 | 3 12-14 | К | 14 16 | 32 37 | 52 61 | 89 89 | 100 100 |  |  |  |
|  | Мощность 2500 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 3900 м2 и административно-бытового корпусов (замочно-скобяные изделия) | 17 | 3 | 4 12-15 | К | 13 14 | 28 33 | 47 53 | 70 76 | 90 92 | 100 100 |  |  |
| Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности |  |
| 2. Предприятие по производству корпусной мебели | Мощность 4600 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 5000 м2 и административно-бытового корпусов складов и вспомогательных зданий и сооружений (корпусная мебель) | 19 | 3 | 3 15-17 | К | 10 10 | 22 24 | 42 46 | 63 68 | 83 86 | 96 98 | 100 100 |  |
| Предприятия легкой промышленности |  |
| 3. Предприятие по производству швейных изделий | Мощность 2300 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 3185 м2 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (швейные изделия - надомный труд) | 12 | 1 | 3 8-10 | К | 18 24 | 41 47 | 74 84 | 100 100 |  |  |  |  |
|  | Мощность 3500 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 1500 м2 и административно-бытового корпусов вспомогательных зданий и сооружений (строче-вышивальные изделия) | 16 | 2 | 3 12-14 | К | 5 8 | 14 20 | 36 41 | 70 77 | 98 98 | 100 100 |  |  |
|  | Мощность 12900 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 6600 м2 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (швейные изделия) | 19 | 3 | 3 15-17 | К | 10 12 | 21 26 | 39 47 | 72 80 | 87 93 | 95 99 | 100 100 |  |
| 4. Предприятие по производству валенок | Мощность 8500 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 6912 м2 и административно-бытового корпусов складов | 19 | 3 | 5 13-17 | К | 5 6 | 11 16 | 23 31 | 45 53 | 75 75 | 93 91 | 100 100 |  |
| 5. Предприятие по производству обуви | Мощность 1400 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 2200 м2 и административно-бытового корпусов, складов | 14 | 2 | 4 9-12 | К | 10 13 | 25 30 | 55 50 | 85 80 | 100 100 |  |  |  |
| Предприятия по производству игрушек |  |
| 6. Предприятие по производству деревянной игрушки | Мощность 1300 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 3500 м2 административно-бытового и раскройно-сушильного корпусов, складов и вспомогательных зданий и сооружений (деревянная игрушка) | 14 | 2 | 3 10-12 | К | 15 18 | 35 40 | 55 65 | 89 90 | 100 100 |  |  |  |
|  | Мощность 2800 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 3600 м2 и административно-бытового корпусов, складов и вспомогательных зданий и сооружений (набивная игрушка) | 16 | 3 | 3 12-14 | К | 12 17 | 27 37 | 44 59 | 66 81 | 98 98 | 100 100 |  |  |
| Предприятия по производству народных художественных промыслов |  |
| 7. Предприятие по производству художественной керамики | Мощность 630 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 2500 м2 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (художественная керамика) | 13 | 2 | 2 11-12 | К | 14 17 | 33 41 | 57 70 | 96 96 | 100 100 |  |  |  |
|  | Мощность 2100 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 3650 м2 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (художественный фарфор) | 18 | 3 | 3 15-17 | К | 16 17 | 27 29 | 42 46 | 66 70 | 92 93 | 100 100 |  |  |
| Предприятия музыкальной промышленности |  |
| 8. Предприятие по производству электромузыкальных инструментов | Мощность 1000 тыс. руб./год. В составе: производственного площадью 6250 м2 и административно-бытового корпусов | 14 | 2 | 2 12-13 | К | 10 11 | 33 36 | 76 80 | 95 97 | 100 100 |  |  |  |
| 9. Предприятие по производству клавишных музыкальных инструментов | Мощность 3600 тыс. руб./год. В составе: производственного корпуса площадью 6350 м2 с административно-бытовой частью и вспомогательными зданиями | 18 | 3 | 3 15-17 | К | 10 12 | 25 28 | 40 44 | 55 62 | 75 83 | 100 100 |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения*. 2 Приложение 1 Расчет продолжительности строительства объектов методами интерполяции и экстраполяции. 5 Приложение 2 Расчет задела в строительстве. 5 Приложение 3 Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм в снип 1.04.03-85*. 6 Приложение 4 Методика нормирования продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов. 8 Приложение 5 Расчет продолжительности строительства объекта, включаемого в титульный список вновь начинаемых строек. 9 А. Промышленное строительство. 14 1. Электроэнергетика. 14 1. Электроэнергетика. 16 2. Нефтедобывающая промышленность. 30 3. Нефтеперерабатывающая промышленность. 39 4. Газовая промышленность. 43 5*. Угольная промышленность (включая сланцевую) 47 6. Торфяная промышленность. 48 7. Черная металлургия. 52 8. Цветная металлургия. 59 9. Химическая и нефтехимическая промышленность. 61 10. Машиностроение. 72 Тяжелое и транспортное машиностроение*. 73 Энергетическое машиностроение. 76 Электротехническая промышленность*. 77 Химическое и нефтяное машиностроение*. 89 Станкостроительная и инструментальная промышленность*. 93 Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения*. 95 Приборостроение. 97 Автомобильная и подшипниковая промышленность. 109 Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение. 114 Машиностроение для животноводства и кормопроизводства*. 119 Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение. 122 Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов. 124 11*. Судостроительная промышленность. 125 12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 127 13*. Целлюлозно-бумажная промышленность. 130 14*. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей. 137 15. Промышленность строительных материалов. 142 16*. Легкая промышленность. 146 17. Пищевая промышленность. 151 18. Мясная и молочная промышленность. 156 19*. Рыбная промышленность. 161 20*. Микробиологическая промышленность. 162 21*. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность. 163 22*. Медицинская промышленность. 167 23. Полиграфическая промышленность. 170 24*. Местная промышленность. 172